Додаток 2

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконавчого комітету

Новоодеської міської ради

від 23.03.2026 року № 81

План дій щодо зміцнення спроможності надання соціальних послуг

у Новоодеській міській територіальній громаді

| СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ 1 | СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ 2 | СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ 3 |
| --- | --- | --- |
| Розширення спектру та кількості соціальних послуг для повного задоволення потреб мешканців громади | Підвищення якості та доступності соціальних послуг у громаді | Формування ефективної системи управління та адміністрування наданням соціальних послуг у громаді |
| ОПЕРАТИВНІ ЦІЛІ |  |  |
| - Забезпечення системного підходу до вивчення потреб громади у соціальних послугах | 2.1. Створення зручних та комфортних умов для мешканців громади в установах соціальної сфери | 3.1. Розширення кола надавачів соціальних послуг шляхом залучення недержавних організацій та суб’єктів підприємницької діяльності |
| - Запровадження нових та посилення існуючих послуг для сімей з дітьми та дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах | 2.2. Підвищення рівня професійних компетентностей працівників, що надають соціальні послуги | 3.2. Розвиток спроможності місцевих органів влади та надавачів соціальних послуг для надання якісних соціальних послуг |
| - Запровадження нових та посилення існуючих соціальних послуг з надання екстреної допомоги для осіб у кризових ситуаціях | 2.3. Здійснення моніторингу та оцінювання якості надання соціальних послуг | 3.3. Удосконалення системи управління соціальними послугами у громаді |
| - Забезпечення надання мінімального переліку соціальних послуг на рівні територіальної громади з метою підтримки дітей, сімей з дітьми та попередження інституалізації дітей, а також сприяння їх реінтеграції | 2.4. Підвищення якості, доступності та ефективності соціальних послуг у громаді | 3.4.Підвищення рівня професійних компетентностей посадових осіб органів влади щодо організації надання соціальних послуг. Підвищення їх обізнаності та компетенції приймати рішення в найкращих інтересах дитини |

| СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ 1. Розширення спектру та кількості соціальних послуг для повного задоволення потреб громади |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ОПЕРАційнІ ЦІЛІ | ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ | ТЕРМІНИ | ВИКОНАВЦІ |
| - Забезпечення системного підходу до визначення потреб населення громади у соціальних послугах | 1.1.1. Здійснити презентацію результатів актуалізації оцінки потреб громади у соціальних послугах на засіданні робочої групи з реалізації у Новоодеській міській територіальній громаді державної політики у сфері формування системи підтримки сімейних форм виховання та розвитку інтегрованих соціальних послуг для дітей та сімей. | Березень 2026 року | Управління соціального захисту населення Новоодеської міської ради, КУ «Центр надання соціальних послуг Новоодеської міської ради» |
|  | 1.1.2. Запровадження систематичного проведення опитувань отримувачів соціальних послуг та інших мешканців територіальної громади щодо рівня їх задоволеності якістю та доступністю соціальних послуг | протягом 2026 року | Управління соціального захисту населення Новоодеської міської ради, КУ «Центр надання соціальних послуг Новоодеської міської ради» |
|  | 1.1.3. Створення та забезпечення функціонування доступного інформаційного середовища з питань надання соціальної підтримки мешканцям територіальної громади | протягом 2026 року | Виконавчий комітет Новоодеської міської ради, управління соціального захисту населення Новоодеської міської ради, КУ «Центр надання соціальних послуг Новоодеської міської ради», відділ ЦНАП |
| 1.2. Запровадження нових та посилення існуючих послуг для сімей з дітьми та дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах | 1.2.1. Організація роботи щодо створення, розвитку та підтримки патронатних сімей у територіальній громаді | 3 квартал 2026 року | Служба у справах дітей Новоодеської міської ради, КУ «Центр надання соціальних послуг Новоодеської міської ради» |
|  | 1.2.2. Розвиток послуг альтернативного сімейного виховання дітей з метою запобігання їх інституціалізації та забезпечення виховання у сімейному середовищі | Протягом 2026 року | Служба у справах дітей Новоодеської міської ради, КУ «Центр надання соціальних послуг Новоодеської міської ради» |
|  | 1.2.3. Запровадження комплексної соціальної послуги з формування життєстійкості у територіальній громаді | Вересень 2026 року | Управління соціального захисту населення Новоодеської міської ради, КУ «Центр надання соціальних послуг Новоодеської міської ради» |
| 1.3. Запровадження нових та посилення існуючих соціальних послуг з надання екстреної допомоги для осіб у кризових ситуаціях | 1.3.1. Забезпечення розвитку та надання соціальної послуги екстреного (кризового) втручання, зокрема шляхом створення та організації діяльності кризової кімнати для постраждалих від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі | травень 2026 року | Управління соціального захисту населення Новоодеської міської ради, КУ «Центр надання соціальних послуг Новоодеської міської ради» |
|  | 1.3.2. Створення та забезпечення ефективного функціонування мобільної бригади соціально-психологічної допомоги у територіальній громаді | Протягом 2026 року | Управління соціального захисту населення Новоодеської міської ради, КУ «Центр надання соціальних послуг Новоодеської міської ради» |
|  | 1.3.3. Запровадження та організація функціонування гарячої «телефонної лінії» для надання психологічної підтримки та прийому звернень для екстреного втручання | Червень 2026 року | Управління соціального захисту населення Новоодеської міської ради, КУ «Центр надання соціальних послуг Новоодеської міської ради» |
|  | 1.3.4. Забезпечення КУ «Центр надання соціальних послуг Новоодеської міської ради» спеціальним транспортом для створення належних умов надання послуги екстреного (кризового) втручання | Протягом 2027 року | Новоодеська міська рада |
| 1.4.Забезпечення надання визначеного мінімального переліку соціальних послуг на рівні територіальної громади з метою підтримки дітей, сімей з дітьми та попередження інституалізації дітей, а також сприяння їх реінтеграції | 1.4.1. Забезпечення якісного надання соціальної послуги соціального супроводу сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах | Протягом 2026 року | КУ «Центр надання соціальних послуг Новоодеської міської ради» |
|  | 1.4.2. Вивчення потреб дітей з інвалідністю та оцінка можливостей запровадження соціальної послуги «Денний догляд» у територіальній громаді | Жовтень 2027 року | Управління соціального захисту населення Новоодеської міської ради, КУ «Центр надання соціальних послуг Новоодеської міської ради» |
|  | 1.4.3. Вивчення потреб та можливостей громади для запровадження послуги «Дитячий соціальний простір» | Вересень 2026 року | Управління соціального захисту населення Новоодеської міської ради, КУ «Центр надання соціальних послуг Новоодеської міської ради» |
|  | 1.4.4. Посилення соціальної послуги соціальний супровід сімей, в яких виховуються діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування. | Протягом 2026 року | КУ «Центр надання соціальних послуг Новоодеської міської ради», Служба у справах дітей Новоодеської міської ради |
|  | 1.4.5. Оцінка потреб та ефективності надання комплексної послуги раннього втручання, запровадженої з січня 2026 року | протягом 2026 року | Управління соціального захисту населення Новоодеської міської ради, КУ «Центр надання соціальних послуг Новоодеської міської ради» |
|  | 1.4.6. Оцінка потреб та можливостей громади щодо функціонування соціальної послуги «Супровід під час інклюзивного навчання», запровадженої в територіальній громаді | Протягом 2026 року | Управління соціального захисту населення Новоодеської міської ради, КУ «Центр надання соціальних послуг Новоодеської міської ради» |
| СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ 2. Підвищення якості надання соціальних послуг у громаді |  |  |  |
| ОПЕРАційнІ ЦІЛІ | ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ | ТЕРМІНИ | ВИКОНАВЦІ |
| 2.1. Створення зручних та комфортних умов для мешканців громади в установах соціальної сфери | 2.1.1. Створення комфортних умов для мешканців громади під час отримання соціальних послуг в КУ «Центр надання соціальних послуг Новоодеської міської ради» | Постійно протягом 2026 - 2027 років | Управління соціального захисту населення Новоодеської міської ради, КУ «Центр надання соціальних послуг Новоодеської міської ради» |
| 2.2. Підвищення рівня професійних компетентностей працівників, що надають соціальні послуги | 2.2.1. Запровадження системи навчання та постійного підвищення кваліфікації працівників сфери надання соціальних послуг | Постійно | Управління соціального захисту населення Новоодеської міської ради, КУ «Центр надання соціальних послуг Новоодеської міської ради», Служба у справах дітей Новоодеської міської ради |
|  | 2.2.2.Запровадження системи запобігання професійному вигоранню працівників соціальної сфери та осіб, які надають адміністративні послуги соціального характеру | Протягом 2026 року | Управління соціального захисту населення Новоодеської міської ради, КУ «Центр надання соціальних послуг Новоодеської міської ради», Служба у справах дітей Новоодеської міської ради |
|  | 2.2.3.Запровадження механізму супервізійної підтримки працівників соціальної сфери | Протягом 2026 року | Управління соціального захисту населення Новоодеської міської ради, КУ «Центр надання соціальних послуг Новоодеської міської ради», Служба у справах дітей Новоодеської міської ради |
|  | 2.2.4.Вдосконалення системи внутрішнього та зовнішнього оцінювання якості надання соціальних послуг із урахуванням оцінки споживачів послуг та громадськості | Вересень 2026 року | Управління соціального захисту населення Новоодеської міської ради, КУ «Центр надання соціальних послуг Новоодеської міської ради», Служба у справах дітей Новоодеської міської ради |

| СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ 3. Формування ефективної системи управління та адміністрування наданням соціальних послуг у громаді |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ОПЕРАційнІ ЦІЛІ | ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ | ТЕРМІНИ | ВИКОНАВЦІ |
| 3.1. Розширення кола надавачів соціальних послуг шляхом залучення недержавних організацій та суб’єктів підприємницької діяльності | 3.1.1. Удосконалення механізму залучення недержавних надавачів соціальних послуг для забезпечення виконання власних і делегованих повноважень в частині забезпечення надання соціальних послуг для сімей, осіб в складних життєвих обставинах (з врахуванням місцевих можливостей та заходами з залучення організацій всеукраїнського та регіонального рівнів) | Протягом 2026 року | Виконавчий комітет Новоодеської міської ради, Управління соціального захисту населення Новоодеської міської ради |
|  | 3.1.2. Проведення роботи щодо пошуку та співпраці з потенційними надавачами соціальних послуг – юридичними та фізичними особами | Протягом 2026 року | Виконавчий комітет Новоодеської міської ради, Управління соціального захисту населення Новоодеської міської ради |
| 3.2 Розвиток спроможності місцевих органів влади та соціальних працівників для надання якісних та сталих соціальних послуг. | 3.2.1.Підтримка та забезпечення реалізації діючої місцевої програми розвитку соціальних послуг із належним фінансуванням | Протягом 2026- 2027 роів | Управління соціального захисту населення Новоодеської міської ради, КУ «Центр надання соціальних послуг Новоодеської міської ради» |
|  | 3.2.2. Запровадження механізму закупівлі соціальних послуг на конкурсній основі (за потреби) | Протягом 2026 року | Управління соціального захисту населення Новоодеської міської ради, КУ «Центр надання соціальних послуг Новоодеської міської ради» |
|  | 3.2.3. Залучення грантів благодійних фондів, коштів державного та місцевого бюджетів, міжнародної технічної допомоги, представників бізнесу та ін. до фінансування заходів, програм у сфері соціального захисту населення та надання соціальних послуг | Протягом 2026 року | Управління соціального захисту населення Новоодеської міської ради, КУ «Центр надання соціальних послуг Новоодеської міської ради» |
|  | 3.2.4. Визначення перспективи міжмуніципального співробітництва щодо надання соціальних послуг | Протягом 2026 року | Управління соціального захисту населення Новоодеської міської ради, КУ «Центр надання соціальних послуг Новоодеської міської ради» |
| 3.3. Удосконалення системи управління соціальними послугами у громаді | 3.3.1. Запровадження постійно діючого механізму співпраці органів влади з громадським сектором | Протягом 2026 року | Управління соціального захисту населення Новоодеської міської ради, КУ «Центр надання соціальних послуг Новоодеської міської ради» |
|  | 3.3.2.Взяття активної участі у діяльності професійних організацій та об’єднань, що об’єднують фахівців-надавачів соціальних послуг, з метою підвищення професійної компетентності, обміну досвідом та покращення якості надання соціальної підтримки | Протягом 2026 року | Управління соціального захисту населення Новоодеської міської ради, КУ «Центр надання соціальних послуг Новоодеської міської ради» |
|  | 3.3.3.Розширення практики залучення громадськості до контролю за процесом надання соціальних послуг у територіальній громаді | Протягом 2026 року | Управління соціального захисту населення Новоодеської міської ради, КУ «Центр надання соціальних послуг Новоодеської міської ради» |
| 3.4. Підвищення рівня професійних компетентностей посадових осіб органів влади щодо організації надання соціальних послуг. Підвищення їх обізнаності та компетенції приймати рішення в найкращих інтересах дитини | 3.4.1. Проведення навчань для представників органів влади, суб’єктів соціальної роботи щодо дій та рішень в найкращих інтересах дитини, людини | Протягом 2026 року | Управління соціального захисту населення Новоодеської міської ради, КУ «Центр надання соціальних послуг Новоодеської міської ради» |
|  | 3.4.2. Проведення навчань для представників органів влади щодо раннього виявлення осіб/сімей, які мають найвищий ризик потрапляння у складні життєві обставини через вплив несприятливих зовнішніх та/або внутрішніх чинників (вразливі категорії населення) | Протягом 2026 року | Виконавчий комітет Новоодеської міської ради, Управління соціального захисту населення Новоодеської міської ради, КУ «Центр надання соціальних послуг Новоодеської міської ради» |
|  | 3.4.3. Проведення засідань комісії з питань захисту прав дитини щодо формування системи соціальної підтримки дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах. | Протягом 2026 року | Служба у справах дітей Новоодеської міської ради |