
Про    затвердження   Порядку     розроблення 
та моніторингу реалізації середньострокового 
плану    пріоритетних   публічних   інвестицій 
Новоодеської міської територіальної громади

Відповідно до статей 40, 52, частини шостої статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», частини третьої статті 75² Бюджетного кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2025 року № 527 «Деякі питання управління публічними інвестиціями», з урахуванням Методичних рекомендацій щодо порядку розроблення та моніторингу реалізації середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій регіону (територіальної громади), затверджених наказом Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України від 28 серпня 2025 року № 352 (у редакції наказу від 13 липня 2026 року № 7477), з метою імплементації реформи управління публічними інвестиціями на території громади, підвищення прозорості та ефективності використання коштів бюджету територіальної громади, виконавчий комітет міської ради
ВИРІШИВ:
1. Затвердити Порядок розроблення та моніторингу реалізації середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій Новоодеської міської територіальної громади (далі - Порядок) згідно з додатком 1.
2. Визначити, що невід’ємними частинами Порядку є додатки 1-5:
Додаток 1 Рекомендований перелік галузей (секторів) для публічного інвестування та підсекторів галузей (секторів) для публічного інвестування;
Додаток 2 Інструктивний лист щодо формування пропозицій до середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій Новоодеської міської територіальної громади;
Додаток 3 Рейтинговий список напрямів публічного інвестування;
Додаток 4 Форма пропозиції до середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій Новоодеської міської територіальної громади;
Додаток 5 Форма моніторингового звіту про реалізацію середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій Новоодеської міської територіальної громади.
Дод
3. Секторальним структурним підрозділам, відповідальним за галузі (сектори) публічного інвестування, забезпечити неухильне виконання вимог Порядку під час формування пропозицій та моніторингу реалізації публічних інвестицій.
4. Відділу економіки та інвестиційного розвитку забезпечити координацію роботи виконавчих органів щодо розроблення проєкту Середньострокового плану та його внесення до Єдиної інформаційної системи управління публічними інвестиційними проєктами.
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Злу С.Л.
Міський голова                                                                               Олександр ПОЛЯКОВ 

Додаток 1
ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення виконавчого комітету
Новоодеської міської ради
від «__» _______2026 р. № ____
ПОРЯДОК
розроблення та моніторингу реалізації середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій Новоодеської міської територіальної громади

1. Загальні положення
1.1. Цей Порядок визначає механізм розроблення, узгодження, схвалення, затвердження та моніторингу реалізації середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій Новоодеської міської територіальної громади (далі - Середньостроковий план).
1.2. У цьому Порядку терміни вживаються в такому значенні:
· секторальний структурний підрозділ – апарат виконавчого комітету  міської ради та інші виконавчі органи Новоодеської міської ради, відповідальний за відповідну галузь (сектор) для публічного інвестування;
· відповідальний структурний підрозділ - Відділ економіки та інвестиційного розвитку Новоодеської міської ради, відповідальний за реалізацію політики у сфері управління публічними інвестиціями та економічний розвиток громади;
· середньостроковий план пріоритетних публічних інвестицій Новоодеської міської територіальної громади - документ, що визначає пріоритетні галузі (сектори) для публічного інвестування та основні напрями публічного інвестування відповідно до цілей, визначених документами стратегічного планування, у розрізі сфер діяльності громади, відповідний орієнтовний розподіл коштів за рахунок усіх джерел фінансування, наскрізні стратегічні цілі здійснення публічних інвестицій.
Інші терміни вживаються у значеннях, наведених у Бюджетному кодексі України, Законах України «Про засади державної регіональної політики», «Про місцеве самоврядування в Україні», постановах Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2025 року № 232 «Деякі питання розподілу публічних інвестицій» та від 28 лютого 2025 року № 527 «Деякі питання управління публічними інвестиціями».
1.3. Середньостроковий план розробляється на плановий і наступні за плановим два бюджетні періоди щороку під час складання прогнозу місцевого бюджету.
1.4. Середньостроковий план розробляється Виконавчим комітетом Новоодеської міської ради та іншими виконавчими органами Новоодеської міської ради на підставі пропозицій секторальних структурних підрозділів відповідно до цілей і завдань документів стратегічного планування в межах доведеного Фінансовим управлінням Новоодеської міської ради орієнтовного граничного сукупного обсягу публічних інвестицій на середньостроковий період.
1.5. Середньостроковий план формується з використанням Єдиної інформаційної системи управління публічними інвестиційними проєктами (далі- Єдина інформаційна система).
Обмін документами та інформацією здійснюється в електронній формі з використанням електронної пошти та /або системи електронного документообігу (СЕД) (за наявності).
2. Структура Середньострокового плану
2.1. Середньостроковий план має таку структуру:
1. Загальна частина, яка визначає:
· мету та підстави його розроблення;
· підходи до формування пріоритетів публічного інвестування на місцевому рівні.
2. Описова частина, яка визначає:
· наскрізні стратегічні цілі здійснення публічних інвестицій;
· фінансову структуру публічних інвестицій, у тому числі розподіл орієнтовного граничного сукупного обсягу публічних інвестицій;
· пріоритетні галузі (сектори) для публічного інвестування;
· основні напрями публічного інвестування в розрізі галузей (секторів);
· цільові показники та індикатори вимірювання напрямів публічного інвестування.
3. Розроблення проєкту Середньострокового плану
3.1. Підготовку проєкту Середньострокового плану забезпечує Відділ економіки та інвестиційного розвитку Новоодеської міської ради.
3.2. Відділ економіки та інвестиційного розвитку під час підготовки проєкту:
· формує перелік галузей (секторів) та підсекторів для публічного інвестування громади та визначає відповідальні секторальні структурні підрозділи;
· визначає наскрізні стратегічні цілі на середньостроковий період на основі Стратегії розвитку Новоодеської міської територіальної громади;
· готує інструктивний лист щодо формування пропозицій до Середньострокового плану (Додаток 2).
3.3. Відділ економіки та інвестиційного розвитку не пізніше 15 червня року, що передує плановому, надсилає до секторальних структурних підрозділів запит про подання пропозицій та інструктивний лист.
3.4. Секторальні структурні підрозділи під час підготовки пропозицій:
· обирають підсектори в межах галузі (сектору) відповідно до Додатка 1 до цього Порядку;
· визначають напрями публічного інвестування, які узгоджуються із завданнями Стратегії розвитку громади;
· формують рейтинговий список напрямів публічного інвестування в межах однієї галузі (сектору) залежно від їх пріоритетності (з урахуванням необхідності завершення діючих проєктів/програм, соціально-економічного ефекту тощо). Повторення одного й того самого місця в рейтингу в межах галузі не допускається (Додаток 3);
· визначають цільові показники (у процентах %) та кількісні індикатори їх вимірювання в розрізі років;
· визначають орієнтовну фінансову потребу та додають розрахунки з обґрунтуваннями в довільній формі;
· зазначають потенційні джерела фінансування.
3.5. Секторальні підрозділи проводять необхідні консультації та залучають матеріали від комунальних підприємств, установ та організацій відповідної сфери.
3.6. Секторальні структурні підрозділи протягом 15 робочих днів з дня отримання запиту подають підготовлені пропозиції Відділу економіки та інвестиційного розвитку в електронній формі (Додаток 4).
3.7. Відділ економіки та інвестиційного розвитку здійснює аналіз поданих пропозицій. У разі виявлення невідповідностей протягом 10 робочих днів може повернути їх на доопрацювання секторальному підрозділу з обґрунтуванням зауважень.
3.8. Секторальний підрозділ протягом 3 робочих днів забезпечує доопрацювання та повторне подання пропозицій.
3.9. Повторний аналіз здійснюється Відділом економіки та інвестиційного розвитку протягом 5 робочих днів з дня отримання.
3.10. Фінансове управління Новоодеської міської ради не пізніше 20 липня доводить до Відділу економіки та інвестиційного розвитку інформацію щодо орієнтовного граничного сукупного обсягу публічних інвестицій на середньостроковий період у розрізі джерел.
3.11. Відділ економіки та інвестиційного розвитку протягом 5 робочих днів з дня отримання граничних обсягів формує пропозиції щодо розподілу коштів та проводить узгоджувальні наради із секторальними підрозділами за участю Фінансового управління та головних розпорядників коштів. Результати нарад оформлюються протоколом.
3.12. Відділ економіки та інвестиційного розвитку формує проєкт Середньострокового плану та подає його на розгляд і схвалення Місцевої інвестиційної ради до 28 липня 2026р.
3.13. Схвалений Місцевою інвестиційною радою проєкт Середньострокового плану подається Фінансовому управлінню не пізніше 01 серпня року, що передує плановому.
3.14. Фінансове управління подає Середньостроковий план на затвердження Виконавчому комітету Новоодеської міської ради одночасно зі схваленням прогнозу місцевого бюджету.
3.15. З дня затвердження нового Середньострокового плану втрачає чинність Середньостроковий план, затверджений у попередньому бюджетному періоді.
3.16. Затверджений Середньостроковий план підлягає внесенню до Єдиної інформаційної системи та оприлюдненню на офіційному вебсайті Новоодеської міської ради у п'ятиденний строк з дня його затвердження.

4. Моніторинг реалізації Середньострокового плану
4.1. Моніторинг реалізації Середньострокового плану проводиться Виконавчим комітетом Новоодеської міської ради щороку на підставі інформації секторальних структурних підрозділів.
4.2. Моніторинг здійснюється шляхом аналізу фінансових показників реалізації напрямів та порівняння фактичних значень цільових показників і індикаторів із плановими значеннями.
4.3. Секторальні структурні підрозділи подають Відділу економіки та інвестиційного розвитку щороку до 15 квітня моніторинговий звіт про реалізацію Середньострокового плану за минулий рік (Додаток 5).
4.4. Відділ економіки та інвестиційного розвитку формує Зведений моніторинговий звіт, додаючи висновки та рекомендації щодо ефективності здійснення публічних інвестицій.
4.5. Зведений моніторинговий звіт подається на розгляд і схвалення Місцевої інвестиційної ради. За результатами розгляду Місцева інвестиційна рада у разі потреби надає Виконавчому комітету пропозиції щодо розв’язання виявлених проблем.
4.6. Моніторинг проводиться з використанням Єдиної інформаційної системи.
4.7. Результати моніторингу враховуються під час розроблення Середньострокового плану на наступний трирічний період.






















ДОДАТОК 1
до Порядку розроблення та моніторингу (п. 3.4)
Рекомендований перелік галузей (секторів) та підсекторів для публічного інвестування в Новоодеській міській територіальній громаді
(актуалізовано згідно з наказом Мінекономіки № 7477)
	Галузь (сектор) для публічного інвестування
	Підсектор галузі (сектору) для публічного інвестування

	Громадська безпека
	• Протидія злочинності, підтримання публічної безпеки та порядку
• Цивільний захист
• Міграція

	Аграрна галузь
	• Сільський розвиток, розвиток фермерства
• Харчова і переробна промисловість
• Водне господарство, меліорація
• Земельні відносини, землеустрій
• Рослинництво / Тваринництво / Садівництво
• Рибне господарство, промислове рибальство та аквакультура

	Довкілля
	• Клімат
• Управління відходами
• Охорона вод, розвиток водного господарства, протипаводковий захист, централізоване водопостачання, управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів
• Охорона земель і ґрунтів
• Охорона лісів, лісового та мисливського господарства
• Збереження природно-заповідного фонду
• Охорона атмосферного повітря

	Економічна діяльність
	• Промисловість
• Розвиток малого та середнього підприємництва
• Резерв

	Протимінна діяльність
	• Протимінна діяльність

	Енергетика
	• Відновлювальні джерела енергії та альтернативні види палива
•Електроенергетика
• Енергоефективність

	Спорт, фізичне та молодіжне виховання
	• Спорт та фізичне виховання
• Молодь

	Житло
	• Відновлення житла
• Житлові рішення
• Енергоефективні рішення для житлових будівель

	Муніципальна інфраструктура та послуги
	• Водопостачання та водовідведення
• Розбудова та відновлення інфраструктури субнаціональних органів влади
• Містобудування, благоустрій
• Управління побутовими відходами
• Управління відходами від руйнувань, відходами будівництва та знесення
• Теплопостачання
• Туристичні послуги
• Захисні споруди об’єктів інфраструктури

	Транспорт та послуги поштового зв’язку
	• Розбудова та відновлення транспортної інфраструктури
• Автомобільні дороги загального користування
• Автомобільний транспорт та Громадський транспорт
• Безпека руху

	Соціальна сфера
	• Адміністрування соціального захисту та соціальні послуги
•Соціальна оренда та інфраструктура тимчасового проживання
• Соціальна інтеграція
• Підтримка сімей з дітьми та захист прав дітей
• Інклюзія осіб з інвалідністю та система реабілітації
• Ветерани

	Цифрова трансформація держави та суспільства
	• Цифровізація та публічні послуги
• Цифрова стійкість та інфраструктура
• Цифрове суспільство, цифрові інновації та технології

	Культура та інформація
	• Культурна спадщина та національна пам’ять
• Медіа та комунікації
• Мистецтво та спеціалізована мистецька освіта

• Культурні послуги

	Охорона здоров’я 
	громадське здоров'я

	
	екстрена медична допомога

	
	спеціалізована медична допомога

	
	первинна медична допомога

	
	розвиток медичної освіти та науки

	
	реабілітаційна допомога

	
	психічне здоров’я та психіатрична допомога

	
	розбудова та модернізація системи охорони здоров’я

	Освіта і наука
	Освіта
Наука




















Додаток 2
до Порядку розроблення та моніторингу 
реалізації середньострокового плану
пріоритетних публічних інвестицій 
Новоодеської міської територіальної 
громади (п.3.2)
ІНСТРУКТИВНИЙ ЛИСТ
щодо формування пропозицій до Середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій Новоодеської міської територіальної громади
1. Загальні положення та нормативно-правова основа
1.1. Цей Інструктивний лист розроблено відповідно до абзацу другого частини третьої статті 75² Бюджетного кодексу України та вимог Методичних рекомендацій щодо порядку розроблення та моніторингу реалізації середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій регіону (територіальної громади), затверджених наказом Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України від 28 серпня 2025 року № 352 (у редакції наказу Мінекономіки від 13 липня 2026 року № 7477).
1.2. Інструкція визначає єдині методологічні підходи для секторальних структурних підрозділів виконавчих органів Новоодеської міської ради (освіта, охорона здоров’я, ЖКГ та інфраструктура, культура і молодь, соціальний захист, аграрний розвиток, енергетика, громадська безпека тощо) під час підготовки та подання пропозицій до Середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій Новоодеської міської територіальної громади (далі - Пропозиція).
1.3. Основні поняття та цифрові інструменти:
Напрям публічного інвестування (далі- напрям) - сфера діяльності в межах відповідного підсектору галузі, у яку спрямовуються публічні кошти для підготовки та реалізації публічних інвестиційних проєктів та/або програм публічних інвестицій з метою досягнення конкретного стратегічного завдання громади.  
 Напрям не є окремим об’єктом будівництва, точковим проєктом чи закупівлею. Він відображає стратегічний зміст і може включати сукупність взаємопов’язаних проєктів та заходів.
· Секторальний структурний підрозділ - виконавчий орган (структурний підрозділ) Новоодеської міської ради, відповідальний за відповідну галузь (сектор) для публічного інвестування.
· Єдина інформаційна система / Екосистема DREAM - цифрова система управління публічними інвестиційними проєктами, у якій здійснюється фіксація напрямів, формування карт проєктів та моніторинг їх реалізації на всіх етапах життєвого циклу.
2. Порядок заповнення та формування Пропозиції
Секторальні підрозділи формують Пропозиції за встановленою формою відповідно до таких вимог:
1. Найменування підрозділу-  зазначається повна офіційна назва секторального підрозділу (наприклад: Управління освіти Новоодеської міської ради або Управління соціального захисту, відділ ЖК та цивільного захисту , відділ запитань земельних відносин та екології).
2. Галузь (сектор) та під сектор- обираються строго відповідно до оновленого державного класифікатора (Додаток 2 до Порядку / Додаток 1 до Рекомендацій № 7477). Приклад: галузь - «Муніципальна інфраструктура та послуги»; Підсектор - «Водопостачання та водовідведення» (або «Управління відходами від руйнувань», «Захисні споруди об’єктів інфраструктури» тощо).
Назва напряму публічного інвестування 
Діючі напрями: якщо в межах напряму вже реалізуються проєкти/програми (наприклад, «Відновлення та модернізація інфраструктури централізованого водопостачання та водовідведення м. Нова Одеса» у партнерстві з міжнародними організаціями, зокрема UNICEF), назва залишається незмінною для забезпечення наступності та моніторингу. Зміна назви або деталізація: якщо виникає обґрунтована потреба змінити назву напряму, у графі «Назва напряму...» вказується діюча (попередня) назва, а пропозиція щодо нової назви та розлого обґрунтування зазначаються в графі «Додаткова інформація».
Прив’язка до документів стратегічного планування:У графі «Найменування документа...» зазначається: Стратегія розвитку Новоодеської міської територіальної громади.У графі «Завдання...» зазначається точне формулювання стратегічного/операційного завдання із Стратегії громади.
Принцип відповідності, тобто один напрям публічного інвестування повинен відповідати лише одному завданню документу стратегічного планування (водночас одне стратегічне завдання може реалізовуватися через кілька напрямів).
3. Механізми актуалізації та роботи з діючими напрямами в Єдиній інформаційній системі (DREAM)Для забезпечення безперервності процесів публічного інвестування в екосистемі DREAM застосовуються такі технічні механізми актуалізації напрямів:
	№
	Механізм в DREAM
	Коли застосовується
	Наслідки для проєктів та обліку

	1
	Актуалізація
	Суть напряму залишається незмінною, але оновлюються планові обсяги фінансування, цільові показники та індикатори на новий трирічний період.
	Усі діючі проєкти автоматично зберігаються в оновленому напрямі; коригуються значення цілей та індикаторів за новою методикою.

	2
	Заміна
	Сутність і галузева належність не змінюються, але більшість параметрів або структура напряму зазнали суттєвої трансформації.
	Проєкти автоматично переносяться до нового коду; попередній напрям архівується. У графі «Додаткова інформація» обов'язково зазначаються мотиви зміни.

	3
	Об'єднання
	Кілька вузьких чи суміжних напрямів консолідуються в один комплексний напрям для підвищення ефективності управління.
	Проєкти з усіх об'єднаних напрямів акумулюються в єдиний спільний пул.


Увага! Якщо діючий напрям повністю виконав свої цілі, завершив усі об'єкти та не передбачає фінансування на наступні періоди, він підлягає деактивації/архівуванню в системі DREAM.
4. Вимоги до цільових показників та індикаторів вимірювання (Критерії SMART/RACER)
Кожен напрям публічного інвестування повинен містити щонайменше один цільовий показник та щонайменше один індикатор вимірювання.
4.1. Цільовий показник (у процентах, %)
· Сутність: вимірюваний орієнтир прогресу в досягненні стратегічної цілі.
· Базове значення (%): стан виконання / забезпечення на поточний (базовий) рік (відправна точка).
· Планові значення (%): плановий відсоток досягнення результату на кожен рік трирічного періоду. Вказується з наростаючим підсумком.
· Джерело даних: зазначається офіційне джерело (дані Державної служби статистики, внутрішній облік секторального підрозділу, акти технічного обстеження/аудиту, рішення міської ради тощо).
4.2. Індикатор вимірювання (кількісний / абсолютний)
· Сутність: відображає фізичний обсяг у натуральних або абсолютних вимірниках (кілометри відремонтованих мереж, кількість збудованих/реконструйованих об'єктів, одиниць придбаного обладнання, кількість охоплених осіб/благоотримувачів).
· Значення індикатора розписується по роках також з наростаючим підсумком.
Критерії відповідності показників:
· Конкретність (Specific) чітко визначає очікуваний результат;
· Вимірюваність (Measurable) дозволяє оцінити прогрес у відсотках та кількісних одиницях;
· Досяжність (Achievable) реалістичний з урахуванням наявного ресурсу громади;
· Релевантність (Relevant)  безпосередньо пов'язаний із завданням Стратегії розвитку громади.
5. Розрахунок та обґрунтування фінансових потреб
5.1. Орієнтовна фінансова потреба для реалізації напряму розраховується в національній валюті України (гривнях) з обов'язковим розподілом по роках на середньостроковий період.
5.2. Обов’язковість додавання розрахунків: До кожної Пропозиції секторальний підрозділ додає обґрунтування у вигляді окремого документа в довільній формі (пояснювальна записка), який містить:пояснення та детальні фінансово-економічні розрахунки;укрупнені кошторисні розрахунки-аналоги, дефектні акти, концептуальні проєктно-кошторисні дані чи комерційні пропозиції; основні підходи, застосовані при розрахунку витрат.
5.3. Диверсифікація джерел фінансування: У графі «Потенційні джерела фінансування» обов’язково зазначаються всі можливі та залучені канали:
· кошти бюджету Новоодеської міської територіальної громади (включаючи співфінансування);
· кошти державного budget (субвенції, кошти ДФРР тощо);
· кошти міжнародної технічної допомоги та міжнародних організацій (UNICEF, UNDP, НЕФКО тощо);
· грантові кошти та кредитні лінії МФО;
· власні кошти комунальних підприємств;
· інші джерела, не заборонені чинним законодавством України.
6. Порядок формування рейтингового списку напрямів
6.1. Секторальний структурний підрозділ самостійно здійснює оцінку власної системи напрямів інвестування в межах своєї галузі (сектору) та присвоює кожному напряму унікальне місце в рейтингу (№ 1, № 2, № 3...).
6.2. Внутрішні управлінські критерії пріоритетизації:
· Necessity 100% продовження та/або завершення розпочатих (перехідних) публічних інвестиційних проєктів та програм;
· Стратегічна важливість напряму для життєзабезпечення та безпеки громади (зокрема у сферах цивільного захисту, критичної інфраструктури та енергостійкості);
· Очікуваний соціально-економічний та екологічний ефект, кількість мешканців громади, які отримають якісну послугу;
· Ступінь готовності проєктно-кошторисної документації (ПКД) та дозвільних документів;
· Наявність підтвердженого донорського співфінансування або гарантованих залучених ресурсів;
· Управлінська та організаційна спроможність підрозділу/підприємства виконати проєкт.
6.3. Сувора вимога: Повторення одного й того самого місця в рейтингу в межах однієї галузі (сектору) суворо забороняється. Кожен напрям повинен мати свій унікальний порядковий номер.
7. Секторально-специфічні та контрольні питання
Для складних, комплексних або інноваційних напрямів (наприклад, розвиток індустріальних парків, впровадження комплексних систем «Безпечна громада», глибока термомодернізація об'єктів) секторальний підрозділ може вносити до форми додаткові специфічні критерії оцінки у формі контрольних запитань з варіантами відповідей «Так/Ні» (наприклад: «Чи наявна земельна ділянка з оформленим правом користування?», «Чи наявні затверджені технічні умови на приєднання до мереж?»).

8. Календарний графік та процедурні строки проходження документів
Відповідно до встановленого Порядку та нових вимог нормативно-правових актів, формування та схвалення Пропозицій здійснюється за таким процедурним регламентом:
┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │ До 15 ЧЕРВНЯ: Відділ економіки та інвестиційного розвитку надсилає     │
 │ запит та Інструктивний лист до секторальних підрозділів                │
 └───────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┘
                                     │
                                     ▼ (15 робочих днів на підготовку)
 ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │ Подання Пропозицій секторальними підрозділами до Відділу економіки     │
 └───────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┘
                                     │
                                     ▼ (Первинний аналіз — до 10 робочих днів)
 ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │ Аналіз Пропозицій Відділом економіки:                                  │
 │ • У разі зауважень — повернення на доопрацювання (3 робочі дні);       │
 │ • Повторний аналіз доопрацьованих даних (5 робочих днів)               │
 └───────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┘
                                     │
                                     ▼
 ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │ До 20 ЛИПНЯ: Фінансове управління доводить орієнтовний граничний      │
 │ сукупний обсяг публічних інвестицій на середньостроковий період        │
 └───────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┘
                                     │
                                     ▼ (Протягом 5 робочих днів)
 ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │ Формування попереднього розподілу коштів та проведення протокольних   │
 │ узгоджувальних нарад з підрозділами, Фінуправлінням │
 └───────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┘
                                     │
                                     ▼
 ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │ Внесення даних до Єдиної системи (DREAM) та подання проєкту Плану на  │
 │ розгляд і схвалення Місцевій інвестиційній раді                        │
 └───────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┘
                                     │
                                     ▼
 ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │ До 01 СЕРПНЯ: Подання схваленого проєкту Середньострокового плану      │
 │ Фінансовому управлінню                                                 │
 └───────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┘
                                     │
                                     ▼
 ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │ Затвердження Середньострокового плану Виконавчим комітетом міської ради│
 │ ОДНОЧАСНО зі схваленням прогнозу місцевого бюджету                     │
 └───────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┘
                                     │
                                     ▼ (Протягом 5 календарних днів)
 ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │ Публікація затвердженого Плану на офіційному вебсайті Новоодеської    │
 │ міської ради та внесення остаточних даних до Єдиної системи (DREAM)    │
 └────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
Примітка: З дня затвердження нового Середньострокового плану план, затверджений у попередньому бюджетному періоді, автоматично втрачає чинність.

Начальник відділу економіки 
та інвестиційного розвитку                                                   Олена ХЛІВНА-АНДРЕЄВА 





Додаток 3
До Порядку …
(п.3.4)
Рейтинговий список напрямів публічного інвестування

________________________________________ 
(найменування секторального  структурного підрозділу )
у розрізі галузі (сектора) _____________________________________
для публічного інвестування

	№
 п/п
	Напрям публічного інвестування
	Підсектор галузі (сектора) для публічного інвестування
	Орієнтовна фінансова потреба для здійснення публічних інвестицій, грн

	1.
	
	
	

	2.
	
	
	

	3.
	
	
	

	4.
	
	
	

	5.
	
	
	

	Всього орієнтовні фінансові потреби для реалізації публічних інвестицій у межах відповідної галузі (секторі) для публічного інвестування 
	





Форма 


Додаток 4 до Порядку…
(п.3.6)
ПРОПОЗИЦІЯ 
до середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій регіону (територіальної громади) 
__________________________________
(найменування секторального структурного підрозділу )

Галузь (сектор) для публічного інвестування ______________________________________

Рейтинговий список напрямів публічного інвестування


	Напрям публічного інвестування № _____  у рейтингу

	Підсектор галузі (сектора) для публічного інвестування
	

	Назва напряму публічного інвестування (далі -  напрям) 
	

	Найменування  документа стратегічного планування
	

	Завдання документа стратегічного планування якому відповідає напрям
	

	Орієнтовні фінансові потреби для реалізації напряму публічного інвестування (за наявності розрахунків) 

	2027 рік ____________грн
	2028 рік ____________ грн
	2029 рік ____________ грн
	Всього ____________ грн



	Потенційні джерела фінансування 
(у разі наявності)
	

	Найменування цільового показника 1
	Базове 
значення 2026 рік (%)
	Планове 
значення (%) 
	Планується досягти 
(по наростаючій)
	Джерело
 показника

	
	
	
	Значення на 2027 рік
	
	

	
	
	
	Значення на 2028 рік
	
	

	
	
	
	Значення на 2029 рік
	
	

	Найменування індикатора вимірювання цільового показника 1
	Планується досягти 
(по наростаючій)
	Найменування індикатора вимірювання цільового показника 2 (у разі наявності) 
	Планується досягти 
(по наростаючій)

	
	Значення на 2027 рік
	
	
	Значення на 2027 рік
	

	
	Значення на 2028 рік
	
	
	Значення на 2028 рік
	

	
	Значення на 2029 рік
	
	
	Значення на 2029 рік
	

	Найменування цільового показника 2
	Базове 
значення 2026 рік (%)
	Планове 
значення (%) 
	Планується досягти 
	Джерело
 показника

	
	
	
	Значення на 2027 рік
	
	

	
	
	
	Значення на 2028 рік
	
	

	
	
	
	Значення на 2029 рік
	
	

	Найменування індикатора вимірювання цільового показника 2
	Планується досягти 
	Найменування індикатора вимірювання цільового показника n (у разі наявності) 
	Планується досягти 

	
	Значення на 2027 рік
	
	
	Значення на 2027 рік
	

	
	Значення на 2028 рік
	
	
	Значення на 2028 рік
	

	
	Значення на 2029 рік
	
	
	Значення на 2029 рік
	

	Найменування критерію відповідності 1 
(у разі наявності)
	

	Найменування критерію відповідності n 
(у разі наявності)
	

	Назва діючих програм публічних інвестицій, що реалізуються в межах відповідного напряму
 (у разі наявності)

	Унікальний ідентифікатор в Єдиній інформаційній системі управління публічними інвестиційними проектами

	
	

	Назва діючих публічних інвестиційних проектів, що реалізуються в межах відповідного напряму (у разі наявності)

	Унікальний ідентифікатор в Єдиній інформаційній системі управління публічними інвестиційними проектами

	
	

	Додаткова інформація
	

	Напрям публічного інвестування № n  у рейтингу

	Підсектор галузі (сектора) для публічного інвестування
	

	Назва напряму публічного інвестування (далі -  напрям) 
	

	Найменування  документа стратегічного планування
	

	Завдання документа стратегічного планування
	

	Орієнтовні фінансові потреби для реалізації напряму публічного інвестування (за наявності розрахунків) 

	2027 _______________ рік 
	2028 рік ____________ грн
	2029 рік ____________ грн
	Всього __________грн

	Потенційні джерела фінансування
(у разі наявності)
	

	Найменування цільового показника 1
	Базове 
значення (%)
	Планове 
значення (%) 
	Планується досягти 
	Джерело
 показника

	
	
	
	Значення на 2027 рік
	
	

	
	
	
	Значення на 2028 рік
	
	

	
	
	
	Значення на 2029 рік
	
	

	Найменування індикатора вимірювання цільового показника 1
	Планується досягти 
	Найменування індикатора вимірювання цільового показника 2 (у разі наявності) 
	Планується досягти 

	
	Значення на 2027 рік
	
	
	Значення на 2027 рік
	

	
	Значення на 2028 рік
	
	
	Значення на 2028 рік
	

	
	Значення на 2029 рік
	
	
	Значення на 2029 рік
	

	Найменування критерію відповідності 1
 (у разі наявності)

	

	Назва діючих програм публічних інвестицій, що реалізуються в межах відповідного напряму
 (у разі наявності)
	Унікальний ідентифікатор в Єдиній інформаційній системі управління публічними інвестиційними проектами

	
	

	Назва діючих публічних інвестиційних проектів, що реалізуються в межах відповідного напряму (у разі наявності)
	Унікальний ідентифікатор в Єдиній інформаційній системі управління публічними інвестиційними проектами

	-
	-

	Додаткова інформація
	


__________________________									__________________________
(керівник секторального структурного 
підрозділу / уповноважена особа)					(підпис)                                      (власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)





  

Додаток 5
до Порядку розроблення та моніторингу 
реалізації середньострокового плану
пріоритетних публічних інвестицій 
Новоодеської міської територіальної (п.4.3)
громади                                                                            

Форма МОНІТОРИНГОВОГО ЗВІТУ
про реалізацію середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій регіону (територіальної громади) у розрізі галузей (секторів) для публічного інвестування


( виконавчого органу відповідної місцевої ради, відповідального за галузь (сектор) для публічного інвестування)

Період звітування — 	рік Галузь (сектор) для публічного інвестування 		 
Підсектор галузі (сектору) для публічного інвестування 			

	Назва основного напряму публічного інвестування* (далі — напрям)
	

	Фінансові показники реалізації напряму

	Обсяг орієнтовної фінансової потреби для здійснення публічних інвестицій,
тис. гривень
	Орієнтовний граничний обсяг публічних інвестицій, визначений середньостроковим планом пріоритетних публічних
	Обсяг коштів, передбачених на відповідний звітний період, тис. гривень
	Обсяг коштів, використаних
у звітному періоді, тис. гривень





	
	інвестицій регіону (територіальної громади), тис. гривень
	
	

	
	
	
	

	Причини відхилення між плановими та фактичними фінансовими показниками реалізації напряму (у тому числі щодо порушення строків реалізації, перерозподілу коштів, зміни обсягу фінансування)
	

	Інформація про реалізацію публічних інвестиційних проектів та програм публічних інвестицій у межах напряму

	Загальна кількість публічних інвестиційних проектів у межах напряму
	Кількість діючих публічних інвестиційних проектів
	Кількість публічних інвестиційних проектів, реалізованих у звітному періоді
	Загальна кількість програм публічних інвестицій у межах напряму
	Кількість діючих програм публічних інвестицій
	Кількість програм публічних інвестицій, реалізованих у звітному періоді

	
	
	
	
	
	

	
Найменування публічних інвестиційних проектів
	Унікальний ідентифікатор в Єдиній інформаційній системі управління публічними інвестиційними проектами
	
Статус реалізації, діючий / завершений/ зупинений
	
Ступінь готовності, відсотків
	Фактичний обсяг фінансування реалізації проекту у звітному періоді

	
	
	
	
	

	Найменування програм
	Унікальний ідентифікатор в
	Статус реалізації,
	Ступінь
	Фактичний обсяг





	публічних інвестицій
	Єдиній інформаційній системі управління публічними інвестиційними проектами
	діюча / завершена / зупинена
	готовності, відсотків
	фінансування реалізації програми у звітному періоді

	
	
	
	
	




	Досягнення цільових показників напряму

	
Найменування цільового показника 1
	
Базове значення, відсотків
	
Планове значення, відсотків
	
Фактичне значення, відсотків
	Відхилення (відсотків) та причини відхилення (за наявності)
	
Джерело цільового показника
	
Найменування індикаторів

	
	
	
	
	
	
	

	
Найменування цільового показника n
	
Базове значення, відсотків
	
Планове значення, відсотків
	
Фактичне значення, відсотків
	Відхилення (відсотків), та причини відхилення (за наявності)
	
Джерело цільового показника
	
Найменування індикаторів

	
	
	
	
	
	
	

	Висновки

	Оцінка прогресу реалізації напряму публічного інвестування щодо досягнення цільових показників та стану реалізації публічними інвестиційними проектами та програмами
	




	публічних інвестицій (за наявності) у межах напряму
	

	Оцінка ефективності використання публічних інвестицій з урахуванням виконання фінансових показників, досягнення запланованих результатів та дотримання строків реалізації напряму
	

	Виявлені проблеми та ризики, що впливають на реалізацію напряму публічного інвестування (фінансові, нормативні, процедурні, інституційні тощо)
	

	Рекомендації щодо удосконалення реалізації напряму публічного інвестування (у тому числі щодо коригування обсягів фінансування, цільових показників та переліку проектів публічних інвестиційних проектів та програм публічних інвестицій (за наявності)
	



______________________________________________ 			_____________				_______________________________________
(найменування посади керівника структурного 				     (підпис)					  (власне ім’я та прізвище)
підрозділу)

		

* У разі  визначення  середньостроковим  планом  пріоритетних  публічних інвестицій регіону (територіальної громади) у межах відповідної галузі (сектору) для  публічного інвестування кількох напрямів публічного інвестування інформація зазначається щодо кожного напряму окремо.
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