НОВООДЕСЬКА МІСЬКА РАДА

ПРОЄКТ

ПЛАН ЗАХОДІВ ВІДНОВЛЕННЯ 2024-2027РОКІВ  З РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ

НОВООДЕСЬКОЇ  МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ НА ПЕРІОД ДО 2027року

НОВА ОДЕСА – 2024

План заходів відновлення  на 2024-2027 роки з реалізації Стратегії розвитку Новоодеської  міської територіальної громади до 2027 року розроблено спільними зусиллями створеної в громаді робочої групи з розробки Стратегії розвитку Новоодеської міської  громади та Плану заходів з її реалізації на період до 2027року.

Це стало можливим в рамках реалізації проєкту «Посилення демократичних процесів у територіальних громадах», за підтримки 5- місячного проєкту USAID «Демократичне врядування у Східній Україні» спільно з експертами  ГО «ЦЕНТР  РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙ» та за підтримки МФ «Відродження»   в процесі реалізації  6-місячного  проєкту «Громадянська платформа для відбудови на краще двох громад Миколаївщини» спільно з ГО  «Фонд розвитку Миколаїв».

Реалізація проєкту відбувалась і через проєкт USAID «Підвищення ефективності роботи та підзвітності органів місцевого самоврядування» («ГОВЕРЛА») , який впроваджується компанією DAI Global LLC (DAI), Новоодеська міська громада упродовж всього 2024 року мала  онлайн навчання та консультаційну підтримку щодо стратегічного планування громади.

Зміст цього документу не обов’язково відображає погляди  USAID та Уряду США.

# ЗМІСТ

Розділ 1. МЕТОДОЛОГІЯ ТА ПРОЦЕС ПІДГОТОВКИ ПЛАНУ ЗАХОДІВ 2024-2027 З РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ НОВООДЕСЬКОЇ  ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ НА ПЕРІОД  ДО 2027 ОКУ.…………………………………………………………………………………………  4

Розділ 2.СТРАТЕГІЧНІ, ОПЕРАЦІЙНІ ЦІЛІ ТА ЗАВДАННЯ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ НОВООДЕСЬКОЇ  ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ НА ПЕРІОД ДО 2027……………………………..  8

Стратегічна ціль А. Ефективна система безпеки в громаді …………………………………………. 12

Стратегічна ціль Б. Підвищення ефективності використання наявного економічного потенціалу. 14

Стратегічна ціль В. Створення комфортного життєвого простору…………………………………  17

Стратегічна ціль Г. Покращення управління відходами та збереження довкілля…………………. 23

Розділ 3. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПЛАНУ ЗАХОДІВ	………………………………………. 25

Розділ 4. МОНІТОРИНГ ТА ОЦІНЮВАННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПЛАНУ ЗАХОДІВ	…………………….   43

Додаток 1. КАТАЛОГ ПРОЄКТНИХ ІДЕЙ

Стратегічна ціль А. Ефективна система безпеки в громаді …………………………………………………….68

Стратегічна ціль Б. Підвищення ефективності використання наявного економічного потенціалу………….81

Стратегічна ціль В. Створення комфортного життєвого простору ……………………………………………97

Стратегічна ціль Г. Покращення управління відходами та збереження довкілля …………………………  150

Розділ 5. Концептуальні засади сталого розвитку  на рівні місцевого

стратегічного планування (кореляція з цілями сталого розвитку)…………………………….  66

ПЕРЕЛІК ТАБЛИЦЬ

Таблиця 1. Критерії відбору пропозицій до технічних завдань Плану заходів з реалізації Стратегій розвитку територіальних громад	……………………………………………………..5

Таблиця 2.1. Структура стратегічних, оперативних цілей та завдань Стратегії розвитку ї Новоодеської  територіальної громади ……………………………………………………………… 10

Таблиця 2.2. Перелік проєктів та програм місцевого розвитку, включених до Плану заходів

За Стратегічна ціль А. Ефективна система безпеки в громаді …………………………………. 12

Таблиця 2.3. Перелік проєктів та програм місцевого розвитку, включених до Плану заходів за стратегічною ціллюБ…………………………………………………………………………………    14

Таблиця 2.4. Перелік проєктів та програм місцевого розвитку, включених до Плану заходів за стратегічною ціллю В……………………………………………………………..	……………….       17

Таблиця 2.5. Перелік проєктів та програм місцевого розвитку, включених до Плану заходів за стратегічною ціллю Г ………………………………………………………………………………..    23

Таблиця 3.1. Фінансова потреба для реалізації проєктів Новоодеської  міської територіальної громади на період до 2027 року……………………………………………………………..................  25

Таблиця 3.2. Джерела фінансування проєктів Новоодеської  міської територіальної громади на	період до 2027 року…………………………………………………………………………………  25

Таблиця 3.3. Фінансування проєктів Новоодеської  міської територіальної  громади

по рокам 2024-2027 ………………………………………………………………………………………………………………………………………  25

Таблиця 3.4. Фінансове забезпечення реалізації Плану заходів відновлення на період до 2027року  реалізації Стратегії розвитку Новоодеської  міської територіальної громади на 2024-2027 роки.. 26

Таблиця 4. Перелік проектів місцевого розвитку Плану заходів відновлення на період до 2027року  реалізації Стратегії розвитку Новоодеської  міської територіальної громади ……………………  44

Розділ 1. МЕТОДОЛОГІЯ ТА ПРОЦЕС ПІДГОТОВКИ ПЛАНУ ЗАХОДІВ З РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ НОВООДЕСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ ДО 2027 РОКУ

План заходів відновлення  з реалізації Стратегії розвитку Новодеської міської територіальної громади до 2027 року (далі - План заходів) розроблено строком на чотири роки (на 2024- 2027 роки), з урахуванням пріоритетів, що визначені Державною стратегією регіонального розвитку України до 2027 року та Стратегією розвитку Миколаївської області до 2027 року і складається із організаційних заходів і проектів місцевого (регіонального) розвитку, місцевих програм розвитку, відповідно до завдань, основою для яких є стратегічні та оперативні цілі, визначені Стратегією розвитку громади до 2027 року.

План заходів розроблений на підставі Закону України «Про засади державної регіональної політики» (із змінами), Методичних рекомендацій щодо порядку розроблення, затвердження, реалізації, проведення моніторингу та оцінювання реалізації стратегій розвитку територіальних громад, затверджених наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 21.12.2022 № 2651 .

Розробка та ефективна реалізація Плану заходів передбачає налагодження партнерства між населенням, бізнесом організаціями громадянського суспільства Новоодеської територіальної громади для забезпечення врахування інтересів та забезпечення суспільної підтримки реалізації заходів та проєктів Стратегії.

План заходів розроблено в співпраці Робочої групи з розробки Стратегії розвитку Новоодеської  міської територіальної громади та Плану заходів з її реалізації (склад Робочої групи затверджено розпорядженням міського голови від 2023р), завдяки ефективної взаємодії і в проектах за експертної  підтримки  ГО «Центр розвитку інновацій та ГО «Фонд Розвитку Миколаїв».

# Збір проектних ідей до Плану заходів

З метою розробки проєкту Плану заходів Новоодеською міською радою було оголошено збір проєктних ідей від зацікавлених суб’єктів розвитку громади, що тривав впродовж березня – червня 2024 року. На сайті зацікавленим особам було запропоновно форму подання проєктних їдей та обрані і узгоджені членами Робочої групи критерії відбору.

27 липня 2024 року збір ідей проєктів до Плану заходів був завершений. Всього надійшло 145 заявок - проектних ідей від представників громади (фізичних осіб, громадських організацій, органу місцевого самоврядування) тощо.

# Відбір проектних ідей до Плану заходів

На засіданні Робочої групи було проведено оцінювання отриманих проєктних ідей.

Визначення проєктів місцевого розвитку та пріоритизація здійснювались на основі обраних та узгоджених членами Робочої групи критеріїв.

Процес оцінювання здійснювався шляхом обговорення кожної із поданих проєктних ідей та оцінювання їх кожним із членів Робочої групи на основі наступних критеріїв за 5-ти бальною шкалою (таблиця 1).

1 https://mtu.gov.ua/content/strategichne-planuvannya-regionalnogo-rozvitku.html

# Таблиця 1. Критерії відбору пропозицій до технічних завдань Плану заходів з реалізації Стратегій розвитку територіальних громад

| Назва критерію | Зміст критерію | Балл |
| --- | --- | --- |
| Географія | Проєкт охоплює територію одного населеного пункту, чи кількох населених пунктів громади, чи має вплив на територію сусідніх громад | 1-5 |
| Соціальний вплив | Покращення умов життя певної категорії мешканців, усіх мешканців громади, у тому числі соціально вразливих категорій | 1-5 |
| Екологія | Позитивний/негативний/нейтральний вплив на довкілля | 1-5 |
| Економія | Проєкт сприяє додатковим надходження до бюджету, чи економії бюджетних коштів | 1-5 |
| Готовність до реалізації | Проєкт на стадії ідеї, чи наявні погодження/експертизи, чи є продовженням успішного проєкту чи програми, що реалізувався в попередні роки | 1-5 |
| Джерела фінансування | Бюджет проєкту опирається тільки на місцевий бюджет, чи враховує інші джерела коштів (обласні, державні, міжнародні). Реалістичність бюджету | 1-5 |

*1 – мінімальне значення, 5 – максимальне значення

Після цінки бали по кожному проєкту сумувались, що дало можливість розділити їх на 3-и категорії по пріоритетності:

- проєктні пропозиції з високим пріоритетом (сума балів більша – 20);

- проєктні пропозиції з середнм пріоритетом (сума балів більша - 7, але менша 20);

- проєктні пропозиції з низьктим пріоритетом (сума балів менша – 7).

На стадії розробки Плану заходів, проєктні ідеї були зібрані в чотири тематичні стратегічні цілі з   урахуванням їх взаємного посилення і доповнення. Проєктні ідеї були перевірені на предмет відповідності до оновленої  Державної стратегії регіонального розвитку на 2021-2027 роки, Програми відновлення України та Стратегії розвитку Миколаївської області на період 2021-2027 років, відповідно яких пріоритетами є:

- Створення безпекових та соціально-економічних умов для повернення українців в регіони та територіальні громади;

- Відновлення та розвиток інфраструктури за принципом «build back batter»;

- Розвиток людського капіталу та підсилення економіки на основі внутрішнього потенціалу територій;

- Продовження реформи децентралізації, розвиток інституційної та фінансової спроможності громад та регіонів, розбудову багаторівневого врядування;

- Збереження балансу екосистем та адаптації до зміни клімату;

- Створення системи координації секторальних та державної регіональної політик;

- Підвищення ефективності та прозорості публічного інвестування, удосконалення фінансових інструментів стимулювання регіонального розвитку;

- Побудову партнерств, розвиток міжмуніципального, міжрегіонального та транскордонного співробітництва;

- Залучення громадян до прийняття рішень на державному, регіональному та місцевому рівнях.

Відповідно до протоколу засідання від 02.08.2024 року №3, було затверджено 90 проєктів місцевого розвитку, які узагальнені в проєкті Плану заходів з реалізації Стратегії та підготовлені для проведення громадського обговорення.

При формуванні переліку проєктів місцевого розвитку до Плану заходів також бралися до уваги плани заходів державних, регіональних, секторальних стратегій.

На досягнення цілей та виконання завдань, визначених у Стратегії розвитку Новоодеської  міської територіальної громади на 2024-2027 роки, до Плану заходів були включено чинні місцеві програми розвитку, що впроваджуються, а також передбачено розроблення місцевих програм розвитку.

Для забезпечення публічності та прозорості підготовки Плану заходів проводились консультації з заінтересованими сторонами для узгодження позицій щодо місцевих програм розвитку та проєктів місцевого розвитку, які пропонувались для включення до Плану заходів

З метою громадського обговорення проєкт Плану заходів з реалізації Стратегії проведені фокус-групи обговорення  30 липня, 1,19,20 серпня 2024 року та  розміщено на  сайті міської ради за підтримки експертів проєкту Центру розвитку інновацій та ГО «Фонд розвитку м.Миколаєва», таким чином    відбулось  онлайн та офлайн обговорення проєкту Плану заходів відновлення на період  до 2027року Стратегії розвитку Новоодеської  міської територіальної громади 2024-2027 року.

В ході процесу підготовки Плану заходів  максимально застосовувалися методологічні підходи і інструменти для стратегічного і операційного планування, що застосовуються в країнах ЄС із врахуванням особливостей України. Принципи та інструменти, які застосовувалися для визначення сфер втручання, передбачали:

- Партнерство - домовленість про спільні цілі шляхом консультацій та на основі консенсусу з представниками влади,  освітніх установ, організацій громадянського суспільства та інших відповідних зацікавлених сторін.

- Участь та спільна зацікавленість - забезпечення широкої соціальної згоди, чіткої громадської підтримки реалізації, зацікавленості діяти в напрямку спільних цілей, взаємної довіри, спільної відповідальності і підзвітності, а також захист від спроб окремих суб’єктів розвитку реалізовувати лише власні інтереси.

- Сталість - результат застосування уставлених принципів і методологічних інструментів, таких як баланс і узгодженість стратегічних і операційних елементів (цілей, заходів, програм).

- Інтеграцію - досягнуту завдяки широкій участі усіх зацікавлених сторін та забезпеченню їх потреб на місцевому рівні через розробку спільних заходів.

- Інновацію - визначення оптимальних і оригінальних втручань (проєктів) з метою забезпечення найбільш ефективного використання наявних ресурсів.

- Узгодженість, ієрархію та взаємопов’язаність - передбачення у планувальних документах нижчого рівня узгодженості з планами вищого рівня з можливою більшою конкретизацією.

План заходів узгоджено з наявними і передбачуваними джерелами фінансування і можливостями для реалізації проєктів місцевого розвитку та місцевих програм розвитку.

Фінансове забезпечення реалізації Стратегії та Плану заходів здійснюється за рахунок:

- коштів бюджету територіальної громади;

- коштів державного бюджету, в тому числі міжбюджетних трансфертів з державного бюджету місцевим бюджетам;

- коштів обласного (районного) бюджету;

- коштів, які надходять до бюджетів в рамках програм допомоги і грантів Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ;

- інших джерел, не заборонених законодавством.

Розділ 2. СТРАТЕГІЧНІ, ОПЕРАЦІЙНІ ЦІЛІ ТА ЗАВДАННЯ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ НОВООДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ  2024-2027 РОКУ

Економічна політика Новоодеської  міської громади у сфері відновлення базується на таких основних принципах:

- людиноцентричності - забезпечення пріоритету прав, свобод, законних інтересів людини і громадянина у процесі відновлення, захисту життя і здоров’я людини, створення гідних умов для життя людей,  не залишаючи нікого осторонь;

- законності - здійснення відновлення відповідно до Конституції та законів України, міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, інших законодавчих актів;

3. нового європейського Баухаусу (NEB) - ініціативи, започаткованої в Європейському Союзі з метою практичної імплементації Європейського зеленого курсу, яка ґрунтується на таких нерозривно пов’язаних базових цінностях:

а) сталість, що включає у тому числі застосування підходів циркулярної (кругової) економіки, спрямованих на повторне використання матеріалів, надання переваги довговічності, адаптивності та можливості вторинної переробки сировини; скорочення споживання сировинних і енергетичних  ресурсів; реалізацію замкненого процесу протягом всього життєвого циклу продуктів та виробничих систем; зниження негативного впливу на довкілля; запобігання та адаптацію до зміни клімату; мінімізацію відходів; створення оптимальних умов для безпечної життєдіяльності людини; відновлення з фокусом на стійку, конкурентоспроможну та готову до майбутнього економіку;

б) інклюзивність, що включає у тому числі застосування підходів, що враховують потреби менш представлених, вразливих та маломобільних груп населення та  спрямовані на забезпечення реалізації такими особами їхніх прав і основоположних свобод; сприяння створенню соціальної цінності та забезпеченню впливу на світогляд людей та соціальну поведінку;

в) естетика, що включає у тому числі забезпечення інтеграції культури до процесу відновлення; врахування місцевих особливостей; сприяння фізичному та психічному благополуччю людей; збереження культурної спадщини та української ідентичності; створення нових тривалих культурних та соціальних цінностей; забезпечення довгострокового впливу на спосіб життя, звички та умови співіснування людей;

- «будуй краще, ніж було» - спрямованість зусиль на здійснення відновлення таким чином, щоб досягти більш високого рівня якості та ефективності, ніж було до відновлення, в тому числі через застосування інновацій та енергоефективних технологій для забезпечення стійких, ефективних,  сталих та інклюзивних рішень для відновлення, а також забезпечення відновлення з урахуванням нормативних документів Європейського Союзу;

- інтеграції - поєднання економічних, фінансових, соціальних, екологічних та інших аспектів при плануванні та здійсненні відновлення, а також забезпечення  балансу державних, громадських та приватних інтересів;

- децентралізації та субсидіарності - передача повноважень та ресурсів для відновлення від державних органів до органів місцевого самоврядування та управління процесом відновлення на найнижчому рівні, на якому це найбільш ефективно;

- співробітництва та координації - узгодження цілей, пріоритетів, завдань, заходів і дій з центральними  та місцевими органами  виконавчої влади,  а також міжнародного співробітництва з питань відновлення.

- планування та пріоритетизації відновлення - першочергове направлення ресурсів відновлення на найважливіші потреби, відображені в документах стратегічного планування;

- фінансова сталість - у рамках відновлення держава здійснює інвестиції, які може собі дозволити, як з точки зору повного забезпечення їх фінансовим ресурсом, так і утримання протягом всього циклу життя створених активів, а також забезпечує синхронізацію рішень щодо відновлення із бюджетним процесом;

- доброчесності - спрямованість дій усіх суб’єктів відновлення на захист публічних інтересів, розбудова довіри між державою, громадянами та бізнесом, нульова терпимість до будь-яких проявів корупції;

- відповідальності - чітке покладання персональної відповідальності за прийняті рішення та вчинені дії у сфері відновлення;

- прозорість процесу прийняття рішень і підзвітність використання коштів та досягнення результатів, забезпечення вільного доступу до інформації, що стосується відновлення і є у розпорядженні органів місцевого самоврядування з урахуванням вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації»;

- цифровізації - використання цифрових технологій при плануванні та управлінні відновленням;

- відсутності дискримінації та рівності прав та можливостей жінок і чоловіків - відсутність обмежень чи привілеїв за ознакою віку, раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, задекларованого/зареєстрованого місця проживання (перебування), за ознакою мови або іншими ознаками та забезпечення рівних умов для реалізації прав жінок і чоловіків.

Новоодещина  - центр Півдня України з розвинутою інфраструктурою і великим аграрним потенціалом. Громада, затишна для проживання, відкрита для нових ідей та партнерства, цікава для культурно-історичного туризму та активного відпочинку.

МІСІЯ: Новоодеська громада – територія успішних людей, комфортно розташована в центрі Миколаївської області серед давніх курганів поряд з Південним Бугом, з потужним логістичним, агропромисловим,переробним, туристичним потенціалом, громада справжніх патріотів,творчих, спортивних і підприємливих лідерів.

План заходів сформований у відповідності до стратегічного бачення громади 2027р.

НОВООДЕСЬКА МІСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА :

- Безпечна, комфортна та інвестиційно приваблива.

- З розвинутими: агропромисловим комплексом, видобувною

- промисловістю, виробництвом будматеріалів та становленням

- індустріального парку.

- З потужною регіонально креативно-туристичною галуззю та

- впровадженням проектів «зеленої» енергетики.

- Розвитком військової бази за стандартами НАТО.

- Громада високої культури, інтелектуально розвинута, зі

- сформованим безбар’єрним простором, інноваційна та екологічно

Стратегічне бачення розвитку Новоодеської  міської територіальної громади буде досягатись завдяки реалізації чотирьох тстратегічних цілей, кожна з яких включає низку оперативних цілей та завдань.

Стратегічна ціль А. Ефективна система безпеки в громаді

Стратегічна ціль Б. Підвищення ефективності використання наявного економічного потенціалу.

Стратегічна ціль В. Створення комфортного життєвого простору.

Стратегічна ціль Г. Покращення управління відходами та збереження довкілля

Таблиця 2.1 Структура стратегічних, оперативних цілей та завдань Стратегії розвитку Новоодеської   міської територіальної громади   на період до 2027р.

| Оперативні цілі | Завдання |
| --- | --- |
| Оперативна ціль А1 Убезпечення мешканців від військової агресії | А 1.1. Створення системи укриттів соціальних об’єктів. А 1.2. Удосконалення системи оповіщення. А 1.3. Вдосконалення системи цивільного захисту ПОУ. А 1.4. Розроблення та забезпечення шляхів евакуації. А 1.5. Проведення навчальних та тренувальних заходів серед населення. |  |
| Оперативна ціль А2 Забезпечення продовольчої безпеки (на час воєнного стану) | А 2.1. Створення баз резервування для продовольчого фонду. А 2.2. Розширення співробітництва з БФ та ГО щодо продовольчої безпеки громади. А 2.3. Створення гуманітарного ХАБу. |  |
| Оперативна ціль А3 Забезпечення інформаційної безпеки | А 3.1. Удосконалення системи місцевого електронного врядування, створення електронних застосунків. А 3.2. Застосування ефективної системи протидії кібератакам. А 3.3. Формування інформаційної культури аналізу інформації. |  |
| Оперативна ціль А4 Вдосконалення системи громадської безпеки | А 4.1. Створення центрів безпеки з запровадженням інституції «Поліцейський офіцер громади». А 4.2 Диспетчеризація вуличного освітлення. А 4.3. Вдосконалення системи відео спостереження. |  |
| Оперативна ціль Б1 Формування сприятливого інвестиційного клімату | Б 1.1. Актуалізація інформації, необхідної для співпраці із потенційним інвестором (створення англомовного інвестиційного паспорта, алгоритму супроводу інвестора, ефективне використання онлайн платформ) . Б 1.2. Участь в інвестиційних форумах, програмах, заходах зі сприянням залучення інвестицій в громаду, налагодження міжмуніципального та міжнародного співробітнцтва Б 1.3.Розробка комплексного плану розвитку територій громадм. Б1.4.Розробка концепції індустріального парку «Новоодеський» |  |
| Оперативна ціль Б2 Підвищення конкурентоспроможності агропромислового комплексу та переробної галузі | Б 2.1 Створення сприятливих умов для вигідного збуту продукції тваринництва. Б 2.2. Підтримка переробних підприємств в громаді. Б 2.3. Розширення мережі торгівельного простору у громаді з сучасним облаштуванням торгівельних місць, наданням транспортних і складських послуг. Б 2.4. Брендування місцевої сільськогосподарської продукції. |  |
| Оперативна ціль Б3 Створення ефективної системи підтримки малого і середнього бізнесу | Б 3.1. Розробка та затвердження Програми підтримки підприємництва. Б 3.2. Створення місцевих бізнес-центру, інноваційних центрів, школи підприємництв, системи підтримки стартапів, бізнес проектів. Б 3.3. Створення електронного реєстру комунального майна для ефективного продажу об’єктів комунальної власності. Б 3.4. Інформаційно-консультаційна підтримка МСП |  |
| Оперативна ціль Б4 Сприяння використанню культурного потенціалу та розвиток туризму | Б 4.1. Підтримка розвитку річкового туризму. Б 4.2. Популяризація ініціатив для розвитку креативного туристичного простору, започаткування щорічного фесту меду. |  |
| Оперативна ціль В1 Забезпечення мешканців якісними послугами та створення безбар’єрного середовища | В 1.1. Створення якісної системи надання адміністративних послуг та адміністративних послуг соціального характеру в громаді. В 1.2. Модернізація системи комунальних мереж (водовідведення, водо забезпечення), облаштування доріг місцевого значення, тротуарів, майданчиків, благоустрій та озеленення. В 1.3. Підвищення доступності та створення ефективної системи охорони здоров’я в громаді. В 1.4. Покращення матеріально - технічного забезпечення установ соціального захисту,комунальних підприємств та закладів, розширення переліку соціальних послуг, запровадження нових видів послуг. В 1.5. Створення центру підтримки ветеранів у громаді, запровадження напрямків соціальної підтримки ветеранів. В 1.6. Розширення співпраці з громадськими організаціями (в тому числі щодо інклюзії та піклування про безпритульних тварин) В 1.7. Реінтеграція ВПО (забезпечення житлом та соціальними послугами внутрішньо переміщених осіб в громаді) |  |
| Оперативна ціль В2 Створення ефективного освітнього та культурного середовища рівних можливостей | В 2.1. Забезпечення послугами дошкільної, позашкільної освіти усіх бажаючих, підвищення якості надання освітніх послуг В 2.2. Вдосконалення матеріально-технічної бази закладів освіти , культури і спорту. В 2.3. Сприяння доступу мешканців усіх населених пунктів громади до культурних послуг (транспортне та інтернет забезпечення населених пунктів громади, підтримка культурних традицій, захист гендерних прав в громадських спільнотах та розвиток культурної спадщини). |  |
| Оперативна ціль В3 Створення та підтримка якісних публічних зон | В 3.1. Створення та облаштування сучасних молодіжних просторів (молодіжне арт-кафе, релакс-зони, літній майданчик для розважальних вечорів, кінозал). В 3.2. Підтримка громадських спільнот в реалізації місцевих проектів, створення зон відпочинку для дітей та жителів, скейт-парку, сучасних публічних Wі-Fі зон. В 3.3. Сприяння формуванню любительських об'єднань та клубів за інтересами, інших спільнот громадянської активності, в тому числі ВПО. |  |
| Оперативна ціль В4 Пропаганда здорового способу життя, розвиток фізичної культури та спорту | В 4.1. Будівництво сучасної спортивної інфраструктури у громаді, запровадження нових форм оздоровлення та фізичного розвитку. В 4.2. Сприяння формуванню інклюзивних спортивних секцій. В 4.3. Проведення місцевих інформаційних компанії щодо залучення до здорового способу життя молоді та дорослого населення громади, популяризація традиційних турнірів та спортивних змагань регіонального та національного рівнів. |  |
| Оперативна ціль Г1 Оптимізація управління відходами | Г 1.1. Розробка місцевої Програми управління відходами Г 1.2. Реконструкція станції повної біологічної очистки води Г 1.3. Впровадження системи роздільного збору та переробки відходів з населених пунктів громади |  |
| Оперативна ціль Г2 Впровадження комплексної системи моніторингу екологічної ситуації в громаді | Г 2.1. Започаткування інституції екологічного інспектора в громаді. Г 2.2. Спільно з огс проведення моніторингових досліджень довкілля територіальної громади |  |
| Оперативна ціль Г3 Енергоефективність та розвиток альтернативної енергетики | Г 3.1. Розробка проектів з альтернативної енергетики в громаді Г 3.2. Впровадження енергоощадних технологій в приватному секторі та соціальній інфраструктурі громади |  |
| Оперативна ціль Г4 Формування екологічної свідомості населення | Г 4.1. Оновлення Правил благоустрою міста та населених пунктів громади. Г 4.2. Розробка системи посилення відповідальності жителів за порушення правил використання природних ресурсів. Г 4.3. Проведення просвітницьких заходів з дітьми дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів ( в тому числі співпраці з заповідником «Єланецький степ) щодо збереження довкілля. |  |

План заходів із впровадження Стратегії розвитку Новоодеської  міської територіальної громади на період до 2027 року складається з 90 проєктів місцевого розвитку та заходів розвиткового характеру, передбачених у12-х місцевих програмах розвитку на загальну суму 707242 тис. грн. У фазі розробки Плану заходів, проєктні ідеї були зібрані в чотири тематичні стратегічні цілі з урахуванням їх взаємного посилення і доповнення.

Впровадження Стратегії розвитку Новоодеської  міської територіальної громади на період до 2027 року здійснюватиметься через реалізацію комплексу організаційних, фінансових та інформаційних заходів, які будуть здійснюватися відповідно до Плану її реалізації та інших місцевих програм, які випливають із Стратегії, а також рішень ради, що приймаються для досягнення стратегічних цілей.

Стратегічна ціль А. Ефективна система безпеки в громаді

Мета  стратегічної цілі А  Ефективна система безпеки в громаді	-  нагальна необхідність  забезпечити перш за все безпечне проживання в громаді для всіх її жителів. Актуальність постановки такої цілі обумовлена військовою агресією країни-сусіда впродовж останніх 10 років.

Стратегічна ціль 1 досягається через реалізацію таких оперативних цілей:

Оперативна ціль А1 Убезпечення мешканців від військової агресії

Оперативна ціль А2 Забезпечення продовольчої безпеки (на час воєнного стану)

Оперативна ціль А3 Забезпечення інформаційної безпеки

Оперативна ціль А4 Вдосконалення системи громадської безпеки

Досягнення стратегічної цілі  А.  Ефективна безпека громади  передбачається через реалізацію 13 проєктів на загальну суму 145650тис.грн.та заходів 5 програм:

Цільової програми захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій  техногенного та природного характеру, Комплексної програми розвитку житлово-комунального господарства, Програми підтримки та розвитку  вторинної стаціонарної медичної допомоги, що надається  комунальним некомерційним  підприємством «Новоодеська багатопрофільна лікарня» Новоодеської міської ради на 2022-2025роки, Програми економічного та соціального розвитку Новоодеської міської громади на 2025-2027роки (проект), Цільової програми територіальної оборони  в Новоодеській міській громаді на 2022-2026роки.

# Таблиця 2.2. Перелік проєктів та програм місцевого розвитку, включених до Плану заходів за стратегічною ціллю А

| Оперативна ціль, на досягнення якої спрямований проєкт / програма місцевого розвитку | Завдання | Назва проєкту / програми місцевого розвитку | Період реалі- зації, роки | Обсяг фінансування, тис.грн |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| А1Убезпечення мешканців від військової агресії | А 1.1. Створення системи укриттів соціальних об’єктів. | Нове будівництво, капітальний та поточний ремонт захисних споруд цивільного захисту на території Новоодеської міської громади | 2024- 2027 | 91000 |
|  |  | Нове будівництво, фортифікаційних захисних споруд | 2024-2026 | 2000 |
|  | А 1.2. Удосконалення системи оповіщення. | Будівництво сучасної системи централізованого оповіщення населення про загрозу виникнення, виникнення надзвичайної ситуації. | 2025 | 7000 |
|  | А 1.3. Вдосконалення системи цивільного захисту ПОУ. | Підвищення готовності до реагування на надзвичайні ситуації підприємствами, установами та організаціями громади | 2024-2027 | 150 |
|  | А 1.4. Розроблення та забезпечення шляхів евакуації. А 1.5. Проведення навчальних та тренувальних заходів серед населення. | Цивільний захист: навчання та тренування населення в умовах воєнного стану | 2024- 2027 | 200 |
|  | А 2.1. Створення баз резервування для прод фонду А 2.2. Розширення співробітництва з БФ та ГО щодо продовольчої безпеки громади | Створення системи продовольчого фонду через співробітництво з БФ та ГО щодо продовольчої безпеки громади | 2024-2027 | 28050 |
| А2Забезпечення продовольчої безпеки на час воєнного стану) | А 2.3. Створення гуманітарного ХАБу | Створення гуманітарного ХАБу «Рука допомоги» | 2025- 2027 | 2700 |
| А3Забезпечення інформаційної безпеки | А 3.1. Удосконалення системи місцевого електронного врядування, створення електронних | Запровадження системи місцевого електронного врядування Створення безперебійного доступу до використання в роботі програми E-health для внесення даних пацієнта до системи. | 2026- 2027 2024-2027 | 450 1000 |
|  | А 3.2. Застосування ефективної системи протидії кібератакам А 3.3. Формування інформаційної культури аналізу інформації | Інформаційна безпека громади -сприяння національній безпеці на місцевому рівні | 2024-2027 | 50 |
| А4Вдосконалення системи громадської безпеки | А 4.1. Створення центрів безпеки з запровадженням інституції «Поліцейський офіцер громади». | Запровадження інституції «Поліцейський офіцер громади» | 2026-2027 | 5250 |
|  | А 4.2 Диспетчеризація вуличного освітлення. | Диспетчеризація сиистеми вуличного освітлення | 2026 | 7000 |
|  | А 4.3. Вдосконалення системи відео спостереження | Встановлення відеоспостереження на території населених пунктів Новоодеської міської громади | 2025-2027 | 800 |
|  |  | Всього | 13 | 145650 |

# Стратегічна ціль Б. Підвищення ефективності використання наявного економічного потенціалу

# Мета стратегічної цілі Б- Підвищення ефективності використання наявного економічного потенціалу, створення  сприятливих умов для розвитку бізнесу та залучення інвестицій, що сприятимуть зростанню економіки та поліпшенню добробуту громадян, покращення якості життя та економічного благополуччя мешканців громади шляхом ефективного використання наявного   потенціалу та конкурентних переваг громади через просування інвестиційних переваг території, підтримку розвитку агропромислового сектору громади та підприємництва, підтримки комунальних підприємств громади, забезпечення ринку праці кваліфікованими кадрами, формування туристичної привабливості території громади.

Необхідність постановки такої цілі обумовлена концентрацією у громаді значного агропромислового потенціалу - значних  земельних  ресурів с/г призначення,  переробної харчової промисловості, торгівельних можливостей та галузі бджільництва.

Стратегічна ціль Б досягається через реалізацію таких оперативних цілей:

Оперативна ціль Б1Формування сприятливого інвестиційного клімату

Оперативна ціль Б2Підвищення конкурентоспроможності агропромислового комплексу та переробної галузі

Оперативна ціль Б3Створення ефективної системи підтримки малого і середнього бізнесу

Оперативна ціль Б4Сприяння використанню культурного потенціалу та розвиток туризму

Досягнення сратегічної цілі Б. Підвищення ефективності використання наявного економічного потенціалу передбачається через реалізацію 14 проєктів на загальну суму 27030 тис.грн. та заходів Програми еклнмічного та соціального розвитку Новоодеської міської територіальної громади на 2025-2027роки Програми розвитку земельних відносин  Новоодеської міської ради  на 2022-2025роки, Програми розроблення (оновлення) містобудівної  документації на території  Новоодеської міської ради  на 2022-2025, Програми підтримки та розвитку малого та середнього бізнесу Новоодеської міської громади на 2025-2027 роки (проект)

# Таблиця 2.2. Перелік проєктів та програм місцевого розвитку, включених до Плану заходів за стратегічною ціллю Б. Підвищення ефективності використання наявного економічного потенціалу

| Оперативна ціль, на досягнення якої спрямований проєкт / програма місцевого розвитку | Завдання | Назва проєкту / програми місцевого розвитку | Період реалі- зації, роки | Обсяг фінансування, тис.грн |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Підвищення ефективності використання наявного економічного потенціалу | Б1.2Участь в інвестиційних форумах, програмах, заходах зі сприянням залучення інвестицій, налагодження міжмуніципальному та міжнародного співробітництва | Двомовний інвестиційний паспорт як інструмент інвестиційної політики на місцевому, регіональному та міжнародному рівнях | 2025 | 100 |
|  | Б1.2Участь в інвестиційних форумах, програмах, заходах зі сприянням залучення інвестицій, налагодження міжмуніципального та міжнародного співробітництва | Сприяння залученню інвестицій та розвитку Новоодеської міської територіальної громади | 2024-2027 | 150 |
|  | Б 1.3.Розробка комплексного плану розвитку територій громади | Виготовлення Комплексного плану просторового розвитку території Новоодеської міської територіальної громади Миколаївського району Миколаївської області | 2025-2027 | 9000 |
|  | Б1.4 Розробка концепції індустріального парку «Новоодеський» | Розробка концепції екоіндустріального парку «Новоодеський» | 2025- 2027 | 7100 |
|  | Б 2.1 Створення сприятливих умов для вигідного збуту продукції тваринництва. | Підтримка та розвиток сімейних фермерських господарств | 2025-2027 | 470 |
| Б2Підвищення конкурентоспроможності агропромислового комплексу та переробної галузі | Б 2.2. Підтримка переробних підприємств в громаді. | Сприяння розвитку промислових потужностей з переробки сільськогосподарської продукції | 2025- 2027 | 200 |
|  | Б 2.3. Розширення мережі торгівельного простору у громаді з сучасним облаштуванням торгівельних місць, наданням транспортних і складських послуг. | Створення інтермодального торговельного хабу в Новоодеській міській громаді | 2025-2027 | 300 |
|  | Б 2.4. Брендування місцевої сільськогосподарської продукції. | Бренд Новоодеської міської громади | 2025 | 100 |
| Б3Створення ефективної системи підтримки малого і середнього бізнесу | Б 3.1. Розробка та затвердження Програми підтримки підприємництва. Б 3.2. Створення місцевих бізнес-центру, інноваційних центрів, школи підприємництва, системи підтримки стартапів, бізнес проектів. Б 3.4. Інформаційно-консультаційна підтримка МСП | Створенняя ефективної системи підтримки підприємництва для залучення грантового фінансування для власного розвитку | 2024-2027 | 360 |
|  | Б 3.3. Створення електронного реєстру комунального майна для ефективного продажу об’єктів комунальної власності. | Електронний реєстр комунального майна | 2025 | 30 |
| Б4Сприяння використанню культурного потенціалу та розвиток туризму | Б 4.1. Підтримка розвитку річкового туризму. | Створення громадських просторів для відпочинку на базі водойм Новоодеської міської громади | 2024-2027 | 270 |
|  | Б 4.2.Популяризація ініціатив для розвитку креативного туристичного простору, започаткування щорічного фесту меду. | Створення кластеру бджільництва та нової культурно-туристичної платформи медового фестивалю МЕДФЕСТНОВА | 2024-2027 | 2200 |
|  |  | Популяризація креативних індустрій, крафтового виробництва в Новоодеській міській громаді | 2025-2026 | 800 |
|  |  | Створення туристичного кластера «Креативна Новоодещина»: розвиток автентики, туристичних маршрутів, промоція, підтримка зеленого туризму. | 2025-2027 | 650 |
|  |  | Всього | 14 | 27030 |

# Стратегічна ціль В  Створення комфортного життєвого простору

Мета стратегічної цілі В - підвищення якості життя мешканців та покращення умов для розвитку соціального капіталу громади шляхом розвитку системи надання публічних послуг (освітніх, медичних, культурницьких тощо), покращення  інфраструктури надання адміністративних та послуг соціального забезпечення Новоодеської міської  громади,  підвищення  рівня  життя та задоволеності жителів,  збільшення ефективності співпраці органів місцевого самоврядування з громадськістю.

Стратегічна ціль В базується на достатньо прагматичному підході, який виходить із обмежених ресурсів внаслідок війни в Україні і скорочення державної допомоги на соціальні виплати та обмеженість місцевого бюджету для вирішення усіх наявних проблем. Стратегічна ціль враховує факт збільшення і розширення спектру соціально-медичних послуг, пов’язаних із військовими діями, а також забезпечення комфортного проживання мешканців на території громади, шляхом реалізації цілеспрямованої соціальної  політики, націленої на збереження  людського капіталу внаслідок військової агресії.

Стратегічна ціль В   досягається через реалізацію таких оперативних цілей:

В1Забезпечення мешканців якісними послугами та створення безбар’єрного середовища

В2Створення ефективного освітнього та культурного середовища рівних можливостей

В3Створення та підтримка якісних публічних зон

В4Пропаганда здорового способу життя, розвиток фізичної культури та спорту

Досягнення стратегічної цілі В  передбачається через реалізацію 50 проектів  на загальну суму 372651грн  та заходів  7 місцевих програм розвитку:

Цільова програма розвитку освіти Новоодеської міської ради на 2022-2025 роки

Комплексна програма розвитку житлово-комунального господарства

Міська програма «Культура Новоодещини» на 2024-2026роки

Міська програма розвитку фізичної культури і спорту Новоодещини

Програма економічного та ссоціального розвитку Новоодеської міської громади на 2022-2024роки Програма економічного та соціального розвитку Новоодеської міської громадм на 2025-2027роки(проект)

Програма підтримки та розвитку первинної медико-санітарної допомоги, що надається КНП «НЦПМС» Новоодеської міської ради на 2022-2025 роки

Програма підтримки та розвитку вторинної стаціонарної медичної допомоги, що надається комунальним некомерційним підприємством «Новоодеська багатопрофільна лікарня» Новоодеської міської ради на 2022-2025роки

# Таблиця 2.3. Перелік проєктів та програм місцевого розвитку, включених до Плану заходів за стратегічною ціллю 2. Розвиток людського капіталу та підвищення якості життя мешканців громади

| Оперативна ціль, на досягнення якої спрямований проєкт / програма місцевого розвитку | Завдання | Назва проєкту / програми місцевого розвитку |  | Період реалі- зації, роки | Обсяг фінансування, тис.грн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | В 1.1. Створення якісної системи надання адміністративних послуг та адміністративних послуг соціального характеру в громаді. | Створення якісної системи надання адміністративних послуг та адміністративних послуг соціального характеру |  | 2025 | 2100 |
| В1 Забезпечення мешканців якісними послугами та створення безбар’єрного середовища | В 1.2. Модернізація системи комунальних мереж (водовідведення, водозабезпечення), облаштування доріг місцевого значення, тротуарів, майданчиків, благоустрій та озеленення | Забезпечення якісною питною водою мешканців населених пуктів Новоодеської міської громади |  | 2024- 2026 | 4450 |
|  |  | Модернізація систем водопостачання та водовідведення Новоодеської міської громади |  | 2024-2027 | 14000 |
|  |  | Капітальний ремонт підвідного водопроводу |  | 2025- 2027 | 9000 |
|  |  | Створення аварійно-відновлюваної бригади ремонту та утримання водопровідно-каналізайних мереж в Новоодеській міській громаді |  | 2024-2026 | 8000 |
|  |  | Нове будівництво самопливних мереж каналізації по вул. Кухарева та вул. Центральна у м. Нова Одеса |  | 2025-2026 | 6000 |
|  |  | Придбання техніки для комунальних підприємств Новоодеської міської громади для благоустрою населених пунктів громади |  | 2024-2027 | 24177 |
|  |  | Облаштування дорожнього покриття на комунальних та обласних дорогах громади |  | 2024-2027 | 12600 |
|  |  | Нове будівництво локальних очисних споруд у віддалених мікрорайонах громади |  | 2025-2027 | 9000 |
|  |  | Енергоосвітлення АЛЕЇ памяті та Центрального парку в місті Нова Одеса |  | 2025-2026 | 1200 |
|  |  | Облаштування тротуарів в м. Нова Одеса |  | 2027 | 2700 |
|  | В 1.3. Підвищення доступності та створення ефективної системи охорони здоров’я в громаді. |  | Капітальні та поточні ремонти пунктів здоров'я, амбулаторій Нвоодеської міської громади та іх модернізація | 2024-2027 | 7850 |  |
|  |  |  | Лікар – це престижно | 2024-2027 | 5000 |  |
|  |  |  | Створення сучасного комфортного медичного простору на базі КНП «Новоодеська багатопрофільна лікарня» Новоодеської міської ради | 2024-2027 | 11500 |  |
|  |  |  | Будівництво свердловини для автономного водозабезпечення лікарні. | 2025 | 1200 |  |
|  |  |  | Облаштування інклюзивних палат та відділення для паліативних хворих. | 2024-2025 | 2400 |  |
|  |  |  | Надійний медичний транспорт – життєва необхідність | 2025-2027 | 2000 |  |
|  |  |  | Чистота як платформа здоров’я | 2024-2027 | 3300 |  |
|  | В1.4. Покращення матеріально - технічного забезпечення установ соці-ального захисту, комунальних підприємств та закладів, розширення перелі-ку соціальних послуг, запровадження нових видів послуг. |  | Покращення матеріально-технічного забезпечення установ соціального захисту, запровадження нових видів соціальних послуг | 2025-2027 | 1140 |  |
|  | В 1.5. Створення центру підтримки ветеранів у громаді, запро-вадження напрямків соці-альної підтримки ветеранів. |  | Створення центру підтримки ветеранів (ЦПВ) у Новоодеській міській громаді | 2024-2025 | 3825 |  |
|  | В 1.6. Розширення співпраці з громадськими організаціями (в тому числі щодо інклюзії та піклування про безпритульних тварин). |  | Інституційна підтримка інфраструктурних ОГС для посилення спроможностей громадянського суспільства в громаді | 2025-2027 | 150 |  |
|  |  |  | Розробка комунікаційної політики громади | 2025-2026 | 100 |  |
|  |  |  | Створення простору для діяльності громадських організацій. | 2024-2026 | 1380 |  |
|  | В 1.7. Реінтеграція ВПО (забезпечення житлом та соціальними послугами внутрішньо переміщених осіб в громаді) |  | Облаштування житла для впо | 2026-2027 | 33000 |  |
|  | В 2.1. Забезпечення послугами дошкільної, позашкільної освіти усіх бажаючих, підвищення якості надання освітніх послуг |  | Розбудова профільної освіти в Новоодеській міській громаді | 2024-2026 | 4400 |  |
|  |  |  | Капітальний ремонт харчоблоку та їдальні за технологічною моделлю організації харчування "опорна кухня" в Новоодеському ліцеї №1 Новоодеської міської ради Миколаївського району Миколаївської області за адресою м. Нова Одеса, вул. Центральна №220 | 2024 | 10019 |  |
|  |  |  | Капітальний ремонт даху та приміщення спортивної зали Новоодеського ліцею №2за адресою: вул. Центральна,198,м. Нова Одеса в Миколаївській області. | 2024 | 5400 |  |
|  |  |  | Капітальний ремонт покриття подвіря (благоустрій) Новоодеського ліцею 1 за адресою вул.Центральна, 220м.Нова Одеса Миколаївської області | 2026-2027 | 2500 |  |
|  |  |  | Реконструкція котельні під тверде паливо Новодеського ліцею №3 за адресою: вул. Гайдамацька,7,м. Нова Одеса, Миколаївської області. | 2025-2026 | 2300 |  |
|  |  |  | Вдосконалення спортивної інфраструктуру освітніх закладів Новоодеської міської громади | 2026-2027 | 6600 |  |
| Придбання транспортних засобів для перевезення учнів та вчителів до місця навчання |  |  | Придбання транспортних засобів для перевезення учнів та вчителів до місця навчання | 2024 | 3400 |  |
| Покращення якості освітнього процесу закладів загальної середньої освіти Новоодеської громади |  |  |  |  |  |  |
|  | В 2.2. Вдосконалення матеріально-технічної бази закладів освіти культури і спорту. |  | Покращення якості освітнього процесу в навчальних закладах Новоодеської міської громади | 2024- 2027 | 8000 |  |
|  |  |  | Капітальний ремонт приміщень закладів культури Новоодеської міської громади | 2026-2027 | 44000 |  |
|  |  |  | Облаштування дитячими майданчиками, в тому числі закладів дошкільної освіти Новоодеської міської громади | 2026 | 300 |  |
|  |  |  | Придбання музичних інструментів та обладнання для КЗ «Новоодеська мистецька школа та будинків культури населених пунктів громади | 2025-2027 | 90 |  |
|  |  |  | Організація якісного та безпечного освітнього простору для дітей дошкільного віку в Підлісненській гімназії | 2024-2026 | 1800 |  |
|  |  |  | Цифровізація та модернізація освітнього простору Новоодеської міської громади | 2025-2026 | 1400 |  |
|  | В 2.3. Сприяння доступу мешканців усіх населених пунктів громади до культурних послуг (транспортне та інтернет забезпечення населених пунктів громади, підтримка культурних традицій, захист гендерних прав в громадських спільнотах та розвиток культурної спадщини). |  | Територія твого комфорту - Новоодеська публічна бібліотека | 2025-2027 | 3160 |  |
|  |  |  | Створення арт-резиденцій, шкіл народних ремесел, розробка та просування крафтових сувенірів, промоція та фестивалі в рамках проекту «Химери Дикого Степу» | 2024- 2027 | 3 000 |  |
|  |  |  | Реконструкція ПАРКУ НЕСКОРЕНИХ м Нова Одеса Миколаївського району Миколаївської області | 2026- 2027 | 3800 |  |
|  |  |  | «Територія Н» – сучасний культурний простір розвитку творчих можливостей для згуртування громади | 2025-2026 | 3300 |  |
| В3 Створення та підтримка якісних публічних зон | В 3.1. Створення та облаштування сучасних молодіжних просторів (молодіжне арт-кафе, релакс-зони, лтній майданчик для розважальних вечорів, кінозал) |  | Створення молодіжного простору в Новоодеській міській громаді | 2025- 2027 | 3750 |  |
|  | В 3.2. Підтримка громадських спільнот в реалізації місцевих проектів, створення зон відпочинку для жителів, скейт-парку, сучасних публічних Wі-Fі зон |  | Облаштування зон в місті Нова Одеса (сучасна публічна Wі-Fі зон) Реконструкція інклюзивного спортивного майданчика для людей з інвалідністю | 2026 2025-2026 | 100 1000 |  |
|  | В 3.3. Сприяння формуванню любительських об'єднань та клубів за інтересами, інших спільнот громадянської активносі, в тому числі ВПО. |  | Соціальна допомога – турбота про людей поважного віку громади | 2025-2026 | 1000 |  |
| В4 Пропаганда здорового способу життя, розвиток фізичної культури та спорту | В 4.1. Будівництво сучасної спортивної інфраструктури у громаді, запровадження нових форм оздоровлення та фізичного розвитку. |  | Будівництво спортивного комплексу у м. Нова Одеса | 2026-2027 | 85000 |  |
|  |  |  | Реконструкція та модернізація стадіону « Колос» | 2025-2027 | 2700 |  |
|  |  |  | Реконструкція КДЮСШ | 2025 | 1500 |  |
|  |  |  | Реконструкція футбольних полів зі штучним покриттям у населених пунктах громади | 2026-2027 | 6000 |  |
|  | В 4.2. Сприяння формуванню інклюзивних спортивних секцій В 4.3. Проведення місцевих інформаційних компанії щодо залучення до здорового способу життя молоді та дорослого населення громади, популяризація традиційних турнірів та спортивних змагань |  | Скейт-парк – дитяча платформа для обєднання інтересів майбутнього в Новоодеській міській громаді | 2027 | 1750 |  |
|  |  |  | Всього | 50 | 372651 |  |

# Стратегічна ціль Г. Покращення управління відходами та збереження довкілля

Мета стратегічної цілі Г - забезпечення поліпшення якості управління відходами  та  запровадження інноваційних оптимізацій  в системне  збереження довкілля на основі  сучасних напрямків енергоефективності  та екологічності  задля теперішніх і майбутніх поколінь.

Сталий розвиток громади спрямований на задоволення потреб нинішнього покоління без шкоди для розвитку і життєдіяльності майбутніх поколінь, тобто орієнтований до енергоефективний екологічний сталий  розвиток Новоодеської міської громад. Необхідність постановки такої цілі зумовлена потребою втілення у розвиток громади нових підходів до управління відходами, що базуються на  принципах інклюзивності, безпечності і запобігання можливим ризикам погіршення якості життя населення.

Стратегічна ціль Г досягається через реалізацію таких оперативних цілей:

Г1Оптимізація управління відходами Г2Впровадження комплексної системи моніторингу екологічної ситуації в громаді Г3Енергоефективність та розвиток альтернативної енергетики Г4Формування екологічної свідомості населення

Досягнення сратегічної цілі Г Покращення управління відходами та збереження довкілля передбачається через реалізацію 13 проєктів на загальну суму 161911  тис.грн. та заходами Програми економічного та соціального розвитку Новоодеської міської громади  на 2025-2027роки (проект), Програми охорони навколишнього середовища,  Цільової програми розвитку освіти Новоодеської міської громади на 2022-2025роки, Комплексної програми розвитку житлово-комунального господарства, запровадженням Програми управління відходами Новоодеської міської громади на 2026-2030 роки

# Таблиця 2.4. Перелік проєктів та програм місцевого розвитку, включених до Плану заходів за стратегічною ціллю  Г Покращення управління відходами та збереження довкілля

| Оперативна ціль, на досягнення якої спрямований проєкт / програма місцевого розвитку | Завдання | Назва проєкту / програми місцевого розвитку | Період реалі- зації, роки |  | Обсяг фінансування, тис.грн |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Г1Оптимізація управління відходами | Г 1.1. Розробка місцевої Програми управління відходами | Запровадження та розробка Програми управління відходами Новоодеської міської громади на 2026-2030рр. | 2026-2027 | 0 |  |
|  | Г 1.2. Реконструкція станції повної біологічної очистки води | Реконструкція станції повної біологічної очистки по вул. Мельнична, 1 в м. Нова Одеса | 2025-2026 | 24000 |  |
|  | Г 1.3. Впровадження системи роздільного збору та переробки відходів з населених пунктів | Впровадження системи сортування ТПВ на міському сміттєзвалищі | 2025-2027 | 36500 |  |
|  |  | Запровадження диференційного збору сміття від населення Новоодеської міської громади | 2024-2027 | 6100 |  |
| Г2 Впровадження комплексної системи моніторингу екологічної ситуації в громаді | Г 2.1. Започаткування інституції екологічного інспектора Г 2.2. Спільно з огс проведення моніторингових досліджень довкілля громади | Громадський екоконтроль – місцевий аудит з охорони та збереження навколишнього природного середовища | 2025- 2027 | 500 |  |
| Г3 Енергоефективність та розвиток альтернативної енергетики | Г 3.1. Розробка проектів з альтернативної енергетики в громаді | Модернізація насосної станції м. Нова Одеса з встановленням сонячною електростанції | 2025-2026 | 12500 |  |
|  |  | Встановлення сонячних панелей на соціальних закладах та комунальних підприємствах громади ( в т.ч для оптимізації вуличного освітлення) | 2025-2027 | 47000 |  |
|  |  | Встановлення систем вітрової генерації | 2026-2027 | 18000 |  |
|  | Г 3.2. Впровад-ження енерго-ощадних технологій в приватному секторі та соціальній інфраструктурі | Проведення термомодернізації та енергоефективних заходів в будівлях закладів освіти та культури Новодеської міської громади | 2025-2027 | 16500 |  |
|  |  | Встановлення та запуск в роботу палетної лінії – енергоефективна діяльність комунальних підприємств та соціальних установ Новоодеської міської громади | 2024 | 586 |  |
| Г4 Формування екологічної свідомості населення | Г 4.1. Оновлення Правил благоустрою міста та населених пунктів громади. | Вдосконалення правової свідомості громадян щодо необхідності збереження навколишнього середовища | 2025-2027 | 0 |  |
|  | Г 4.2. Розробка системи посилення відповідальності жителів за порушення правил використання природних ресурсів. | Популяризація заходів, спрямованих на збереження довкілля | 2024-2027 | 150 |  |
|  | Г 4.3. Проведення просвітницьких заходів з дітьми дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів ( в тому числі співпраця з заповідником «Єланецький степ) щодо збереження довкілля. | Організація та проведення екологічних освітньо-виховних заходів спільно з заповідником «Єланецький степ». | 2024-2027 | 75 |  |
|  |  | Всього | 13 | 161911 |  |

# Розділ 3. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПЛАНУ ЗАХОДІВ

Впровадження Плану заходів із реалізації Стратегії розвитку Новоодеської  міської територіальної громади на період до 2027 року передбачає загальну потребу фінансового ресурсу в обсязі 701632тис. грн.

# Таблиця	3.1.	Фінансова   потреба	для   реалізації   проєктів	Новоодеської 	міської територіальної громади на період до 2027 року

| Стратегічні цілі | Загальний обсяг за 4 роки |  | у тому числі по роках, тис.грн |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | тис.грн | відсотки | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| А. Ефективна система безпеки в громаді | 145650 | 20.6 | 6250 | 41670 | 45770 | 51960 |
| Б. Підвищення ефективності використання наявного економічного потенціалу | 27030 | 3.8 | 140 | 6230 | 12100 | 8560 |
| В. Створення комфортного життєвого простору | 372651 | 52.7 | 40051 | 57010 | 96660 | 178930 |
| Г Покращення управління відходами та збереження довкілля | 161911 | 22.9 | 1086 | 43375 | 51075 | 66375 |
| Всього | 707242 | 100 | 45257 | 148285 | 205605 | 305825 |

Планування потреби фінансового ресурсу на 2024-2027 роки для впровадження Плану заходів є достатньо рівномірним з наголосом на 2025-2027 роках.

В розрізі стратегічних цілей максимальна сума планується по стратегічній цілі В. Створення комфортного життєвого простору (52,7% від загального обсягу фінансування),  майже однакове фінансування цілей А Ефективна система безпеки в громаді і  Г. Покращення управління відходами та збереження довкілля  і найменша - на стратегічну ціль Б. Підвищення ефективності використання наявного економічного потенціалу (3,8%).

# Таблиця 3.2. Джерела фінансування проєктів Новоодеської  міської територіальної громади на період до 2027 року

| Джерела фінансування | Загальний обсяг фінансування за 4 роки |  |
| --- | --- | --- |
|  | тис.грн | Відсотки |
| Державний та обласний бюджети | 280300 | 39,63 |
| Місцевий бюджет | 107876 | 15,25 |
| Інші джерела | 319066 | 45,11 |
| Всього | 707242 | 100 |

Для реалізації проєктів місцевого розвитку Новоодеська громада максимально зорієнтована на     зовнішні джерела фінансування 45,11 % та  державний та обласний бюджети (39,63% від загального обсягу потреби). Кошти власного фінансування стратегічних проєктів з місцевого бюджету становлять 15,3%.

# Таблиця 3.3. Фінансування проєктів Новоодеської  міської територіальної  громади  по рокам       2024-2027

| Джерела фінансування | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Місцевий бюджет | 16626 | 29040 | 28130 | 34080 |
| Державний бюджет | 4050 | 75500 | 69800 | 130950 |
| Інші джерела | 26851 | 43745 | 107675 | 140795 |
| Разом | 45257 | 148285 | 205605 | 305825 |

# Таблиця 3.4. Фінансове забезпечення реалізації Плану заходів на 2024-2027 роки з реалізації Стратегії розвитку Новоодеської  територіальної громади на період до 2027 року

тис. грн

| № | Назва програми місцевого розвитку/ Назва проекту місцевого розвитку | Орієнтовний потреба на період реалізації плану заходів на 2024-2027 роки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ВСЬОГО | в тому числі за джерелами фінансування: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | кошти бюджету територіальної громади |  |  |  |  |  |  |  | кошти державного бюджету |  |  |  |  |  | інші джерела |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | разом |  | в тому числі за роками |  |  |  |  |  | разом | в тому числі за роками |  |  |  |  | разом | в тому числі за роками |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2024 |  | 2025 |  | 2026 | 2027 |  | 2024 |  | 2025 | 2026 | 2027 |  | 2024 |  |  | 2025 |  | 2026 | 2027 |
| Стратегічна ціль А. Ефективна система безпеки в громаді |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Програми місцевого розвитку* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цільова програма захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проекти місцевого розвитку** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Нове будівництво, капітальний та поточний ремонт захисних споруд цивільного захисту на території Новоодеської міської громади | 91000 |  | 6000 | 500 |  | 1100 |  | 1500 | 2900 | 70000 | 0 | 20000 |  | 20000 | 30000 | 15000 |  | 0 |  | 5000 |  | 5000 | 5000 |
| 2. | Підвищення готовності до реагування на надзвичайні ситуації підприємствами, установами та організаціями громади | 150 |  | 150 | 0 |  | 50 |  | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |
| 3. | Цивільний захист: навчання та тренування населення в умовах воєнного стану | 200 |  | 200 | 50 |  | 50 |  | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |
| 4. | Будівництво сучасної системи централізованого оповіщення населення про загрозу виникнення, виникнення надзвичайної ситуації | 7000 |  | 7000 | 200 |  | 6800 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |
|  | Програма економічного та соціального розвитку Новоодеської міської громади на 2022-2024роки Програма економічного та соціального розвитку Новоодеської міської громади на 2025-2027роки(проект) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Створення системи продовольчого фонду через співробітництво з БФ та ГО щодо продовольчої безпеки громади | 28050 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 28050 |  | 4050 |  | 6000 |  | 8000 | 10000 |
| 6 | Створення гуманітарного ХАБу «Рука допомоги» | 2700 |  | 200 | 0 |  | 50 |  | 50 | 100 | 2500 | 0 | 1500 |  | 500 | 500 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |
| 7 | Запровадження системи місцевого електронного врядування | 450 |  | 400 | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 | 50 | 50 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |
| 8 | Інформаційна безпека громади -сприяння національній безпеці на місцевому рівні | 50 |  | 50 | 0 |  | 20 |  | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |
| 9 | Запровадження інституції «Поліцейський офіцер громади» | 5250 |  | 1250 | 0 |  | 0 |  | 500 | 750 | 4000 | 0 | 0 |  | 2000 | 2000 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |
|  | Комплексна програма розвитку житлово-комунального господарства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6300 | Диспетчеризація системи вуличного освітлення | 7000 |  | 700 | 0 |  | 0 |  | 700 | 0 | 6300 | 0 | 0 |  | 6300 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |
| 11 | Встановлення відеоспостереження на території населених пунктів Новоодеської громади | 800 |  | 800 | 200 |  | 200 |  | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |
|  | Цільова програма територіальної оборони в Новоодеській міській громаді на 2022-2026роки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Нове будівництво, фортифікаційних захисних споруд | 2000 |  | 1000 | 500 |  | 500 |  | 0 | 0 | 1000 | 0 | 500 |  | 500 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |
|  | Програма підтримки та розвитку вторинної стаціонарної медичної допомоги, що надається комунальним некомерційним підприємством «Новоодеська багатопрофільна лікарня» Новоодеської міської ради на 2022-2025роки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Створення безперебійного доступу до використання в роботі програми E-health для внесення даних пацієнта до системи. | 1000 |  | 400 | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 600 |  | 0 |  | 200 |  | 200 | 200 |
| За стратегічною ціллю А |  | 145650 |  | 18150 | 1650 |  | 8970 |  | 3270 | 4260 | 83850 | 550 | 21500 |  | 29300 | 32500 | 43650 |  | 4050 |  | 11200 |  | 13200 | 15200 |
| Стратегічна ціль Б. Підвищення ефективності використання наявного економічного потенціалу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Програми місцевого розвитку* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Програма розвитку земельних відносин Новоодеської міської ради на 2022-2025роки Програма розроблення (оновлення) містобудівної документації на території Новоодеської міської ради на 2022-2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проекти місцевого розвитку** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| №; Назва програми місцевого розвитку/ Назва проекту місцевого розвитку; Орієнтовний потреба на період реалізації плану заходів на 2024-2027 роки. ВСЬОГО; в тому числі за джерелами фінансування:. кошти бюджету територіальної громади; кошти державного бюджету; інші джерела. разом; в тому числі за роками; разом; в тому числі за роками; разом; в тому числі за роками. 2024; 2025; 2026; 2027; 2024; 2025; 2026; 2027; 2024; 2025; 2026; 2027. |
| 1 | Виготовлення Комплексного плану просторового розвитку території Новоодеської міської територіальної громади | 9000 | 1300 |  | 100 |  | 500 |  | 500 | 200 | 7700 | 0 |  | 3200 | 4500 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |
|  | Програма економічного та соціального розвитку Новоодеської міської громади на 2022-2024роки Програма економічного та соціального розвитку Новоодеської міської громади на 2025-2027роки(проект) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Двомовний інвестиційний паспорт як інструмент інвестиційної політики на місцевому, регіональному та міжнародному рівнях | 100 | 30 |  | 0 |  | 30 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 |  |  | 70 |  | 0 | 0 |
| 3 | Сприяння залученню інвестицій та розвитку Новоодеської міської територіальної громади | 150 | 150 |  | 20 |  | 30 |  | 50 | 50 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |
| 4 | Розробка концепції екоіндустріального парку «Новоодеський» | 7100 | 1100 |  | 0 |  | 100 |  | 500 | 500 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0 |  |  | 0 |  | 3000 | 3000 |
| 5 | Підтримка та розвиток сімейних фермерських господарств | 470 | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 10 | 10 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 |  |  | 150 |  | 150 | 150 |
| 6 | Сприяння розвитку промислових потужностей з переробки сільськогосподарської продукції | 200 | 200 |  | 0 |  | 50 |  | 50 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |
| 7 | Створення інтермодального торговельного хабу в Новоодеській міській громаді | 300 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 |  |  | 50 |  | 100 | 150 |
| 8 | Бренд Новоодеської міської громади | 100 | 100 |  | 0 |  | 100 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |
|  | Програма підтримки та розвитку малого та середнього бізнесу Новоодеської міської громади на 2025-2027 роки (проект) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Створення ефективної системи підтримки малого і середнього бізнесу в Новоодеській міській громаді. | 360 | 60 |  | 0 |  | 20 |  | 20 | 20 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 |  |  | 50 |  | 100 | 150 |
| 10 | Електронний реєстр комунального майна | 30 | 30 |  | 0 |  | 30 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |
| 11 | Створення громадських просторів для відпочинку на базі водойм Новоодес ької міської громади | 270 | 270 |  | 20 |  | 50 |  | 100 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |
| 12 | Створення кластеру бджільництва та нової культурно-туристичної платформи медового фестивалю МЕДФЕСТНОВА | 2200 | 300 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | 0 | 700 | 0 |  | 300 | 400 | 0 | 1500 | 0 |  |  | 400 |  | 500 | 600 |
| 13 | Популяризація креативних індустрій, крафтового виробництва в Новоодеській міській громаді | 700 | 700 |  | 0 |  | 100 |  | 100 | 500 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |
| 14 | Створення туристичного кластера «Креативна Новоодещина»: розвиток автентики, туристичних маршрутів, промоція, підтримка зеленого туризму. | 6050 | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 20 | 30 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0 |  |  | 1000 |  | 2000 | 3000 |
| За стратегічною ціллю Б |  | 27030 | 4010 |  | 140 |  | 1010 |  | 1350 | 1510 | 8400 | 0 |  | 3500 | 4900 | 0 | 4620 | 0 |  |  | 1720 |  | 5850 | 7050 |
| Стратегічна ціль В. Створення комфортного життєвого простору |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Програми місцевого розвитку* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Комплексна програма розвитку житлово-комунального господарства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Модернізація систем водопостачання та водовідведення Новоодеської міської громади | 14000 | 1000 |  | 100 |  | 200 | 300 |  | 400 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 13000 | 2500 |  |  | 3000 | 3500 |  | 4000 |
| 2 | Придбання техніки для комунальних підприємств Новоодеської міської громади для благоустрою населених пунктів громади | 24177 | 6000 |  | 0 |  | 1000 | 2000 |  | 3000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 18177 | 3177 |  |  | 4000 | 5000 |  | 6000 |
| 3 | Капітальний ремонт підвідного водопроводу в місті Нова Одеса | 9000 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 9000 | 0 |  | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |
| 4 | Забезпечення якісною питною водою мешканців населених пунктів Новоодеської міської громади | 4450 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4450 | 3450 |  |  | 500 | 500 |  | 0 |
| 5 | Створення аварійно-відновлюваної бригади для ремонту та утримання водопровідно-каналізайних мереж в Новоодеській міській громаді | 8000 | 4500 |  | 0 |  | 1500 | 1500 |  | 1500 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3500 | 0 |  |  | 1500 | 1000 |  | 1000 |
| 6 | Нове будівництво самопливних мереж каналізації по вул. Кухарева та вул. Центральна у м. Нова Одеса | 6000 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 6000 |
| 7 | Нове будівництво локальних очисних споруд у віддалених мікрорайонах міста Нова Одеси | 9000 | 900 |  | 0 |  | 300 | 300 |  | 300 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8100 | 0 |  |  | 2700 | 2700 |  | 2700 |
| 8 | Облаштування дорожнього покриття на комунальних та обласних дорогах громади | 12600 | 2600 |  | 500 |  | 600 | 700 |  | 800 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 |  |  | 0 | 5000 |  | 5000 |
| 9 | Облаштування тротуарів в м. Нова Одеса | 2700 | 2700 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 2700 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |
| 10 | Облаштування VF зон в місті Нова Одеса | 100 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  |  | 0 | 100 |  | 0 |
| 11 | Енергоосвітлення АЛЕЇ памяті та Центрального парку в місті Нова Одеса | 1200 | 200 |  | 0 |  | 100 | 100 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 |  |  | 400 | 600 |  | 0 |
|  | Програма підтримки та розвитку первинної медико-санітарної допомоги, що надається КНП «НЦПМС» Новоодеської міської ради на 2022-2025 роки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Капітальні та поточні ремонти пунктів здоров'я, амбулаторій Новоодеської міської громади та іх модернізація | 7850 | 7000 |  | 0 |  | 2000 | 2500 |  | 2500 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 850 | 100 |  |  | 200 | 250 |  | 300 |
|  | Програма підтримки та розвитку вторинної стаціонарної медичної допомоги, що надається комунальним некомерційним підприємством «Новоодеська багатопрофільна лікарня» Новоодеської міської ради на 2022-2025роки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Лікар – це престижно | 5000 | 4500 |  | 500 |  | 1000 | 1 000 |  | 2 000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 |  |  | 200 | 150 |  | 150 |
| 14 | Створення сучасного комфортного медичного простору на базі КНП «Новоодеська багатопрофільна лікарня» Новоодеської міської ради | 12500 | 2000 |  | 500 |  | 500 | 500 |  | 500 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10500 | 2 000 |  |  | 2 500 | 3 000 |  | 3 000 |
| 15 | Будівництво свердловини для автономного водозабезпечення лікарні. | 1200 | 200 |  | 0 |  | 200 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 |  |  | 1 000 | 0 |  | 0 |
| 16 | Облаштування інклюзивних палат та відділення для паліативних хворих. | 2400 | 60 |  | 0 |  | 60 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2340 | 440 |  |  | 1 900 | 0 |  | 0 |
| 17 | Надійний медичний транспорт – життєва необхідність | 2000 | 200 |  | 0 |  | 0 | 200 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 |  |  | 0 | 2000 |  | 0 |
| 18 | Чистота як платформа здоров’я | 3300 | 300 |  | 0 |  | 200 | 100 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 |  |  | 1 500 | 1 500 |  | 0 |
|  | Цільова програма розвитку освіти Новоодеської міської ради на 2022-2025 роки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Розбудова профільної освіти в Новоодеській міській громаді | 4400 | 2200 |  | 600 |  | 800 | 800 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2200 | 0 |  |  | 600 | 800 |  | 800 |
| 20 | Капітальний ремонт харчоблоку та їдальні за технологічною моделлю організації харчування "опорна кухня" в Новоодеському ліцеї №1 Новоодеської міської ради Миколаївського району Миколаївської області за адресою м. Нова Одеса, вул. Центральна №220 | 10019 | 2356 |  | 2 356 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7663 | 7 663 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |
| 21 | Облаштування дитячими майданчиками, в тому числі закладів дошкільної освіти Новоодеської міської громади | 300 | 200 |  | 0 |  | 0 | 200 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  |  | 0 | 100 |  | 0 |
| 22 | Капітальний ремонт даху та приміщення спортивної зали Новоодеського ліцею №2за адресою: вул. Центральна,198, м. Нова Одеса в Миколаївській області. | 5400 | 5400 |  | 5400 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |
| 23 | Капітальний ремонт покриття подвіря (благоустрій) Новоодеського ліцею 1 за адресою вул.Центральна, 220м.Нова Одеса Миколаївської області | 2500 | 200 |  | 0 |  | 200 | 0 |  | 0 | 2300 | 0 |  | 0 | 0 | 2300 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |
| 24 | Реконструкція котельні під тверде паливо Новодеського ліцею №3 за адресою: вул. Гайдамацька,7,м. Нова Одеса, Миколаївської області. | 2300 | 2300 |  | 0 |  | 2300 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |
| 25 | Вдосконалення спортивної інфраструктуру освітніх закладів Новоодеської міської громади | 6600 | 600 |  | 0 |  | 0 | 300 |  | 300 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0 |  |  | 0 | 3000 |  | 3000 |
| 26 | Організація якісного та безпечного освітнього простору для дітей дошкільного віку в Підлісненській гімназії | 18 00 | 1800 |  | 800 |  | 600 | 400 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |
| 27 | Придбання транспортних засобів для перевезення учнів та вчителів до місця навчання | 3400 | 1700 |  | 1700 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1700 | 1700 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |
| 28 | Цифровізація та модернізація освітнього простору Новоодеської міської громади | 1400 | 450 |  | 0 |  | 100 | 150 |  | 200 | 350 | 0 |  | 100 | 100 | 150 | 600 | 0 |  |  | 150 | 200 |  | 250 |
| 29 | Створення сучасного освітнього простору в навчальних закладах Новоодеської міської громади | 8000 | 2000 |  | 500 |  | 500 | 500 |  | 500 | 5000 | 1500 |  | 1000 | 1500 | 1000 | 1000 | 0 |  |  | 500 | 500 |  | 0 |
|  | Програмаекономічного т соціального розвитку Новоодеської міської громади на 2025-2027роки(проект) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Створення якісної системи надання адміністративних послуг та адміністративних послуг соціального характеру | 2100 | 100 |  | 0 |  | 100 | 0 |  | 0 | 1500 | 0 |  | 1500 | 0 | 0 | 500 | 0 |  |  | 500 | 0 |  | 0 |
| 31 | Покращення матеріально-технічного забезпечення установ соціального захисту, запровадження нових видів соціальних послуг | 1140 | 300 |  | 0 |  | 100 | 100 |  | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 840 | 140 |  |  | 300 | 200 |  | 200 |
| 32 | Створення центру підтримки ветеранів (ЦПВ) у Новоодеській міській громаді | 3825 | 1630 |  | 1630 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2195 | 1695 |  |  | 500 | 0 |  | 0 |
| 33 | Інституційна підтримка інфраструктурних ОГС для посилення спроможностей громадянського суспільства в громаді | 150 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 |  |  | 50 | 50 |  | 50 |
| 34 | Розробка комунікаційної політики громади | 100 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  |  | 0 | 50 |  | 50 |
| 35 | Створення простору для діяльності громадських організацій | 1380 | 80 |  | 30 |  | 20 | 30 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1300 | 0 |  |  | 400 | 400 |  | 500 |
| 36 | Облаштування житла для впо в Новоодеські йгромаді | 33000 | 3000 |  | 0 |  | 0 | 2000 |  | 1000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 |  |  | 0 | 20000 |  | 10000 |
| 37 | Створення арт-резиденцій, шкіл народних ремесел, розробка та просування промоція та фестивалі в рамках проекту «Химери Дикого Степу» | 2300 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2300 | 100 |  |  | 500 | 700 |  | 1000 |
| 38 | Соціальна допомога – турбота про людей поважного віку громади | 1000 | 700 |  | 0 |  | 0 | 700 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 |  |  | 0 | 300 |  | 0 |
| № | Назва програми місцевого розвитку/ Назва проекту місцевого розвитку | Орієнтовний потреба на період реалізації плану заходів на 2024-2027 роки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВСЬОГО | в тому числі за джерелами фінансування: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | кошти бюджету територіальної громади |  |  |  |  |  |  |  | кошти державного бюджету |  |  |  |  |  | інші джерела |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | разом |  | в тому числі за роками |  |  |  |  |  | разом | в тому числі за роками |  |  |  |  | разом | в тому числі за роками |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2024 |  | 2025 |  | 2026 | 2027 |  | 2024 |  | 2025 | 2026 | 2027 |  | 2024 |  |  | 2025 |  | 2026 | 2027 |
|  | Міська програма «Культура Новоодещини» на 2024-2026роки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Капітальний ремонт приміщень закладів культури Новоодеської міської громади | 44000 | 4000 |  | 0 |  | 0 |  | 2000 | 2000 | 40000 | 0 |  | 0 | 20000 | 20 000 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |
| 40 | Придбання музичних інструментів та обладнання для КЗ «Новоодеська мистецька школа та будинків культури населених пунктів громади | 90 | 90 |  | 0 |  | 30 |  | 30 | 30 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |
| 41 | «Територія твого комфорту - Новоодеська публічна бібліотека» | 3160 | 270 |  | 20 |  | 200 |  | 50 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2900 | 400 |  |  | 2000 |  | 500 | 0 |
| 42 | Створення молодіжного простору в Новоодеській міській громаді | 3750 | 750 |  | 0 |  | 250 |  | 250 | 250 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 3000 | 0 |  |  | 1000 |  | 1000 | 1000 |
| 43 | Реконструкція ПАРКУ НЕСКОРЕНИХ м. Нова Одеса Миколаївського району Миколаївської області | 3800 | 380 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 380 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3420 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 3420 |
| 44 | «Територія Н – сучасний культурний простір розвитку творчих можливостей для згуртування громади» | 3300 | 300 |  | 0 |  | 100 |  | 200 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 |  |  | 1000 |  | 2000 | 0 |
|  | Міська програма розвитку фізичної культури і спорту Новоодещини |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Будівництво спортивного комплексу у м Нова Одеса | 85000 | 5000 |  | 0 |  | 0 |  | 1000 | 4000 | 30000 | 0 |  | 0 | 0 | 30000 | 50000 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 50000 |
| 46 | Реконструкція футбольних полів зі штучним покриттям | 6000 | 1000 |  | 0 |  | 0 |  | 500 | 500 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 |  |  | 0 |  | 2500 | 2500 |
| 47 | Реконструкція інклюзивного спортивного майданчика для людей з інвалідністю | 1000 | 200 |  | 0 |  | 100 |  | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 |  |  | 400 |  | 400 | 0 |
| 48 | Скейт-парк – дитяча платформа для обєднання інтересів майбутнього Новоодеській міській громаді | 1750 | 250 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 250 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 1500 |
| 49 | Реконструкція та модернізація стадіону «Колос» | 2700 | 750 |  | 0 |  | 250 |  | 250 | 250 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1950 | 450 |  |  | 500 |  | 500 | 500 |
| 50 | Реконструкція КДЮСШ | 1500 | 1500 |  | 0 |  | 1500 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |
| За стратегічною ціллю В |  | 372651 | 71666 |  | 14636 |  | 14810 |  | 18760 | 23460 | 99850 | 3200 |  | 14600 | 24600 | 57450 | 201135 | 22215 |  |  | 27600 |  | 53300 | 98020 |
| Стратегічна ціль Г Покращення управління відходами та збереження довкілля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Програми місцевого розвитку* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Програма охорони навколишнього середовища |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Запровадження диференційного збору сміття від населення Новоодеської міської громади | 6100 | 1400 |  | 200 |  | 200 |  | 500 | 500 | 700 | 300 |  | 400 | 0 | 0 | 4000 | 0 |  | 3000 |  |  | 500 | 500 |
| Проекти місцевого розвитку |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Запровадження Програми управління відходами Новоодеської міської громади на 2026-2030 роки | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  | Назва програми місцевого розвитку/ Назва проекту місцевого розвитку | Орієнтовний потреба на період реалізації плану заходів на 2024-2027 роки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВСЬОГО | в тому числі за джерелами фінансування: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | кошти бюджету територіальної громади |  |  |  |  |  |  |  | кошти державного бюджету |  |  |  |  |  | інші джерела |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | разом |  | в тому числі за роками |  |  |  |  |  | разом | в тому числі за роками |  |  |  |  | разом | в тому числі за роками |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2024 |  | 2025 |  | 2026 | 2027 |  | 2024 | 2025 |  | 2026 | 2027 |  | 2024 |  |  | 2025 |  | 2026 | 2027 |
|  | Цільова програми розвитку освіти Новоодеської міської громади на 2022-2025роки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Популяризація заходів, спрямованих на збереження довкілля | 150 | 150 |  | 0 |  | 50 |  | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |
| 4 | Організація та проведення екологічних освітньо-виховних заходів спільно з заповідником «Єланецький степ». | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 75 | 0 |  |  | 25 |  | 25 | 25 |
|  | Комплексна програма розвитку житлово-комунального господарства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Реконструкція станції повної біологічної очистки по вул. Мельнична, 1 в м. Нова Одеса Новоодеського району Миколаївської області | 24000 | 2000 |  | 0 |  | 1000 |  | 1000 | 0 | 22000 | 0 | 11000 |  | 11000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |
| 6 | Впровадження системи сортування ТПВ на міському сміттєзвалищі | 36500 | 3000 |  | 0 |  | 0 |  | 1000 | 2000 | 30000 | 0 | 0 |  | 0 | 30 000 | 3500 | 0 |  |  | 0 |  | 3500 | 0 |
| 7 | Модернізація насосної станції м. Нова Одеса з встановленням сонячною електростанції | 12500 | 1500 |  | 0 |  | 1500 |  | 0 | 0 | 11000 | 0 | 11000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Встановлення сонячних панелей на соціальних закладах та комунальних підприємствах громади (в т.ч. для оптимізації вуличного освітлення) | 47000 | 4500 |  | 0 |  | 1500 |  | 1500 | 1500 | 24500 | 0 | 13500 |  | 0 | 11000 | 18000 | 0 |  |  | 0 |  | 6000 | 12000 |
| 18000 | Встановлення систем вітрової генерації | 18000 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 18000 | 0 |
| 10 | Проведення термомодернізації та енергоефективних заходів в будівлях закладів освіти та культури Новодеської міської громади | 16500 | 1500 |  | 0 |  | 0 |  | 700 | 800 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 15000 | 0 |  |  | 0 |  | 7000 | 8000 |
| 11 | Встановлення та запуск в роботу палетної лінії – енергоефективна діяльність комунальних підприємств та соціальних установ Новоодеської міської громади | 586 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 586 | 586 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |
|  | Програма економічного та соціального розвитку Новоодеської міської громади на 2022-2024роки Програма економічного та соціального розвитку Новоодеської міської громади на 2025-2027роки(проект) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Громадський екоконтроль – місцевий аудит з охорони та збереження навколишнього природного середовища | 500 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 500 | 0 |  |  | 200 |  | 300 | 0 |
| 13 | Вдосконалення правової свідомості громадян щодо необхідності збереження навколишнього середовища | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |
| За стратегічною ціллю Г |  | 161911 | 14050 |  | 200 |  | 4250 |  | 4750 | 4850 | 88200 | 300 | 35900 |  | 11000 | 41000 | 59661 | 586 |  |  | 3225 |  | 35325 | 20525 |
| ПО ПЛАНУ ЗАХОДІВ |  | 707242 | 107876 |  | 16626 |  | 29040 |  | 28130 | 34080 | 280300 | 4050 | 75500 |  | 69800 | 130950 | 319066 | 26851 |  |  | 43745 |  | 107175 | 140795 |

# Розділ 4. МОНІТОРИНГ ТА ОЦІНЮВАННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПЛАНУ ЗАХОДІВ

Для відстеження та аналізу динаміки і структурних змін, що відбуваються у громаді відповідно до визначених у Стратегії стратегічних, оперативних цілей та завдань проводиться моніторинг реалізації Стратегії та Плану заходів. Моніторинг є сукупністю заходів із обліку, збору, аналізу та узагальнення інформації про стан реалізації Стратегії та Плану заходів. Результати моніторингу є основою для висновків про необхідність внесення змін (актуалізації) Стратегії та Плану заходів.

Моніторинг виконання Плану заходів з реалізації Стратегії здійснюється двічі на рік на основі відстеження виконання визначених показників (індикаторів) результативності впровадження кожного проєкту місцевого розвитку. Система показників (індикаторів) для моніторингу реалізації Плану заходів подана у Таблиці 4.

Звіт про результати проведення моніторингу Плану заходів з реалізації Стратегії включає узагальнену таблицю у формі згідно додатку 13 до Методичних рекомендацій щодо порядку розроблення, затвердження, реалізації, проведення моніторингу та оцінювання реалізації стратегій розвитку територіальних громад, затверджених наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 21.12.2022 № 2652, та висновки у вигляді аналітичної довідки.Звіти про результати проведення моніторингу Плану заходів з реалізації Стратегії за перше півріччя та за рік готує Робоча група з управління реалізацією Стратегії та моніторингу (детальніше див. розділ «Проведення моніторингу, оцінювання реалізації Стратегії» Стратегії розвитку Новоодеської  громади 2024-2027 року), узагальнення та формування їх тексту здійснює відділ економічног розвиткута інвестицій Новоодеської  міської ради. Голова Робочої групи (міський голова) в термін не пізніше одного місяця після закінчення звітного періоду представляє їх на розгляд сесії відповідної ради. Крім того, звіти оприлюднюються на офіційному вебсайті міської ради.

Оцінювання результатів реалізації Стратегії та Плану заходів проводиться після завершення строку їх реалізації на основі даних звітів проведеного моніторингу та є необхідним етапом для отримання інформації стосовно досягнення очікуваних результатів, їх впливу на стан соціально-економічного розвитку територіальної громади та інформації щодо сталості змін з метою прийняття в подальшому необхідних управлінських рішень та необхідних коригувань. На основі здійснення оцінювання складається заключний звіт, який містить:

- результати порівняння базових (на початок реалізації Стратегії), прогнозованих цільових (станом на останній період) і фактичних значень показників;

- досягнення запланованих цілей;

- задоволення потреб різних груп заінтересованих осіб;

- наявних незапланованих змін та впливів;

- діяльності, що призвела до змін (зокрема незапланованих);

- ефективності механізмів реалізації Стратегії або ресурсних витрат;

- стійкості результатів Стратегії тощо.

Оцінювання може бути внутрішнім (проводиться виконавцями Стратегії) та зовнішнім (проводиться залученими експертами).Звіти про оцінювання результатів реалізації Стратегії та Плану заходів готує Робоча група, узагальнення та формування їх тексту здійснює відділ економіки та інвестиційного розвитку Новоодеської  міської ради. Голова Робочої групи (міський голова) в термін не пізніше трьох місяців після закінчення періоду реалізації Стратегії та Плану заходів представляє їх на розгляд сесії міської ради. Крім того, заключні звіти про оцінювання результатів реалізації Стратегії та Плану заходів оприлюднюються на офіційному вебсайті громади та/або у місцевих	засобах	масової	інформації     2 https://mtu.gov.ua/content/strategichne-planuvannya-regionalnogo-rozvitku.html

# 4. Перелік проєктів місцевого розвитку Плану заходів на 2024-2027 роки з реалізації Стратегії розвитку Новоодеської міської територіальної Таблиця громади на період до 2027 року

| № | Оперативна ціль, на досягнення якої спрямований проект | Завдання Стратегії | Назва проекту місцевого розвитку | Період реалізації проекту місцевог розвитку | Виконавці (в разі визначення) | Індикатори (показники) результативності |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стратегічна ціль .А |  |  |  |  |  |  |
| 1. | А1Убезпечення мешканців від військової агресії | А 1.1. Створення системи укриттів соціальних об’єктів. |  |  |  |  |
| 2. |  |  | Нове будівництво, капітальний та поточний ремонт захисних споруд цивільного захисту на території Новоодеської міської громади | 2024- 2027 | Відділ з питань житлово-комунального господарства та цивільного захисту апарату виконавчого комітету міської ради | Кількість відремонтованих укриттів,одиниць Кількість споруджених укриттів,одиниць Кількість осіб, що можуть скористатися послугами захисних приміщень, осіб Частка витрат на відповідні заходи у загальних витратах бюджету громади, % |
| 3. |  |  | Нове будівництво, фортифікаційних захисних споруд | 2024-2026 |  | Кількість споруджених фортифікаційних споруд, одиниць Частка витрат на відповідні заходи у загальних витратах бюджету громади, відсотки |
| 4. |  | А 1.2. Удосконалення системи оповіщення. | Будівництво сучасної системи централізованого оповіщення населення про загрозу виникнення, виникнення надзвичайної ситуації. | 2025 |  | Відсоток території,яка охоплена оповіщенням,% |
| 5. |  | А 1.3. Вдосконалення системи цивільного захисту ПОУ. | Підвищення готовності до реагування на надзвичайні ситуації підприємствами, установами та організаціями громади | 2024-2027 |  | Кількість заходів, одиниць; кількість учасників навчально-тренувальних заходів, осіб |
|  |  | А 1.4. Розроблення та забезпечення шляхів евакуації. А 1.5. Проведення навчальних та тренувальних заходів серед населення. | Цивільний захист: навчання та тренування населення в умовах воєнного стану | 2024- 2027 | Відділ з питань житлово-комунального господарства та цивільного захисту апарату виконавчого комітету міської ради, | Кількість навчань,одиниць кількість учасників навчально-тренувальних заходів,осіб |
|  |  | А 2.1. Створення баз резервування для прод фонду А 2.2. Розширення співробітництва з БФ та ГО щодо продовольчої безпеки громади | Створення системи продовольчого фонду через співробітництво з БФ та ГО щодо продовольчої безпеки громади | 2024-2027 | Управління соціального захисту населення | Кількість отриманої допомоги на місяць,грн Кількість виданої допомоги мешканцям, одиниць наборів Рівень задоволеностігромадня громади (за результатами опитувань) |
|  | А2Забезпечення продовольчої безпеки на час воєнного стану) | А 2.3. Створення гуманітарного ХАБу | Створення гуманітарного ХАБу «Рука допомоги» | 2025- 2027 | Управління соціального захисту населення | Кількість відвідувачів гуманітарного ХАБу на місяць,осіб Кількість проведених заходів та реалізованих ініціатив,одиниць Кількість проведених консультацій (юридичних, соціальних),одиниць Кількість залучених волонтерів, осіб |
|  | А3Забезпечення інформаційної безпеки | А 3.1. Удосконалення системи місцевого електронного врядування, створення електронних | Запровадження системи місцевого електронного врядування Створення безперебійного доступу до використання в роботі програми E-health для внесення даних пацієнта до системи. | 2026- 2027 2024-2027 | Виконавчий комітет ради КНП «Новоодеська багатопрофільна лікарня» | Кількість наданих електронних послуг омс, одиниць Кількість пацієнтів, що отримали медичну послугу,осіб |
|  |  | А 3.2. Застосування ефективної системи протидії кібератакам А 3.3. Формування інформаційної культури аналізу інформації | Інформаційна безпека громади -сприяння національній безпеці на місцевому рівні | 2024-2027 |  | Кількість підготовлених матеріалів,одиниць Кількість розповсюджених матеріалів,одиниць Кількість навчальних заходів, одиниць Кількість наданих електронних послуг омс, одиниць |
|  | А4Вдосконалення системи громадської безпеки | А 4.1. Створення центрів безпеки з запровадженням інституції «Поліцейський офіцер громади». | Запровадження інституції «Поліцейський офіцер громади» | 2026-2027 | Відділ з питань житлово-комунального господарства та цивільного захисту апарату виконавчого комітету міської ради | Відсоток кримінальних правопорушень в громаді, % |
|  |  | А 4.2 Диспетчеризація вуличного освітлення. | Диспетчеризація системи вуличного освітлення | 2026 | Відділ з питань житлово-комунального господарства та цивільного захисту апарату виконавчого комітету міської ради | Відсоток території,яка охоплена вуличним освітленням , % |
|  |  | А 4.3. Вдосконалення системи відео спостереження | Встановлення відеоспостереження на території населених пунктів Новоодеської міської громади | 2025-2027 | Відділ з питань житлово-комунального господарства та цивільного захисту | Кількість населених пунктів та обєктів, облаштованих системою відеоспостереження, одиниць |

| № | Оперативна ціль, на досягнення якої спрямований проект | Завдання Стратегії | Назва проекту місцевого розвитку* | Період реалізації проекту місцевого розвитку | Виконавці (в разі визначення) | Індикатори (показники) результативності |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | громади, відсотки |
| Стратегічна ціль Б |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Підвищення ефективності використання наявного економічного потенціалу | Б1.2Участь в інвестиційних форумах, програмах, заходах зі сприянням залучення інвестицій, налагодження міжмуніципальному та міжнародного співробітництва Б1.2Участь в інвестиційних форумах, програмах, заходах зі сприянням залучення інвестицій, налагодження міжмуніципального та міжнародного співробітництва Б 1.3.Розробка комплексного плану розвитку територій громади | Двомовний інвестиційний паспорт як інструмент інвестиційної політики на місцевому, регіональному та міжнародному рівнях | 2025 | Відділ економіки та інвестиційного розвитку | Наявність інвестиційного паспорту громади та системи забезпечення його актуалізації, одиниць. Кількість переглядів електронної версії паспорту, одиниць. Чисельність пропозицій інвестиційних об’єктів комунальної форми власності на території громади, одиниць Чисельність інвестиційних пропозицій приватної форми власності на території громади,одиниць Кількість залучених інвесторів, одиниць Обсяг інвестицій, тис грн |
| 8. |  |  | Сприяння залученню інвестицій та розвитку Новоодеської міської територіальної громади | 2024-2027 |  | Кількість заходів та форумів, в яких прийнято участь ,одиниць. Кількість написаних грантових заявок, одиниць Кількість підписаних меморандумів та договорів про співпрацю, одиниць |
| 9. |  |  | Виготовлення Комплексного плану просторового розвитку території Новоодеської міської громади Миколаївського району Миколаївської області | 2024-2027 |  | Наявність бази даних земельного фонду громади із застосуванням геоінформаційних систем і технологій, одиниць |
| 10. |  | Б1.4 Розробка концепції індустріального парку «Новоодеський» | Розробка концепції екоіндустріального парку «Новоодеський» | 2025- 2027 | Відділ економіки та інвестиційного розвитку | Кількість залучених інвесторів,одиниць Обсяг інвестицій,грн |
|  |  | Б 2.1 Створення сприятливих умов для вигідного збуту продукції тваринництва. | Підтримка та розвиток сімейних фермерських господарств | 2025-2027 | Відділ економіки та інвестиційного розвитку | Кількість учасників навчальних семінарів, осіб/рік Кількість підготовлених проєктів і отриманих грантів на розвиток і фермерства в громаді, одиниць. Частка єдиного податку в загальному обсязі доходів громади, відсотки % Рівень безробіття в сільській місцевості громади,відсоток% |
|  | Б2Підвищення конкурентоспроможності агропромислового комплексу та переробної галузі | Б 2.2. Підтримка переробних підприємств в громаді. | Сприяння розвитку промислових потужностей з переробки сільськогосподарської продукції | 2025- 2027 | Відділ економіки та інвестиційного розвитку | К-ть новостворених робочих місць, одиниць. Частка місцевих податків та ПДФО в загальному обсязі доходів громади, відсотки % Рівень безробіття в сільській місцевості громади, % Рівень життя в сільській місцевості(опитування) |
|  |  | Б 2.3. Розширення мережі торгівельного простору у громаді з сучасним облаштуванням торгівельних місць, наданням транспортних і складських послуг. | Створення інтермодального торговельного хабу в Новоодеській міській громаді | 2025-2027 | Відділ економіки та інвестиційного розвитку | Кількість ФОП, одиниць Кількість надходжень до бюджету, грн Чисельність проведених форумів місцевих виробників «Вироблено вНовій Одесі,одиниць Чисельність поширених примірників інформаційного буклету «Купуй Новоодеське» ,одиниць. Наявність (в т.ч. на сайті міської ради ) Каталогу продукції та послуг Новоодеських виробників,одиниць Чисельність проведених тренінгів та семінарів з місцевими виробниками щодо алгоритмів та процедур можливого виходу на ринки ЄС та співпраці с містами – партнерами,одиниць |
|  |  | Б 2.4. Брендування місцевої сільськогосподарської продукції. | Бренд Новоодеської міської громади | 2025 | Відділ економіки та інвестиційного розвитку | Наявність логотипу,одиниць кількість промоційних заходів ,одиниць |
|  | Б3Створення ефективної системи підтримки малого і середнього бізнесу | Б 3.1. Розробка та затвердження Програми підтримки підприємництва. Б 3.2. Створення місцевих бізнес-центру, інноваційних центрів, школи підприємництва, системи підтримки стартапів, бізнес проектів. Б 3.4. Інформаційно-консультаційна підтримка МСП | Створенняя ефективної системи підтримки підприємництва для залучення грантового фінансування для власного розвитку | 2024-2027 | Відділ економіки та інвестиційного розвитку | Кількість створених центрів та затверджених програм, одиниць Кількість нових зареєстрованих підприємств , одиниць Кількість учасників навчальних семінарів, одиниць Обсяг реалізованої продукції малими та середніми підприємствами , грн. Кількість підготовлених проєктів на розвиток підприємництва в громаді, одиниць. Обсяги додаткового фінансування для підприємців громади, тис.грн Чисельність проведених промоційних заходів, одиниць. |
|  |  | Б 3.3. Створення електронного реєстру комунального майна для ефективного продажу об’єктів комунальної власності. | Електронний реєстр комунального майна | 2025 | Відділ загальний та економіки та інвестиційного розвитку | Реєстр електронний комунального майна, одиниць Кількість надходжень до бюджету,грн |
|  | Б4Сприяння використанню культурного потенціалу та розвиток туризму | Б 4.1. Підтримка розвитку річкового туризму. | Створення громадських просторів для відпочинку на базі водойм Новоодеської міської громади | 2024-2027 | Відділ економіки та інвестиційного розвитку | Кількість облаштованих пляжів та причалів,одиниць Кількість створених рекреаційних зон, одиниць Відсоток збільшення туристів, що користуються річковою інфраструктурою ,% Кількість нових послуг, пов'язаних з річковим туризмом,одиниць |
|  |  | Б 4.2.Популяризація ініціатив для розвитку креативного туристичного простору, започаткування щорічного фесту меду. | Створення кластеру бджільництва та нової культурно-туристичної платформи медового фестивалю МЕДФЕСТНОВА | 2024-2027 | Відділ економіки та інвестиційного розвитку | Наявність кластеру, одиниць. Кількість осіб,учасників фестивалю , осіб/рік |
|  |  |  | Популяризація креативних індустрій, крафтового виробництва в Новоодеській міській громаді | 2025-2026 | Відділ економіки та інвестиційного розвитку | Кількість проведених рекламних кампаній ,одиниць Охоплення цільової аудиторії (кількість переглядів, взаємодій),одиниць Кількість згадувань громади в ЗМІ у контексті туризму та креативних індустрій ,одиниць Відсоток збільшення туристичного потоку,% - Кількість нових робочих місць,одиниць |
|  |  |  | Створення туристичного кластера «Креативна Новоодещина»: розвиток автентики, туристичних маршрутів, промоція, підтримка зеленого туризму. | 2025-2027 | Відділ економіки та інвестиційного розвитку | Кількість створених туристичних маршрутів, одиниць Кількість електронних платформ,одиниць Кількість проведених фестивалів та заходів,одиниць Відсоток збільшення туристичного потоку ,% Кількість нових робочих місць у сфері туризму,осіб |

Стратегічна ціль В

В1 Забезпечення мешканців якісними послугами та створення безбар’єрного середовища; В 1.1. Створення якісної системи надання адміністративних послуг та адміністративних послуг соціального характеру в громаді. В 1.2. Модернізація системи комунальних мереж (водовідведення, водозабезпечення), облаштування доріг місцевого значення, тротуарів, майданчиків, благоустрій та озеленення; Створення якісної системи надання адміністративних послуг та адміністративних послуг соціального характеру; 2025-2027; ЦНАП Відділ з питань житлово-комунального господарства та цивільного захисту апарату виконавчого комітету міської ради; Кількість відвідувачів, осіб Рівень задоволеності громадян громади (за результатами опитування).. Забезпечення якісною питною водою мешканців населених пуктів Новоодеської міської громади; Кількість встановлених бюветів, одиниць Кількість нових абонентів, осіб. Модернізація систем водопостачання та водовідведення Новоодеської міської громади; 2024-2027; Відділ з питань житлово-комунального господарства та цивільного захисту апарату; Кількість населених пунктів з цілодобовим водопостачанням,одиниць Кількість нових абонентів,осіб. Капітальний ремонт підвідного водопроводу; 2025; Відділ з питань житлово-комунального господарства та цивільного захисту апарату виконавчого комітету міської ради; Цілодобове водопостачання, населених пунктів ,одиниць Кількість нових абонентів,осіб. Створення аварійно-відновлюваної бригади ремонту та утримання водопровідно-каналізайних мереж в Новоодеській міській громаді; 2025-2027; Відділ з питань житлово-комунального господарства та цивільного захисту апарату виконавчого комітету міської ради; Кількість ліквідованих аварій на системах водопостачання та водовідведення,одиниць. Нове будівництво самопливних мереж каналізації по вул. Кухарева та вул. Центральна у м. Нова Одеса; 2027; Відділ з питань житлово-комунального господарства та цивільного захисту апарату виконавчого комітету міської ради; Збільшення кількості нових абонентів, одиниць; Зменшення кількості аварій на системах водовідведення,одиниць. Придбання техніки для комунальних підприємств Новоодеської міської громади для благоустрою населених пунктів громади; 2024-2027; Відділ з питань житлово-комунального господарства та цивільного захисту апарату виконавчого комітету міської ради; кількість придбаної техніки, одиниць. Облаштування дорожнього покриття на комунальних та обласних дорогах громади; 2024-2027; Відділ з питань житлово-комунального господарства та цивільного захисту апарату виконавчого комітету міської ради; Кількість відремонтованих доріг, м2 К-сть відновлених автобусних сполучень,одиниць Кількість пасажиропотоку, осіб. Нове будівництво локальних очисних споруд у віддалених мікрорайонах громади; 2025-2027; Відділ з питань житлово-комунального господарства та цивільного захисту апарату виконавчого комітету міської ради; Кількість локальних очисних споруд,одиниць К-сть очищених стоків, кубметрів.. Енергоосвітлення АЛЕЇ памяті та Центрального парку в місті Нова Одеса; 2025-2026; Відділ з питань житлово-комунального господарства та цивільного захисту апарату виконавчого комітету міської ради; Кількість встановлених енергосвітильників,одиниць Кількість проведених заходів,одиниць. Облаштування тротуарів в м. Нова Одеса; 2027; Відділ з питань житлово-комунального господарства та цивільного захисту апарату виконавчого комітету міської ради; Кількість відремонтованих тротуарних доріжок, м2. В 1.3. Підвищення доступності та створення ефективної системи охорони здоров’я в громаді.; Капітальні та поточні ремонти пунктів здоров'я, амбулаторій Нвоодеської міської громади та іх модернізація; 2024-2027; Центр первинної медико-санітарної підготовки; Кількість відремонтованих пунктів здоров'я та амбулаторій, одиниць Відсоток збільшення відвідувань пунктів здоров'я та амбулаторій, % Кількість нового обладнання, встановленогоу пунктах здоров'я та амбулаторіях, одиниць Відсоток пунктів здоров'я та амбулаторій, підключених до електронної системи обліку,%. Лікар – це престижно; КНП «Новоодеська багатоопрофільна лікарня»; Кількість залучених нових лікарів, осіб; Відсоток зменшення вакантних посад у медичному закладі,% Рівень задоволеністю пацієнтів якістю наданих послуг,% Кількість випускників, що вступили во медичних ВНЗ по тристоронній угоді,осіб; Збільшення відсотку фахівців непенсійного віку серед працюючих,%. Створення сучасного комфортного медичного простору на базі КНП «Новоодеська багатопрофільна лікарня» Новоодеської міської ради; 2024-2027; КНП «Новоодеська багатоопрофільна лікарня»; Кількість нових одиниць медичного обладнання, одиниць. Кількість нових діагностичних процедур, одиниць. Рівень задоволеності пацієнтів якістю. Кількість нових меблів, одиниць .. Будівництво свердловини для автономного водозабезпечення лікарні.; 2025; КНП «Новоодеська багатоопрофільна лікарня»; безперебійне забезпечення водою лікувального корпусу та закладу в цілому зі встановленням свердловини, одиниць. Облаштування інклюзивних палат та відділення для паліативних хворих.; 2024-2025; КНП «Новоодеська багатоопрофільна лікарня»; Кількість облаштованих інклюзивних палат, одиниць. Кількість місць у відділенні паліативної допомоги, одиниць. Кількість персоналу, що пройшов спеціалізоване навчання,осіб. Кількість пацієнтів в паліативному відділенні,осіб.. Надійний медичний транспорт – життєва необхідність; 2026; КНП «Новоодеська багатоопрофільна лікарня»; кількість пацієнтів, що скористуються транспортування до інших лікувальних закладів, осіб. Чистота як платформа здоров’я; 2025-2026; КНП «Новоодеська багатоопрофільна лікарня»; кількість обсягів прання білизни за робочу зміну, кг.. В1.4. Покращення матеріально - технічного забезпечення установ соці-ального захисту, комунальних підприємств та закладів, розширення перелі-ку соціальних послуг, запровадження нових видів послуг.; Покращення матеріально-технічного забезпечення установ соціального захисту, запровадження нових видів соціальних послуг; 2024-2027; Управлінння соціального захисту населення; Кількість отримувачів послуг на місяць,осіб Кількість наданих соціальних послуг на місяць,одиниць. В 1.5. Створення центру підтримки ветеранів у громаді, запро-вадження напрямків соці-альної підтримки ветеранів.; Створення центру підтримки ветеранів (ЦПВ) у Новоодеській міській громаді; 2024-2025; Управлінння соціального захисту населення; Проведення анкетування відвідувачів з метою визначення потреб, одиниць Кількість відвідувачів ЦПВ на місяць, осіб Кількість наданих послуг,одиниць Рівень задоволеності отримувачів (за результатами опитувань). В 1.6. Розширення співпраці з громадськими організаціями (в тому числі щодо інклюзії та піклування про безпритульних тварин).; Інституційна підтримка інфраструктурних ОГС для посилення спроможностей громадянського суспільства в громаді; 2025-2027; Відділ економіки та інвестиційного розвитку; Наявність стратегічних документів розвитку ОГС громади, одиниць. Кількість реалізованих заходів ОГС, одиниць/рік. Розробка комунікаційної політики громади; 2025-2026; Віділ інформаційної взаємодії з громадськістю; Кількість інструментів громадської участі, одиниць; Наявність затвердженогодокументу і механізму його впровадження, одиниць; Кількість мешканців та депутатів, залучених до розробки політики комунікацій, ос. Створення простору для діяльності громадських організацій.; 2024-2027; Відділ економіки та інвестиційного розвитку; Спільний інформаційний простір для діяльності громадських організацій та налагоджено регулярні комунікації, одиниць рівень поінформованості людей у різних сферах життєдіяльності (висвітлення подій, що відбуваються в громаді, %).. В 1.7. Реінтеграція ВПО (забезпечення житлом та соціальними послугами внутрішньо переміщених осіб в громаді); Облаштування житла для впо; 2026-2027; Відділ економіки та інвестиційного розвитку Управління соціального захисту; Адаптація та повернення до життя ВПО, осіб. В 2.1. Забезпечення послугами дошкільної, позашкільної освіти усіх бажаючих, підвищення якості надання освітніх послуг; Розбудова профільної освіти в Новоодеській міській громаді; 2025-2027; Управління освіти; створено академічний ліцей,одиниць. облаштовано пансіон, одиниць.. Капітальний ремонт харчоблоку та їдальні за технологічною моделлю організації харчування "опорна кухня" в Новоодеському ліцеї №1 Новоодеської міської ради Миколаївського району Миколаївської області за адресою м. Нова Одеса, вул. Центральна №220; 2024; Управління освіти; Площа відремонтованих приміщень, кв.м. Наявність сучасного обладнання, встановленого у харчоблоку, одиниць. Витрати на споживання електроенергії харчоблоком, квт-год. Капітальний ремонт даху та приміщення спортивної зали Новоодеського ліцею №2за адресою: вул. Центральна,198,м. Нова Одеса в Миколаївській області.; 2024; Управління освіти; кількість метрів квадратних відремонтованого даху, кВ.м; дотримання санітарних вимог та стандартів щодо освітні послуг для - кількість учнів. Капітальний ремонт покриття подвіря (благоустрій) Новоодеського ліцею 1 за адресою вул.Центральна, 220м.Нова Одеса Миколаївської області; 2025; Відділ з питань житлово-комунального господарства та цивільного захисту апарату виконавчого комітету міської ради; кількість метрів квадратних облаштовного подвір’я, кВ м. Реконструкція котельні під тверде паливо Новодеського ліцею №3 за адресою: вул. Гайдамацька,7,м. Нова Одеса, Миколаївської області.; 2025; Відділ з питань житлово-комунального господарства та цивільного захисту апарату виконавчого комітету міської ради; Кількість економії енергоресурсів, грн. Вдосконалення спортивної інфраструктуру освітніх закладів Новоодеської міської громади; 2026-2027; Управління освіти; кількість об лаштованих спортивних залів та майданчиків , одиниць. Придбання транспортних засобів для перевезення учнів та вчителів до місця навчання; 2024; Управління освіти; Придбано шкільний автобус, одиниць. Покращення якості освітнього процесу закладів загальної середньої освіти Новоодеської громади; 2024-2027; Управління освіти; Кількість обладнання , грн. В 2.2. Вдосконалення матеріально-технічної бази закладів освіти культури і спорту.; Капітальний ремонт приміщень закладівкультури Новоодеської міської громади; 2025-2027; Відділ з питань житлово-комунального господарства та цивільного захисту апарату виконавчого комітету міської ради,; Частка закладів культури, де були проведені ремонти, у тому числі заміна покрівель і загальній кількості закладів культури громади, відсотки Кількість населених пунктів, де були проведені ремонтно-будівельні роботи закладів культури, одиниць.. Облаштування дитячими майданчиками, в тому числі закладів дошкільної освіти Новоодеської міської громади; 2027; Відділ з питань житлово-комунального господарства та цивільного захисту апарату виконавчого комітету міської ради; Кількість облаштованих дитячих майданчиків, в т.ч в днз,одиниць. Придбання музичних інструментів та обладнання для КЗ «Новоодеська мистецька школа та будинків культури населених пунктів громади; 2025-2027; Відділ молоді, культури та спорту; Наявність закуплених музичних інструментів та обладнання, одиниць. Кількість мистецьких заходів мистецької школи, одиниць/рік. Організація якісного та безпечного освітнього простору для дітей дошкільного віку в Підлісненській гімназії; 2024-2025; Управління освіти; ремонт приміщень Підлісненської гімназії,одиниць облаштувано ресурсної кімнати,одиниць окремий вхід з пандусом, дитячий майданчик- одиниць. Цифровізація та модернізація освітнього простору Новоодеської міської громади; 2025-2027; Управління освіти; Придбано інтерактивних комплексів для закладів освіти, одиниць Придбано комплекти вимірювального обладнання кабінетів географії, фізики, біології, хімії для Новоодеського ліцею №2, Новоодеського ліцею №4 ,одиниць Придбано навчально-комп’ютерний комплекс для Підлісненської гімназії, одиниць Придбано фізичну цифрову лабораторію для Новоодеського ліцею №1, одиниць. В 2.3. Сприяння доступу мешканців усіх населених пунктів громади до культурних послуг (транспортне та інтернет забезпечення населених пунктів громади, підтримка культурних традицій, захист гендерних прав в громадських спільнотах та розвиток культурної спадщини).; Територія твого комфорту - Новоодеська публічна бібліотека; 2024-2027; Відділ молоді, культури та спорту; Кількість заходів , одиниць Кількість відвідувачів, осіб. Створення арт-резиденцій, шкіл народних ремесел, розробка та просування крафтових сувенірів, промоція та фестивалі в рамках проекту «Химери Дикого Степу»; 2024-2027; Відділ молоді, культури та спорту; Кількість створених арт-резиденцій, одиниць Кількість учасників шкіл народних ремесел,осіб Асортимент розроблених крафтових сувенірів ,одиниць Кількість проведених фестивалів та заходів,одиниць. Реконструкція ПАРКУ НЕСКОРЕНИХ м Нова Одеса Миколаївського району Миколаївської області; 2027; Відділ з питань житлово-комунального господарства та цивільного захисту апарату виконавчого комітету міської ради; Кількість реконструйованих площ, кВ.м. «Територія Н» – сучасний культурний простір розвитку творчих можливостей для згуртування громади; 2025-2026; Відділ з питань житлово-комунального господарства та цивільного захисту апарату виконавчого комітету міської ради; кількість осіб, які стали учасниками заходів та активностей, осіб Кількість проведених фестивалів та заходів, одиниць. В3 Створення та підтримка якісних публічних зон; В 3.1. Створення та облаштування сучасних молодіжних просторів (молодіжне арт-кафе, релакс-зони, лтній майданчик для розважальних вечорів, кінозал); Створення молодіжного простору в Новоодеській міській громаді; 2025-2027; Відділ молоді, культури та спорту; Наявність реконструйованого молодіжного громадського простору в місті Нова Одеса , одиниць.. В 3.2. Підтримка громадських спільнот в реалізації місцевих проектів, створення зон відпочинку для жителів, скейт-парку, сучасних публічних Wі-Fі зон; Облаштування зон в місті Нова Одеса (сучасна публічна Wі-Fі зон); 2026; Відділ з питань житлово-комунального господарства та цивільного захисту апарату виконавчого комітету міської ради; Кількість облаштованих Wі-Fі зон громадських просторів для відпочинку на території громади, одиниць.. Реконструкція інклюзивного спортивного майданчика для людей з інвалідністю; 2025-2026; Управління соціального захисту населення; Наявність новозбудованих полів зі штучним покриттям, одиниць. Кількість людей, що скористалися послугами, осіб/рік. В 3.3. Сприяння формуванню любительських об'єднань та клубів за інтересами, інших спільнот громадянської активносі, в тому числі ВПО.; Соціальна допомога – турбота про людей поважного віку громади; 2026; Управління соціального захисту населення; Демонтаж частини старої покрівлі, квадратних метрів ; монтаж нової покрівлі, квадратних метрів.. В4 Пропаганда здорового способу життя, розвиток фізичної культури та спорту; В 4.1. Будівництво сучасної спортивної інфраструктури у громаді, запровадження нових форм оздоровлення та фізичного розвитку.; Будівництво спортивного комплексу у м. Нова Одеса; 2026-2027; Відділ з питань житлово-комунального господарства та цивільного захисту апарату виконавчого комітету міської ради; Наявність спортивного комплексу, одиниць Кількість відвідувачів комплексу, осіб/рік. Реконструкція та модернізація стадіон «Колос»; 2025-2027; Відділ з питань житлово-комунального господарства та цивільного захисту апарату виконавчого комітету міської ради; Наявність реконструйованої інфраструктури стадіону «Колос», одиниць. Кількість заходів, проведених на стадіоні, одиниць./рік Кількість відвідувачів спортивної інфраструктури, осіб. Реконструкція КДЮСШ; 2025; Відділ з питань житлово-комунального господарства та цивільного захисту апарату виконавчого комітету міської ради; Кількість відремонтованого приміщення, кВ м. Кількість відвідувачів комплексу, осіб/рік. Реконструкція футбольних полів зі штучним покриттям у населених пунктах громади; 2026-2027; Відділ з питань житлово-комунального господарства та цивільного захисту апарату виконавчого комітету міської ради; Наявність новозбудованих футбольних полів зі штучним покриттям, одиниць. Кількість молодих людей, що скористалися послугами, осіб/рік. В 4.2. Сприяння формуванню інклюзивних спортивних секцій В 4.3. Проведення місцевих інформаційних компанії щодо залучення до здорового способу життя молоді та дорослого населення громади, популяризація традиційних турнірів та спортивних змагань; Скейт-парк – дитяча платформа для обєднання інтересів майбутнього в Новоодеській міській громаді; 2027; Відділ з питань житлово-комунального господарства та цивільного захисту апарату виконавчого комітету міської ради; Наявність скейт-парку, одиниць. Кількість які відвідали спортивну інфраструктуру, осіб.

| Г1Оптимізація управління відходами Г2 Впровадження комплексної системи моніторингу екологічної ситуації в громаді Г3 Енергоефективність та розвиток альтернативної енергетики | Г 1.1. Розробка місцевої Програми управління відходами Г 1.2. Реконструкція станції повної біологічної очистки води Г 1.3. Впровадження системи роздільного збору та переробки відходів з населених пунктів | Запровадження та розробка Програми управління відходами Новоодеської міської громади на 2026-2030рр | 2026-2027 | Відділ з питань житлово-комунального господарства та цивільного захисту апарату виконавчого комітету міської ради | Розробено Програму, одиниць |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Реконструкція станції повної біологічної очистки по вул. Мельнична, 1 в м. Нова Одеса | 2025-2026 |  | Збільшення кількості нових абонентів,осіб Кількість та якість очищених стоків, куб м. |
|  |  | Впровадження системи сортування ТПВ на міському сміттєзвалищі | 2026-2027 |  | Кількість відсортованого сміття,кг Кількість сміття відправленого на вторинну переробку,кг |
|  |  | Запровадження диференційного збору сміття від населення Новоодеської міської громади | 2024-2027 |  | Кількість контейнерів для для роздільного збору сміття, одиниць Кількість сміття відправленого на вторинну переробку,тон |
|  | Г 2.1. Започаткування інституції екологічного інспектора Г 2.2. Спільно з огс проведення моніторингових досліджень довкілля громади Г 3.1. Розробка проектів з альтернативної енергетики в громаді | Громадський екоконтроль – місцевий аудит з охорони та збереження навколишнього природного середовища | 2025- 2026 |  | Відсоток території, охопленої діяльністю екоінспектора, % |
|  |  | Модернізація насосної станції м. Нова Одеса з встановленням сонячною електростанції | 2025-2026 |  | Цілодобове водопостачання, осіб Зменшення споживання електроенергії,кВТ |
|  |  | Встановлення сонячних панелей на соціальних закладах та комунальних підприємствах громади ( в т.ч для оптимізації вуличного освітлення) | 2025-2027 |  | Скорочення споживання електроенергії від загальної мережі,кВт |
|  |  | Встановлення систем вітрової генерації | 2026-2027 |  | Скорочення споживання електроенергії від загальної мережі,кВТ; Економія коштів бюджету, грн |
|  | Г 3.2. Впровад-ження енерго-ощадних технологій в приватному секторі та соціальній інфраструктурі | Проведення термомодернізації та енергоефективних заходів в будівлях закладів освіти та культури Новодеської міської громади | 2026-2027 | Відділ з питань житлово-комунального господарства та цивільного захисту апарату виконавчого комітету міської ради | кількість термомодернізаці, кВ м скорочення обсягу бюджетних видатків,грн обсяг залученого фінансування, яке спрямовуватиметься на фінансування заходів ,грн |
|  |  | Встановлення та запуск в роботу палетної лінії – енергоефективна діяльність комунальних підприємств та соціальних установ Новоодеської міської громади | 2024 | Відділ з питань житлово-комунального господарства та цивільного захисту апарату виконавчого комітету міської ради | кількість виготовлених палетів , кг |
| Г4 Формування екологічної свідомості населення | Г 4.1. Оновлення Правил благоустрою міста та населених пунктів громади. | Вдосконалення правової свідомості громадян щодо необхідності збереження навколишнього середовища | 2025- | Відділ з питань житлово-комунального господарства та цивільного захисту апарату виконавчого комітету міської ради | наявність Правил благоустрою громади, одиниць |
|  | Г 4.2. Розробка системи посилення відповідальності жителів за порушення правил використання природних ресурсів. | Популяризація заходів, спрямованих на збереження довкілля | 2025-2027 | Виконавчий комітет | Кількість навчань,одиниць та учасників заходів, осіб |
|  | Г 4.3. Проведення просвітницьких заходів з дітьми дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів ( в тому числі співпраця з заповідником «Єланецький степ) щодо збереження довкілля. | Організація та проведення екологічних освітньо-виховних заходів спільно з заповідником «Єланецький степ». | 2025-2027 | Управління освіти | Кількість навчань,одиниць учасників заходів , осіб |

Розділ 5. Концептуальні засади сталого розвитку  на рівні місцевого стратегічного планування (кореляція з цілями сталого розвитку)

План заходів з реалізації Стратегії  розвитку  громади корелює з Цілями Сталого Розвитку   «Цілі сталого розвитку» (ЦСР, відомі також як Глобальні цілі) - ключові напрямки розвитку країн, що були ухвалені на Саміті ООН зі сталого розвитку. Вони замінили Цілі розвитку тисячоліття, термін яких закінчився наприкінці 2015 року. ЦСР ухвалені на період від 2015 до 2030 року і нараховують 17 Глобальних цілей, яким відповідають 169 завдань.

Офіційний документ (Резолюція) Генеральної Асамблеї ООН зветься «Перетворення нашого світу: Порядок денний в області сталого розвитку на період до 2030 року» (англ. Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development), прийнятий 25 вересня 2015 року та оголошує новий план дій, орієнтований на виведення світу на траєкторію сталого та життєстійкого розвитку.

На рівні стратегічного планування, концептуальні засади сталого розвитку конкретизовані 17 Цілями сталого розвитку.

Цілі сталого розвитку:

1 Подолання бідності
2 Подолання голоду, розвиток сільського господарства
3 Міцне здоров’я і благополуччя
4 Якісна освіта
5 Гендерна рівність
6 Чиста вода та належні санітарні умови
7 Доступна та чиста енергія
8 Гідна праця та економічне зростання
9 Промисловість, інновації та іфраструктура
10 Скорочення нерівностей
11 Сталий розвиток міст і громад
12 Відповідальне споживання та виробництво
13 Пом’якшення наслідків зміни клімату
14 Збереження морських ресурсів
15 Захист та збереження екосистем суші
16 Мир, справедливість та сильні інститути
17 Партнерство заради сталого розвитку

На концептуальному рівні, сталий розвиток визначає 5 компонентів (так звані SP: People, Planet, Prosperity, Peace, Partnership), які важливо враховувати при плануванні та розвитку: - Люди (People): покінчити з бідністю та голодом у всіх проявах та забезпечити гідність та рівноправство. PEOPLE MMM End poverty and hunger in all forms and ensure dignity and equality •Планета (Planet): захистити планету від деградації, включаючи сталі підходи до споживання та виробництва, стале управління природними ресурсами, та здійснення невідкладних заходів із PLANET Protect our planet natural resources and climate for future generations PROSPERITY Ensure prosperous and fulfilling lives in harmony with nature протидії змінам клімату. Процвітання (Prosperity): забезпечити для всіх людей процвітаюче і насичене життя та забезпечити економічний, PARTNERSHIP Implement the agenda through a solid global partnership PEACE Foster peaceful, just and inclusive societie соціальний та технологічний прогрес у гармонії з природою. - Мир (Реасе): прискорити формування мирних, справедливих та інклюзивних спільнот, де немає страху та жорстокості. - Партнерство (Partnership): реалізувати цілі сталого розвитку через міцне глобальне партнерство.

Для застосування Цілей сталого розвитку у процесах планування на локальному рівні було враховано взаємоповʼязаність цілей. Використаємо модель, яку запропонували Експерти із Stockholm Resilience Centre  взаємозвʼязку у вигляді весільного торта. В основі цієї моделі знаходяться цілі, які повʼязані із сталим розвитком біорізноманіття та природного середовища загалом, зокрема

Сприяння розбудові миролюбного і всеохопного суспільства задля сталого розвитку, забезпечення всім доступу до правосуддя і створення ефективних, підзвітних та інклюзивних інституцій на всіх рівнях цілей сталого розвитку сприяють соціальній справедливості, подоланню бідності, миру та здоровʼю людей. Іх досягнення залежить від збереження біорізноманіття  і в свою чергу, дані цілі є основою для сталого економічного розвитку, що включає чотири цілі сталого розвитку, а саме ЦСР 8 Сприяння безперервному, всеохоплюючому і сталому економічному зростанню, повній і продуктивній зайнятості та гідній праці для всіх ЦСР 9 Створення стійкої інфраструктури, сприяння всеохоплюючій і сталій індустріалізаци та інноваціям ЦСР 10 Скорочення нерівності ЦСР 12 Забезпечення переходу до раціональних моделей споживання вирооництва

"Вишенькою на торті", ціллю, яка наскрізно впливає на інші цілі сталого розвитку є ЦСР 17 Зміцнення засобів здійснення й активізація роботи в рамках глобального партнерства в інтересах сталого розвитку.

# Додаток 1. КАТАЛОГ ПРОЄКТНИХ ІДЕЙ

ТЕХНІЧНІ ЗАВДАННЯ

до Плану реалізації Стратегії розвитку Новоодеської  територіальної громади до 2027 р.

Стратегічна ціль А. Ефективна система безпеки в громаді

| Назвапроєкту |  | Нове будівництво, капітальний та поточний ремонт захисних споруд цивільного захисту на території Новоодеської міської громади |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер і назва цілі/ завдання стратегії, якому відповідає проєкт | А 1.1. Створення системи укриттів соціальних об’єктів |  |  |  |  |  |
| Метапроєкту | Захист населення і територій Новоодеської міської територіальної громади шляхом реалізації комплексу заходів, спрямованих на запобігання і ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій техногенного, природного, воєнного, соціального характеру, проведення невідкладних відновлювальних робіт і заходів.Забезпечення 100% укриття населення в ЗС ЦЗ. |  |  |  |  |  |
| Територія,наякупроєктматиме вплив | Новоодеська міська територіальна громада, органи місцевого самоврядування,підрядні організації |  |  |  |  |  |
| Цільові групи проєкту | Всі мешканці Новоодеської громади,ВПО |  |  |  |  |  |
| Опис проблеми на вирішення якої спрямований проєкт | Відсутність безпечного освітнього простору в громаді.Моральне та фізичне зношення будівельних конструкцій укриттів, відсутність укриттів у закладах соціальної сфери, укриття в ЗС ЦЗ лише 60% громади. У сучасних умовах суспільного розвитку, який супроводжується системними реформами в Україні, викликами глобалізації, військовою агресією росії та іншими чинниками, винятково важливим стає питання захисту людини й громадянина. |  |  |  |  |  |
| Основні заходи проєкту | - Проведення обстеження та розрахунків місткості 3 укриттів;виготовлення ПКД; - Будівництво укриття; - Підведення інженерних мереж; - Благоустрій території,яка прилягає до укриття. |  |  |  |  |  |
| Індикатори (показники) результативності | Кількість відремонтованих укриттів,одиниць Кількість споруджених укриттів,одиниць Кількість осіб, що можуть скористатися послугами захисних приміщень, осіб Частка витрат на відповідні заходи у загальних витратах бюджету громади, % |  |  |  |  |  |
| Період реалізації проєкту | 2024-2027 |  |  |  |  |  |
| Орієнтовний обсяг фінансування,тис.грн. | 91000 |  |  |  |  |  |
| Утомучислі: | 2024 |  | 2025 | 2026 | 2027 | Разом |
| - місцевий бюджет | 500 |  | 1100 | 1500 | 2900 | 6000 |
| - обласний бюджет | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - державний бюджет | 0 |  | 20000 | 20000 | 30000 | 70000 |
| - іншіджерела | 0 |  | 5000 | 5000 | 5000 | 15000 |
| Відповідальний виконавець | Відділ з питань житлово-комунального господарства та цивільного захисту апарату виконавчого комітету Новоодеської міської ради , управління освіти відділ культури,молоді та спорту. |  |  |  |  |  |
| Інша інформація за потреби |  |  |  |  |  |  |

| Назвапроєкту |  | Нове будівництво фортифікаційних захисних споруд на території Новоодеської міської територіальної громади |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер і назва цілі/ завдання стратегії, якому відповідає проєкт | А 1.1. Створення системи укриттів соціальних об’єктів |  |  |  |  |  |
| Мета проєкту | Захист населення і територій Новоодеської міської територіальної громади шляхом будівництва фортифікаційних споруд для територіального захисту меж громади |  |  |  |  |  |
| Територія,на якупроєкт матимевплив | Новоодеська міська територіальна громада, органи місцевого самоврядування,підрядні організації |  |  |  |  |  |
| Цільові групи проєкту | Всі мешканці Новоодеської громади,ВПО |  |  |  |  |  |
| Опис проблеми на вирішення якої спрямований проєкт | Необхідність територіального захисту громади . Військовий захист території громади від військової агресії рф. |  |  |  |  |  |
| Основні заходи проєкту | - Проведення обстеження та розрахунків; - Будівництво фортифікаційних споруд ; - Підведення інженерних мереж. |  |  |  |  |  |
| Індикатори (показники) результативності | Кількість споруджених фортифікаційних споруд, одиниць Частка витрат на відповідні заходи у загальних витратах бюджету громади, відсотки |  |  |  |  |  |
| Період реалізації проєкту | 2024-2026 |  |  |  |  |  |
| Орієнтовний обсяг фінансування,тис.грн. | 2000 |  |  |  |  |  |
| Утомучислі: | 2024 |  | 2025 | 2026 | 2027 | Разом |
| - місцевий бюджет | 500 |  | 500 | 0 | 0 | 1000 |
| - обласний бюджет | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - державний бюджет | 0 |  | 500 | 500 | 0 | 1000 |
| - іншіджерела | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Відповідальний виконавець | Відділ з питань житлово-комунального господарства та цивільного захисту апарату виконавчого комітету Новоодеської міської ради |  |  |  |  |  |
| Інша інформація за потреби |  |  |  |  |  |  |

| Назва проєкту | Будівництво сучасної системи централізованого оповіщення населення про загрозу виникнення надзвичайної ситуації. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер і назва цілі/ завдання стратегії, якому відповідає проєкт | А 1.2. Удосконалення системи оповіщення. |  |  |  |  |
| Мета проєкту | Забезпечення вчасного оповіщення населення громади про загрозу виникнення чи виникнення НС. |  |  |  |  |
| Територія,на якупроєкт матиме вплив | Новоодеська міська територіальна громада |  |  |  |  |
| Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту | Всі мешканці Новоодеської міської громади, ВПО, гості |  |  |  |  |
| Опис проблеми на вирішення якої спрямований проєкт | У зв’язку з децентралізацію, впровадженням нової системи оповіщення в державі та морального зношення попередньої системи оповіщення - гостро постає проблема в будівництві сучасної системи оповіщення населення для захисту населення в складних умовах військово агресії. |  |  |  |  |
| Основні заходи проєкту | - Виготовлення ПКД; - Виконання монтажних робіт; - Налагодження та запуск в дію. |  |  |  |  |
| Індикатори (показники) результативності | Відсоток території,яка охоплена оповіщенням,% |  |  |  |  |
| Період реалізації проєкту | 2024-2025 |  |  |  |  |
| Орієнтовний обсяг фінансування,тис.грн. | 7000 |  |  |  |  |
| У тому числі: | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Разом |
| - місцевий бюджет | 200 | 6800 | 0 | 0 | 7000 |
| - обласний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| - державний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| - інші джерела | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Відповідальний виконавець | Відділ з питань житлово-комунального господарства та цивільного захисту апарату виконавчого комітету міської ради |  |  |  |  |
| Інша інформація за потреби |  |  |  |  |  |

| Назва проєкту | Підвищення готовності до реагування на надзвичайні ситуації підприємствами, установами та організаціями Новоодеської міської громади |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер і назва цілі/ завдання стратегії, якому відповідає проєкт | А1.3. Вдосконалення системи цивільного захисту ПОУ. |  |  |  |  |
| Мета проєкту | Проведення просвітницької роботи серед ПОУ та населення із запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, пов’язаних із питаннями цивільного захисту в умовах воєнного стану |  |  |  |  |
| Територія,на якупроєкт матиме вплив | Новоодеська міська територіальна громада |  |  |  |  |
| Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту | Працівники підприємств та організації Новоодеської громади, ВПО |  |  |  |  |
| Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт | Необхідність постійного функціонального навчання керівного складу і фахівців місцевих органів виконавчої влади, виконавчих органів рад, підприємств, установ та організацій в навчально-методичному центрі цивільного захисту та безпеки життєдіяльності |  |  |  |  |
| Основні заходи проєкту | Заходи щодо підготовки керівного складу та фахівців, діяльність яких пов'язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту: показові навчання з питань цивільного захисту на базі одного з підприємств, що входить до складу однієї із ланок територіальних підсистем єдиної державної системи цивільного захисту, проведення змагань, навчально-тренувальних зборів, польових таборів, семінарів-тренінгів з питань практичної підготовки до дій у надзвичайних ситуаціях |  |  |  |  |
| Індикатори (показники) результативності | кількість заходів, одиниць; кількість учасників навчально-тренувальних заходів, осіб |  |  |  |  |
| Період реалізації проєкту | 2025-2027 |  |  |  |  |
| Орієнтовний обсяг фінансування,тис.грн. | 150 |  |  |  |  |
| Утому числі: | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Разом |
| - місцевий бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - обласний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - державний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - інші джерела | 0 | 50 | 50 | 50 | 150 |
| Відповідальний виконавець | Відділ з питань житлово-комунального господарства та цивільного захисту апарату виконавчого комітету міської ради, |  |  |  |  |
| Інша інформація за потреби |  |  |  |  |  |

| Назва проєкту | Цивільний захист: навчання та тренування населення в умовах воєнного стану |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер і назва цілі/ завдання стратегії, якому відповідає проєкт | А 1.4. Розроблення та забезпечення шляхів евакуації. А 1.5. Проведення навчальних та тренувальних заходів серед населення. |  |  |  |  |
| Мета проекту | Захист населення є першочерговим завданням омс, особливо в умовах воєнного стану. |  |  |  |  |
| Територія,на якупроєкт матиме вплив | Новоодеська міська територіальна громада |  |  |  |  |
| Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту | Всі мешканці Новоодеської громади, ВПО |  |  |  |  |
| Опис проблеми на вирішення якої спрямований проєкт | Необхідність практичного виконання евакуаційних заходів щодо організованого вивезення й виведення населення з можливого впливу наслідків надзвичайних ситуацій техногенного, природного, екологічного та воєнного характеру і розміщення в безпечному районі в разі виникнення безпосередньої загрози їх життю або заподіяння шкоди здоров’ю. |  |  |  |  |
| Основні заходи проєкту | Навчання та тренувальні заходи з ЦЗ в освітніх закладах громаді – виклик часу .Облік населення, установ і організацій, які підлягають евакуації; облік можливостей населених пунктів заміської зони щодо прийому і розміщення населення, установ і організацій; розподіл населених пунктів заміської зони між районами міста, підприємствами, установами і організаціями; облік транспортних засобів і закріплення їх за об’єктами для перевезення людей підготовка заходів матеріального, технічного й інших видів забезпечення та евакуації; визначення терміну проведення евакуації |  |  |  |  |
| Індикатори (показники) результативності | кількість навчань,одиниць кількість учасників навчально-тренувальних заходів,осіб |  |  |  |  |
| Період реалізації проєкту | 2024-2027 |  |  |  |  |
| Орієнтовний обсяг фінансування,тис.грн. | 200 |  |  |  |  |
| Утому числі: | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Разом |
| - місцевий бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - обласний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - державний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - інші джерела | 50 | 50 | 50 | 50 | 200 |
| Відповідальний виконавець | Відділ з питань житлово-комунального господарства та цивільного захисту апарату виконавчого комітету міської ради, |  |  |  |  |
| Інша інформація за потреби |  |  |  |  |  |

| Назвапроєкту | Створення системи продовольчого фонду через співробітництво з БФ та ГО щодо продовольчої безпеки громади |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер і назва цілі/ завданнястратегії,якому відповідає проєкт | А.2.1. Створення баз резервування для продовольчого фонду.А.2.2. Розширення співробітництва з БФ та ГО щодо продовольчої безпеки громади. |  |  |  |  |
| Метапроєкту | Створення та облаштування бази резервування для продовольчого фонду та співробітництво з благодійними фондами, громадськими організаціями з метою продовольчої безпеки громади та зменшення соціальної напруги в громаді. Співпраця з ГО та БФ в т.ч з сусідніми громадами регіону. |  |  |  |  |
| Територія, на яку проєкт матиме вплив | Новоодеська міська територіальна громада, Костянтинівська та Сухуєланецька ТГ |  |  |  |  |
| Цільові групи проекту та кінцеві бенефіціарипроєкту | Мешканці всіх населених пунктів Новоодеської міської громади, в тому числі з ВПО та мешканці сусідніх громад. |  |  |  |  |
| Опис проблеми на вирішення якої спрямованийпроєкт | Відсутність економічного та соціального балансу Наявне приміщення для видачі не розділене на зони, відсутня можливість дотримання температурного режиму. |  |  |  |  |
| Основні заходипроєкту | - Проведення поточного ремонту будівлі та його облаштування за адресою: м. Нова Одеса, вул. Маслозаводська, 2. - Розділ приміщення на зони для продуктів харчування та господарських товарів із забезпеченням функції підтримання темпераатурного режиму. - Закупівля необхідного обладнання. - Затвердження графіку роботи бази. - Підписання Меморандумів з благодійниками. - Залучення волонтерів до роботи та функціонування бази резервування. |  |  |  |  |
| Індикатори (показники) результативності | Кількість отриманої допомоги на місяць,грн Кількість виданої допомоги мешканцям, одиниць наборів Рівень задоволеностігромадня громади (за результатами опитувань) |  |  |  |  |
| Період реалізації проєкту | 2024-2027 |  |  |  |  |
| Орієнтовн обсяг фінансування,тис.грн. | 28050 |  |  |  |  |
| Утому числі: | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | усьо |
| - місцевий бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - обласний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - державний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - іншіджерела | 4050 | 6000 | 8000 | 10000 | 28050 |
| Відповідальний | Управління соціального захисту |  |  |  |  |

| Назвапроєкту | Створення гуманітарного ХАБу «Рука допомоги» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер і назва цілі/ завдання стратегії, якому відповідає проєкт | А.2.3. Створення гуманітарного ХАБу |  |  |  |  |
| Мета проєкту | Створення та облаштування Центру активностей для громади в умовах війни для зменшення соціальної напруги в громаді з сприянням реінтеграції ВПО в життя громади. |  |  |  |  |
| Територія,на яку Проєкт матиме вплив | Новоодеська міська територіальна громада |  |  |  |  |
| Цільові групи проекту та кінцеві бенефіціари проєкту | Мешканці Новоодеської міської громади, в тому числі 4564 осіб на 01.08.2024 ВПО |  |  |  |  |
| Опис проблеми на вирішення якої спрямований проєкт | Відсутній простір для ініціатив, спрямованих на допомогу дорослим і дітям, які переживають важкі часи. змістовного дозвілля для всіх вікових категорій громади, а також відсутнє загалом приміщення, в якому можна було б отримати допомогу як соціальну і правову, так і гуманітарну. |  |  |  |  |
| Основні заходи проєкту | - Проведення поточного ремонту будівлі та його облаштування за адресою : м. Нова Одеса, вул. Кухарева, закупівля необхідногообладнання та меблів. - Розробка плану роботи та програми активностей. - Залучення актитвних мешканців, волонтерів тощо до роботи та функціонування ХАБу. - Налагодження співпраці з гуманітарними організаціями та донорами. - Створення бази даних потреб громади - Розробка системи розподілу гуманітарної допомоги - Створення «Банку речей, бувших у вжитку», проведення майстер-класи, можливість зарядження гаджетів, |  |  |  |  |
| Індикатори (показники) результативності | Кількість відвідувачів гуманітарного ХАБу на місяць,осіб Кількість проведених заходів та реалізованих ініціатив Кількість проведених консультацій (юридичних, соціальних),одиниць Кількість залучених волонтерів,осіб |  |  |  |  |
| Період реалізації проєкту | 2024-2027 |  |  |  |  |
| Орієнтовно обсяг фінансування,тис.грн. | 2 700 |  |  |  |  |
| Утомучислі: | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Разом |
| - місцевий бюджет | 0 | 50 | 50 | 100 | 200 |
| - обласний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - державний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - іншіджерела | 0 | 1500 | 500 | 500 | 2500 |
| Відповідальний виконавець | Управління соціального захисту населення Новоодеськоїміськоїради |  |  |  |  |

| Назвапроєкту | Створення безперебійного доступу до використання в роботі програми E-health для внесення даних пацієнта до системи. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер і назва цілі/ завданнястратегії,якомувідповідаєпроєкт | А3 – Забезпечення інформаційної безпеки |  |  |  |  |
| Метапроєкту | Комп’ютеризація медичних послуг та інформаційна безпека – вимога часу. Забезпечення робочого місця лікаря сучасною оргтехнікою. Скорочення часу на обробку та внесення медичних записів до програми E-health. |  |  |  |  |
| Територія, на яку проєкт матиме вплив | Новоодеськатериторіальнагромада та сусідні громади Сухоєланецької та Костянтинівської сільських рад. |  |  |  |  |
| Цільові групи проекту та кінцевібенефіціарипроєкту | Мешканці Новоодеської територіальноїгромади та мешканці сусідніх громад Сухоєланецької та Костянтинівської. |  |  |  |  |
| Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт | Необхідність постійного оновлення оргтехніки для забезпечення робочого місця лікаря сучасним комп’ютером з встановленою антивірусною програмою, принтером, мережею Інтернет, програмним забезпеченням E-health в кількості 25 одиниць. |  |  |  |  |
| Основні заходи проєкту | Придбання оргтехніки. Придбання ліцензованого антивірусного програмного забезпечення. Оплата за обслуговування програми E-health. Оплата за обслуговування мережі Інтернет. |  |  |  |  |
| Індикатори (показники) результативності | Кількість пацієнтів, що отримали медичну послугу,осіб |  |  |  |  |
| Період реалізації проєкту | 2024-2027 |  |  |  |  |
| Орієнтовний обсяг фінансування,тис.грн. | 1 000 |  |  |  |  |
| У тому числі: | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Разом |
| - місцевий бюджет | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 |
| - обласний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - державний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - іншіджерела | 0 | 200 | 200 | 200 | 600 |
| Відповідальний виконавець | Відділ з питань житлово-комунального господарства та цивільного захисту апарату виконавчого комітету міської ради, відділ економіки та інвестиційного розвитку , КНП«Новоодеська багатопрофільна лікарня» |  |  |  |  |
| Інша інформаціязапотреби |  |  |  |  |  |

| Назва проєкту | Запровадження системи місцевого електронного врядування |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер і назва цілі/ завдання стратегії, якому відповідає проєкт | А 3.1. Удосконалення системи місцевого електронного врядування, створення електронних застосунків. |  |  |  |  |
| Мета проєкту | Підвищення ефективності діяльності органів місцевої влади; надання якісних послуг громадянам і вдосконалення процесу управління та впровадження цифрової інформаційної системи управління |  |  |  |  |
| Територія,на якупроєкт матиме вплив | Новоодеська міська територіальна громада |  |  |  |  |
| Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту | Новоодеська міська рада, омс, депутатський корпус |  |  |  |  |
| Опис проблеми на вирішення якої спрямований проєкт | Низький рівень можливостей надання адміністративних послуг в електронній формі органами місцевого самоврядування. Відсутній системний підхід до впровадження електронного документообігу, що наразі слабо взаємодіє в інтегрованій електронній інформаційно-аналітичній системі державних органів, яка призначена насамперед для забезпечення міжвідомчої інформаційної співпраці. Не забезпечене надходження та постійне архівне зберігання електронних документів з електронним цифровим підписом |  |  |  |  |
| основні заходи проєкту | - придбання програмного забезпечення, одиниць - електронні застосунки,одиниць |  |  |  |  |
| Індикатори (показники) результативності | Кількість наданих електронних послуг омс, одиниць |  |  |  |  |
| Період реалізації проєкту | 2024-2027 |  |  |  |  |
| Орієнтовний обсяг фінансування,тис.грн. | 450 |  |  |  |  |
| Утому числі: | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Разом |
| - місцевий бюджет | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 |
| - обласний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - державний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - інші джерела | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 |
| Відповідальний виконавець | Відділ загальний |  |  |  |  |
| Інша інформація за потреби |  |  |  |  |  |

| Назва проєкту | Інформаційна безпека-сприяння національній безпеці на місцевому рівні |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер і назва цілі/ завдання стратегії, якому відповідає проєкт | А 3.2. Застосування ефективної системи протидії кібератакам. А 3.3. Формування інформаційної культури аналізу інформації |  |  |  |  |
| Мета проекту | Формування сприятливих умов для розбудови інформаційної культури споживання в громаді , створення широких можливостей для задоволення потреб і вільного розвитку особистості,протидія кібератакам вдосконаленням системи управління інформаційно-комунікаційних технологій |  |  |  |  |
| Територія,на якупроєкт матиме вплив | Новоодеська міська територіальна громада |  |  |  |  |
| Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту | Всі мешканці Новоодеської громади, омс |  |  |  |  |
| Опис проблеми на вирішення якої спрямований проєкт | Недостатня розбудова системи інформаційної безпеки та інформаційної інфраструктури прийняття рішень та стандартів у галузі електронного обміну інформацією на міжвідомчому рівні, а також між омс, громадянами та організаціями, низький рівень кібербезпеки мешканців громади, в тому числі посадових осіб місцевого самоврядування, що актуалізує питання організації безперервного інформаційного навчання та оцінки навичок використання інформаційно-комунікаційних технологій. |  |  |  |  |
| Основні заходи проєкту | - підготовка матеріалів тематики інформаційного споживання - Організація та проведення навчання в закладах освіти та ПОУ - придбання системного продукту захисту |  |  |  |  |
| Індикатори (показники) результативності | Кількість підготовлених матеріалів,одиниць Кількість розповсюджених матеріалів,одиниць Кількість навчальних заходів, одиниць Кількість наданих електронних послуг омс, одиниць |  |  |  |  |
| Період реалізації проєкту | 2025 -2027 |  |  |  |  |
| Орієнтовний обсяг фінансування,тис.грн. | 50 |  |  |  |  |
| Утому числі: | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Разом |
| - місцевий бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - обласний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - державний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - інші джерела | 0 | 20 | 20 | 10 | 50 |
| Відповідальний виконавець | Відділ з питань забезпечення депутатської діяльності та зв’язків з громадськістю Новоодеської міської ради |  |  |  |  |
| Інша інформація за потреби |  |  |  |  |  |

| Назва проєкту | Запровадження інституції «Поліцейський офіцер громади» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер і назва цілі/ завдання стратегії, якому відповідає проєкт | А 4.1. Створення центрів безпеки з запровадженням інституції «Поліцейський офіцер громади». |  |  |  |  |
| Мета проекту | Мета проєкту полягає в тому, щоб офіцер поліції постійно знаходився поряд із мешканцями своєї територіальної громади, плідно співпрацював із жителями та орієнтувався на їхні потреби |  |  |  |  |
| Територія,на якупроєкт матиме вплив | Новоодеська міська територіальна громада |  |  |  |  |
| Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту | Всі мешканці Новоодеської громади, ВПО |  |  |  |  |
| Опис проблеми на вирішення якої спрямований проєкт | Для організації безпечного середовища в громаді потрібна постійна присутність поліцейського, актуальним є створення МЕХАНІЗМІВ БЕЗПЕКИ мешканців громади та дієве попередження правопорушень в Новоодесьій міській громаді. |  |  |  |  |
| Основні заходи проєкту | - Встановлення співпраці з громадою - Інформаційна кампанія та оцінка можливостей громади - Підписання меморандуму між ГУНП та громадою - Відбір серед діючих співробітників (ДОП, ГРПП, ПП, ЮП, інші) - Прийом анкет онлайн, тест загальних навичок, знання законодавства та психологічне тестування - Поліграф та співбесіди з комісією з представників НПУ, громади та міжнародних партнерів. - Навчання курс підготовки за спеціально розробленою програмою |  |  |  |  |
| Індикатори (показники) результативності | Відсоток кримінальних правопорушень в громаді, % |  |  |  |  |
| Період реалізації проєкту | 2026-2027 |  |  |  |  |
| Орієнтовний обсяг фінансування,тис.грн. | 5250 |  |  |  |  |
| Утому числі: | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Разом |
| - місцевий бюджет | 0 | 0 | 500 | 750 | 1250 |
| - обласний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - державний бюджет | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 4000 |
| - інші джерела | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Відповідальний виконавець | Відділ з питань житлово-комунального господарства та цивільного захисту апарату виконавчого комітету міської ради, |  |  |  |  |
| Інша інформація за потреби |  |  |  |  |  |

| Назва проєкту | Диспетчеризація системи вуличного освітлення в Новоодеській міській громаді. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер і назва цілі/ завдання стратегії, якому відповідає проєкт | А 4.2 . Диспетчеризація вуличного освітлення. Г 3.2. Впровадження енергоощадних технологій в приватному секторі та соціальній інфраструктурі громади |  |  |  |  |
| Мета проекту | Забезпечення ефективною енергозберігаючою системою вуличного освітлення в населених пунктах громади |  |  |  |  |
| Територія,на якупроєкт матиме вплив | Новоодеська міська територіальна громада |  |  |  |  |
| Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту | Всі мешканці Новоодеської громади, ВПО |  |  |  |  |
| Опис проблеми на вирішення якої спрямований проєкт | Освітленння – одна з безпекових складових цивільного захисту населення.У зв’язку зі зношенням системи гостро постає проблема в новому облаштуванні сучасної системи вуличного освітлення для задоволення першочергових без пекових потреб населення |  |  |  |  |
| Основні заходи проєкту | Придбання дисперизаційної системи Виконання монтажних робіт. |  |  |  |  |
| Індикатори (показники) результативності | Відсоток території,яка охоплена вуличним освітленням , % |  |  |  |  |
| Період реалізації проєкту | 2026 |  |  |  |  |
| Орієнтовний обсяг фінансування,тис.грн. | 7000 |  |  |  |  |
| Утому числі: | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Разом |
| - місцевий бюджет | 0 | 0 | 700 | 0 | 700 |
| - обласний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - державний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - інші джерела | 0 | 0 | 6300 | 0 | 6300 |
| Відповідальний виконавець | Відділ з питань житлово-комунального господарства та цивільного захисту апарату виконавчого комітету міської ради |  |  |  |  |
| Інша інформація за потреби |  |  |  |  |  |

| Назва проєкту | Встановлення відеоспостереження на території населених пунктів Новоодеської громади |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер і назва цілі/завдання стратегії, якому відповідає проєкт | - А 4.3. Вдосконалення системи відео спостереження |  |  |  |  |
| Мета проекту | Підвищення рівня охорони громадського порядку, контролю безпеки дорожнього руху шляхом встановлення системи відеоспостереження на території населених пунктів Новоодеської громади |  |  |  |  |
| Територія, на яку проєкт матиме вплив | Новоодеська міська територіальна громада |  |  |  |  |
| Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту | Мешканці Новоодеської міської громади, а також туристи. Гості громади |  |  |  |  |
| Опис проблеми на вирішення якої спрямований проєкт | Системи відеоспостереження поступово стають звичним атрибутом сучасної України. Електронні пристрої здійснюють відеофіксацію за тим, що відбувається на стадіонах, спортивних майданчиках, вулицях, парках, транспортних магістралях, в аеропортах та вокзалах. Інформаційні технології застосовують з метою охорони громадського порядку, контролю безпеки дорожнього руху, захисту власності тощо. Якщо раніше системи відеоконтролю переважно впроваджувалися у великих містах, то сьогодні такі технології набули популярності й у малих громадах. |  |  |  |  |
| Основні заходи проєкту | - Побудова єдиної локальної мережі системи «Безпечна громада» - Встановлення камер відеоспостереження та інших пристроїв системи «Безпечна громада» - Облаштування ситуаційного центру - Придбання комп’ютерної та оргтехніки для ситуаційного центру |  |  |  |  |
| Індикатори (показники) результативності | Кількість населених пунктів та обєктів, облаштованих системою відеоспостереження, одиниць. |  |  |  |  |
| Період реалізації проєкту | 2024-2027 |  |  |  |  |
| Орієнтовний обсяг фінансування, тис. грн. | 800 |  |  |  |  |
| У тому числі: | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Разом |
| - місцевий бюджет | 200 | 200 | 200 | 200 | 800 |
| - обласний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - державний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - інші джерела | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Відповідальний виконавець | Відділ комунального майна та житлово-комунального господарства Новоодеської міської ради |  |  |  |  |
| Інша інформація за потреби |  |  |  |  |  |

Стратегічна ціль Б. Підвищення ефективності використання наявного економічного потенціалу.

| Назва проєкту | Виготовлення Комплексного плану просторового розвитку території Новоодеської міської територіальної громади Миколаївського району Миколаївської області |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер і назва цілі/завдання стратегії, якому відповідає проєкт | - Б 1.3.Розробка комплексного плану просторового розвитку територій |  |  |  |  |
| Мета проекту | Розвиток економічного потенціалу громади шляхом упорядкування обліку та забезпечення контролю за використанням земельних ресурсів та покращення інвестиційної привабливості громади. Забезпечення сталого розвитку територіальної громади з додержанням принципу збалансованості державних, громадських та приватних інтересів та з урахуванням концепції інтегрованого розвитку території територіальної громади |  |  |  |  |
| Територія, на яку проєкт матиме вплив | Новоодеська міська територіальна громада |  |  |  |  |
| Цільові групи проєкту та кінцеві | Всі мешканці Новоодеської громади, органи місцевої і регіональної влади. Потенційні інвестори |  |  |  |  |
| Опис проблеми на вирішення якої спрямований проєкт | Комплексний план просторового розвитку території територіальної громади - одночасно містобудівна документація на місцевому рівні та документація із землеустрою, що визначає планувальну організацію, функціональне призначення території, основні принципи і напрями формування єдиної системи громадського обслуговування населення, дорожньої мережі, інженерно-транспортної інфраструктури, інженерної підготовки і благоустрою, цивільного захисту, охорони земель та інших компонентів навколишнього природного середовища, формування екомережі, охорони і збереження культурної спадщини та традиційного характеру середовища населених пунктів, а також послідовність реалізації рішень, у тому числі етапність освоєння території. Комплексний план передбачає узгоджене прийняття рішень щодо цілісного (комплексного) просторового розвитку населених пунктів як єдиної системи розселення . |  |  |  |  |
| Основні заходи проєкту | Створення топографічної основи в цифровому, векторному, електронному та графічному зображені, по матеріалах аерофотозйомки (актуалізована картографічна основа в цифровій формі у державній геодезичній системі координат УСК-2000). Виготовлення технічної документації з нормативної грошової оцінки земель.Розроблення містобудівної та землевпорядної документації.Проведення комплексної інвентаризації земель, водних та лісових ресурсів, природно-заповідного фонду. Виготовленняі проєкту землеустрою щодо встановлення меж території Новоодеської міської громади. Проведення нормативної грошової оцінки земель населених пунктів Новоодеської міської територіальної громади. Розроблення проєктів землеустрою щодо встановлення(зміни) меж адміністративно-територіальних одиниць. |  |  |  |  |
| Індикатори (показники) результативності | Наявність затвердженого Комплексного плану, погодженого з зацікавленими особами, одиниць; Обсяг надходжень до бюджету міської ради від сплати податків та орендної плати за земельні ділянки , %; Відсоток населених пунктів з актуальною містобудівною документацією,%; Чисельність інвестиційних об'єктів громади, одиниць; Наявність бази даних земельного фонду громади із застосуванням геоінформаційних систем і технологій, одиниць |  |  |  |  |
| Період реалізації проєкту | 2024-2027 |  |  |  |  |
| Орієнтовний обсяг фінансування, тис. грн. | 9000 |  |  |  |  |
| У тому числі: | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Разом |
| - місцевий бюджет | 100 | 500 | 500 | 200 | 1300 |
| - обласний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - державний бюджет | 0 | 3200 | 4500 | 0 | 7700 |
| - інші джерела | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Відповідальний виконавець | Відділ архітектури, містобудування та цивільного захисту Новоодеської міської ради, Відділ з питань земельних відносин та екології Новоодеської міської ради змельних питань |  |  |  |  |
| Інша інформація за потреби |  |  |  |  |  |

| Назва проєкту | Двомовний інвестиційний паспорт як інструмент інвестиційної політики на місцевому, регіональному та міжнародному рівнях |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер і назва цілі/завдання стратегії, якому відповідає проєкт | Б 1.1. Актуалізація інформації, необхідної для співпраці із потенційним інвестором (створення англомовного інвестиційного паспорта, алгоритму супроводу інвестора, ефективне використання онлайн платформ) |  |  |  |  |
| Мета проекту | Сформувати позитивний імідж території в очах потенційних інвесторів і максимально ефективно поінформувати зовнішнє бізнес-середовище про інвестиційні можливості території |  |  |  |  |
| Територія, на яку проєкт матиме вплив | Новоодеська міська територіальна громада |  |  |  |  |
| Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту | Всі мешканці громади Органи місцевої і регіональної влади Потенційні інвестори |  |  |  |  |
| Опис проблеми на вирішення якої спрямований проєкт | Інвестиційний паспорт громади - важливий документ, спрямований на донесення необхідної інформації про громаду до потенційних інвесторів та спонукання їх до дій. Створення інвестиційного паспорта є першим кроком маркетингу території, тобто підвищення її інвестиційної привабливості для потенційних інвесторів в результаті надання їм інформації, необхідної для прийняття інвестиційних рішень. Від якості та правильності створення цього документа безпосередньо залежить формування рішення інвестора щодо доцільності укладання угоди. Якщо інвестиційний паспорт неповний, застарілий, візуально непривабливий, немає англомовного варіанту для зовнішнього інвестора або сумнівний щодо особливостей бізнес- середовища в регіоні, це збільшує ймовірність відмови у співпраці з інвестором. |  |  |  |  |
| Основні заходи проєкту | Збір, аналіз та узагальнення інвестиційної інформації; Систематизація даних про інвентаризацію земель та майна територіальної громади; Визначення переліку інвестиційно-привабливих об’єктів (земельних ділянок, будівель тощо) Новоодеської міської громади з їх детальним описом в двомовному форматі (українська, англійська); Залучення громадськості до розробки обговорення проекту інвестиційного паспорту; Розроблення дизайну та друк інвестиційного паспорту Новоодеської територіальної громади у електронній формі; Розсилка інвестиційного паспорту громади та інформації про інвестиційно-привабливі об’єкти потенційним українським та закордонним інвесторам; Розміщення інформації інвестиційного паспорту на сайті міської ради. |  |  |  |  |
| Індикатори (показники) результативності | Наявність інвестиційного паспорту громади та системи забезпечення його актуалізації, одиниць. Кількість переглядів електронної версії паспорту, одиниць. Чисельність пропозицій інвестиційних об’єктів комунальної форми власності на території громади, одиниць Чисельність інвестиційних пропозицій приватної форми власності на території громади,одиниць Кількість залучених інвесторів, одиниць Обсяг інвестицій, тис грн |  |  |  |  |
| Період реалізації проєкту | 2025 |  |  |  |  |
| Орієнтовний обсяг фінансування, тис. грн. | 100 |  |  |  |  |
| У тому числі: | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Разом |
| - місцевий бюджет | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 |
| - обласний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - державний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - інші джерела | 0 | 70 | 0 | 0 | 70 |
| Відповідальний виконавець | Відділ економіки та інвестиційного розвитку Новоодеської міської ради |  |  |  |  |
| Інша інформація за потреби |  |  |  |  |  |

| Назва проєкту |  | Сприяння залученню інвестицій та розвитку Новоодеської міської громади |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер і назва цілі/ завдання стратегії, якому відповідає проєкт |  | Б1.2 Участь в інвестиційних форумах, програмах, заходах зі сприянням залучення інвестицій |  |  |  |  |
| Мета проекту |  | Підвищення інвестиційної привабливості громади за рахунок створення стабільного та прогнозованого середовища в громаді, забезпечення розвитку високоефективної системи управління економікою громади, широкої популяризації інноваційно-інвестиційного потенціалу та зовнішньоекономічних зв’язків. Забезпечення за рахунок впровадження обґрунтованих пріоритетів галузевого та територіального спрямування інвестиційних ресурсів: формування оптимальної структури товарного виробництва, робіт, послуг для найбільш повного та ефективного використання потенціалу громади;- розвиток сфер та напрямків господарської діяльності. |  |  |  |  |
| Територія, на яку проєкт матиме вплив |  | Новоодеська міська територіальна громада |  |  |  |  |
| Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту |  | Всі мешканці громади,омс |  |  |  |  |
| Опис проблеми на вирішення якої спрямований проєкт |  | Відсутність системи залучення інвесторів та пошук ефективних здатних допомогти підприємствам забезпечити їх замовленнями – головне завдання міської влади.Новоодеська міська громада чекає на кожного, хто бажає відкрити у громаді свій бізнес, обіцяємо допомогу та підтримку всім, хто бажає працювати на добробут та процвітання |  |  |  |  |
| Основні заходи проєкту |  | Забезпечення активної взаємодії з потенційними і діючими учасниками інвестиційного процесу:запровадження нових форм налагодження контактів між вітчизняними та зарубіжними інвесторами, підтримка активності вітчизняних підприємців у пошуку партнерів,активізація роботи щодо залучення на територію громади організацій та програм з іноземною участю, технічної допомоги, інституційних інвесторів, організація власних та участь в національних та міжнародних заходах. |  |  |  |  |
| Індикатори (показники) результативності |  | Кількість заходів та форумів, в яких прийнято участь ,одиниць. Кількість написаних грантових заявок, одиниць Кількість підписаних меморандумів та договорів про співпрацю, одиниць |  |  |  |  |
| Період реалізації проєкту |  | 2024-2027 |  |  |  |  |
| Орієнтовний обсяг фінансування, тис. грн. |  | 150 |  |  |  |  |
| У тому числі: |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Разом |
| - місцевий бюджет |  | 20 | 30 | 50 | 50 | 150 |
| - обласний бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - державний бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - інші джерела |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Відповідальний виконавець |  | Відділ економіки та інвестиційного розвитку Новоодеської міської ради |  |  |  |  |
| Назва проекту | Створення індустріального парку «Новоодеський» (Novodesskiy Industrial Park) в м.Нова Одеса Миколаївського району Миколаївської області» |  |  |  |  |
| Номер і назва цілі/ завдання стратегії, якому відповідає проєкт | - Б 1.4. Розробка концепції індустріального парку «Новоодеський». |  |  |  |  |
| Мета проекту | Створення нових виробничих потужностей з використанням інноваційних технологій, високим рівнем конкурентоспроможності, збільшення надходжень до місцевого бюджету, в першу чергу, за рахунок створення додаткових робочих місць, забезпечення стабільних умов інвестиційної діяльності протягом усього періоду створення, облаштування та функціонування індустріального парку |  |  |  |  |
| Територія, на яку проєкт матиме вплив | Новоодеська міська територіальна громада Миколаївська область |  |  |  |  |
| Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту | Всі мешканці громади Органи місцевої і регіональної влади Потенційні інвестори |  |  |  |  |
| Опис проблеми на вирішення якої спрямований проект | Відсутність інвестиційно-привабливої інфраструктури в Новоодеській міській територіальній громаді для залучення інвестицій у переробно- виробничу та іншу діяльність. Необхідність забезпечення соціально-економічний розвиток громади та підвищення конкурентоспроможності території через оптимальне використання її вигідного транзитного розташування, шляхом створення нових точок зросту; зменшення безробіття завдяки створенню нових робочих місць; створення умов для підвищення добробуту й купівельної спроможності населення; насичення ринку новою вітчизняною конкурентоспроможною продукцією |  |  |  |  |
| Основні заходи проєкту | розробка концепції та облаштування інженерно-транспортними мережами. Вибір управляючої компанії. |  |  |  |  |
| Індикатори(показники) результативності | Кількість залучених інвесторів,одиниць Обсяг інвестицій,грн |  |  |  |  |
| Період реалізації проєкту | 2025-2027 |  |  |  |  |
| Орієнтовний обсяг фінансування, тис. грн. | 7100 |  |  |  |  |
| У тому числі: | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Разом |
| - державний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - обласний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - місцевий бюджет | 0 | 100 | 500 | 500 | 1100 |
| - інші джерела | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 6000 |
| Відповідальний виконавець | # Відділ економіки # Та інвестиційного розвитку |  |  |  |  |

| Назва проєкту | Підтримка та розвиток сімейних фермерських господарств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер і назва цілі/ завдання стратегії, якому відповідає проєкт | Б 2.1 Створення сприятливих умов для вигідного збуту продукції тваринництва. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мета проєкту | Підтримка та розвиток сімейних фермерських господарств громади шляхом забезпечення сприятливих для фермерських господарств умов господарювання. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Територія, на яку проєкт матиме вплив | Новоодеська міська територіальна громада |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту | Фермери громади та інші підприємницькі структури зацікавлені у розвитку тваринництва |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Опис проблеми на вирішення якої спрямований проект | Наразі в Україні розвиток малого фермерства значно обмежений через провали політик та ринку, які мали місце впродовж останніх 20 років. Є обмеження доступу малих фермерів до ринків та до фінансування.Провал політики полягає в тому, що з початку 2000х, аграрна політика України в тій чи іншій мірі фокусується на підтримці великого бізнесу. Тому мале фермерство розвивалось в умовах доволі обмежених можливостей. Більше того, в Україні відсутнє стратегічне бачення та ефективна інституційна підтримка малого фермерства. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основні заходи проєкту | - Проведення серії семінарів щодо принципів функціонування фермерських господарств, із залученням спікерів, які мають успішний досвід роботи фермерських господарств; - здійснення опитування сільського населення щодо виробничих потреб та необхідності створення нових фермерських господарстві, в тому числі сімейних фермерських господарств; - формування у ході семінарів та опитування громадського активу, який зацікавлений та готовий створювати , розвивати фермерські господарства; надання грантової підтримки; - здійснення юридичного супроводу процесу реєстрації фермерського господарства. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Індикатори (показники) результативності | Кількість учасників навчальних семінарів, осіб/рік Кількість підготовлених проєктів і отриманих грантів на розвиток фермерства в громаді, одиниць. Частка єдиного податку в загальному обсязі доходів громади, відсотки % Рівень безробіття в сільській місцевості громади,відсоток% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Період реалізації проєкту | 2025-2027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Орієнтовний обсяг фінансування, тис. грн. | 470 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| У тому числі: | 2024 |  | 2025 |  | 2026 |  | 2027 |  | Разом |  |  |  |
| - місцевий бюджет | 0 |  | 0 |  | 10 |  | 10 |  | 20 |  |  |  |
| - обласний бюджет | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
| - державний бюджет | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
| - інші джерела | 0 |  | 150 |  | 150 |  | 150 |  | 450 |  |  |  |
| Відповідальний виконавець | Відділ економічного розвитку та інвестицій Новоодеської міської ради |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Інша інформація за потреби |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Назва проєкту |  |  |  | Сприяння розвитку промислових потужностей з переробки продукції |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номер і назва цілі/завдання стратегії, якому відповідає проєкт |  |  |  | Б 2.2. Підтримка переробних підприємств в громаді. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мета проєкту |  |  |  | Розвиток економіки громади шляхом створення системи переробки та збуту с/г продукції місцевих виробників |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Територія, на яку проєкт матиме вплив |  |  |  | Новоодеська міська територіальна громада |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту |  |  |  | Органи місцевого самоврядування.Фермери, сільгоспвиробники громади |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Опис проблеми на вирішення якої спрямований проєкт |  |  |  | В Україні досі залишаються актуальними ряд проблем у сфері стимулювання розвитку підприємництва на сільських територіях, які потребують комплексного розв’язання не лише задля покращення економічних та інвестиційних умов у галузі сільського господарства, а й для підвищення якості та умов проживання у сільській місцевості. Найбільш актуальними, зокрема, є такі проблеми: обмежений доступ до залучення фінансових ресурсів для малих суб’єктів господарювання на селі, у користуванні яких наявні невеликі земельні ділянки, та новостворених сільськогосподарських виробників; відсутність належних інструментів підвищення конкурентоспроможності, структурної еребудови та економічної стійкості малих виробників сільсько господарської продукції; неспроможність невеликих господарств самостійно формувати додану вартість та забезпечувати дохідність через обмежений доступ до ринків збуту. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основні заходи проєкту |  |  |  | Вдосконалення системи реєстр вільних земельних ділянок придатних для промислових потужностей з переробки сільськогосподарської продукції;створення умов для переробки Пошук інвестора.Сприяння у оформленні документації для запуску виробництва по переробці с/г .Запуск широкої інформаційної кампанія щодо можливостей підприємства та їх співпраці з місцевими агровиробниками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Індикатори(показники) результативності |  |  |  | Кількість новостворених робочих місць, одиниць. Частка місцевих податків та ПДФО в загальному обсязі доходів громади, відсотки % Рівень безробіття в сільській місцевості громади, % Рівень життя в сільській місцевості (опитування) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Період реалізації проєкту |  |  |  | 2025-2027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Орієнтовний обсяг фінансування, тис. грн. |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| У тому числі: |  |  |  | 2024 |  | 2025 |  | 2026 |  | 2027 |  | Разом |  |
| - місцевий бюджет |  |  |  | 0 |  | 50 |  | 50 |  | 100 |  | 200 |  |
| - обласний бюджет |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| - державний бюджет |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| - інші джерела |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| Відповідальний виконавець |  |  |  | Відділ економіки та інвестиційного розвитку Новоодеської міської ради |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Інша інформація за потреби |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Назва проєкту |  | Створення інтермодального торговельного хабу в Новоодеській міській громаді |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номер і назва цілі/ завдання стратегії, якому відповідає проєкт |  | Б 2.3. Розширення мережі торгівельного простору у громаді з сучасним облаштуванням торгівельних місць, наданням транспортних і складських послуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мета проєкту |  | Підвищення конкурентоспроможності місцевих виробників. Покращенння місцевої інфраструктур та привабливості регіону для інвестицій з розвитком супутніх послуг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Територія, на яку проєкт матиме вплив |  | Новоодеська міська громада |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту |  | Цільові групи: жителі громади, туристи та гості, місцеві підприємці,орган місцевого самоврядування. Бенефіціари: жителі громади |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Опис проблеми на вирішення якої спрямований проєкт |  | Небхідність структиризації та модернізації торгівельної інфраструктури зі створенням складських приміщень . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основні заходи проєкту |  | Сприяння розвитку сфери ослуг та торгівлі . Проведення заходів з місцевими підприємцями, виробниками, збільшення обсягів торгівлі за допомогою використання потенціалу транспортно-логістичної сфери. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Індикатори(показники) результативності |  | Кількість ФОП, одиниць Кількість надходжень до бюджету, грн Чисельність проведених форумів місцевих виробників «Вироблено вНовій Одесі,одиниць Чисельність поширених примірників інформаційного буклету «Купуй Новоодеське»,одиниць. Наявність (в т.ч. на сайті міської ради ) Каталогу продукції та послуг Новоодеських виробників,одиниць Чисельність проведених тренінгів та семінарів з місцевими виробниками щодо алгоритмів та процедур можливого виходу на ринки ЄС та співпраці с містами – партнерами,одиниць |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Період реалізації проєкту |  | 2025-2027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Орієнтовний обсяг фінансування, тис. грн. |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| У тому числі: |  | 2024 |  | 2025 |  | 2026 |  | 2027 |  | Разом |  |
| - місцевий бюджет |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| - обласний бюджет |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| - державний бюджет |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| - інші джерела |  | 0 |  | 50 |  | 100 |  | 150 |  | 300 |  |
| Відповідальний виконавець |  | Відділ економіки та інвестиційного розвитку Новоодеської міської ради |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Назва проєкту | Бренд Новоодеської міської громади – позиціювання економічних інтересів бізнес спільноти громади |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер і назва цілі/ завдання стратегії, якому відповідає проєкт | Б 2.4. Брендування місцевої сільськогосподарської продукції |  |  |  |  |
| Мета проекту | Мета – просування територіальної громади з метою сприяння її розвитку.Завданням проєкту є розробка бренду Новоодеської громади для кращого позиціонування громади, пошуку інвесторів та партнерів. |  |  |  |  |
| Територія, на яку проєкт матиме вплив | Новоодеська міська громада |  |  |  |  |
| Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту | Цільові групи: жителі громади, туристи та гості, місцеві підприємці,орган місцевого самоврядування. Бенефіціари: 17183 жителі громади, 4564 ВПО |  |  |  |  |
| Опис проблеми на вирішення якої спрямований проєкт | Брендинг території - це соціогуманітарна технологія, спрямована на забезпечення взаємодії таких понять, як «територіальна ідентичність», «територіальні інтереси», «територіальна спільнота» і т. ін. Як показує досвід та аналітика, ті громади й території, які поступово впроваджують взаємопов’язані маркетингові заходи, є більш успішними та значно легше досягають цілей сталого економічного розвитку. А саме: залучення інвестицій і створення нових підприємств, покращення іміджу на місцевому, національному та міжнародному рівнях, започаткування взаємовигідних партнерств, збільшення кількості туристів. |  |  |  |  |
| Основні заходи проєкту | Розроблення та затвердженння бренду Новоодеської територіальної громади. Проведення промоційних заходів. Підвищенння впізнаваність громади, привабливість для інвестицій та бізнесу та посилено її конкурентні переваги. |  |  |  |  |
| Індикатори (показники) результативності | Наявність логотипу, одиниць кількість промоційних заходів , одиниць |  |  |  |  |
| Період реалізації проєкту | 2025 |  |  |  |  |
| Орієнтовний обсяг фінансування, тис. грн. | 100 |  |  |  |  |
| У тому числі: | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Разом |
| - місцевий бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - обласний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - державний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - інші джерела | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 |
| Відповідальний виконавець | Відділ економіки та інвестиційного розвитку Новоодеської міської ради |  |  |  |  |

| Назва проєкту | Створення ефективної системи підтримки малого і середнього бізнесу в Новоодеській міській громаді. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер і назва цілі/завдання стратегії, якому відповідає проєкт | Б 3.1. Розробка та затвердження Програми підтримки підприємництва.Б 3.2. Створення місцевих бізнес-центру, інноваційних центрів, школи підприємництв, системи підтримки стартапів, бізнес проектів.Б. 3.4. Інформаційно-консультаційна підтримка МСП |  |  |  |  |
| Мета проєкту | Надати мешканцям Новоодеської громади базові компетенції для успішної самореалізації у майбутньому та допомогти реалізувати власні комерційні та соціальні проекти, сприяти соціально-економічному відродженню сільських територій, посилити підприємницькі ініціативи |  |  |  |  |
| Територія, на яку проєкт матиме вплив | Новоодеська міська територіальна громада |  |  |  |  |
| Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту | Всі мешканці громади. Органи місцевої та регіональної влади Діючі та потенційні фопи та фермерські господарства |  |  |  |  |
| Опис проблеми на вирішення якої спрямований проєкт | Невід’ємною складовою активізації процесів економічного зростання громади є розвиток підприємництва, формування розвинутого підприємницького середовища, що розблоковує місцеву економічну ініціативу, активізує бізнес-процеси та підприємницький поступ. У свою чергу, підприємництво – це важлива сфера для розв’язання проблем зайнятості для ветеранів війни. Основними ж проблемами розвитку малого та середнього бізнесу в громаді залишаються обмежений доступ до кредитних коштів та відсутність розвиненої інфраструктури підприємництва, скорочення ринків збуту продукції та обмежена можливість виходу підприємств на ринки ЄС. |  |  |  |  |
| Основні заходи проєкту | Розробка програми підтримки малого та середнього бізнесу на 2025-2027роки. Підвищення кваліфікації представників малого та середнього бізнесу громади (семінари, тренінги ). Створення місцевого візит -центру ( в конгломерації з екоструктурами громади). Розробка та впровадження програми підтримки стартапів Організація навчальних семінарів для підприємців Створення електронного реєстру комунального майна для ефективного продажу об'єктів Надання можливості підприємцям самостійно готувати грантові заявки та залучати додаткове фінансування для подальшого розвитку. Надання консультаційної допомоги з метою підвищення рівня знань і вдосконалення практичних навичок прибуткового ведення господарства, надання освітніх послуг з питань економіки, технологій, управління, обліку, податків, права Підтримка підприємницьких ініціатив ветеранів та впо. |  |  |  |  |
| Індикатори (показники) результативності | Кількість створених центрів та затверджених програм, одиниць Кількість нових зареєстрованих підприємств , одиниць Кількість учасників навчальних семінарів, одиниць Обсяг реалізованої продукції малими та середніми підприємствами , грн. Кількість підготовлених проєктів на розвиток підприємництва в громаді, одиниць. Обсяги додаткового фінансування для підприємців громади, тис.грн Чисельність проведених промоційних заходів, одиниць. |  |  |  |  |
| Період реалізації проєкту | 2025-2027 |  |  |  |  |
| Орієнтовний обсяг фінансування, тис. грн. | 360 |  |  |  |  |
| У тому числі: | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Разом |
| - місцевий бюджет | 0 | 20 | 20 | 20 | 60 |
| - обласний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - державний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - інші джерела | 0 | 50 | 100 | 150 | 300 |
| Відповідальний виконавець | Відділ економіки та інвестицій Новоодеської міської ради |  |  |  |  |
| Інша інформація за потреби |  |  |  |  |  |

| Назва проєкту | Електронний реєстр комунального майна |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер і назва цілі/ завдання стратегії, якому відповідає проект | Б 3.3. Створення електронного реєстру комунального майна для ефективного продажу об’єктів комунальної власності. |  |  |  |  |
| Мета проєкту | Ефективне використання комунального майна Новоодеської міської громади |  |  |  |  |
| Територія,на якупроєкт матиме вплив | Новоодеська міська територіальна громада |  |  |  |  |
| Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту | Всі мешканці Новоодеської громади, ВПО. ОМС |  |  |  |  |
| Опис проблеми на вирішення якої спрямований проєкт | Необхідність впорядкування та обліку нерухомого майна об'єктів комунальної власності територіальної громади, економічного та раціонального використання цих об'єктів |  |  |  |  |
| Основні заходи проєкту | вибір системного, розробка та затвердження електронного реєстру комунального майна |  |  |  |  |
| Індикатори (показники) результативності | Реєстр електронний комунального майна, одиниць Кількість надходжень до бюджету,грн |  |  |  |  |
| Період реалізації проєкту | 2025 |  |  |  |  |
| Орієнтовний обсяг фінансування,тис.грн. | 30 |  |  |  |  |
| Утому числі: | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Разом |
| - місцевий бюджет | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 |
| - обласний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - державний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - інші джерела | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Відповідальний виконавець | Відділ з питань житлово-комунального господарства та цивільного захисту апарату виконавчого комітету міської ради, |  |  |  |  |
| Інша інформація за потреби |  |  |  |  |  |

| Назва проєкту | Комплексний розвиток річкового туризму Новоодеської міської громади |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер і назва цілі/ завдання стратегії, якому відповідає проєкт | Б 4.1. Підтримка розвитку річкового туризму. |  |  |  |  |
| Мета проєкту | Посилення економічного потенціалу громади на основі природнього потенціалу громади шляхом розробки концепції розвитку річкового туризму та реалізації відповідних практичних заходів |  |  |  |  |
| Територія, на яку проєкт матиме вплив | Новоодеська міська громада та сусідні громади регіону та всієї України. |  |  |  |  |
| Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту | Всі мешканці громади Потенційні туристи та інвестори |  |  |  |  |
| Опис проблеми на вирішення якої спрямований проєкт | Актуальність теми обумовлюється невпинно зростаючою роллю туристичного бізнесу в соціально- економічному зростанні сучасного суспільства. Відсутність платформи для розвитку річкового туризму та слабка привабливість громади для відпочинку на узбережжях громади . |  |  |  |  |
| Основні заходи проєкту | Видалення аварійних та хворих дерев і асадження нових дерев та кущів та чистка від намулу Влаштування пішохідних доріжок.Встановлення нових елементів благоутрою : ВОЛЕЙБОЛЬНА ПЛОЩАДКА , лавки, освітлювальні прилади, Облаштування зони відпочинку Облаштування пляжів та причалів Організація прокату човнів та катамаранів Створення умов для рибальства Облаштування рекреаційних зон та культурних просторів на річці |  |  |  |  |
| Індикатори (показники) результативності | Кількість облаштованих пляжів та причалів,одиниць Кількість створених рекреаційних зон, одиниць Відсоток збільшення туристів, що користуються річковою інфраструктурою ,% Кількість нових послуг, пов'язаних з річковим туризмом,одиниць |  |  |  |  |
| Період реалізації проєкту | 2024-2027 |  |  |  |  |
| Орієнтовний обсяг фінансування, тис. грн. | 270 |  |  |  |  |
| У тому числі: | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Разом |
| - місцевий бюджет | 20 | 50 | 100 | 100 | 270 |
| - обласний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - державний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - інші джерела | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Відповідальний виконавець | Відділ економіки та інвестиційного розвитку Новоодеської міської ради |  |  |  |  |
| Інша інформація за потреби |  |  |  |  |  |

| Назва проєкту | Популяризація креативних індустрій, крафтового виробництва в Новоодеській міській громаді |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер і назва завдання стратегії, якому відповідає проєкт | Б 4.2. Популяризація ініціатив для розвитку креативного туристичного простору, започаткування щорічного фесту меду |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мета проєкту | Посилення економічного потенціалу громади на основі природнього потенціалу громади шляхом розробки концепції розвитку креативного виробництва продуктів та реалізації відповідних практичних заходів. Розвиток місцевого бізнесу в сфері туризму. Збереження та популяризація культурної спадщини. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Територія, на яку проєкт матиме вплив | Новоодеська міська громада та сусідні громади регіону та всієї України. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту | Всі мешканці громади Потенційні туристи та інвестори |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Опис проблеми на вирішення якої спрямований проєкт | Відсутність впізнаваності громади як туристичної дестинації Низький регіональний інтерес до креативних індустрій громади та відповідно низька ступінь залучення інвестицій у сферу креативних індустрій, низький туристичний потік . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основні заходи проєкту | Розробка маркетингової стратегії Створення інформаційних матеріалів Проведення рекламних кампаній Участь у туристичних виставках та ярмарках Розвиток автентичних туристичних продуктів Проведення промоційних кампаній та фестивалів Підтримка апітуризму |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Індикатори(показники) результативності | Кількість проведених рекламних кампаній ,одиниць Охоплення цільової аудиторії (кількість переглядів, взаємодій),одиниць Кількість згадувань громади в ЗМІ у контексті туризму та креативних індустрій ,одиниць Відсоток збільшення туристичного потоку,% Кількість нових робочих місць,одиниць |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Період реалізації проєкту | 2025-2027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Орієнтовний обсяг фінансування, тис. грн. | 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| У тому числі: | 2024 |  | 2025 | 2026 |  |  | 2027 |  | Разом |  |  |
| - місцевий бюджет | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 100 |  | 100 |  |  |
| - обласний бюджет | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
| - державний бюджет | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
| - інші джерела | 0 |  | 100 | 100 |  |  | 500 |  | 700 |  |  |
| Відповідальний виконавець | Відділ економіки та інвестиційного розвитку Новоодеської міської ради |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Інша інформація за потреби |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Назва проєкту |  |  | Створення туристичного кластера «Креативна Новоодещина»: розвиток автентики, промоція, підтримка зеленого туризму. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номер і назва цілі/ завдання стратегії, якому відповідає проєкт |  |  | Б.4.2 Популяризація ініціатив для розвитку креативного туристичного простору, започаткування щорічного фесту меду В 2.3. Сприяння доступу мешканців усіх населених пунктів громади до культурних послуг (створення онлайн-платформ, підтримка культурних традицій, захисту гендерних прав в громадських спільнотах та розвитку культурної спадщини). |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мета проекту |  |  | Підвищення спроможність місцевого креативного туристичного відродження з посиленням згуртованості громад та їхньої готовності до післявоєнної трансформації з метою демонстрації можливостей українських культурних цінностей та національної пам’яті задля зміцнення сучасної української ідентичності |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Територія, на яку проєкт матиме вплив |  |  | Новоодеська міська громада та сусідні громади регіону та всієї України. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту |  |  | Всі мешканці громади. Потенційні туристи та інвестори. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Опис проблеми на вирішення якої спрямований проєкт |  |  | Слабкий розвиток автентичних туристичних продуктів та створення туристичних маршрутів. Відсутність промоційних кампаній та фестивалів. Низька підтримка зеленого туризму. Відсутність елекронної платформи туристичних дестинацій громади |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основні заходи проєкту |  |  | - Облаштування території міста і території громади довкола з маркуванням туристичного маршрутів історико- краєзнавчого з встановленням інформаційних табло і реєстрацією в відповідних структурах. - Запис-монтаж ,поширення відео-роликів про машрут і довколишні землі громади, включно з описами історії і природи - Випуск туристичного буклету громади. - Ознакування визначних туристичних пам’яток громади |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Індикатори (показники) результативності |  |  | Кількість створених туристичних маршрутів, одиниць Кількість електронних платформ,одиниць Кількість проведених фестивалів та заходів,одиниць Відсоток збільшення туристичного потоку ,% Кількість нових робочих місць у сфері туризму,осіб |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Період реалізації проєкту |  |  | 2025-2027 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Орієнтовний обсяг фінансування, тис. грн. |  |  | 650 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| У тому числі: |  |  | 2024 |  |  | 2025 | 2026 |  | 2027 |  | Разом |
| - місцевий бюджет |  |  | 0 |  |  | 0 | 20 |  | 30 |  | 50 |
| - обласний бюджет |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |
| - державний бюджет |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |
| - інші джерела |  |  | 0 |  |  | 100 | 200 |  | 300 |  | 600 |
| Відповідальний виконавець |  |  | Відділ економіки та інвестиційного розвитку Новоодеської міської ради |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Інша інформація за потреби |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Назва проєкту | Створення кластеру бджільництва та нової культурно-туристичної платформи медового фестивалю МЕДФЕСТНОВА |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер і назва цілі/ завдання стратегії, якому відповідає проєкт |  | Б.4.2 Популяризація ініціатив для розвитку креативного туристичного простору, започаткування щорічного фесту меду В 2.3. Сприяння доступу мешканців усіх населених пунктів громади до культурних послуг (створення онлайн-платформ, підтримка культурних традицій, захисту гендерних прав в громадських спільнотах та розвитку культурної спадщини). |  |  |  |  |  |
| Мета проєкту |  | Популяризація місцевих бджолярів Розробка локальних крафтових брендів,зокрема медових, реєстрація географічних зазначень. |  |  |  |  |  |
| Територія, на яку проєкт матиме вплив |  | Новоодеська міська територіальна громада та населені пункти сусідніх громад |  |  |  |  |  |
| Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту |  | Мешканці та молодь Новоодеської громади та населених пунктів сусідніх громад |  |  |  |  |  |
| Опис проблеми на вирішення якої спрямований проект |  | На сьогодні у місті Нова Одеса відсутні дієва реклама медового кластеру. Місцеві бджолярі люди, котрі тільки починають свій творчий шлях, учасники конкурсів та фестивалів мають перспективу розвитку у разі підтримки Міжнародними організаціями. Однак місцеві бджолярі, обмежені у можливості популяризувати свою продукцію, представляти себе і свою громаду на фестивалях всеукраїнського та міжнародного рівня, створювати нову продукцію. |  |  |  |  |  |
| Основні заходи проєкту |  | Розробка маркетингової стратегії Створення інформаційних матеріалів Проведення рекламних кампаній Участь у туристичних виставках та ярмарках Розвиток автентичних туристичних продуктів Проведення промоційних кампаній та фестивалів Створення медового бренду фестиваля |  |  |  |  |  |
| Індикатори(показники) результативності |  | Наявність кластеру, одиниць. Кількість осіб,учасників фестивалю , осіб/рік |  |  |  |  |  |
| Період реалізації проєкту |  | 2025-2027 |  |  |  |  |  |
| Орієнтовний обсяг фінансування, тис. грн. |  | 2200 |  |  |  |  |  |
| У тому числі: |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Разом |  |
| - місцевий бюджет |  | 0 | 100 | 100 | 100 | 300 |  |
| - обласний бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 400 | 400 |  |
| - державний бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| - інші джерела |  | 0 | 400 | 500 | 600 | 1500 |  |
| Відповідальний виконавець |  | Відділ культури, молоді та спорту Новоодеської міської ради |  |  |  |  |  |

СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ В. Створення комфортного життєвого простору

| Назва проєкту | Створення якісної системи надання адміністративних послуг та адміністративних послуг соціального характеру |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер і назва цілі/ завдання стратегії, якому відповідає проєкт | В.1.1. Створення якісної системи надання адміністративних послуг та адміністративних послуг соціального характеру в громаді. |  |  |  |  |
| Метапроєкту | Підвищення ефективності, доступності та задоволення громадян адміністативними послугами, сприяючи прозорості, інноваціям та відкритій взаємодії між управлінням та громадянами Забезпечення якості життя громадян завдяки зручним і прозорим державним сервісам (АП та АПСХ), доступності до послуг |  |  |  |  |
| Територія, на яку проєкт матиме вплив | Новоодеська міська територіальна громада, сусідні громади |  |  |  |  |
| Цільові групи проєкту | Цільовою групою проекту є громадяни, підприємства та організації,які звертаються за адміністративними послугами, а також місцеві урядовці та службовці, які забезпечують надання цих послуг. Бенефіціарами є самі громадяни, які отримують покращені та доступні послуги |  |  |  |  |
| Опис проблеми на вирішення яко їспрямований проєкт | Відсутність приміщення, в якому можна було б якісно надавати адміністративні та соціальні послуги громадянам за принципом «єдиного вікна». |  |  |  |  |
| Основні заходи проєкту | - Реконструкція малої зали в будівлі за адресою : м. Нова Одеса, вул. Центральна, 208. - Проведення поточного ремонту - Придбання оргтехніки та обладнання - Облаштування приміщення |  |  |  |  |
| Індикатори (показники) результативності | Кількість відвідувачів, осіб Рівень задоволеності громадян громади (за результатами опитування). |  |  |  |  |
| Період реалізації проєкту | 2025-2027 |  |  |  |  |
| Орієнтовний обсяг фінансування,тис.грн. | 2100 |  |  |  |  |
| Утомучислі: | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Разом |
| - місцевий бюджет | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 |
| - обласний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - державний бюджет | 0 | 1500 | 0 | 0 | 1500 |
| - іншіджерела | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 |
| Відповідальний виконавець | Управління соціального захисту населення Новоодеськоїміськоїради |  |  |  |  |
| Назвапроєкту | Модернізація систем водопостачання та водовідведення Новоодеської міської громади |  |  |  |  |
| Номер і назва цілі/ завдання стратегії, якому відповідає проєкт | В 1.2 Модернізація системи комунальних мереж (водовідведення, водозабезпечення), облаштування доріг місцевого значення, тротуарів, майданчиків, благоустрій та озеленення . |  |  |  |  |
| Мета проєкту | Реалізація даного проекту надасть можливість покращити якість послуг водопостачання та водовідведення на території громади. Забезпечить можливості цілодобової подачі води населенню. |  |  |  |  |
| Територія,на якупроєкт матиме вплив | Новоодеська міська територіальна громада |  |  |  |  |
| Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту | Всі мешканці Новоодеської міської громади,ВПО |  |  |  |  |
| Опис проблеми на вирішення якої спрямований проект | Наявність застарілих трубопроводів та елементів водопостачання,які призводять до постійних протікань та витрати води, застарілі системи, які не відповідають сучасним стандартам ефективності та забезпечення сталості подачі води призводять до великих втрат води через технічні несправності та неефективні мережі, а також можливість забруднення води через витоки та протікання, існує проблема з непостійним доступом до води через аварії, ремонти та несправності системи. Вирішення цих проблем може покращити надійність, ефективність та якість водопостачання у громаді, сприяти збереженню водних ресурсів та підвищити рівень комфорту та здоров'я мешканців |  |  |  |  |
| Основні заходи проєкту | - Проведення поточного та капітального ремонту водопровідно-каналізаційних мереж; - Заміна застарілих водопровідно-каналізаційних мереж; - Будівництво нових свердловин для подачі води у населених пунктах громади громади; - Благоустрій місць виникнення аварій та прокладання нових мереж. |  |  |  |  |
| Індикатори (показники) результативності | Кількість населених пунктів з цілодобовим водопостачанням,одиниць Кількість нових абонентів,осіб |  |  |  |  |
| Період реалізації проєкту | 2024-2027 |  |  |  |  |
| Орієнтовний обсяг фінансування, тис.грн. | 14000 |  |  |  |  |
| Утому числі: | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Разом |
| - Місцевий бюджет | 100 | 200 | 300 | 400 | 1000 |
| - Обласний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Державний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Інші джерела | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 13000 |
| Відповідальний виконавець | Відділ з питань житлово-комунального господарства та цивільного захисту апарату виконавчого комітету Новоодеської міської ради, |  |  |  |  |
| Назва проєкту | Придбання техніки для комунальних підприємств Новоодеської міської громади для благоустрою населених пунктів громади |  |  |  |  |
| Номер і назва цілі/ завдання стратегії, якому відповідає проєкт | В 1.2 Модернізація системи комунальних мереж (водовідведення, водозабезпечення), облаштування доріг місцевого значення, тротуарів, майданчиків, благоустрій та озеленення . |  |  |  |  |
| Мета проекту | Мета: забезпечення ефективного функціонування комунальної сфери та покращення санітарного (екологічного) стану території громади. Завдання: забезпечення належної та безперебійної роботи комунальних підприємств із надання послуг населенню, зміцнення матеріально-технічної бази,досягнення стабільної та беззбиткової діяльності. |  |  |  |  |
| Територія,на якупроєкт матиме вплив | Новоодеська міська територіальна громада |  |  |  |  |
| Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту | Всі мешканці Новоодеської громади, ВПО |  |  |  |  |
| Опис проблеми на вирішення якої спрямований проєкт | Відсутність матеріально-технічної бази для проведення робіт з благоустрою громди |  |  |  |  |
| Основні заходи проєкту | Придбання автогрейдера, фрези для асфальту, котку, віброплити. |  |  |  |  |
| Індикатори (показники) результативності | кількість придбаної техніки, одиниць |  |  |  |  |
| Період реалізації проєкту | 2024-2027 |  |  |  |  |
| Орієнтовний обсяг фінансування,тис.грн. | 24177 |  |  |  |  |
| Утому числі: | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Разом |
| - місцевий бюджет | 0 | 1000 | 2000 | 3000 | 6000 |
| - обласний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - державний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - інші джерела | 3177 | 4000 | 5000 | 6000 | 18177 |
| Відповідальний виконавець | Відділ з питань житлово-комунального господарства та цивільного захисту апарату виконавчого комітету міської ради |  |  |  |  |
| Інша інформація за потреби |  |  |  |  |  |
| Назвапроєкту | Капітальний ремонт підвідного водопроводу в місті Нова Одеса |  |  |  |  |  |
| Номер і назва цілі/ завданнястратегії,якомувідповідаєпроєкт | В 1.2 Модернізація системи комунальних мереж (водовідведення, водозабезпечення), облаштування доріг місцевого значення, тротуарів, майданчиків, благоустрій та озеленення. |  |  |  |  |  |
| Мета проекту | Покращення інфраструктури водопостачання, забезпечення надійного та ефективного доступу до питної води для мешканців,зниження втрат води для сталої та екологічної експлуатації водоресурсів |  |  |  |  |  |
| Територія,наякупроєктматиме вплив | м. Нова Одеса |  |  |  |  |  |
| Цільові групи проекту та кінцевібенефіціарипроєкту | Цільова аудиторія проекту включає місцеве населення та споживачів води, забезпечуючи їм доступ до чистої води, тоді як бенефіціарами є інженерно-технічні компанії, розробники, місцева влада та органи управління водними ресурсами, отримуючи користь від реалізації та управління проектом для забезпечення якості води та екологічної стійкості. |  |  |  |  |  |
| Опис проблеми на вирішення якої спрямований проєкт | Постійні аварії на підвідному водогоні, відсутність безперервного водопостачання у населення, постійне засмічення водопровідної мережі через численні пошкодження водогону. |  |  |  |  |  |
| Основні заходи проєкту | - Проведення технічного обстеження об’єкту; - Виготовлення ПКД; - Закупівля та заміна 9 км. труби діаметром 250мм. |  |  |  |  |  |
| Індикатори (показники) результативності | Цілодобове водопостачання, населених пунктів ,одиниць Кількість нових абонентів,осіб |  |  |  |  |  |
| Період реалізації проєкту | 2025 |  |  |  |  |  |
| Орієнтовний Обсяг фінансування,тис.грн. | 9000 |  |  |  |  |  |
| Утомучислі: | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Разом |  |
| - місцевий бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| - обласний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| - державний бюджет | 0 | 9000 | 0 | 0 | 9000 |  |
| - іншіджерела | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Відповідальний виконавець | Відділ з питань житлово-комунального господарства та цивільного захисту апарату виконавчого комітету міської ради |  |  |  |  |  |
| Інша інформація за потреби |  |  |  |  |  |  |

| Назвапроєкту | Забезпечення якісною питною водою мешканців населених пуктів Новоодеської міської громади |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер і назва цілі/ завдання стратегії, якому відповідає проєкт | В 1.2 Модернізація системи комунальних мереж (водовідведення, водозабезпечення), облаштування доріг місцевого значення, тротуарів, майданчиків, благоустрій та озеленення . |  |  |  |  |
| Мета проекту | Реалізація даного проекту надасть можливість покращити якість послуг водопостачання |  |  |  |  |
| Територія,на якупроєкт матиме вплив | Новоодеська міська територіальна громада |  |  |  |  |
| Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту | Всі мешканці населених пунктів Новоодеської міської громади,ВПО |  |  |  |  |
| Опис проблеми на вирішення якої спрямований проєкт | Відсутнісь якісної питної води в населених пунктах громади. |  |  |  |  |
| Основні заходи проєкту | встановлення бюветів з роздачею питної води. |  |  |  |  |
| Індикатори (показники) результативності | Кількість встановлених бюветів, одиниць Кількість нових абонентів, осіб |  |  |  |  |
| Період реалізації проєкту | 2024-2026 |  |  |  |  |
| Орієнтовний обсяг фінансування, тис.грн. | 4450 |  |  |  |  |
| Утому числі: | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Разом |
| - Місцевий бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Обласний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Державний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Інші джерела | 3450 | 500 | 500 | 0 | 4450 |
| Відповідальний виконавець | Відділ з питань житлово-комунального господарства та цивільного захисту апарату виконавчого комітету Новоодеської міської ради |  |  |  |  |

| Назвапроєкту | Створення аварійно-відновлюваної бригади для ремонту та утримання водопровідно-каналізайних мереж в Новоодеській міській громаді |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер і назва цілі/ завдання стратегії, якому відповідає проєкт | В 1.2 Модернізація системи комунальних мереж (водовідведення, водозабезпечення), облаштування доріг місцевого значення, тротуарів, майданчиків, благоустрій та озеленення |  |  |  |  |
| Мета проекту | Реалізація даного проекту надасть можливість збільшити якість та кількість послуг водопостачання та водовідведення |  |  |  |  |
| Територія,наякупроєктматиме вплив | Новоодеська міська територіальна громада |  |  |  |  |
| Цільові групи проєкту | Всі мешканці Новоодеської громади,ВПО |  |  |  |  |
| Опис проблеми на вирішення якої спрямований проєкт | Потреба в постійному швидкому реагуванні на аварії водопровідно-каналізаційної мережі і відсутність мобільної опомоги у вирішенні питань водо забезпечення та водовідведення |  |  |  |  |
| Основні заходи проєкту | - Придбання спеціального аварійного автомобіля; - Навчання аварійно-відновлювальної бригади; - Забезпечення необхідним обладнанням та матеріалами для проведення робіт |  |  |  |  |
| Індикатори (показники) результативності | Кількість ліквідованих аварій на системах водопостачання та водовідведення,одиниць |  |  |  |  |
| Період реалізації проєкту | 2025-2027 |  |  |  |  |
| Орієнтовний обсяг фінансування,тис.грн. | 8000 |  |  |  |  |
| Утомучислі: | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Разом |
| - місцевий бюджет | 0 | 1500 | 1500 | 1500 | 4500 |
| - обласний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - державний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - іншіджерела | 0 | 1500 | 1000 | 1000 | 3500 |
| Відповідальний виконавець | Відділ з питань житлово-комунального господарства та цивільного захисту апарату виконавчого комітету міської ради, |  |  |  |  |
| Інша інформація за потреби |  |  |  |  |  |

| Назвапроєкту | Нове будівництво самопливних мереж каналізації по вул. Кухарева та вул. Центральна у м. Нова Одеса |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер і назва цілі/ завдання стратегії, якому відповідає проєкт | В 1.2 Модернізація системи комунальних мереж (водовідведення, водозабезпечення), облаштування доріг місцевого значення, тротуарів, майданчиків, благоустрій та озеленення |  |  |  |  |
| Мета проекту | Реалізація даного проекту надасть можливість населенням отримувати якісні послуги з водовідведення. Збільшення кількості нових абонентів. |  |  |  |  |
| Територія,наякупроєктматиме вплив | м. Нова Одеса |  |  |  |  |
| Цільові групи проєкту | Мешканці центральної частини міста Нова Одеса ( особливо вул. Центральна та Кухарєва) |  |  |  |  |
| Опис проблеми на вирішення якої спрямований проєкт | Часті аварії на системах водовідведення цих вулиць , відсутність технічної можливості підключення нових абонентів. |  |  |  |  |
| Основні заходи проєкту | - Перерахунок кошторису в актуальних цінах; - Прокладання 526 метрів каналізаційної труби; - Улаштування 21 колодязя з залізобетонних конструкцій; - Підключення нових абонентів, та пере підключення діючих. |  |  |  |  |
| Індикатори (показники) результативності | Збільшення кількості нових абонентів, одиниць; Зменшення кількості аварій на системах водовідведення,одиниць. |  |  |  |  |
| Період реалізації проєкту | 2027 |  |  |  |  |
| Орієнтовний обсяг фінансування,тис.грн. | 6000 |  |  |  |  |
| Утомучислі: | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Разом |
| - місцевий бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - обласний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - державний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - іншіджерела | 0 | 0 | 0 | 6000 | 6000 |
| Відповідальний виконавець | Відділ з питань житлово-комунального господарства та цивільного захисту апарату виконавчого комітету міської ради |  |  |  |  |
| Інша інформація за потреби |  |  |  |  |  |

| Назвапроєкту | Нове будівництво локальних очисних споруд у віддалених мікрорайонах міста Нова Одеси |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер і назва цілі/ завдання стратегії, якому відповідає проєкт | В 1.2 Модернізація системи комунальних мереж (водовідведення, водозабезпечення), облаштування доріг місцевого значення, тротуарів, майданчиків, благоустрій та озеленення |  |  |  |  |
| Мета проєкту | Реалізація даного проекту наддасть можливість забезпечити мешканців віддалених мікрорайонів та заклади соціальної сфери якісними послугами водовідведення. |  |  |  |  |
| Територія,наякупроєктматиме вплив | Новоодеська міська територіальна громада |  |  |  |  |
| Цільові групи проєкту | ВсімешканціНовоодеськоїгромади,утомучислімолодь, ВПО |  |  |  |  |
| Опис проблеми на вирішення якої спрямований проєкт | Відсутність належного водовідведення призводить до відсутності належних санітарних умов для проживання населення, забруднення навколишнього середовища. |  |  |  |  |
| Основні заходи проєкту | - Обстеження обєкту; - Розроблення проектної документації; - Будівництво локальних очисних споруд багатопрофільної лікарні; - Будівництво локальних очисних споруд мікрорайон Кашперівка; - Будівництво локальних очисних споруд по вул. Сеславінського; - Будівництво локальних очисних споруд по вул. Соборна; - Будівництво локальних очисних споруд по вул. Іпатенка; |  |  |  |  |
| Індикатори (показники) результативності | Кількість локальних очисних споруд,одиниць К-сть очищених стоків, кубметрів. |  |  |  |  |
| Період реалізації проєкту | 2025-2027 |  |  |  |  |
| Орієнтовний обсяг фінансування,тис.грн. | 9000 |  |  |  |  |
| Утомучислі: | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Разом |
| - місцевий бюджет | 0 | 300 | 300 | 300 | 900 |
| - обласний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - державний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - іншіджерела | 0 | 2700 | 2700 | 2700 | 8100 |
| Відповідальний виконавець | Відділ з питань житлово-комунального господарства та цивільного захисту апарату виконавчого комітету міської ради |  |  |  |  |
| Інша інформація за потреби |  |  |  |  |  |

| Назвапроєкту | Облаштування дорожнього покриття на комунальних та обласних дорогах громади |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер і назва цілі/ завдання стратегії,якомувідповідаєпроєкт | В 1.2 Модернізація системи комунальних мереж (водовідведення, водозабезпечення), облаштування доріг місцевого значення, тротуарів, майданчиків, благоустрій та озеленення |  |  |  |  |
| Метапроєкту | Реалізація даного проекту наддасть можливість покращити якість дорожнього покриття на дорогах громади, відновити пасажирські перевезення, покращити мікроклімат в середині громади. |  |  |  |  |
| Територія,на яку проект матиме вплив | Новоодеська міська територіальна громада |  |  |  |  |
| Цільові групи проекту такінцеві бенефіціари проєкту | Всі мешканці Новоодеської міської громади, туристи, гості громади, ВПО Сусідні територіальні громади |  |  |  |  |
| Опис проблеми на вирішення якої спрямований проєкт | Аварійний стан дорожнього покриття, наявність великої кількості вибоїн, відсутність дорожніх знаків, постійні скарги мешканців на якість покриття. |  |  |  |  |
| Основні заходи проєкту | - Проведення технічного обстеження об’єктів; - Проведення погоджувально-дозвільних процедур та виготовлення ПКД; - Виконання ремонтно-будівельних робіт. |  |  |  |  |
| Індикатори (показники) результативності | Кількість відремонтованих доріг, м2 Кількість відновлених автобусних сполучень,одиниць Кількість пасажиропотоку, осіб |  |  |  |  |
| Період реалізації проєкту | 2024-2027 |  |  |  |  |
| Орієнтовно обсяг фінансування,тис.грн. | 12600 |  |  |  |  |
| Утомучислі: | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Разом |
| - місцевий бюджет | 500 | 600 | 700 | 800 | 2600 |
| - обласний бюджет | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 10000 |
| - державний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - іншіджерела | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Відповідальний виконавець | Відділ з питань житлово-комунального господарства та цивільного захисту апарату виконавчого комітету міської ради |  |  |  |  |
| Інша інформація за потреби |  |  |  |  |  |

| Назвапроєкту | Облаштування тротуарів в м. Нова Одеса |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер і назва цілі/ завдання стратегії, якому відповідає проєкт | В 1.2 Модернізація системи комунальних мереж (водовідведення, водозабезпечення), облаштування доріг місцевого значення, тротуарів, майданчиків, благоустрій та озеленення |  |  |  |  |
| Мета проекту | Покращення пішохідного сполучення околиць міста з центром громади. Безпечне пересування учнів шкіл до закладів освіти. |  |  |  |  |
| Територія,на яку проект матиме вплив | м. Нова Одеса |  |  |  |  |
| Цільові групипроєкту та кінцевібенефіціарипроєкту | Всімешканцім. Нова Одеса,ВПО |  |  |  |  |
| Опис проблеми на вирішення якої спрямований проєкт | Відсутність якісних пішохідних доріжок вул.Незалежності м.Нова Одеса |  |  |  |  |
| Основні заходипроєкту | - Коригування наявної та виготовлення нової проектної документації; - Капітальний ремонт тротуарів по вул. Незалежності в м. Нова Одеса - Облаштування покриття тротуарів площею 2396 м2. - Благоустрій прилеглої до доріжок території (встановлення урн, обрізання дерев, тощо) |  |  |  |  |
| Індикатори (показники) результативності | Кількість відремонтованих тротуарних доріжок, м2 |  |  |  |  |
| Період реалізації проєкту | 2027 |  |  |  |  |
| Орієнтовний обсяг фінансування,тис.грн. | 2700 |  |  |  |  |
| Утомучислі: | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Разом |
| - місцевий бюджет | 0 | 0 | 0 | 2700 | 2700 |
| - обласний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - державний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - іншіджерела | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Відповідальний виконавець | Відділ з питань житлово-комунального господарства та цивільного захисту апарату виконавчого комітету міської ради |  |  |  |  |
| Інша інформація за потреби |  |  |  |  |  |

| Назвапроєкту | Капітальні та поточні ремонти пунктів здоров'я, амбулаторій Новоодеської міської громади та іх модернізація |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер і назва цілі/ завдання стратегії, якому відповідає проєкт | В 1.3. Підвищення доступності та створення ефективної системи охорони здоров’я в громаді |  |  |  |  |
| Мета проєкту | Покращення умов надання первинної медичної допомоги всільськіймісцевості |  |  |  |  |
| Територія,наякупроєктматиме | Новоодеська міська територіальнагромада |  |  |  |  |
| Цільові групи проєкту | Всі мешканціНовоодеськоїгромади, органи місцевої влади та підрядні організації |  |  |  |  |
| Опис проблеми на вирішення яко їспрямований проєкт | Неохідність виконання робіт по ремонту будівель пунктів здоров'я та сільських амбулаторій загальної практики сімейної медицини зумовлена незадовільним станом стіновихблоків, дахів, електромереж, систем опалення, які не забезпечують функції по збереженню тепла, ізоляції і як наслідок порушуються санітарні умови і незадовільним є температурний режим в медичних закладах.Що в своючергу не дає можливості забезпечити належні лікувальні, санітарні та оздоровчі послуги населенню в безпечних, сприятливих та комфортних умовах. |  |  |  |  |
| Основні заходи проєкту | - Проведенняоцінки стану пунктівздоров'я та амбулаторій - Розробка плану капітальниїремонтів - Проведення ремонтних робіт - Оснащення пунктів здоров'я та амбулаторій необхідним обладнанням - Впровадження електронної системи обліку пацієнтів |  |  |  |  |
| Індикатори(показники) результативності | Кількість відремонтованих пунктів здоров'я та амбулаторій, одиниць Відсоток збільшення відвідувань пунктів здоров'я та амбулаторій, % Кількість нового обладнання, встановленогоу пунктах здоров'я та амбулаторіях, одиниць Відсоток пунктів здоров'я та амбулаторій, підключених до електронної системи обліку,% |  |  |  |  |
| Період реалізації проєкту | 2024-2027 |  |  |  |  |
| Орієнтовний обсяг фінансування,тис.грн. | 7850 |  |  |  |  |
| Утомучислі: | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Разом |
| - місцевий бюджет | 0 | 2000 | 2500 | 2500 | 7000 |
| - обласний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - державний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - іншіджерела | 100 | 200 | 250 | 300 | 850 |
| Відповідальний виконавець | КНП «Новоодеський центр первинної медико-санітарної допомоги» Новоодеської міської ради |  |  |  |  |

| Назвапроєкту | Лікар – це престижно |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер і назва цілі/ завдання стратегії, якому відповідає проєкт | В1.3. Підвищення доступності та створення ефективної системи охорони здоров’я в громаді |  |  |  |  |
| Метапроєкту | Розширення переліку медичних послуг населенню, що надаються амбулаторно та в стаціонарі шляхом залучення молодих, перспективних лікарів до роботи в закладі на постійній основі |  |  |  |  |
| Територія, на яку проєкт матиме вплив | Новоодеськатериторіальнагромада та сусідні громади Сухоєланецької та Костянтинівської сільських рад. |  |  |  |  |
| Цільові групи проєкту | Мешканці Новоодеської територіальноїгромади та мешканці сусідніх громад Сухоєланецької та Костянтинівської. |  |  |  |  |
| Опис проблеми на вирішення яко їспрямований проєкт | Кадрова забезпеченість лікарського персоналу складає 61 %. Працюючі лікарі пенсійного віку становлять 50 %. Відсутні фахівці окремих спеціальностей: хірург 1 особа, анестезіолог 2 особи, акушер-гінеколог 1 особа, отоларинголог 1 особа, офтальмолог 1 особа, психіатр 1 особа, ортопед-травматолог 1 особа, лікар-лаборант 1 особа, ендоскопіст 1 особа, терапевт 1 особа. |  |  |  |  |
| Основні заходи проєкту | Заключення трьохсторонніх угод на підготовку лікарів рідкісних професій між громадою, лікарнею та майбутніми студентами медичних вузів. Забезпечення службовим житлом молодих фахівців. Забезпечення стимулюючих матеріальних виплат молодим фахівцям. |  |  |  |  |
| Індикатори (показники) результативності | Кількість залучених нових лікарів, осіб; Відсоток зменшення вакантних посад у медичному закладі,% ; Рівень задоволеністю пацієнтів якістю наданих послуг,% ; Кількість випускників, що вступили во медичних ВНЗ по тристоронній угоді,осіб; Збільшення відсотку фахівців непенсійного віку серед працюючих,% |  |  |  |  |
| Період реалізації проєкту | 2024-2027 |  |  |  |  |
| Орієнтовний обсяг фінансування,тис.грн. | 5 000 |  |  |  |  |
| Утомучислі: | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Разом |
| - місцевий бюджет | 500 | 1 000 | 1 000 | 2 000 | 4 500 |
| - обласний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - державний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - іншіджерела | 0 | 200 | 150 | 150 | 500 |
| Відповідальний виконавець | Новоодеська міська рада, виконавчий комітет , КНП «Новоодеська багатопрофільна лікарня |  |  |  |  |
| Інша інформація за потреби |  |  |  |  |  |

| Назвапроєкту | Створення сучасного комфортного медичного простору на базі КНП «Новоодеська багатопрофільна лікарня» Новоодеської міської ради |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер і назва, цілі завдання стратегії, якому відповідає проєкт | В1.3. Підвищення доступності та створення ефективної системи охорони здоров’я в громаді |  |  |  |  |
| Метапроєкту | Забезпечити доступність населення до якісних діагностичних, лікувальних послуг на безоплатній основі за місцем проживання |  |  |  |  |
| Територія, на яку проєкт матиме вплив | Новоодеськатериторіальнагромада та сусідні громади Сухоєланецької та Костянтинівської сільських рад. |  |  |  |  |
| Цільові групи проєкту | Мешканці Новоодеської територіальноїгромади та мешканці сусідніх громад Сухоєланецької та Костянтинівської. |  |  |  |  |
| Опис проблеми на вирішення якої спрямований проєкт | В закладі використовується морально застаріле медичне обладнання, що часто ламається. Витрачаються кошти на його ремонт та повірку. Медичні меблі також потребують оновлення та часткової заміни на сучасні, більш комфортні. |  |  |  |  |
| Основні заходи проєкту | Визначення пріоритетних потреб у новому обладнані. Придбання сучасного, нового, діагностичного, хірургічного, медичного обладнання та медичних інструментів. Навчання персоналу роботі з новим обладнанням. Придбання нових медичних меблів. |  |  |  |  |
| Індикатори (показники) результативності | Кількість нових одиниць медичного обладнання, одиниць. Кількість нових діагностичних процедур, одиниць. Рівень задоволеності пацієнтів якістю. Кількість нових меблів, одиниць . |  |  |  |  |
| Період реалізації проєкту | 2024-2027 |  |  |  |  |
| Орієнтовний обсяг фінансування,тис.грн. | 12 500,00 |  |  |  |  |
| Утомучислі: | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Разом |
| - місцевий бюджет | 500 | 500 | 500 | 500 | 2 000 |
| - обласний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - державний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - іншіджерела | 2 000 | 2 500 | 3 000 | 3 000 | 10 500 |
| Відповідальний виконавець | КНП «Новоодеська багатопрофільна лікарня |  |  |  |  |
| Інша інформація за потреби |  |  |  |  |  |

| Назвапроєкту | Будівництво свердловини для автономного водозабезпечення лікарні |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер і назва цілі/ завдання стратегії, якому відповідає проєкт | В1.3 Підвищення доступності та створення ефективної системи охорони здоров’я в громаді. |  |  |  |  |
| Метапроєкту | Забезпечити наявність води безперебійно та в повному обсязі для потреб лікарні. Цілодобове безперебійне забезпечення водою приміщення головного лікувального корпусу та закладу в цілому. |  |  |  |  |
| Територія, на яку проєкт матиме вплив | Новоодеськатериторіальнагромада та сусідні громади Сухоєланецької та Костянтинівської сільських рад. |  |  |  |  |
| Цільові групи проєкту | Мешканці Новоодеської територіальноїгромади та мешканці сусідніх громад Сухоєланецької та Костянтинівської. |  |  |  |  |
| Опис проблеми на вирішення якої спрямований проєкт | Відсутність централізованого міського водопостачання зобов’язує нас вирішувати питання щодо автономного забезпечення закладу водою. Дебет води діючої свердловини недостатній для забезпечення лікарні водою у повному обсязі. ПКД виготовлена у 2019 р. через відсутність коштів залишилась не реалізованою. |  |  |  |  |
| Основні заходи проєкту | Розроблення ПКД Виконання будівельних робіт. Запуск свердловини |  |  |  |  |
| Індикатори (показники) результативності | безперебійне забезпечення водою лікувального корпусу та закладу в цілому зі встановленням свердловини, одиниць |  |  |  |  |
| Період реалізації проєкту | 2025 |  |  |  |  |
| Орієнтовний обсяг фінансування,тис.грн. | 1 200 |  |  |  |  |
| Утомучислі: | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Разом |
| - місцевий бюджет | 0 | 200 | 0 | 0 | 200 |
| - обласний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - державний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - іншіджерела | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 1 000 |
| Відповідальний виконавець | КНП «Новоодеська багатопрофільна лікарня |  |  |  |  |
| Інша інформація за потреби |  |  |  |  |  |

| Назва проєкту | Облаштування інклюзивних палат та відділення для паліативних хворих |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер і назва цілі/ завдання стратегії, якому відповідає проєкт | В1.3 Підвищення доступності та створення ефективної системи охорони здоров’я в громаді. |  |  |  |  |
| Метапроєкту | Облаштування інклюзивних палат та відділення для паліативних хворих, санітарних кімнат для людей з обмеженими можливостями з метою покращення якості надання медичних послуг. |  |  |  |  |
| Територія, на яку проєкт матиме вплив | Новоодеськатериторіальнагромада та сусідні громади Сухоєланецької та Костянтинівської сільських рад. |  |  |  |  |
| Цільові групи проєкту | Мешканці Новоодеської територіальноїгромади та мешканці сусідніх громад Сухоєланецької та Костянтинівської. |  |  |  |  |
| Опис проблеми на вирішення якої спрямований проєкт | Відсутність якісного та комфортного перебування паліативних пацієнтів з захворюваннями та обмеженими фізичними можливостями в закладі. |  |  |  |  |
| Основні заходи проєкту | Виготовлення ПКД. Поточний ремонт санітарних кімнат. Проведення ремонтно-будівельних робіт в палатах. Закупівля спеціалізованого обладнання для інклюзивних палат. Облаштування відділення паліативної допомоги. Навчання персоналу роботі з особливими пацієнтами. |  |  |  |  |
| Індикатори (показники) результативності | Кількість облаштованих інклюзивних палат, одиниць. Кількість місць у відділенні паліативної допомоги, одиниць. Кількість персоналу, що пройшов спеціалізоване навчання,осіб. Кількість пацієнтів в паліативному відділенні,осіб. |  |  |  |  |
| Період реалізації проєкту | 2024-2025 |  |  |  |  |
| Орієнтовний обсяг фінансування,тис.грн. | 2 400 |  |  |  |  |
| Утомучислі: | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Разом |
| - місцевий бюджет | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 |
| - обласний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - державний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - іншіджерела | 440 | 1 900 | 0 | 0 | 2 340 |
| Відповідальний виконавець | КНП «Новоодеська багатопрофільна лікарня |  |  |  |  |
| Інша інформація за потреби |  |  |  |  |  |

| Назвапроєкту | Надійний медичний транспорт – життєва необхідність |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер і назва цілі/ завдання стратегії, якому відповідає проєкт | В1.3 Підвищення доступності та створення ефективної системи охорони здоров’я в громаді. |  |  |  |  |
| Метапроєкту | Комфортне та безпечне перебування пацієнта у транспортному засобі через оновлення автопарку: придбання мікроавтобусу для транспортування хворих, ліків та медтоварів. |  |  |  |  |
| Територія, на яку проєкт матиме вплив | Новоодеськатериторіальнагромада та сусідні громади Сухоєланецької та Костянтинівської сільських рад. |  |  |  |  |
| Цільові групи проєкту | Мешканці Новоодеської територіальноїгромади та мешканці сусідніх громад Сухоєланецької та Костянтинівської. |  |  |  |  |
| Опис проблеми на вирішення якої спрямований проєкт | Автотранспортний парк лікарні укомплектований автомобілями марки УАЗ-3741, вік експлуатації 12-18 років. Одиниць автомобіль передано до ЗСУ за вимогою ТЦК. Транспортування хворих ускладнене технічними характеристиками транспортних засобів. |  |  |  |  |
| Основні заходи проєкту | Проведення оцінки діючого автотранспорту. Визначення пріоритетних вимог до нового автомобіля. Закупівля нового автотранспортного засобу. |  |  |  |  |
| Індикатори (показники) результативності | кількість пацієнтів, що скористуються транспортування до інших лікувальних закладів, осіб |  |  |  |  |
| Період реалізації проєкту | 2026 |  |  |  |  |
| Орієнтовний обсяг фінансування,тис.грн. | 2 200 |  |  |  |  |
| Утомучислі: | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Разом |
| - місцевий бюджет | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 |
| - обласний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - державний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - іншіджерела | 0 | 0 | 2 000 | 0 | 2 000 |
| Відповідальний виконавець | КНП «Новоодеська багатопрофільна лікарня |  |  |  |  |
| Інша інформація за потреби |  |  |  |  |  |

| Назвапроєкту | Чистота як платформа здоров’я |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер і назва цілі/ завдання стратегії, якому відповідає проєкт | В1.3 – Підвищення доступності та створення ефективної системи охорони здоров’я в громаді. |  |  |  |  |
| Метапроєкту | Забезпечення високого рівня дотримання санітарних вимог та стандартів щодо прийому, прання та видачі білизни та чистоти в медичному закладі через проведення поточного ремонту приміщення пральні, капітальний ремонт даху приміщення пральні, модернізація промислового обладнання пральні. |  |  |  |  |
| Територія, на яку проєкт матиме вплив | Новоодеськатериторіальнагромада та сусідні громади Сухоєланецької та Костянтинівської сільських рад. |  |  |  |  |
| Цільові групи проєкту | Мешканці Новоодеської територіальноїгромади та мешканці сусідніх громад Сухоєланецької та Костянтинівської. |  |  |  |  |
| Опис проблеми на вирішення яко їспрямований проєкт | Приміщення пральні ведено в експлуатацію в 60-х роках і жодного разу не було відремонтовано. Перебуває в стані близького до аварійного: дах протікає, пошкоджені облицювання стін та підлога, неможливе дотримання санітарних норм прання, приймання брудної та видачі чистої білизни. Професійна пральна машина бар’єрного типу 2009 року випуску вийшла з ладу, пошкоджено корозією бак, який не підлягає ремонту. |  |  |  |  |
| Основні заходи проєкту | Проведення оцінки стану даху, приміщення пральні. Проведення аудити наявного обладнання. Виготовлення ПКД. Ремонтно будівельні роботи. Закупівля сучасного професійного обладнання пральні. Навчання персоналу роботі з обладнанням. |  |  |  |  |
| Індикатори (показники) результативності | кількість обсягів прання білизни за робочу зміну, кг. Дотримання санітарних вимог та стандартів щодо прийому, прання та видачі білизни. |  |  |  |  |
| Період реалізації проєкту | 2025-2026 |  |  |  |  |
| Орієнтовний обсяг фінансування,тис.грн. | 3 300 |  |  |  |  |
| Утомучислі: | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Разом |
| - місцевий бюджет | 0 | 200 | 100 | 0 | 300 |
| - обласний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - державний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - іншіджерела | 0 | 1 500 | 1 500 | 0 | 3 000 |
| Відповідальний виконавець | КНП «Новоодеська багатопрофільна лікарня |  |  |  |  |
| Інша інформація за потреби |  |  |  |  |  |

| Назвапроєкту | Покращення матеріально-технічного забезпечення установ соціального захисту, запровадження нових видів соціальних послуг |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер і назва цілі/ завдання стратегії, якому відповідає проєкт | В.1.4. Покращення матеріально-технічного забезпечення установ соціального захисту,комунальних підприємств та закладівгромади, розширення переліку соціальних послуг, запровадження нових видів соціальних послуг. |  |  |  |  |
| Мета проєкту | Забезпечення доступності соціальних послуг, розширення переліку соціальних послуг за рахунок запровадження нових видів. Удосконалення механізмів ефективного управління системою соціальних послуг. Забезпечення розвитку системи соціальних послуг із використанням інших можливостей шляхом розширення міжмуніципального співробітництва територіальних громад. Перехід від послуг уніфікованого характеру до індивідуальних форм соціальної підтримки. |  |  |  |  |
| Територія,на якупроєкт матиме вплив | Новоодеська міська територіальна громада та громади-партнери. |  |  |  |  |
| Цільові групи проєкту такінцевібенефіціарипроєкту | Вразливі категорії дорослого та дитячого населення, їх родиницьи, пенсіонери, мешканці громади. |  |  |  |  |
| Опис проблеми на вирішення якоїспрямованийпроєкт | Відсутність належного матеріально-технічного забезпечення установ соціального захисту, що призводить до зниження якості надання соціальних послуг та унеможливлює розширення та запровадження нових. |  |  |  |  |
| Основні заходипроєкту | - Проведення поточного ремонту у приміщенні відділення стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання КУ «ЦНСПНМР» за адресою: м. Нова Одеса, вул. Шкільна, 38б. - Придбання нових меблів для відділення стаціонарного догляду (дивани, крісла, приліжкові тумби) - Придбання оргтехніки для фахівців КУ «ЦНСПНМР» - Придбання велосипедів для соціальних робітників КУ «ЦНСПНМР» - Облаштування санітарної кімнати у відділенні денного догляду КУ «ЦНСПНМР» за адресою: м.Нова Одеса, вул. Шкільна, 38 - Проведення поточного ремонту кабінету для навчань слухачів УТВ за адресою : м. Нова Одеса, вул. Центральна, 183а - Залучення ОГС до надання соціальних послуг. - Забезпечення доступності до приміщень структурних підрозділів установ системи соціального захисту населення шляхом реконструкції та облаштування пандусів. |  |  |  |  |
| Індикатори (показники) результативності | Кількість отримувачів послуг на місяць,осіб Кількість наданих соціальних послуг на місяць,одиниць |  |  |  |  |
| Період реалізації проєкту | 2024-2027 |  |  |  |  |
| Орієнтовний обсяг фінансування,тис.грн. | 1140 |  |  |  |  |
| Утомучислі: | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Разом |
| - місцевий бюджет | 0 | 100 | 100 | 100 | 300 |
| - обласний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - державний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - іншіджерела | 140 | 300 | 200 | 200 | 840 |
| Відповідальний виконавець | Управління соціального захисту населення |  |  |  |  |
| Назва проєкту | Створення центру підтримки ветеранів (ЦПВ) у Новоодеській міській громаді |  |  |  |  |
| Номер і назва цілі/ завдання стратегії, якому відповідає проєкт | В. 1.5 Створення центру підтримки ветеранів у громаді, запровадження напрямків соціальної підтримки ветеранів |  |  |  |  |
| Мета проєкту | Створення простору для ветеранів та членів їх родиниць, для родиниць загиблих, військовополонених, зниклих безвісти |  |  |  |  |
| Територія, на яку проєкт матиме вплив | Новоодеська міська територіальна громада, |  |  |  |  |
| Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту | Ветерани війни та члени їх родиниць, родиницьи загиблих, військовополонених, зниклих безвісти, демобілізовані військовослужбовці та їх родиницьи. |  |  |  |  |
| Опис проблеми на вирішення якої спрямований проєкт | Відсутній простір для ветеранів та їх родиниць, для надання допомоги їм в допомозі переходу від військового до цивільного життя, мінімізації ПТСР тощо, де б вони могли отримати адміністративні послуги та адміністративні послуги соціального характеру, послуги з фізичної реабілітації, психологічної підтримки. |  |  |  |  |
| Основні заходи проекту | - Проведення поточного ремонту частини приміщення призначеного для спортивного залу за адресою : м. Нова Одеса, вул. Центральна, 214/3, - Облаштування вже відремонтованої частини меблями та обладнанням - Облаштування спортивної зали - Облаштування зони відпочинку на подвір’ї. - Відкриття Центру. - Проведення моніторингу діяльності |  |  |  |  |
| Індикатори(показники) результативності | Проведення анкетування відвідувачів з метою визначення потреб, одиниць Кількість відвідувачів ЦПВ на місяць, осіб Кількість наданих послуг,одиниць Рівень задоволеності отримувачів (за результатами опитувань) |  |  |  |  |
| Період реалізації проєкту | 2024-2025 |  |  |  |  |
| Орієнтовний обсяг фінансування,тис.грн. | 3825 |  |  |  |  |
| Утому числі: | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Разом |
| - місцевий бюджет | 1630 | 0 | 0 | 0 | 1630 |
| - обласний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - державний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - інші джерела | 1695 | 500 | 0 | 0 | 2195 |
| Відповідальний виконавець | Управління соціального захисту населення Новоодеськоїміськоїради |  |  |  |  |

| Назва проєкту | Створення простору для діяльності громадських організацій в Новоодеській міській громаді |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер і назва цілі/ завдання стратегії, якому відповідає проєкт | 1.6 Розширення співпраці з громадськими організаціями (в тому числі щодо інклюзії та піклування про безпритульних тварин) |  |  |  |  |
| Мета проекту | Мета: створення сприятливого та функціонального простору для громадських організацій з метою підтримки їхньої діяльності та сприяння ефективній взаємодії та реалізації комунікативного потенціалу, задоволення соціальних та суспільних потреб, на території Новоодеської громади. Завданням проекту є розробка інфраструктури, що включає в себе приміщення, технічне забезпечення та ресурси, для надання громадським організаціям необхідних умов та можливостей для впровадження їхніх ініціатив та соціальних проектів та підвищення рівня ефективності громадських ініціатив, з покращенням якості життя бенефіціарів проекту, а також забезпечення сталого розвитку громадського сектору |  |  |  |  |
| Територія, на яку проєкт матиме вплив | Новоодеська міська територіальна громада, |  |  |  |  |
| Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту | Цільовою групою проекту є громадські організації, які функціонують на території громади (близько 40 активних організацій).Бенефіціари: мешканці громади, які користуються результатами проектної діяльності та засновники, волонтери громадських організацій, які отримають підтримку та ресурси для успішної реалізації своїх соціальних ініціатив. |  |  |  |  |
| Опис проблеми на вирішення якої спрямований проєкт | Проблема ґрунтується на відсутності адекватних інфраструктурних рішень для громадських організацій, які часто працюють в області громадянського суспільства, благодійності та соціальних ініціатив. Брак відповідних просторів та ресурсів ускладнює проведення зустрічей, навчань, ініціатив та інших заходів, необхідних для їхньої діяльності. Ця проблема суттєво обмежує ефективність та вплив громадських організацій на розв'язання соціальних проблем та задач.Відсутність спеціалізованого простору може призвести до розірвання громадських ініціатив, ускладнити співпрацю між організаціями та обмежити їхню здатність залучати громадську увагу та підтримку.Розв'язання цієї проблеми передбачає створення спеціалізованого простору, оснащеного необхідними ресурсами, щоб забезпечити гармонійний розвиток та співпрацю громадських організацій. |  |  |  |  |
| Основні заходи проєкту | -облаштування спеціального простору для громадських організацій, включаючи ремонт приміщення, конференц-зали та робочі площі; - забезпечення необхідною технічною інфраструктурою, такою як комп'ютери, засоби зв'язку, аудіо-відео засоби для проведення зустрічей та вебінарів; - забезпечення необхідними меблями; - розвиток партнерств і мереж для спільної роботи та обміну ресурсами між різними громадськими організаціями; - проведення інформаційних кампаній для підвищення обізнаності громадськості щодо діяльності громадських організацій та їхніх досягнень; - створення ефективних комунікаційних платформ для обміну ідеями, ресурсами та кращими практиками між учасниками проекту. |  |  |  |  |
| Індикатори(показники) результативності | Спільний інформаційний простір для діяльності громадських організацій та налагоджено регулярні комунікації, одиниць рівень поінформованості людей у різних сферах життєдіяльності (висвітлення подій, що відбуваються в громаді, загалом у суспільстві),%. |  |  |  |  |
| Період реалізації проєкту | 2025-2027 |  |  |  |  |
| Орієнтовний обсяг фінансування,тис.грн. | 1380 |  |  |  |  |
| Утому числі: | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Разом |
| - місцевий бюджет | 30 | 20 | 30 | 0 | 80 |
| - обласний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - державний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - іншіджерела | 0 | 400 | 400 | 500 | 1300 |
| Відповідальний виконавець | Відділ економіки та інвестиційного розвитку |  |  |  |  |
| Інша інформація | платформа для ефективної комунікації та обміну ресурсами між владою та різними громадськими організаціями, що сприятиме спільним ініціативам та співпраці |  |  |  |  |

| Назва проєкту | Розвиток комунікаційної політики в громаді |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер і назва цілі/ завдання стратегії, якому відповідає проєкт | В1.6. Розширення співпраці з громадськими організаціями |  |  |  |  |
| Мета проєкту | Побудова комунікації між владою та громадою, громадськими організаціями, владою та жителями населених пунктів шляхом розробки і впровадження комунікаційної стратегії Новоодеської громади |  |  |  |  |
| Територія, на яку проєкт матиме вплив | Новоодеська міська територіальна громада |  |  |  |  |
| Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту | Всі мешканці Новоодеської територіальної громади |  |  |  |  |
| Опис проблеми на вирішення якої спрямований проект | Комунікаційна політика (стратегія) має сприяти результативній роботі органу місцевого самоврядування (ОМС) та жителів громади в напрямку створення комфортних умов та досягненню ними цілей і завдань, що впроваджуються в рамках Стратегії розвитку територіальної громади, Програми соціально- економічного розвитку та інших проектів і програм, що реалізуються на території громади. |  |  |  |  |
|  | Варто наголосити, що комунікаційна стратегія, це тапрограма, яку важливо розробляти залучаючи усі зацікавлені сторони (представників влади, активної громадськості, місцевого бізнесу та експертів), використовуючи усі можливі партисипативні інструменти місцевої демократії. |  |  |  |  |
|  | Ця залученість формує почуття причетності до процесу управління громадою і відчуття власної відповідальності за життя громади. Лише в результаті спільної та кропіткої роботи може з’явитися той продукт, який дійсно працюватиме на зростання громади |  |  |  |  |
| Основні заходи проєкту | - Визначення цільової аудиторії, на яку будуть спрямовуватися заходи комунікаційного впливу. - Визначення конкретних цілей комунікаційної політики. - Вибір інструментів комунікаційного впливу. - Розробка детального плану комунікаційної політики. - Розробка бюджету комунікаційної політики. - Реалізація запланованих заходів комунікаційного впливу та їх фінансове забезпечення. - Розробка і налагодження системи зворотного зв'язку з метою своєчасного коректування комунікаційної політики. |  |  |  |  |
| Індикатори (показники) | Кількість інструментів громадської участі, одиниць; Наявність затвердженого документу та механізму його впровадження, одиниць; Кількість мешканців та депутатів, залучених до розробки політики комунікацій, осіб |  |  |  |  |
| результативності |  |  |  |  |  |
| Період реалізації проєкту | 2025-2026 |  |  |  |  |
| Орієнтовний обсяг фінансування, тис. грн. | 100 |  |  |  |  |
| У тому числі: | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Разом |
| - місцевий бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - обласний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - державний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - інші джерела | 0 | 50 | 50 | 0 | 100 |
| Відповідальний виконавець | Відділ інформаційного забезпечення Новоодеської міської ради |  |  |  |  |

| Назва проєкту | Інституційна підтримка інфраструктурних ОГС для посилення спроможностей громадянського суспільства в громаді |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер і назва цілі/ завдання стратегії, якому відповідає проєкт | 1.6 Розширення співпраці з громадськими організаціями |  |  |  |  |
| Мета проєкту | Мобілізація ОГС Новоодеської громади на вирішення нових викликів для громад шляхом посилення їх організаційної спроможності та реалізації заходів з інтеграції ВПО у суспільне життя громад. |  |  |  |  |
| Територія, на яку проєкт матиме вплив | Новоодеська міська територіальна громада |  |  |  |  |
| Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту | Всі мешканці Новоодеської територіальної громади, особливо молодь, члени ОГС |  |  |  |  |
| Опис проблеми на вирішення якої спрямований проект | З початку війни більшість ОГС в Україні значно змінили характер діяльності, швидко трансформувались, освоїли нові напрямки – допомога ЗСУ, гуманітарна допомога, інтеграція ВПО у суспільне життя місцевих громад, особливо у «тилових» регіонах.На сьогодні ситуація в Україні дещо стабілізувалась, запрацювала більшість системних механізмів – соціальна допомога ВПО, підтримка бізнесу, планування в громадах. Однак, для більшості ОГС новий характер діяльності залишається актуальним, особливо щодо ВПО. При цьому питання гуманітарної допомоги змінюються на більш комплексні проблеми, які держава не в змозі забезпечити повністю – залучення мешканців до суспільного життя та економічного розвитку місцевих громад, забезпечення комунікації влади з місцевими жителями. Для цього ОГС мають виходити на новий професійний рівень, посилити свій потенціал, створювати дієві партнерські мережі для координації заходів. |  |  |  |  |
| Основні заходи проєкту | - Тренінг для ОГС громад з питань організаційного розвитку - Підготовка стратегічних документів ОГС - Затвердження стратегічних документів ОГС - Формування робочої групи та підготовка установчих документів для створення Коаліції. - Участь у заключній конференції для презентації результатів проекту.Проведення інтегруючих заходів у громаді за сценарієм, підготовленим спільно з активістами громади і ВПО. - Тренінги-консультації для ВПО та представників громад за темами: 1. тренінг з психологічної допомоги низької інтенсивності щодо управління стресом; 2. тренінг з розв’язання конфліктів та налагодження діалогу між ВПО та місцевими жителями; 3. тренінг з побудови ефективних комунікацій для вирішення проблем ВПО місцевими органами влади. Інформаційно-комунікаційний супровід та менеджмент заходів проєкту |  |  |  |  |
| Індикатори (показники) результативності | Наявність стратегічних документів розвитку ОГС громади, одиниць. Кількість реалізованих заходів ОГС, одиниць/рік |  |  |  |  |
| Період реалізації проєкту | 2025-2027 |  |  |  |  |
| Орієнтовний обсяг фінансування, тис. грн. | 150 |  |  |  |  |
| У тому числі: | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Разом |
| - місцевий бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - обласний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - державний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - інші джерела | 0 | 50 | 50 | 50 | 150 |
| Відповідальний виконавець | Відділ економіки та інвестиційного розвитку Новоодеської міської ради |  |  |  |  |
| Інша інформація за потреби |  |  |  |  |  |

| Назва проєкту | Будівництво житла для ВПО |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер і назва цілі /завданнястратегії,якомувідповідаєпроєкт | В 1.7 . Реінтеграція ВПО. |  |  |  |  |
| Метапроєкту | Будівництво житла для ВПО та створення належних умов проживання, реінтеграція ВПО в життя громади. |  |  |  |  |
| Територія, на яку проєкт матиме вплив | Новоодеська міська територіальнагромада |  |  |  |  |
| Цільовігрупипроєкту такінцевібенефіціарипроєкту | Внутрішньо переміщені особи громади |  |  |  |  |
| Опис проблеми на вирішення якоїспрямованийпроєкт | Відсутність соціального житла. Відсутність загалом необхідної кількості житла, його низька якість, відсутність компенсації. В громаді на обліку перебуває більше 4560 осіб з числа внутрішньо переміщених. Більша частина розміщені у родичів, близьких, знайомих, проте інші постійно стикаються з проблемою розміщення, забезпечення належних умов проживання, |  |  |  |  |
| Основні заходи проєкту | Пошук донорів та інвесторів для будівництва соціального житла Заключення договору з підрядником Будівництво житла Здача та прийняття об’єкту бідівництва Вивчення потреб ВПО шляхом анкетування Наповнення реєстру житла Інтеграція в громаду ВПО Залучення фахівців (лікарів, педагогів, трактористів тощо) в громаду. |  |  |  |  |
| Індикатори(показники) результативності | Адаптація та повернення до життя ВПО, осіб |  |  |  |  |
| Період реалізації проєкту | 2026-2027 |  |  |  |  |
| Орієнтовний обсяг фінансування,тис.грн. | 33000 |  |  |  |  |
| Утомучислі: | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Разом |
| - місцевий бюджет | 0 | 0 | 2000 | 1000 | 3000 |
| - обласний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - державний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - іншіджерела | 0 | 0 | 20000 | 10000 | 30000 |
| Відповідальний виконавець | Управління соціального захисту населення Новоодеської міської ради |  |  |  |  |

| Назва проєкту | Розбудова профільної освіти у Новоодеській міській раді |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер і назва цілі/завдання стратегії, якому відповідає проєкт | В 2.1. Забезпечення послугами дошкільної, позашкільної освіти усіх бажаючих, підвищення якості надання освітніх послуг |  |  |  |  |
| Мета проєкту | Створити умови в академічному ліцеї для того, щоб учні мали змогу обирати профіль навчання, предмети й курси для поглибленого вивчення і завдяки цьому готуватися до опанування професії ще в школі. |  |  |  |  |
| Територія, на яку проєкт матиме вплив | Новоодеська територіальна громада |  |  |  |  |
| Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту | Учні навчальних закладів громади (вчителі,батьки ,учні) |  |  |  |  |
| Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт | Необхідно забезпечити учням змогу обрати профіль навчання, предмети й курси для поглибленого вивчення і завдяки цьому готуватися до опанування професії ще в школі, забезпечити можливість вибору великої кількості курсів. 11-річний термін навчання не відповідає практиці країн ЄС, частиною якого планує стати Україна. Такий термін навчання існує лише в росії, білорусі та Азербайджані. |  |  |  |  |
| Основні заходи проєкту | Створити на базі Новоодеського ліцею №4 академічний ліцей. Оновити матеріально-технічну базу Новоодеського ліцею №4 Облаштувати пансіон для дітей, які проживають за межами населеного пункту м.Нова Одеса. |  |  |  |  |
| Індикатори (показники) результативності | створено академічний ліцей,одиниць. облаштовано пансіон, одиниць. |  |  |  |  |
| Період реалізації проєкту | 2025-2027 |  |  |  |  |
| Орієнтовний обсяг фінансування, тис. грн. | 4 400 |  |  |  |  |
| У тому числі: | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Разом |
| - місцевий бюджет | 0 | 600 | 800 | 800 | 2 200 |
| - обласний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - державний бюджет | 0 | 600 | 800 | 800 | 2 200 |
| - інші джерела | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Відповідальний виконавець | Управління освіти Новоодеської міської ради |  |  |  |  |
| Інша інформація за потреби |  |  |  |  |  |

| Назва проєкту | Капітальний ремонт покриття подвіря (благоустрій) Новоодеського ліцею 1 за адресою вул.Центральна, 220м.Нова Одеса Миколаївської області |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер і назва цілі/ завдання стратегії, якому відповідає проєкт | В 2.1. Забезпечення послугами дошкільної, позашкільної освіти усіх бажаючих, підвищення якості надання освітніх послуг |  |  |  |  |
| Мета проекту | Реалізація даного проєкту (покриття 600кв.м) дозволить забезпечити дотримання санітарних вимог та стандартів щодо освітніх послуг та доступність до якісної загальної середньої освіти для 400 учнів, батьків, вчителів та працівників закладу освіти. |  |  |  |  |
| Територія,на яку проект матиме вплив | м.Нова Одеса |  |  |  |  |
| Цільові групи проекту та кінцеві бенефіціари проєкту | Учні, вчителі, батьки Новоодеського ліцею №1. До закладу підвозяться учні з сіл Михайлівка, Криворіжжя, Троїцьке, м. Нова Одеса |  |  |  |  |
| Опис проблеми на вирішення якої спрямований проєкт | У Новоодеському ліцеї №1 шкільний двір має зруйноване асфальтне покриття, неправильний нахил стоку води руйнує фундамент будівлі в період опадів, а нерівності поверхні можуть привести до травматизму учнів, працівників закладу, батьків. Подвір’я не придатне для прогулянок, ігор або спортивних занять з дітьми. |  |  |  |  |
| Основні заходи проєкту | Демонтажні роботи 87м.кв., улаштування покриття з ФЕМ плитки, облаштування зливної каналізації, водовідведення, обладнання дренажного колодязя, облаштування 600кв м подвіря |  |  |  |  |
| Індикатори (показники) результативності | кількість метрів квадратних облаштовного подвір’я, кВ м |  |  |  |  |
| Період реалізації проєкту | 2025 |  |  |  |  |
| Орієнтовний обсяг фінансування, тис.грн. | 2500 |  |  |  |  |
| У тому числі: | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Разом |
| - місцевий бюджет | 0 | 200 | 0 | 0 | 200 |
| - обласний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - державний бюджет | 0 | 2300 | 0 | 0 | 2300 |
| - інші джерела | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Відповідальний виконавець | Відділ комунального майна та житлово-комунального господарства Новоодеської міськоїради |  |  |  |  |
| Іншаінформація за потреби |  |  |  |  |  |

| Назва проєкту | Капітальний ремонт харчоблоку та їдальні за технологічною моделлю організації харчування "опорна кухня" в Новоодеському ліцеї №1 Новоодеської міської ради Миколаївського району Миколаївської області за адресою м. Нова Одеса, вул. Центральна №220 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер і назва цілі/ завдання стратегії, якому відповідає проєкт | - В 2.1. Забезпечення послугами дошкільної, позашкільної освіти усіх бажаючих, підвищення якості надання освітніх послуг - В 2.2. Вдосконалення матеріально-технічної бази закладів освіти, культури і спорту. |  |  |  |  |
| Мета проекту | Харчоблок Новоодеського ліцею №1 потребує капітального ремонту, комплексної модернізації та технологічного переоснащення з метою дотримання норм HACCP та приготування якісної і безпечної їжі в асортименті. Створення на базі Новоодеського ліцею №1 «опорної кухні», яка буде забезпечувати доставку харчування (готових страв) в Новоодеський ліцей №2, №3, №4, Троїцьку гімназію. Забезпечено якісною та безпечною їжею 1678 учнів Новоодеських ліцеїв №1, №2, №3, №4, Троїцької гімназії. Скорочення витрат, пов’язаних з приготуванням шкільних обідів, на 30%. |  |  |  |  |
| Територія, на яку проєкт матиме вплив | Нова Одеса, с.Криворіжжя, с. Михайлівка,с. Троїцьке |  |  |  |  |
| Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту | Учні Новоодеського ліцей №1, №2, №3, №4, Троїцької гімназії. |  |  |  |  |
| Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт | Приміщення харчоблоку Новоодеського ліцею №1 потребує капітального ремонту, комплексної модернізації та технологічного переоснащення з метою дотримання норм HACCP та приготування якісної і безпечної їжі в асортименті. Створення на базі Новоодеського ліцею №1 «опорної кухні», яка буде забезпечувати доставку якісного харчування (готових страв) в Новоодеський ліцей №2, №3, №4, Троїцьку гімназію. При цьому, найбільшою проблемою є відсутність сучасних шкільних харчоблоків, що не тільки не дає змоги забезпечити якісне приготування, але й є дуже енерговитратним, що різко збільшує комунальні витрати освітньої сфери громади. |  |  |  |  |
| Основні заходи проєкту | Облаштування розвантажувального та завантажувального майданчиків; забезпечення двох окремих систем холодного водопостачання; забезпечення умивальників для очищення рук та ванни для миття харчових продуктів у приміщеннях харчоблоку гарячою і холодною проточною водою гарантованої якості;встановлення жироуловлювачів у каналізаційних трубопроводах (сепараторів жиру); забезпечення приміщень харчоблоку електроприймачами певної категорії надійності електропостачання, підібрано електрообладнання згідно з вимогами ДБН В.2.2-3, ДБН В.2.2-4, ДБН В.2.2-25 та НПАОП 40.1-1.32. Електрообладнання матиме категорію енергоспоживання не вище ніж А+;встановлення системи вентиляції відповідно до вимог ДБН В.2.5-67 та ДСТУ Б EN 13779 з урахуванням вимоги роздільність подачі повітря до зони обіднього залу та приміщення (зони) харчоблоку окремими припливними системами; обладнання систем вентиляції фільтрами зовнішнього повітря, повітронагрівачами та тепло утилізаторами; оснащення харчоблоку опорної кухні зоною отримання та зберігання сировини, заготівельною зоною, службово-побутовою зоною, зоною основного приготування страв, зоною миття та зберігання столового і кухонного посуду й інвентарю, зоною видачі готових страв, зоною роздаткової лінії в обідньому залі, зоною обідньої зали, зоною миття рук, зоною повернення, миття та зберігання тари для доставки їжі, зоною фасування і упакування готової їжі;забезпечення оздоблення обідньої зали, стелі, підлоги, стін. |  |  |  |  |
| Індикатори (показники) результативності | Площа відремонтованих приміщень, кв.м. Наявність сучасного обладнання, встановленого у харчоблоку, одиниць. Витрати на споживання електроенергії харчоблоком, квт-год |  |  |  |  |
| Період реалізації проєкту | 2024 рік |  |  |  |  |
| Орієнтовний обсяг фінансування, тис. грн. | 10 019 |  |  |  |  |
| У тому числі: | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Разом |
| - місцевий бюджет | 2 356 | 0 | 0 | 0 | 2356 |
| - обласний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - державний бюджет | 7 663 | 0 | 0 | 0 | 7663 |
| - інші джерела | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Відповідальний виконавець | Управління освіти Новоодеської міської ради |  |  |  |  |
| Інша інформація за потреби |  |  |  |  |  |

| Назва проєкту | Капітальний ремонт даху та приміщення спортивної зали Новоодеського ліцею №2за адресою: вул. Центральна,198,м. Нова Одеса в Миколаївській області. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер і назва цілі/ завдання стратегії, якому відповідає проєкт | В 2.1. Забезпечення послугами дошкільної, позашкільної освіти усіх бажаючих, підвищення якості надання освітніх послуг |  |  |  |  |
| Мета проєкту | Реалізація даного проєкту (покриття 600кв.м) дозволить забезпечити доступність якісної загальної середньої освіти для 400 учнів, батьків, вчителів та працівників закладу освіти. Головним завданням даного проекту є збереження будівлі ліцею від передчасного руйнування, дотримання відповідних санітарно-гігієнічних норм в даному навчальному закладі, зменшення витрат теплоенергоносіїв, а також створення належних побутових умов |  |  |  |  |
| Територія,на яку проект матиме вплив | м.Нова Одеса |  |  |  |  |
| Цільові групи проекту та кінцеві бенефіціари проєкту | Учні, вчителі, батьки Новоодеського ліцею №2 До закладу підвозяться учні з сіл Михайлівка, Криворіжжя, Троїцьке, м. Нова Одеса |  |  |  |  |
| Опис проблеми на вирішення якої спрямований проєкт | Під час збройної агресії, вибуховою хвилею було пошкоджено асбестоцементні листи та кроквяна система, внаслідок чого є порушення цілісності деяких дерев’яних конструкцій та елементів даху (гниль, замокання). Будівля закладу не здатна максимально зберігати тепло. Тепловтрати в значній мірі відбуваються через аварійний дах. Температурний режим нестабільний. Восени у період дощів стеля протікає, взимку відчувається зниження температури в класних кімнатах. Все це призводить до порушення освітнього процесу, високого рівня захворюваності учнів в осінньо-зимовий період. Також постає проблема неефективного енергокористування. Альтернативою у вирішенні даного питання є капітальний ремонт покрівлі.Споруда спортивної зали Новоодеського ліцею №2 потребує капітального ремонту, так як покрівля знаходиться в аварійному стані: несучі конструкції даху уражені гнилизною, з’єднання кроквяної системи послаблені, фартух зі сталі по периметру покрівлі вкритий суцільною корозією, асбестоцементні листи мають тріщини. На стелі є сліди протікання покрівлі. |  |  |  |  |
| Основні заходи проєкту | Потрібно провести капітальний ремонт даху та приміщення спортивної зали:розбирання покриттів з хвилястих асбестоцементних листів;розбирання дерев’яних конструкцій даху;улаштування даху з металоконструкцій; монтаж профільованого настилу;облаштування підвісної стелі. |  |  |  |  |
| Індикатори (показники) результативності | кількість метрів квадратних відремонтованого даху, кВ.м; дотримання санітарних вимог та стандартів щодо освітні послуг для - кількість учнів |  |  |  |  |
| Період реалізації проєкту | 2024 |  |  |  |  |
| Орієнтовний обсяг фінансування, тис.грн. | 5400 |  |  |  |  |
| У тому числі: | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Разом |
| місцевий бюджет | 5400 | 0 | 0 | 0 | 5400 |
| обласний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| державний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| інші джерела | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Відповідальний виконавець | Відділ комунального майна та житлово-комунальногогосподарстваНовоодеської міської ради |  |  |  |  |

| Назва проєкту | Облаштування дитячими майданчиками, в тому числі закладів дошкільної освіти Новоодеської міської громади |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер і назва цілі/завдання стратегії, якому відповідає проєкт | В 2.1. Забезпечення послугами дошкільної, позашкільної освіти усіх бажаючих, підвищення якості надання освітніх послуг |  |  |  |  |
| Мета проєкту | Підвищення якості освітнього процесу шляхом покращення умов виховання дітей та учнів Новоодеської громади |  |  |  |  |
| Територія, на яку проєкт матиме вплив | Новоодеська міська територіальна громада |  |  |  |  |
| Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту | Всі мешканці громади. Діти та учні, педагоги освітніх закладів Опосередковано – батьки дітей та учнів. |  |  |  |  |
| Опис проблеми на вирішення якої спрямований проєкт | Створення сучасного дитячого простору |  |  |  |  |
| Основні заходи проєкту | - підбір та встановлення обладнання для майданчиків |  |  |  |  |
| Індикатори(показники) результативності | Кількість облаштованих дитячих майданчиків в днз та громаді , одиниць |  |  |  |  |
| Період реалізації проєкту | 2027 |  |  |  |  |
| Орієнтовний обсяг фінансування, тис. грн. | 300 |  |  |  |  |
| У тому числі: | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Разом |
| - місцевий бюджет | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 |
| - обласний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - державний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - інші джерела | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
| Відповідальний виконавець | Управління освіти Новоодеської міської ради |  |  |  |  |
| Інша інформація за потреби |  |  |  |  |  |

| Назва проєкту | Цифровізація та модернізація освітнього простору Новоодеської міської громади |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер і назва цілі/завдання стратегії, якому відповідає проєкт | - В 2.1. Забезпечення послугами дошкільної, позашкільної освіти усіх бажаючих, підвищення якості надання освітніх послуг - В 2.2. Вдосконалення матеріально-технічної бази закладів освіти , культури і спорту. |  |  |  |  |
| Мета проекту | Приведення у відповідність до вимог Концепції нової української школи освітнього простору закладів освіти громади, виведення процесу навчання на якісно новий рівень. Завдяки реалізації цього проекту зросте рівень охоплення учнів якісною освітою, рівень доступу до сучасних ІТ-технологій, що сприятиме творчому розвитку школярів у сфері новітніх технологій. |  |  |  |  |
| Територія, на яку проєкт матиме вплив | Новоодеська територіальна громада |  |  |  |  |
| Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту | Учні закладів освіти громади |  |  |  |  |
| Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт | Організація освітнього простору навчальних кабінетів потребує широкого використання нових мультимедійних засобів навчання, відповідно до вимог Концепції нової української школи. Інтерактивний комплекс поєднує у собі всі переваги сучасних комп’ютерних технологій і виводить процес навчання на якісно новий рівень. Інтерактивний комплекс допоможе вчителю звільнитися від рутини, інтерактивна дошка дозволить піднести учням інформацію, використовуючи широкий діапазон засобів візуалізації (карти, таблиці, схеми, діаграми, фотографії і т.п.). Здобувачі освіти отримають нові знання, які дозволять отримати добрий старт в самостійному, дорослому житті: якісну освіту, впевненість в майбутньому. Обмеженість та застарілість матеріальної бази кабінетів природничих дисциплін, яку має навчальний заклад, не відповідає сучасним викликам часу та не дозволяє повною мірою надавати якісні освітні послуги у галузі природничих наук. Придбання комплекту обладнання та програмногозабезпечення для збору та експериментів та досліджень з високим акцентом на безпеку в першу чергу. |  |  |  |  |
| Основні заходи проєкту | Придбання інтерактивних комплексів для Новоодеського ліцею №1, Новоодеського ліцею №2, Новоодеського ліцею №3, Новоодеського ліцею №4, Підлісненської гімназії, Троїцької гімназії, Озерненської гімназії з дошкільним підрозділом Придбання цифрового вимірювального обладнання для кабінетів географії, фізики, біології, хімії для Новоодеського ліцею №2, Новоодеського ліцею №4 (2 комплекти) Придбання навчально-комп’ютерного комплексу для Підлісненської гімназії (1 шт.) Придбання фізичної цифрової лабораторії для Новоодеського ліцею №1 (1 шт.) |  |  |  |  |
| Індикатори (показники) результативності | Придбано інтерактивних комплексів для закладів освіти, одиниць Придбано комплекти вимірювального обладнання кабінетів географії, фізики, біології, хімії для Новоодеського ліцею №2, Новоодеського ліцею №4 ,одиниць Придбано навчально-комп’ютерний комплекс для Підлісненської гімназії, одиниць Придбано фізичну цифрову лабораторію для Новоодеського ліцею №1, одиниць |  |  |  |  |
| Період реалізації проєкту | 2025-2027 |  |  |  |  |
| Орієнтовний обсяг фінансування, тис. грн. | 1400 |  |  |  |  |
| У тому числі: | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Разом |
| - місцевий бюджет | 0 | 100 | 150 | 200 | 450 |
| - обласний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - державний бюджет | 0 | 100 | 100 | 150 | 350 |
| - інші джерела | 0 | 150 | 200 | 250 | 600 |
| Відповідальний виконавець | Управління освіти Новоодеської міської ради |  |  |  |  |
| Інша інформація за потреби |  |  |  |  |  |

| Назва проєкту | Організація якісного та безпечного освітнього простору для дітей дошкільного віку у Підлісненській гімназії Новоодеської міської ради Миколаївської області |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер і назва цілі/завдання стратегії, якому відповідає проєкт | - В 2.1. Забезпечення послугами дошкільної, позашкільної освіти усіх бажаючих, підвищення якості надання освітніх послуг - В 2.2. Вдосконалення матеріально-технічної бази закладів освіти, культури і спорту. |  |  |  |  |
| Мета проєкту | Організація роботи дошкільного відділення у Підлісненській гімназії |  |  |  |  |
| Територія, на яку проєкт матиме вплив | Новоодеська територіальна громада, с. Підлісне, с. Новосафронівка, с.Зарічне, с. Кам’янка, с. Новомиколаївка, с. Новопавлівка. |  |  |  |  |
| Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту | Вихованці, працівники та батьківська громадськість Підлісненського дошкільного закладу освіти, учні, працівники та батьківська громадськість Підлісненської гімназії, |  |  |  |  |
| Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт | У зв’язку зі збройною агресією російської федерації навчання в очному та змішаному режимі можливе лише за умови наявності укриття у закладі. На території Підлісненського ЗДО відсутні споруди цивільного захисту, які можна було б використати для укриття учасників освітнього процесу під час сигналу «повітряна тривога». На території Підлісненської гімназії наявна захисна споруда цивільного захисту, яка здатна вмістити учасників освітнього процесу Підлісненської гімназії та дошкільного відділення. Проте приміщення Підлісненської гімназії потребують ремонту та облаштування для функціонування у ньому дошкільного відділення, а саме облаштування спальні, туалетних кімнат, місць для миття посуду і ігрових кімнатах тощо. Також необхідно облаштувати окремий вхід для дошкільнят, пандус, ресурсну кімнату, дитячий майданчик |  |  |  |  |
| Основні заходи проєкту | Проведення необхідно ремонту приміщень Підлісненської гімназії, необхідних для функціонування дошкільного підрозділу, облаштування ресурсної кімнати, окремого входу з пандусом, дитячого майданчика для дошкільнят. |  |  |  |  |
| Індикатори (показники) результативності | ремонт приміщень Підлісненської гімназії,одиниць облаштувано ресурсної кімнати,одиниць окремий вхід з пандусом, дитячий майданчик- одиниць |  |  |  |  |
| Період реалізації проєкту | 2024-2026 |  |  |  |  |
| Орієнтовний обсяг фінансування, тис. грн. | 1800 |  |  |  |  |
| У тому числі: | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Разом |
| - місцевий бюджет | 800 | 600 | 400 | 0 | 1800 |
| - обласний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - державний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - інші джерела | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Відповідальний виконавець | Управління освіти Новоодеської міської ради |  |  |  |  |
| Інша інформація за потреби |  |  |  |  |  |

| Назва проєкту | Придбання транспортних засобів для перевезення вихованців, учнів та працівників закладів освіти до місця навчання і роботи та у зворотному напрямку |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер і назва цілі/завдання стратегії, якому відповідає проєкт | - В 2.1. Забезпечення послугами дошкільної, позашкільної освіти усіх бажаючих, підвищення якості надання освітніх послуг - В 2.2. Вдосконалення матеріально-технічної бази закладів освіти, культури і спорту. |  |  |  |  |
| Мета проєкту | Придбання шкільного автобуса для підвезення учнів та працівників з сіл Криворіжжя, Михайлівка, Троїцьке, учнів, які проживають на мікрорайоні Кашперівка, Міжколгоспбуд, Переселяни, лікарні до Новоодеського ліцею №1, дітей дошкільного віку з села Криворіжжя до Новоодеського ЗДО №1 |  |  |  |  |
| Територія, на яку проєкт матиме вплив | Новоодеська міська територіальна громада |  |  |  |  |
| Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту | Учні, працівники, які проїживають у селах Криворіжжя, Михайлівка, Троїцьке, а також учні, які проживають на мікрорайоні Кашперівка, Міжколгоспбуд, Переселяни, лікарні. Вихованці Новоодеського ЗДО №1 з села Криворіжжя. |  |  |  |  |
| Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт | У зв’язку зі збройною агресією російської федерації шкільний автобус Новоодеського ліцею №1 був переданий для потреб Збройних Сил України. Даним автобусом підвозилися учні та працівники з сіл Криворіжжя, Михайлівка, Троїцьке, а також учні, які проживають на мікрорайоні Кашперівка, Міжколгоспбуд, Переселяни, лікарні. Крім того з села Криворіжжя підвозилися діти дошкільного віку до Новоодеського ЗДО №1.У зв’язку з цим виникла потреба у придбанні шкільного автобуса на заміну переданого для потреб Збройних Сил України. |  |  |  |  |
| Основні заходи проєкту | Здійснити закупівлю шкільного автобуса, ооформити документацію |  |  |  |  |
| Індикатори (показники) результативності | Придбано шкільний автобус, одиниць |  |  |  |  |
| Період реалізації проєкту | 2024 |  |  |  |  |
| Орієнтовний обсяг фінансування, тис. грн. | 3400 |  |  |  |  |
| У тому числі: | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Разом |
| - місцевий бюджет | 1700 | 0 | 0 | 0 | 1700 |
| - обласний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - державний бюджет | 1700 | 0 | 0 | 0 | 1700 |
| - інші джерела | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Відповідальний виконавець | Управління освіти Новоодеської міської ради |  |  |  |  |
| Інша інформація за потреби |  |  |  |  |  |

| Назва проєкту | Капітальний ремонт приміщень закладів культури Новоодеської міської громади |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер і назва цілі/ завдання стратегії, якому відповідає проєкт | В 2.2 Вдосконалення матеріально-технічної бази закладів освіти, культури і спорту. |  |  |  |  |
| Мета проєкту | Створення якісної системи надання послуг для змістовного дозвілля та естетичного виховання мешканців шляхом капітального ремонту приміщень закладів культури Новоодеської громади |  |  |  |  |
| Територія, на яку проєкт матиме вплив | Новоодеська міська територіальна громада |  |  |  |  |
| Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту | Всі мешканці Новоодеської громади, у тому числі молодь, ВПО, особи з інвалідністю |  |  |  |  |
| Опис проблеми на вирішення якої спрямований проект | В умовах сучасної суспільно-політичної ситуації в державі, фактичної окупації її частини сусідом - агресором, як ніколи актуальним є питання культурного, духовного та патріотичного виховання молоді. У цій ситуації значно зростає роль закладів культури, особливо у сільських населених пунктах - як місця для проведення дозвілля молоді, місце для занять гуртковою діяльністю, сімейного відпочинку, так і місце проведення зборів громади з метою її участі у суспільно – громадському житті. |  |  |  |  |
| Основні заходи проєкту | - Проведення капітального ремонту дахів у закладах культури Новоодеської громади - Проведення ремонтів приміщень та облаштування просторів |  |  |  |  |
| Індикатори(показники) результативності | Частка закладів культури, де були проведені ремонти, у тому числі заміна покрівель і загальній кількості закладів культури громади, відсотки Кількість населених пунктів, де були проведені ремонтно-будівельні роботи закладів культури, одиниць. |  |  |  |  |
| Період реалізації проєкту | 2026-2027 |  |  |  |  |
| Орієнтовний обсяг фінансування, тис. грн. | 44 000 |  |  |  |  |
| У тому числі: | 2024 | 2025 | 2026 | # 2027 | Разом |
| - місцевий бюджет | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 |
| - обласний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - державний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - інші джерела | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20 000 |
| Відповідальний виконавець | Відділ культури , молоді та спорту Новоодеської міської ради |  |  |  |  |
| Інша інформація за потреби |  |  |  |  |  |

| Назва проєкту | Вдосконалення спортивної інфраструктуру освітніх закладів Новоодеської міської громади |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер і назва цілі/ завдання стратегії, якому відповідає проєкт | В 2.2. Вдосконалення матеріально-технічної бази закладів освіти, культури і спорту. |  |  |  |  |
| Мета проєкту | Реалізація даного проєкту дозволить забезпечити доступність якісної загальної середньої освіти для1900 учнів та батьків, вчителів, працівників закладів освіти громади |  |  |  |  |
| Територія,на яку проект матиме вплив | Новоодеська міська територіальна громада |  |  |  |  |
| Цільові групи проекту та кінцеві бенефіціари проєкту | Учні, вчителі, батьки Новоодеських навчальних закладів |  |  |  |  |
| Опис проблеми на вирішення якої спрямований проект | Шкільні спортивні зали та спортивні майданчики освітніх закладів громади мають застаріле спортивне обладнання, пошкоджену з часом поверхню майданчиків а нерівності поверхні можуть привести до травматизму учнів, працівників закладу, батьків. Відсутність доступності до якісної загальної середньої освіти для кількості набувачів без дотримання санітарних вимог та стандартів щодо освітні послуг |  |  |  |  |
| Основні заходи проекту | За потреб кожного освітнього закладу: підготовка основи поля (земельні роботи), обладнання дренажної системи, укладання штучного покриття, огородження, освітлення, встановлення спортивного інвентаря та обладнання. |  |  |  |  |
| Індикатори (показники) результативності | кількість облаштованих спортивних залів та майданчиків , одиниць |  |  |  |  |
| Період реалізації проєкту | 2026-2027 |  |  |  |  |
| Орієнтовний обсяг фінансування, тис.грн. | 6600 |  |  |  |  |
| У тому числі: | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Разом |
| - місцевий бюджет | 0 | 0 | 300 | 300 | 600 |
| - обласний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - державний бюджет | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 6000 |
| - інші джерела | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Відповідальний виконавець | Управління освіти , відділ комунального майна та житлово-комунальногогосподарства Новоодеської міської ради |  |  |  |  |
| Іншаінформація за потреби |  |  |  |  |  |

| Назва проєкту | Реконструкція котельні під тверде паливо Новодеського ліцею №3 за адресою: вул. Гайдамацька,7,м. Нова Одеса, Миколаївської області. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер і назва цілі/ завдання стратегії, якому відповідає проєкт | В 2.1. Забезпечення послугами дошкільної, позашкільної освіти усіх бажаючих, підвищення якості надання освітніх послуг |  |  |  |  |
| Мета проєкту | Реалізація даного проєкту дозволить забезпечити доступність до якісної загальної середньої освіти для 420 учнів. |  |  |  |  |
| Територія,на яку проект матиме вплив | м.Нова Одеса |  |  |  |  |
| Цільові групи проекту та кінцеві бенефіціари проєкту | Учні ,батьки ,вчителі ліцею №3 |  |  |  |  |
| Опис проблеми на вирішення якої спрямований проєкт | У зв’язку з тим, що дві газові котельні прибудовані до приміщення ліцею, а згідно ДБН «Газопостачання» 2018року таке розташування котелень заборонено, неможливо зробити реконструкцію з ВОГ. |  |  |  |  |
| Основні заходи проекту | Потрібно провести реконструкцію котелень з переобладнанням їх під твердепаливо, що значно економічно вигідніше: 1.Демонтаж існуючих котелень і газового обладнання; 2. Монтаж модульної котельні; 3. Установка котлів сталевих жаротрубних паровогрійних на твердому паливі; 4. Установка насосів відцентрованих; 5.Установка фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, клапанів запобіжних, кранів, фільтрів та манометрів; 6. Прокладання трубопроводів опалення до закладу; 7.Пусконалагоджувальні роботи; 8. Монтаж газоходів; 9. Монтаж електрообладнання |  |  |  |  |
| Індикатори (показники) результативності | Кількість економії енергоресурсів , грн |  |  |  |  |
| Період реалізації проєкту | 2025 |  |  |  |  |
| Орієнтовний обсяг фінансування, тис.грн. | 2300 |  |  |  |  |
| У тому числі: | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Всього |
| - місцевий бюджет | 0 | 2300 | 0 | 0 | 2300 |
| - обласний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - державний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - інші джерела | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Відповідальний виконавець | Управління освіти Новоодеської міської ради |  |  |  |  |
| Іншаінформація за потреби |  |  |  |  |  |

| Назва проєкту | Покращення сучасного освітнього простору в навчальних закладах Новоодеської міської громади |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер і назва цілі/ завдання стратегії, якому відповідає проєкт | В 2.1. Забезпечення послугами дошкільної, позашкільної освіти усіх бажаючих, підвищення якості надання освітніх послуг |  |  |  |  |
| Мета проєкту | Реалізація даного проєкту дозволить забезпечити доступність до якісної загальної середньої освіти учнів. |  |  |  |  |
| Територія,на яку проект матиме вплив | Громада |  |  |  |  |
| Цільові групи проекту та кінцеві бенефіціари проєкту | Учні ,батьки ,вчителі ліцею громади |  |  |  |  |
| Опис проблеми на вирішення якої спрямований проєкт | Відсутність сучасних інноваційних просторів в навчальних закладах громади |  |  |  |  |
| Основні заходи проекту | Забезпечення освіти сучасним обладнанням, відповідноНУШ |  |  |  |  |
| Індикатори (показники) результативності | Кількість обладнання , грн |  |  |  |  |
| Період реалізації проєкту | 2024-2027 |  |  |  |  |
| Орієнтовний обсяг фінансування, тис.грн. | 8000 |  |  |  |  |
| У тому числі: | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Всього |
| - місцевий бюджет | 500 | 500 | 500 | 500 | 2000 |
| - обласний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - державний бюджет | 1500 | 1000 | 1500 | 1000 | 5000 |
| - інші джерела | 0 | 500 | 500 | 0 | 1000 |
| Відповідальний виконавець | Управління освіти Новоодеської міської ради |  |  |  |  |
| Іншаінформація за потреби |  |  |  |  |  |

| Назва проєкту | Придбання музичних інструментів та обладнання для Комунального закладу «Новоодеська мистецька школа» та закладів культури громади |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер і назва цілі/ завдання стратегії, якому відповідає проєкт | В 2.2. Вдосконалення матеріально-технічної бази закладів освіти , культури і спорту. |  |  |  |  |  |  |  |
| Мета проекту | Сприяння творчому розвитку молоді громади шляхом придбання музичних інструментів та обладнання для закладів культури |  |  |  |  |  |  |  |
| Територія, на яку проєкт матиме вплив | Новоодеська міська територіальна громада та населені пункти сусідніх громад |  |  |  |  |  |  |  |
| Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту | Вихованці Новоодеської музичної школи. Потенційно мешканці Новоодеської громади та населених пунктів сусідніх громад |  |  |  |  |  |  |  |
| Опис проблеми на вирішення якої спрямований проєкт | Реформа децентралізації потребує нового розуміння місця мистецьких шкіл у локальних культурно-освітніх просторах, оскільки викликає в учасників мистецько-освітньої діяльності побоювання щодо знищення мережі мистецьких шкіл та доступу до послуг з початкової мистецької освіти. Органи місцевої влади та самоврядування створюють умови для фізичної та фінансової доступності початкової мистецької освіти в мистецьких школах громад шляхом покращення їх матеріально-технічного стану за рахунок коштів місцевих бюджетів відповідно до Закону, сприяють реалізації стратегічних планів розвитку закладів, а також запроваджують програми розвитку мистецьких шкіл, фінансової підтримки особливо обдарованих учнів та найбільш ефективних і креативних викладачів. |  |  |  |  |  |  |  |
| Основні заходи проєкту | Придбання музичних інструментів для відділень мистецької школи та філій в населених пунктах Новоодеськї міської громади |  |  |  |  |  |  |  |
| Індикатори(показники) результативності | Наявність закуплених музичних інструментів та обладнання, одиниць. Кількість мистецьких заходів мистецької школи, одиниць/рік |  |  |  |  |  |  |  |
| Період реалізації проєкту | 2025-2027 |  |  |  |  |  |  |  |
| Орієнтовний обсяг фінансування, тис. грн. | 90 |  |  |  |  |  |  |  |
| У тому числі: | 2024 | 2025 |  | 2026 | 2027 |  | Разом |  |
| - місцевий бюджет | 0 | 30 |  | 30 | 30 |  | 90 |  |
| - обласний бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |
| - державний бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |
| - інші джерела | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |
| Відповідальний виконавець | Відділ економічного розвитку та інвестиційного розвитку Новоодеської міської ради |  |  |  |  |  |  |  |
| Інша інформація за потреби |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Назва проєкту | Створення арт-резиденцій, шкіл народних ремесел, розробка та просування крафтових сувенірів, промоція та заходи в рамках проекту «Химери Дикого Степу» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номер і назва цілі/завдання стратегії, якому відповідає проєкт | В 2.3. Сприяння доступу мешканців усіх населених пунктів громади до культурних послуг (транспортне та інтернет забезпечення населених пунктів громади, підтримка культурних традицій, захист гендерних прав в громадських спільнотах та розвиток культурної спадщини). |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мета проєкту | Сприяння використанню культурного потенціалу та розвиток туризму в консорціумі з Єланецьким заповіднико. Розвиток креативних індустрій. Збереження та популяризація народних ремесел. Створення унікального туристичного продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Територія, на яку проєкт матиме вплив | Новоодеська міська громада та сусідні громади регіону та всієї України. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту | Всі мешканці громади. Потенційні туристи та інвестори |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Опис проблеми на вирішення якої спрямований проєкт | Однією з проблем сучасного культурного розвитку регіону залишається відсутність культурних осередків, спрямованих на збереження нематеріальної культурної спадщини, з формуванням української ідентичності. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основні заходи проекту | Створення візит -резиденцій Організація шкіл народних ремесел Розробка та просування крафтових сувенірів Проведення промоційних заходів та фестивалів |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Індикатори(показники) результативності | Кількість створених арт-резиденцій, одиниць Кількість учасників шкіл народних ремесел,осіб Асортимент розроблених крафтових сувенірів ,одиниць Кількість проведених фестивалів та заходів,одиниць |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Період реалізації проєкту | 2024-2027 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Орієнтовний обсяг фінансування, тис. грн. | 2300 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| У тому числі: | 2024 |  | 2025 | 2026 |  | 2027 |  | Разом |  |
| - місцевий бюджет | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| - обласний бюджет | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| - державний бюджет | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| - інші джерела | 100 |  | 500 | 700 |  | 1000 |  | 2300 |  |
| Відповідальний виконавець | Відділ економічного розвитку та інвестиційного розвитку Новоодеської міської ради |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Інша інформація за потреби |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Назва проєкту | «Територія Н» – сучасний культурний простір розвитку творчих можливостей для згуртування громади |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер і назва цілі/завдання стратегії, якому відповідає проєкт | В 2.3. Сприяння доступу мешканців усіх населених пунктів громади до культурних послуг (транспортне та інтернет забезпечення населених пунктів громади, підтримка культурних традицій, захист гендерних прав в громадських спільнотах та розвиток культурної спадщини). |  |  |  |  |
| Мета проєкту | Створення центру культурних послуг в громаді з можливістю знайти заняття для власного культурного розвитку кожного мешканцяя громади. |  |  |  |  |
| Територія, на яку проєкт матиме вплив | Новоодеська міська громада та сусідні громади регіону та всієї України. |  |  |  |  |
| Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту | Всі мешканці громади Потенційні туристи |  |  |  |  |
| Опис проблеми на вирішення якої спрямований проект | Однією з проблем сучасного культурного розвитку регіону залишається відсутність культурних осередків, з формуванням української ідентичності. |  |  |  |  |
| Основні заходи проєкту | Ремонт приміщень, Придбання сучасного обладнання, монтаж Розробка культурних програм Проведення заходів культурно-просвітницького характеру |  |  |  |  |
| Індикатори (показники) результативності | кількість осіб, які стали учасниками заходів та активностей, осіб Кількість проведених фестивалів та заходів, одиниць |  |  |  |  |
| Період реалізації проєкту | 2025-2026 |  |  |  |  |
| Орієнтовний обсяг фінансування, тис. грн. | 3300 |  |  |  |  |
| У тому числі: | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Разом |
| - місцевий бюджет | 0 | 100 | 200 | 0 | 300 |
| - обласний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - державний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - інші джерела | 0 | 1000 | 2000 | 0 | 3000 |
| Відповідальний виконавець | Відділи культури молоді і спорту та економіки та інвестиційного розвитку Новоодеської міської ради |  |  |  |  |
| Інша інформація за потреби |  |  |  |  |  |

| Назва проєкту | Енергоосвітлення АЛЕЇ памят та Центрального парку в місті Нова Одеса |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер і назва цілі/завдання стратегії, якому відповідає проєкт | В 2.3. Сприяння доступу мешканців усіх населених пунктів громади до культурних послуг (транспортне та інтернет забезпечення населених пунктів громади, підтримка культурних традицій, захист гендерних прав в громадських спільнотах та розвиток культурної спадщини). |  |  |  |  |
| Мета проєкту | Забезпечення постійного освітлення культурних заходів, проведених в центральному рарку м .Нова Одеса, енергозбереження та підтримка заходів національно-патріотичної тематики |  |  |  |  |
| Територія, на яку проєкт матиме вплив | Новоодеська міська громада та сусідні громади регіону та всієї України. |  |  |  |  |
| Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту | Всі мешканці громади Потенційні туристи |  |  |  |  |
| Опис проблеми на вирішення якої спрямований проект | Однією з проблем сучасного культурного розвитку регіону залишається відсутність культурних осередків, з формуванням молодіжної української ідентичності. Проблема освітлення паркової зони центральної частини міста , в тоому числі Алеї Памяті – актуальна для вирішення сучасних викликів повязаних з агресією рф. |  |  |  |  |
| Основні заходи проєкту | Проведення підбору та встановлення енергозберігаючих світильників на територію паркової зони міста , додаткове облаштування лавок, ландшафтний дизайн Розробка програми та проведення культурних заходів |  |  |  |  |
| Індикатори(показники) результативності | Кількість встановлених енергосвітильників ,одиниць Кількість проведених заходів,одиниць |  |  |  |  |
| Період реалізації проєкту | 2025-2026 |  |  |  |  |
| Орієнтовний обсяг фінансування, тис. грн. | 1200 |  |  |  |  |
| У тому числі: | 2024 | 2025 | 2026 | # 2027 | # Разом |
| - місцевий бюджет | 0 | 100 | 100 | 0 | 200 |
| - обласний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - державний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - інші джерела | 0 | 400 | 600 | 0 | 1000 |
| Відповідальний виконавець | Відділ економічного розвитку та інвестиційного розвитку Новоодеської міської ради |  |  |  |  |
| Інша інформація за потреби |  |  |  |  |  |

| Назва проєкту | Реконструкція ПАРКУ НЕСКОРЕНИХ м Нова Одеса Миколаївського району Миколаївської області |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер і назва цілі/ завдання стратегії, якому відповідає проєкт | В 2.3. Сприяння доступу мешканців усіх населених пунктів громади до культурних послуг (транспортне та інтернет забезпечення населених пунктів громади, підтримка культурних традицій, захист гендерних прав в громадських спільнотах та розвиток культурної спадщини). |  |  |  |  |
| Мета проекту | Створення сучасного та функціонального простору для відпочинку громади. Збереження памяті про силу українського духу Підвищення туристичної привабливості громади. |  |  |  |  |
| Територія,на яку проєкт матиме вплив | Новоодеська міська територіальна громада |  |  |  |  |
| Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту | Мешканці громади,туристи та гості, усі категорії відвідувачів парку, екологічні та культурні організації, місцеві підприємства та підприємці, активні громадські групи. |  |  |  |  |
| Опис проблеми на вирішення якої спрямований проєкт | відсутність сучасних патріотично- освітніх зон, відповідної інфраструктури для відпочинку |  |  |  |  |
| Основні заходи проєкту | Перегляд ПКД, вибір концепції пам’ятника, виконання робіт з реконструкції, встановлення об’єктів відпочинку. |  |  |  |  |
| Індикатори (показники) результативності | Кількість реконструйованих площ, кВ.м |  |  |  |  |
| Період реалізації проєкту | 2027 |  |  |  |  |
| Орієнтовний обсяг фінансування,тис.грн. | 3800 |  |  |  |  |
| Утому числі: | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Разом |
| - місцевий бюджет | 0 | 0 | 0 | 380 | 380 |
| - обласний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - державний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - інші джерела | 0 | 0 | 0 | 3420 | 3420 |
| Відповідальний виконавець | відділ з питань житлово-комунального господарства |  |  |  |  |
| Інша інформація за потреби |  |  |  |  |  |

| Назва проєкту | Територія твого комфорту - Новоодеська публічна бібліотека |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер і назва цілі/ завдання стратегії, якому відповідає проєкт | В 2.3. Сприяння доступу мешканців усіх населених пунктів громади до культурних послуг (транспортне та інтернет забезпечення населених пунктів громади, підтримка культурних традицій, захист гендерних прав в громадських спільнотах та розвиток культурної спадщини). |  |  |  |  |
| Мета проекту | Оновлення читальної зали бібліотеки за принципом відкритості: загальний великий простір з різними функціональними зонами. Зокрема зручний конференц-зал, місце для читання періодичних видань, ігрова зона та комп’ютерний осередок. В разі необхідності зала швидко перетворюється на місце для проведення соціокультурних заходів. Збільшиться зацікавленість жителів громади.Молодь буде залучена до змістовного дозвілля та навчання.Поважні люди похилого віку навчаться користуватися електронними сервісами. Покращитьсясоціальнийдіалогвлади і громади. |  |  |  |  |
| Територія,на якупроєкт матиме вплив | Новоодеська міська територіальнагромада |  |  |  |  |
| Цільові групи проекту такінцеві бенефіціари проєкту | Всі мешканці Новоодеської місської громади, утому числі молодь,ВПО |  |  |  |  |
| Опис проблеми навирішення якої спрямованийпроєкт | Інтер’єри бібліотеки - це 80 роки минулого століття. Проєкт спрямований на покращення іміджу бібліотеки, створення простору для проведеннярізнихтренінгів, семінарів, майстер-класів,кінопереглядів та зустрічей, презентацій, лекцій, діловихнарад. Можливість просто посидіти з друзями, дітьми, колегами та провести цікаве, корисне й насиченедозвілля за настільнимиіграми.Заклад потребує проведення капітального ремонту приміщення читального залу, придбання сучасного технічного оснащення, меблів, поповнення книжкових фондів сучасною україномовною літературою. Передбачається облаштування нових зон для роботи та відпочинку, спілкування, які сприятимуть психологічному розвантаженню та цікавому проведенню дозвілля. Майбутнійпростірскладатиметься з таких зон: Biblio-read (зона читання).Комп’ютерний осередок(зона читання електр.книг).Biblio-cinema (зона кіно та відпочинку) Дитяча зона. |  |  |  |  |
| Основні заходи проєкту | Виготовлення проектно-кошторисної документації; сучасний ремонт (освітлення, підлога, стіни); Закупівля меблів (стелажі та крісла-груші, модульнідитячістоли та стільці) та обладнання (планшети, мультимедійнагарнітура, проектор, телевізор) та закупівля літератури. |  |  |  |  |
| Індикатори(показники) результативності | Кількість заходів , одиниць Кількість відвідувачів, осіб |  |  |  |  |
| Період реалізації проєкту | 2024-2027 |  |  |  |  |
| Орієнтовний обсяг фінансування,тис.грн. | 3170 |  |  |  |  |
| Утомучислі: | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Разом |
| - місцевий бюджет | 20 | 200 | 50 | 0 | 270 |
| - обласний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - державний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - іншіджерела | 400 | 2000 | 500 | 0 | 2900 |
| Відповідальний виконавець | Відділ культури, молоді і спорту Новоодеськоїміськоїради |  |  |  |  |
| Інша інформація за потреби |  |  |  |  |  |

| Назва проєкту | Облаштування молодіжного громадського простору |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер і назва цілі/завдання стратегії, якому відповідає проєкт | В 3.1. Створення та облаштування сучасних молодіжних просторів (молодіжне арт-кафе, релакс-зони, літній майданчик для розважальних вечорів, кінозал.) |  |  |  |  |
| Мета проєкту | Сприяння організації молодіжного, соціального та культурного дозвілля мешканців Новоодеської громади, з врахуванням різноманітності соціальних груп (молодь, діти, особи з інвалідністю тощо) шляхом облаштування громадського молодіжного простору |  |  |  |  |
| Територія, на яку проєкт матиме вплив | Новоодеська міська територіальна громада |  |  |  |  |
| Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту | Всі мешканці та гості Новоодеської територіальної громади |  |  |  |  |
| Опис проблеми на вирішення якої спрямований проєкт | Відсутність розвитку молодіжних ініціатив в громаді, спільного вирішення питань дозвілля та інтелектульного та фізичного розвитку особистості |  |  |  |  |
| Основні заходи проекту | Створення простору з метою національно-патріотичного виховання учнів та молоді (молодіжного руху) - Розроблення та затвердження за результатами громадських слухань концепції облаштування молодіжного простору - Виготовлення проєктно-кошторисної документації - Проведення ремонтних робіт та облаштування |  |  |  |  |
| Індикатори(показники) результативності | Наявність реконструйованого молодіжного громадського простору в місті Нова Одеса , одиниць Проведено заходів, одиниць. |  |  |  |  |
| Період реалізації проєкту | 2025-2027 |  |  |  |  |
| Орієнтовний обсяг фінансування, тис. грн. | 3750 |  |  |  |  |
| У тому числі: | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Разом |
| - місцевий бюджет | 0 | 250 | 250 | 250 | 750 |
| - обласний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - державний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - інші джерела | 0 | 1000 | 1000 | 1000 | 3000 |
| Відповідальний виконавець | Відділ культури молоді та спорту , Відділ комунального майна та житлово-комунального господарства Новоодеської міської ради |  |  |  |  |

| Назва проєкту | Створення сучасних публічних Wі-Fі зон |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер і назва цілі/ завдання стратегії, якому відповідає проєкт | В 3.2. Підтримка громадських спільнот в реалізації місцевих проектів, створення зон відпочинку для дітей та жителів, скейт-парку, сучасних публічних Wі-Fі зон |  |  |  |  |
| Мета проєкту | Сприяти забезпеченню єдності та комплексності підходів до благоустрою громадських просторів населених пунктів Новоодеської громади шляхом створення сучасних громадських просторів з урахуванням інтересів мешканців громади. |  |  |  |  |
| Територія, на яку проєкт матиме вплив | Новоодеська міська територіальна громада |  |  |  |  |
| Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту | Всі мешканці , туристи та гості Новоодеської територіальної громади |  |  |  |  |
| Опис проблеми на вирішення якої спрямований проект | Зони Wі-Fі є магнітами, які приваблюють різні групи користувачів. При цьому важливо враховувати такі аспекти: забезпечення доступності зони; сучасну організацію благоустрою цієї зони, як громадського простору; інтеграцію простору із навколишніми об’єктами. Простір Wі-Fі зон є популярним місцем відпочинку, а доступ до є одним із дієвих способів психологічного та фізичного відновлення в умовах життя, що часто наповнене стресом. |  |  |  |  |
| Основні заходи проєкту | - Виготовлення проектно-кошторисної документації - Підбір варіантів - Облаштування зони відпочинку |  |  |  |  |
| Індикатори (показники) результативності | Кількість облаштованих Wі-Fі зон громадських просторів на території громади, одиниць. |  |  |  |  |
| Період реалізації проєкту | 2026 |  |  |  |  |
| Орієнтовний обсяг фінансування, тис. грн. | 100 |  |  |  |  |
| У тому числі: | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Разом |
| - місцевий бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - обласний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - державний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - інші джерела | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |
| Відповідальний виконавець | Відділ економіки та інвестиційного розвиткуНовоодеської міської ради |  |  |  |  |
| Інша інформація за потреби |  |  |  |  |  |

| Назвапроєкту | Соціальна допомога - турбота про людей поважного віку громади |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер і назва цілі/ завдання стратегії, якому відповідає проєкт | В 3.3. Сприяння формуванню любительських об'єднань та клубів за інтересами, інших спільнот громадянської активності, в тому числі ВПО. |  |  |  |  |
| Мета проєкту | Реалізація даного проекту (перекриття 120 кв. м.) дозволить забезпечити безпечне проживання 24 людей похилого віку та осіб з інвалідністю. |  |  |  |  |
| Територія,на яку проєкт матиме вплив | м.Нова Одеса. |  |  |  |  |
| Цільові групи проекту та кінцеві бенефіціари проєкту | особи, які втратили здатність до самообслуговування та мешканці дому для осіб поважного віку |  |  |  |  |
| Опис проблеми на вирішення якої спрямований проєкт | Відсутність безпечного проживання та неможливість якісного надання послуги стаціонарного догляду за особами, які втратили здатність до самообслуговування |  |  |  |  |
| Основні заходи проекту | Поточний ремонт даху будівлі відділення стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання людей похилого віку та осіб з інвалідністю за адресою: вул.Шкільна, 38 Б м.Нова Одеса, Миколаївської області. |  |  |  |  |
| Індикатори (показники) результативності | Демонтаж частини старої покрівлі, квадратних метрів монтаж нової покрівлі, квадратних метрів. |  |  |  |  |
| Період реалізаці їпроєкту | 2026 |  |  |  |  |
| Орієнтовнийобсяг фінансування, тис.грн. | 1 000 |  |  |  |  |
| Утомучислі: | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Разом |
| - місцевий бюджет | 0 | 0 | 700 | 0 | 700 |
| - обласний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - державний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - іншіджерела | 0 | 0 | 300 | 0 | 300 |
| Відповідальний виконавець | Відділ комунального майна та житлово-комунальногогосподарстваНовоодеської міської ради управління соціального захисту |  |  |  |  |
| Інша інформація за потреби |  |  |  |  |  |

| Назва проєкту |  | Будівництво спортивного комплексу у м Нова Одеса |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер і назва цілі/ завдання стратегії, якому відповідає проєкт |  | В 4.1. Будівництво сучасної спортивної інфраструктури у громаді, запровадження нових форм оздоровлення та фізичного розвитку. В 4.2. Сприяння формуванню інклюзивних спортивних секцій |  |  |  |  |  |
| Мета проєкту |  | Забезпечення умов для розвитку фізкультури і спорту в Новоодеській міській громаді шляхом будівництва спортивного комплексу м Нова Одеса |  |  |  |  |  |
| Територія, на яку проєкт матиме вплив |  | Новоодеська міська громада та сусідні громади |  |  |  |  |  |
| Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту |  | Населення, особливо молодь Новоодеська міської громади і сусідніх громади- 30 тис. осіб |  |  |  |  |  |
| Опис проблеми на вирішення якої спрямований проект |  | Заняття спортом в школі на уроках фізкультури не може вмістити відразу кілька класів через відсутність обладнаних для цього приміщень. Неможливо якісно підготувати спортсменів для участі в чемпіонатах, змаганнях не володіючи якісно підготовленим місцем для тренувань. Простим жителям громади і м. Нова Одеса зокрема у вільний час ніде грати в командні види спорту. |  |  |  |  |  |
|  |  | Будівництво нового сучасного спортивного комплексу дозволить поліпшити заняття фізкультурою в школі, познайомить учнів з різними видами спорту, виявить найбільш здібних і дасть їм можливість розвивати свої таланти. Спортивні майданчики стануть місцем для популяризації різних видів спорту серед всього населення громади |  |  |  |  |  |
| Основні заходи проєкту |  | - Підготовка проектно-кошторисної документації на будівництво спортивного комплексу - Проведення будівельних робіт; - Улаштування технологічного водопостачання; проведення гарячого та холодного водопроводів; проведення каналізації; |  |  |  |  |  |
| Індикатори | (показники) | Наявність спортивного комплексу, одиниць Кількість відвідувачів комплексу, осіб/рік |  |  |  |  |  |
| результативності |  |  |  |  |  |  |  |
| Період реалізації проєкту |  | 2026-2027 |  |  |  |  |  |
| Орієнтовний обсяг фінансування, тис. грн. |  | 85000 |  |  |  |  |  |
| У тому числі: |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Разом |  |
| - місцевий бюджет |  | 0 | 0 | 1000 | 4000 | 5000 |  |
| - обласний бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| - державний бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 |  |
| - інші джерела |  | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 |  |
| Відповідальний виконавець |  | Відділ культури, молоді і спорту Новоодеської міської ради |  |  |  |  |  |
| Інша інформація за потреби |  |  |  |  |  |  |  |

| Назва проєкту |  | Реконструкція приміщення комплексної дитячо-спортивної школи Новоодеської міської ради |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер і назва цілі/ завдання стратегії, якому відповідає проєкт |  | В 4.2. Сприяння формуванню інклюзивних спортивних секцій |  |  |  |  |  |
| Мета проєкту |  | Забезпечення умов для розвитку фізкультури і спорту в Новоодеській міській громаді шляхом будівництва спортивного комплексу м Нова Одеса |  |  |  |  |  |
| Територія, на яку проєкт матиме вплив |  | Новоодеська міська громада та сусідні громади |  |  |  |  |  |
| Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту |  | Населення, особливо молодь Новоодеська МТГ і сусідніх громади- 50 тис. осіб |  |  |  |  |  |
| Опис проблеми на вирішення якої спрямований проект |  | Відсутність належних умов приміщення спортивної школи (підлога спортивного залу не відповідає нормам) Заняття спортом в сучасних спортивних приміщеннях – нагальна потреба для повернення молоді в громаду і необхідність покращення умов спортивного розвитку кожного новоодесита. |  |  |  |  |  |
| Основні заходи проєкту |  | Підготовка проектно-кошторисної документації Проведення ремонтних робіт |  |  |  |  |  |
| Індикатори | (показники) | Кількість відремонтованого приміщення, кВ м. Кількість відвідувачів комплексу, осіб/рік |  |  |  |  | у |
| результативності |  |  |  |  |  |  |  |
| Період реалізації проєкту |  | 2025 |  |  |  |  |  |
| Орієнтовний обсяг фінансування, тис. грн. |  | 1500 |  |  |  |  |  |
| У тому числі: |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Разом |  |
| - місцевий бюджет |  | 0 | 1500 | 0 | 0 | 1500 |  |
| - обласний бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| - державний бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| - інші джерела |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Відповідальний виконавець |  | Відділ культури, молоді і спорту Новоодеської міської ради |  |  |  |  |  |
| Інша інформація за потреби |  |  |  |  |  |  |  |

| Назва проєкту | Реконструкція та модернізація стадіону «Колос» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер і назва цілі/ завдання стратегії, якому відповідає проєкт | В 4.1. Будівництво сучасної спортивної інфраструктури у громаді, запровадження нових форм оздоровлення та фізичного розвитку. |  |  |  |  |
| Мета проєкту | Сприяння розвитку фізичної культури та спорту у Новоодеській міській громаді шляхом.У вихідні та ввечері, діти, молодь і дорослі зможуть грати на спортивних майданчиках, займатися на тренажерах, бігати, покращувати свої спортивні навички, ставати більш здоровими, знайомитися і спілкуватися . Спортивні майданчики стануть місцем для популяризації різних видів спорту серед всього населення громади |  |  |  |  |
| Територія, на яку проєкт матиме вплив | Новоодеська міська територіальна громада та населені пункти сусідніх громад |  |  |  |  |
| Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту | Молодь та спортсмени громади та населених пунктів сусідніх громад |  |  |  |  |
| Опис проблеми на вирішення якої спрямований проект | Новоодеська міська громада приділяє значну увагу розвитку фізичної культури та спорту. У місті є стадіон «Колос» , який є тренувальною базою і місцем проведення домашніх матчів молодіжних та аматорських футбольних клубів. Стадіон може вмістити до 2 тисяч глядачів. Є легкоатлетичні доріжки, роздягальні для спортсменів. Зараз на стадіоні тренуються і дорослі футболісти, і дитячі легкоатлетичні команди міста Поточне фінансування на постійній основі закладу здійснюється з місцевого бюджету. Однак, на сьогодні накопичились серйозні проблеми для повноцінної діяльності стадіону, зокрема в частині капітальних ремонтів, які потребують значних коштів. |  |  |  |  |
| Основні заходи проєкту | Влаштування площадки: - універсальної (волейбольної + бадмінтон та великий теніс) -баскетбольної площадки -облаштування легкоатлетичного ядра (в т.ч бігових доріжок) |  |  |  |  |
| Індикатори(показники) результативності | Наявність реконструйованої інфраструктури стадіону «Колос», одиниць. Кількість заходів, проведених на стадіоні, одиниць./рік Кількість відвідувачів спортивної інфраструктури, осіб |  |  |  |  |
| Період реалізації проєкту | 2024-2027 |  |  |  |  |
| Орієнтовний обсяг фінансування, тис. грн. | 2700 |  |  |  |  |
| У тому числі: | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Разом |
| - місцевий бюджет | 0 | 250 | 250 | 250 | 750 |
| - обласний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - державний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - інші джерела | 450 | 500 | 500 | 500 | 1950 |
| Відповідальний виконавець | Відділ культури , молоді і спорту Новоодеської міської ради |  |  |  |  |
| Інша інформація за потреби |  |  |  |  |  |

| Назва проєкту | Реконструкція футбольних полів зі штучним покриттяму населених пунктах громади |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер і назва цілі/завдання стратегії, якому відповідає проєкт | В 4.1. Будівництво сучасної спортивної інфраструктури у громаді, запровадження нових форм оздоровлення та фізичного розвитку. В 4.2. Сприяння формуванню інклюзивних спортивних секцій |  |  |  |  |
| Мета проєкту | Створення сучасного спортивного простору в Новоодеській міській громаді, шляхом збільшення кількості доступних об’єктів для проведення фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової |  |  |  |  |
|  | роботи серед усіх категорій населення |  |  |  |  |
| Територія, на яку проєкт матиме вплив | Новоодеська міська рада |  |  |  |  |
| Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту | Всі мешканці громади, особливо діти та молодь |  |  |  |  |
| Опис проблеми на вирішення якої спрямований проєкт | Серед багатьох проблем однією з актуальних є втрата інтересу молоді до занять фізичною культурою, що зумовлено низкою вагомих причин. Основною з яких є відсутність спеціально облаштованого поля, яке буде знаходитись у вільному доступі у будь-який період часу для всіх мешканців міста для проведення навчально-тренувального процесу, спортивних змагань, культурно-спортивних заходів. |  |  |  |  |
|  | У громаді сучасно облаштованих спортивних майданчиків для гри у футбол, на сьогодні такі майданчики відсутні. Саме тому є необхідність створення якісного, сучасного міні футбольного поля під відкритим небом, де кожен бажаючий зможе безкоштовно та в зручний для нього час пограти в улюблену всіма нами гру. |  |  |  |  |
|  | Реалізація даного проекту в першу чергу спрямована на створення умов для розвитку і популяризації спорту та здорового способу життя в мікрорайоні Кашперівка ( ліцей №3 та футбольна база КДЮСШ та футбольного поля на стадіоні «Колос» |  |  |  |  |
| Основні заходи проєкту | Підготовка території для футбольного поля Закупівля необхідних матеріалів та обладнання. Будівництво футбольного поля зі штучним покриттям у |  |  |  |  |
| Індикатори (показники) | Наявність новозбудованих футбольних полів зі штучним покриттям, одиниць. Кількість молодих людей, що скористалися послугами, осіб/рік |  |  |  |  |
| результативності |  |  |  |  |  |
| Період реалізації проєкту | 2026-2027 |  |  |  |  |
| Орієнтовний обсяг фінансування, тис. грн. | 6000 |  |  |  |  |
| У тому числі: | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Разом |
| місцевий бюджет | 0 | 0 | 500 | 500 | 1000 |
| обласний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| державний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| інші джерела | 0 | 0 | 2500 | 2500 | 5000 |
| Відповідальний виконавець | Відділ культури, молоді та спорту Новоодеської міської ради |  |  |  |  |
| Інша інформація за потреби |  |  |  |  |  |

| Назва проєкту | Скейт-парк : дитяча платформа для обєднання інтересів |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер і назва цілі/завдання стратегії, якому відповідає проєкт | В 4.1. Будівництво сучасної спортивної інфраструктури у громаді, запровадження нових форм оздоровлення та фізичного розвитку. |  |  |  |  |
| Мета проєкту | Сприяння розвитку фізичної культури та спорту у Новоодеській міській громаді шляхом. Спортивні майданчики стануть місцем для популяризації різних видів спорту серед всього населення громади |  |  |  |  |
| Територія, на яку проєкт матиме вплив | Новоодеська міська територіальна громада та населені пункти сусідніх громад |  |  |  |  |
| Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту | Молодь та діти громади та населених пунктів сусідніх громад |  |  |  |  |
| Опис проблеми на вирішення якої спрямований проект | Відсутність майданчика для реалізації дитячих мрій в розвитку креативних альтернативних видів спорту. Відсутність соціальної взасмодії молоді Новоодеськоі міської громади в тому числі з числа , ВПО з органами місцевого Самоврядування . Проблема відсутність комунікаційних зв’язків між підлітками ВПО та підлітками громади , впровадження пасивного способу дозвілля в субкультуру молоді та відсутність впливу навичок ведення здорового способу дозвілля з використанням різноманітних видів спорту |  |  |  |  |
| Основні заходи проєкту | Активізувати молодь Новоодещини . Залучити молодь громади і ВПО молодь до прийняття рішень та створити простір на потребу спортивного задоволення викликів молоді Влаштування площадки скейт-парка та облаштування зони поряд |  |  |  |  |
| Індикатори (показники) результативності | Наявність скейт-парку, одиниць. Кількість які відвідали спортивну інфраструктуру, осіб |  |  |  |  |
| Період реалізації проєкту | 2027 |  |  |  |  |
| Орієнтовний обсяг фінансування, тис. грн. | 1750 |  |  |  |  |
| У тому числі: | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Разом |
| - місцевий бюджет | 0 | 0 | 0 | 250 | 250 |
| - обласний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - державний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - інші джерела | 0 | 0 | 0 | 1500 | 1500 |
| Відповідальний виконавець | Відділ культури , молоді і спорту Новоодеської міської ради |  |  |  |  |
| Інша інформація за потреби |  |  |  |  |  |

| Назва проєкту | Реконструкція інклюзивного спортивного майданчика для людей з інвалідністю |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер і назва цілі/ завдання стратегії, якому відповідає проєкт | В 4.2. Сприяння формуванню інклюзивних спортивних секцій |  |  |  |  |
| Мета проєкту | Створення сучасного спортивного простору в Новоодеській міській громаді, шляхом збільшення кількості доступних об’єктів для проведення фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової |  |  |  |  |
|  | роботи серед усіх категорій населення |  |  |  |  |
| Територія, на яку проєкт матиме вплив | Новоодеська міська рада |  |  |  |  |
| Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту | люди з інвалідністю, особливо діти та молодь |  |  |  |  |
| Опис проблеми на вирішення якої спрямований проект | Відсутність можливостей для занять улюбленими видами спорту у людей з інвалідністю в Новоодеській міській громаді |  |  |  |  |
| Основні заходи проєкту | Підготовка території для майданчика Закупівля необхідних матеріалів та обладнання. Облаштування спортивних тренажерів та м’якого травмобезпечного покриття |  |  |  |  |
| Індикатори (показники) | Наявність новозбудованих полів зі штучним покриттям, одиниць. Кількість людей, що скористалися послугами, осіб/рік |  |  |  |  |
| результативності |  |  |  |  |  |
| Період реалізації проєкту | 2025-2026 |  |  |  |  |
| Орієнтовний обсяг фінансування, тис. грн. | 1000 |  |  |  |  |
| У тому числі: | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Разом |
| місцевий бюджет | 0 | 100 | 100 | 0 | 200 |
| обласний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| державний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| інші джерела | 0 | 400 | 400 | 0 | 800 |
| Відповідальний виконавець | Відділ культури, молоді та спорту Новоодеської міської ради, ОГС |  |  |  |  |
| Інша інформація за потреби |  |  |  |  |  |

СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ Г. Покращення управління відходами та збереження довкілля.

| Назва проєкту | Запровадження Програми управління відходами Новоодеської міської громади на 2026-2030 роки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер і назва цілі/ завдання стратегії, якому відповідає проєкт | Г 1.1. Розробка місцевої Програми управління відходами |  |  |  |  |
| Мета проекту | Метою Програми є створення умов, що сприятимуть забезпеченню повного збирання, сортування, перевезення, оброблення, відновлення, видалення та захоронення побутових відходів і обмеження їх шкідливого впливу на навколишнє природнє середовище та здоров’я людей; розширення і модернізації діючих потужностей щодо завдань із управління відходами; зменшення негативного впливу полігону по захороненню побутових відходів на навколишнє середовище. Програми спрямована на підвищення ресурсозбереження, створення умов щодо роздільного збирання з метою побутових відходів, збільшення ресурсо-сировинного потенціалу та зменшення обсягів утворення відходів. |  |  |  |  |
| Територія,на якупроєкт матиме вплив | Новоодеська міська територіальна громада |  |  |  |  |
| Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту | Всі мешканці Новоодеської громади, ВПО |  |  |  |  |
| Опис проблеми на вирішення якої спрямований проєкт | Протягом останнього десятиріччя в Україні продовжується прогресуюче накопичення відходів, не є винятком і Новоодеська міська територіальна громада. Заходи, які вживаються для запобігання утворенню відходів недостатні, що загрожує не тільки поглибленням екологічної кризи, а й загостренням соціально-економічної ситуації в цілому. Звідси – необхідність подальшого удосконалення і розвитку всієї правової, нормативно-методичної та економічної системи управління відходами, з урахуванням світового досвіду.Новоодеська міська територіальна громада у сучасних умовах зіткнулася із труднощами, які стосуються управління відходів, основними з яких є: зміна морфології побутових відходів зі збільшенням частки компонентів, які не піддаються процесам біологічного розкладання; низька інноваційно-інвестиційна активність суб’єктів господарської діяльності у сфері управління відходами; низький рівень участі мешканців у сфері управління відходами, що знижує рівень роздільного збору відходів; недостатнє охоплення власників житлових будинків приватної забудови послугою на управління відходами; попадання у контейнери для побутових відходів небезпечних та специфічних відходів. |  |  |  |  |
| Основні заходи проєкту | забезпечити впровадження роздільного збору твердих побутових відходів з метою використання ресурсоцінних компонентів та зменшення впливу небезпечних відходів на екологічний стан міської територіальної громади;зменшити обсяги захоронення побутових відходів; запровадити нові технологій переробки, сортування відходів. |  |  |  |  |
| Індикатори (показники) результативності | Розробено Програму, одиниць |  |  |  |  |
| Період реалізації проєкту | 2025, 2026-2027 |  |  |  |  |
| Орієнтовний обсяг фінансування,тис.грн. | 0 |  |  |  |  |
| Утому числі: | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Разом |
| - місцевий бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - обласний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - державний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - інші джерела | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Відповідальний виконавець | Відділ з питань житлово-комунального господарства та цивільного захисту апарату виконавчого комітету міської ради, відділ з питань земельних відносин та екології |  |  |  |  |
| Інша інформація за потреби |  |  |  |  |  |

| Назвапроєкту | Реконструкція станції повної біологічної очистки по вул. Мельнична, 1 в м. Нова Одеса Новоодеського району Миколаївської області |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер і назва цілі/ завдання стратегії, якому відповідає проєкт | Г1.2 . Реконструкція станції повної біологічної очистки води |  |  |  |  |
| Метапроєкту | Реалізація даного проекту надасть можливість населенням отримувати якісні послуги з водовідведення. |  |  |  |  |
| Територія,наякупроєктматиме вплив | М. Нова Одеса |  |  |  |  |
| Цільові групи проєкту | Всі мешканці м. Нова Одеса,утому числ іВПО Сусідні територіальні громади |  |  |  |  |
| Опис проблеми на вирішення якої спрямований проєкт | Необхідність впровадження проекту зумовлена вкрай напруженою ситуацією з відведенням та очищенням стічних вод через малу потужність та аварійний стан каналізаційно очисних споруд. Повна біологічна очистка каналізаційних стічних вод в повному обсязі всіх стоків. Виведення із експлуатації головної каналізаційних насосних станцій та аварійних напірних колекторів. |  |  |  |  |
| Основні заходи проєкту | - Перерахунок кошторису в актуальних цінах; - Прокладання 526 метрів каналізаційної труби; - Улаштування 21 колодязя з залізобетонних конструкцій; - Встановлення сонячної електростанції - Підключення нових абонентів, та пере підключення діючих. |  |  |  |  |
| Індикатори (показники) результативності | Збільшення кількості нових абонентів,осіб Кількість та якість очищених стоків, куб м. |  |  |  |  |
| Період реалізації проєкту | 2025-2027 |  |  |  |  |
| Орієнтовний обсяг фінансування,тис.грн. | 24000 |  |  |  |  |
| Утомучислі: | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Разом |
| - місцевий бюджет | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 2000 |
| - обласний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - державний бюджет | 0 | 11000 | 11000 | 0 | 22000 |
| - іншіджерела | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Відповідальний виконавець | Відділ з питань житлово-комунального господарства та цивільного захисту апарату виконавчого комітету міської ради |  |  |  |  |
| Інша інформація за потреби |  |  |  |  |  |

| Назвапроєкту | Впровадження системи сортування ТПВ на Новоодеському міському сміттєзвалищі |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер і назва цілі/ завданнястратегії, якому відповідаєпроєкт | Г 1.3. Впровадження системи роздільного збору та переробки відходів з населених пунктів |  |  |  |  |
| Мета проекту | Покращення екологічної ситуації зі збереженням довкілля. Реалізація даного проекту надасть можливість сортування сміття, яке надходить до сміттєзвалища та його спрямування на повторну переробку або захоронення, а також зменшить кількість пожеж, що виникають на сміттєзвалищі. |  |  |  |  |
| Територія,наякупроєктматиме вплив | Новоодеська міська територіальна громада |  |  |  |  |
| Цільові групи проєкту | ВсімешканціНовоодеськоїгромади,ВПО Сусідні територіальні громади |  |  |  |  |
| Опис проблеми на вирішення якої спрямований проєкт | У зв’язку із збільшенням побутового сміття гострою залишається проблема з сортуванням та захороненням сміття, яке має тривали час розкладання. Додатково через відсутність сортування та переробки досить часто трапляються пожежі. |  |  |  |  |
| Основні заходи проєкту | - Пошук підприємств, які займаються вторинною переробко сміття; - Проведення погоджувально-дозвільних процедур та виготовлення ПКД; - Виконання робіт по влаштуванні лінії сортування сміття. |  |  |  |  |
| Індикатори (показники) результативності | Кількість відсортованого сміття,кг Кількість сміття відправленого на вторинну переробку,кг |  |  |  |  |
| Період реалізації проєкту | 2026-2027 |  |  |  |  |
| Орієнтовний обсяг фінансування,тис.грн. | 36500 |  |  |  |  |
| Утомучислі: | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Разом |
| - місцевий бюджет | 0 | 0 | 1000 | 2000 | 3000 |
| - обласний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - державний бюджет | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 30000 |
| - іншіджерела | 0 | 0 | 3500 | 0 | 3500 |
| Відповідальний виконавець | Відділ з питань житлово-комунального господарства та цивільного захисту апарату виконавчого комітету міської ради |  |  |  |  |

| Назвапроєкту | Запровадження диференційного збору сміття від населення Новоодеської міської громади |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер і назва цілі/ завдання стратегії, якому відповідає проєкт | Г 1.3 Впровадження системи роздільного збору та переробки відходів з населених пунктів |  |  |  |  |
| Мета проєкту | Реалізація даного проекту надасть мешканцям можливість навчитись і здійснювати розподіляти сміття, вирішувати проблеми зі зменшенням забруднення навколишнього середовища та покращити екологічну обстановку в громаді. |  |  |  |  |
| Територія,на яку проєкт матиме вплив | Новоодеська міська територіальна громада |  |  |  |  |
| Цільові групипроєкту та кінцеві бенефіціарипроєкту | ВсімешканціНовоодеськоїгромади,утомучислімолодь,ВПО |  |  |  |  |
| Опис проблеми на вирішення якої спрямований проєкт | У зв’язку із збільшенням побутового сміття залишається проблема з його захороненням, окремо важливе питання збільшення несанкціонованих смітників . Сміття, особливо яке має тривалий час розкладання, постійно засмічує околиці населених пунктів громади та займає значну частину сміттєзвалища, що досить часто призводить до пожеж. |  |  |  |  |
| Основні заходи проєкту | - Пошук підприємств які займаються вторинною переробко сміття; - Придбання контейнерного парку для роздільного забору сміття; - Придбання спеціальної техніки для збирання відсортованого сміття. |  |  |  |  |
| Індикатори (показники) результативності | Кількість контейнерів для для роздільного збору сміття, одиниць Кількість сміття відправленого на вторинну переробку,тон |  |  |  |  |
| Період реалізації проєкту | 2024-2027 |  |  |  |  |
| Орієнтовний обсяг фінансування,тис.грн. | 6100 |  |  |  |  |
| Утомучислі: | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Разом |
| - місцевий бюджет | 200 | 200 | 500 | 500 | 1400 |
| - обласний бюджет | 0 | 0 | 300 | 400 | 700 |
| - державний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - іншіджерела | 0 | 3000 | 500 | 500 | 4000 |
| Відповідальний виконавець | Відділ з питань житлово-комунального господарства та цивільного захисту апарату виконавчого комітету міської ради |  |  |  |  |
| Інша інформація за потреби |  |  |  |  |  |

| Назва проєкту | Громадський екоконтроль – місцевий аудит з охорони та збереження навколишнього природного середовища |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер і назва цілі/ завдання стратегії, якому відповідає проєкт | Г 2.1. Започаткування інституції екологічного інспектора в громаді. Г 2.2. Спільно з огс проведення моніторингових досліджень довкілля територіальної громади |  |  |  |  |
| Мета проєкту | Забезпечення високого рівня охорони довкілля та сприяння інтеграції екологічних факторів у підготовку програм з метою забезпечення збалансованого (сталого) розвитку. |  |  |  |  |
| Територія,на якупроєкт матиме вплив | Новоодеська міська територіальна громада |  |  |  |  |
| Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту | Всі мешканці Новоодеської громади, ВПО |  |  |  |  |
| Опис проблеми на вирішення якої спрямований проект | Національним планом дій з охорони навколишнього природного середовища передбачено проведення громадських обговорень та консультацій під час розробки нових регулятивних документів у сфері екологічної політики.Отримуючи зворотну інформацію від громад щодо управлінських рішень у сфері охорони навколишнього природного середовища та природокористування, установи можуть відкоригувати проєкти рішень, внести зміни в документи для врахування українських реалій, поточної ситуації за різними напрямками природоохоронної діяльності. Це допоможе позбутися помилок, додати до документів нові згенеровані ідеї щодо поводження в екологічній сфері. |  |  |  |  |
| Основні заходи проєкту | Населення разом із представниками виконавчих органів громад можуть проводити заходи, звертати увагу громадськості та керівних державних органів на проблеми у громадах. Об’єднуючи зусилля, проводячи спільні акції із сусідніми містами та громадами, виявляти наявні тенденції щодо зміни індикаторів екологічного стану. |  |  |  |  |
| Індикатори (показники) результативності | Відсоток території, охопленої діяльністю екоінспектора, % |  |  |  |  |
| Період реалізації проєкту | 2025-2026 |  |  |  |  |
| Орієнтовний обсяг фінансування,тис.грн. | 500 |  |  |  |  |
| Утому числі: | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Разом |
| - місцевий бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - обласний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - державний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - інші джерела | 0 | 200 | 300 | 0 | 500 |
| Відповідальний виконавець | Відділ з питань земельних відносин та екології, Відділ з питань житлово-комунального господарства та цивільного захисту апарату виконавчого комітету міської ради |  |  |  |  |
| Інша інформація за потреби |  |  |  |  |  |

| Назва проєкту | Встановлення сонячних панелей на соціальних закладах та комунальних підприємствах громади ( в т.ч для оптимізації вуличного освітлення) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер і назва цілі/ завдання стратегії, якому відповідає проєкт | Г 3.1. Розробка проектів з альтернативної енергетики в громаді |  |  |  |  |
| Метапроєкту | Реалізація даного проекту наддасть змогу підприємствам значно скоротити споживання електроенергії від загальної мережі цим самим дасть змогу зменшити ціну на послуги. |  |  |  |  |
| Територія,на яку проєкт матиме вплив | Новоодеська міська територіальна громада |  |  |  |  |
| Цільові групи проєкту такінцеві бенефіціари проєкту | ВсімешканціНовоодеськоїгромади,утомучислімолодь,ВПО |  |  |  |  |
| Опис проблеми на вирішення якої спрямований проєкт | У зв’язку із застарілим обладнанням підприємства водопровідно-каналізаційного господарства споживають велику кількість електроенергії, що в свою чергу значно призводить до збільшення тарифів для населення. |  |  |  |  |
| Основні заходи проєкту | Проведення технічного обстеження об’єктів на предмет можливості впровадження альтернативних джерел енергії. Проведення погоджувально-дозвільних процедур та виготовлення ПКД. Відведення додаткових земельних (у випадку необхідності) для встановлення альтернативних джерел електроенергії. Виконання монтажних робіт. |  |  |  |  |
| Індикатори (показники) результативності | Скорочення споживання електроенергії від загальної мережі,кВт |  |  |  |  |
| Період реалізації проєкту | 2025-2027 |  |  |  |  |
| Орієнтовно обсяг фінансування,тис.грн. | 47000 |  |  |  |  |
| Утомучислі: | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Разом |
| - місцевий бюджет | 0 | 1500 | 1500 | 1500 | 4500 |
| - обласний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - державний бюджет | 0 | 13500 | 0 | 11000 | 24500 |
| - іншіджерела | 0 | 0 | 0 |  | 18000 |
| Відповідальний виконавець | Відділ з питань житлово-комунального господарства та цивільного захисту апарату виконавчого комітету міської ради |  |  |  |  |
| Інша інформація за потреби |  |  |  |  |  |

| Назвапроєкту | Встановлення систем вітрової генерації |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер і назва цілі/ завдання стратегії, якому відповідаєпроєкт | Г 3.1. Розробка проектів з альтернативної енергетики в громаді |  |  |  |  |
| Метапроєкту | Реалізація даного проекту наддасть змогу значно скоротити споживання електроенергії від загальної мережі, збереження навколишнього середовища , економія бюджетних коштів |  |  |  |  |
| Територія,наякупроєктматиме вплив | Новоодеська міська територіальна громада |  |  |  |  |
| Цільові групи проекту та кінцеві бенефіціари проєкту | Всі мешканці Новоодеської міської громади, ВПО |  |  |  |  |
| Опис проблеми на вирішення якої спрямований проєкт | У зв’язку з військовою агресією росії, знищенням енергетичних потужностей, зменшенням вироблення електричної енергії в Україні, доцільним та необхідним є перехід до виробництва зеленої енергії |  |  |  |  |
| Основні заходи проєкту | - Проведення технічного обстеження об’єктів на предмет можливості впровадження альтернативних джерел енергії. - Проведення погоджувально-дозвільних процедур та виготовлення ПКД. - Відведення додаткових земельних (у випадку необхідності) для встановлення альтернативних джерел електроенергії. - Виконання монтажних робіт. |  |  |  |  |
| Індикатори (показники) результативності | Скорочення споживання електроенергії від загальної мережі,кВТ; Економія коштів бюджету, грн |  |  |  |  |
| Період реалізації проєкту | 2024-2026 |  |  |  |  |
| Орієнтовний обсяг фінансування,тис.грн. | 18000 |  |  |  |  |
| Утомучислі: | 2024 | 2025 | 2026 | # 2027 | Разом |
| - місцевий бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - обласний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - державний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - іншіджерела | 0 | 0 | 18000 | 0 | 18000 |
| Відповідальний виконавець | Відділ з питань житлово-комунального господарства та цивільного захисту апарату виконавчого комітету міської ради |  |  |  |  |
| Інша інформація за потреби |  |  |  |  |  |

| Назвапроєкту | Модернізація насосної станції м. Нова Одеса з встановленням сонячної електростанції |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер і назва цілі/ завдання стратегії, якому відповідає проєкт | Г3.1 Модернізація системи комунальних мереж (водовідведення, водо забезпечення), облаштування доріг місцевого значення, тротуарів, майданчиків. |  |  |  |  |
| Мета проєкту | Реалізація даного проекту наддасть можливість покращити якість водопостачання на території міста та зменшити споживання електроенергії |  |  |  |  |
| Територія,наякупроєктматиме вплив | м. Нова Одеса |  |  |  |  |
| Цільовігрупипроєктутакінцеві бенефіціари проекту | Цільова аудиторія проекту включає місцеве населення та споживачів води, забезпечуючи їм доступ до чистої води, тоді як бенефіціарами є інженерно-технічні компанії, розробники, місцева влада та органи управління водними ресурсами, отримуючи користь від реалізації та управління проектом для забезпечення якості води та екологічної стійкості. |  |  |  |  |
| Опис проблеми на вирішення якої спрямований проєкт | Застаріле обладнання, яке не має можливості нормальної експлуатації та має низькі показники енергозбереження, в умовах постійних відключень електроенергії |  |  |  |  |
| Основні заходи проєкту | - Проведення технічного обстеження об’єкту; - Виготовлення ПКД; - Капітальний ремонт будівлі; - Встановлення сонячної електростанції потужністю 500кВт; - Заміна насосного обладнання; |  |  |  |  |
| Індикатори (показники) результативності | Цілодобове водопостачання, осіб Зменшення споживання електроенергії,кВТ |  |  |  |  |
| Період реалізації проєкту | 2025-2027 |  |  |  |  |
| Орієнтовний обсяг фінансування,тис.грн. | 12500 |  |  |  |  |
| Утомучислі: | 2024 | 2025 | 2026 | # 2027 | Разом |
| - місцевий бюджет | 0 | 1500 | 0 | 0 | 1500 |
| - обласний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - державний бюджет | 0 | 11000 | 0 | 0 | 11000 |
| - іншіджерела | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Відповідальний виконавець | Відділ з питань житлово-комунального господарства та цивільного захисту апарату виконавчого комітету міської ради, |  |  |  |  |
| Інша інформація за потреби |  |  |  |  |  |

| Назва проєкту | Проведення термомодернізації та енергоефективних заходів в будівлях закладів освіти та культури Новодеської міської громади |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер і назва цілі/ завдання стратегії, якому відповідає проєкт | Г 3.2. Впровадження енергоощадних технологій в приватному секторі та соціальній інфраструктурі |  |  |  |  |
| Мета проєкту | підвищення рівня енергоефективності об’єктів бюджетної сфери шляхом комплексної термомодернізації, зменшення споживання енергоресурсів та зменшення видатків бюджету на оплату енергоносіїв. |  |  |  |  |
| Територія,на якупроєкт матиме вплив | Новоодеська міська територіальна громада |  |  |  |  |
| Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту | Всі мешканці Новоодеської громади, ВПО |  |  |  |  |
| Опис проблеми на вирішення якої спрямований проєкт | Впровадження заходів з комплексної термомодернізації буде сприяти збільшенню строку експлуатації будівель бюджетних закладів громади, лікарні та навчальних закладів |  |  |  |  |
| Основні заходи проекту | 1.Проведення енергетичних аудитів будівель для визначення проблем енергетичного функціонування будівель та розро Розробка проектно-кошторисної документації для комплексної термомодернізації будівель.бки шляхів їх вирішення. Проведення заходів з комплексної термомодернізації будівель. |  |  |  |  |
| Індикатори (показники) результативності | кількість термомодернізаці, метрів квадратних; скорочення обсягу бюджетних видатків,грн; обсяг залученого фінансування, яке спрямовуватиметься на фінансування заходів ,грн |  |  |  |  |
| Період реалізації проєкту | 2026-2027 |  |  |  |  |
| Орієнтовний обсяг фінансування,тис.грн. | 16500 |  |  |  |  |
| Утому числі: | 2024 | 2025 | 2026 | # 2027 | Разом |
| - місцевий бюджет | 0 | 0 | 700 | 800 | 1500 |
| - обласний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - державний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - інші джерела | 0 | 0 | 7000 | 8000 | 15000 |
| Відповідальний виконавець | Відділ з питань житлово-комунального господарства та цивільного захисту апарату виконавчого комітету міської ради, |  |  |  |  |
| Інша інформація за потреби |  |  |  |  |  |

| Назва проєкту | Встановлення та запуск в роботу палетної лінії – енергоефективна діяльність комунальних підприємств та соціальних установ Новоодеської міської громади |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер і назва цілі/ завдання стратегії, якому відповідає проєкт | Г 3.2. Впровадження енергоощадних технологій в приватному секторі та соціальній інфраструктурі |  |  |  |  |
| Мета проєкту | Переробка відходів деревини та перехід на енергоощадні технології в соціальному секторі |  |  |  |  |
| Територія,на якупроєкт матиме вплив | Новоодеська міська територіальна громада |  |  |  |  |
| Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту | Всі мешканці Новоодеської громади, ВПО |  |  |  |  |
| Опис проблеми на вирішення якої спрямований проєкт | Необхідність використання альтернативних джерел палива для соціальних установ громади |  |  |  |  |
| Основні заходи проєкту | - придбання лінії для виготовлення палетів з відходів деревини та монтаж лінії, - запуск діяльності палетної лінії |  |  |  |  |
| Індикатори (показники) результативності | кількість виготовлених палетів , кг |  |  |  |  |
| Період реалізації проєкту | 2024 |  |  |  |  |
| Орієнтовний обсяг фінансування,тис.грн. | 586 |  |  |  |  |
| Утому числі: | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Разом |
| - місцевий бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - обласний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - державний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - інші джерела | 586 | 0 | 0 | 0 | 586 |
| Відповідальний виконавець | Відділ з питань житлово-комунального господарства та цивільного захисту апарату виконавчого комітету міської ради |  |  |  |  |
| Інша інформація за потреби |  |  |  |  |  |

| Назва проєкту | Вдосконалення правової свідомості громадян щодо необхідності збереження навколишнього середовища |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер і назва цілі/ завдання стратегії, якому відповідає проєкт | Г 4.1. Оновлення Правил благоустрою міста та населених пунктів громади. Г 4.2. Розробка системи посилення відповідальності жителів за порушення правил використання тпв |  |  |  |  |
| Мета проекту | Запровадження Правил благоустрою Новоодеської міської територіальної громади, як нормативно-правового акту , обов’язкового для виконання на території для становлення порядку благоустрою та правил утримання об’єктів благоустрою населених пунктів громади. |  |  |  |  |
| Територія,на якупроєкт матиме вплив | Новоодеська міська територіальна громада |  |  |  |  |
| Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту | Всі мешканці Новоодеської громади, ВПО |  |  |  |  |
| Опис проблеми на вирішення якої спрямований проєкт | Відсутність оновлених Правил громади |  |  |  |  |
| Основні заходи проєкту | Розроблення, громадське обговорення, регуляторні дії та затвердження Правил. |  |  |  |  |
| Індикатори (показники) результативності | наявність Правил благоустрою громади, одиниць |  |  |  |  |
| Період реалізації проєкту | 2025 |  |  |  |  |
| Орієнтовний обсяг фінансування,тис.грн. | 0 |  |  |  |  |
| Утому числі: | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Разом |
| - місцевий бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - обласний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - державний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - інші джерела | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Відповідальний виконавець | Відділ з питань житлово-комунального господарства та цивільного захисту апарату виконавчого комітету міської ради |  |  |  |  |
| Інша інформація за потреби |  |  |  |  |  |

| Назва проєкту | Популяризація заходів, спрямованих на збереження довкілля |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер і назва цілі/ завдання стратегії, якому відповідає проєкт | Г 4.3. Проведення просвітницьких заходів з дітьми дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів щодо збереження довкілля. |  |  |  |  |
| Мета проекту | Збільшення рівня освіти та свідомості серед населення щодо енергозбереження та сталого використання ресурсів. Активна участь та задіяність громади у процесі реалізації проекту та його подальший розвиток. Впровадження освітніх програм, спрямованих на формування свідомого відношення до енергії серед учнів та студентів. Сприяння розвитку та впровадженню нових технологій, що спрямовані на зменшення залежності від невідновних джерел енергії. |  |  |  |  |
| Територія,на якупроєкт матиме вплив | Новоодеська міська територіальна громада |  |  |  |  |
| Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту | підприємств, громада, споживачі енергії, технологічні компанії, освітні установи та неприбуткові організації. Бенефіціари: діти, молодь, мешканці |  |  |  |  |
| Опис проблеми на вирішення якої спрямований проєкт | Громада вважає зміну клімату однією з найскладніших екологічних проблем у сучасному світі.На сьогоднішній день енергетичні питання та боротьба зі зміною клімату є пріоритетними напрямками та будуть в центрі уваги міста у майбутньому. |  |  |  |  |
| Основні заходи проєкту | 1. Організація інформаційних Заходів: проведення лекцій,семінарів та воркшопів для громадськості та бізнес-середовища щодо енергозбереження та використання відновлюваних джерел енергії. Проведення конкурсів та акцій для привертання уваги до інноваційних ідей та проектів з енергозбереження. 2. Енергоефективність в побуті: організація кампанії для підвищення свідомості громадян щодо енергоефективних практик у побуті, включаючи консультації та розповсюдження інформаційних матеріалів. 3. Організація громадських заходів щодо проблем невідновних джерел енергії та пошуку спільних рішень. 4. Співпраця з бізнес-структурами для впровадження енергозберігаючих технологій та зменшення використання невідновних джерел енергії. 5. Проведення великих заходів, таких як фестивалі, виставки та концерти, присвячених популяризації енергозбереження та відновлюваних джерел енергії. |  |  |  |  |
| Індикатори (показники) результативності | Кількість навчань,одиниць та учасників заходів, осіб |  |  |  |  |
| Період реалізації проєкту | 2025-2027 |  |  |  |  |
| Орієнтовний обсяг фінансування,тис.грн. | 150 |  |  |  |  |
| Утому числі: | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Разом |
| - місцевий бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - обласний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - державний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - інші джерела | 0 | 50 | 50 | 50 | 150 |
| Відповідальний виконавець | Виконавчий комітет міської ради, управління освіти |  |  |  |  |

| Назва проєкту | Організація та проведення екологічних освітньо-виховних заходів спільно з заповідником «Єланецький степ». |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер і назва цілі/ завдання стратегії, якому відповідає проєкт | Г 4.3. Проведення просвітницьких заходів з дітьми дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів ( в тому числі співпраця з заповідником «Єланецький степ) щодо збереження довкілля. |  |  |  |  |
| Мета проєкту | Розвиток екологогічної освітньо-виховної діяльності, підвищення рівня екологічної культури відвідувачів «Єланецького степу» та мешканців громади. |  |  |  |  |
| Територія,на якупроєкт матиме вплив | Новоодеська міська територіальна громада |  |  |  |  |
| Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту | Мешканці громади, гості, туристи , працівники заповідника. Бенефіціари: діти, молодь, впо. |  |  |  |  |
| Опис проблеми на вирішення якої спрямований проект | Необхідність реалізації можливостей дієвої співпраці з «Єланецьким степом» в організації та проведенні екологічних освітньо-виховних заходів та екологічної освітньо-виховної діяльності, спрямованих нa популяризацію екологічних знань серед населення, особливо серед учнівської молоді. |  |  |  |  |
| Основні заходи проєкту | Важливим є розвиток інфраструктури екологічних освітньо-виховних стежок, створення «зеленого класу» під під відкритим небом на території Михайлівського природоохоронного науково-дослідного відділення Заповідника. Організація еколого- просвітницьких заходів: проведення лекцій,семінарів для громадськості та учнів навчальних закладів. |  |  |  |  |
| Індикатори (показники) результативності | Кількість навчань,одиниць учасників заходів , осіб |  |  |  |  |
| Період реалізації проєкту | 2025-2027 |  |  |  |  |
| Орієнтовний обсяг фінансування,тис.грн. | 75 |  |  |  |  |
| Утому числі: | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Разом |
| - місцевий бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - обласний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - державний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - інші джерела | 0 | 25 | 25 | 25 | 75 |
| Відповідальний виконавець | Управління освіти |  |  |  |  |

Більшість проектів (50) спрямовані на створення комфортного життєвого простору (стратегічний напрямок В) та підвищення ефективності використання наявного економічного потенціалу (стратегічний напрямок Б). Проекти охоплюють різні галузі, такі як освіта, економіка та підприємництво, туризм і культура, охорона здоров'я, соціальний захист, житлово-комунальне господарство, спорт та молодіжна політика, а також безпека.