Додаток

до рішення міської ради

від 21.08.2026 р. № 1

Програма цифровізації

Новоодеської міської територіальної громади

на 2026-2029 роки (далі – Програма)

І. Паспорт

| 1 | Найменування регіону |  |  | Новоодеська міська територіальна громада |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Код за Кодифікатором адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад |  |  | UA48060210000081533 |  |  |  |
| 3 | Заголовок, дата, номер розпорядчого документа про розроблення проекту Програми |  |  | № 44 від 18.03.2026 Про створення робочої групи з розробки проєкту Програми цифровізації Новоодеської міської територіальної громади на 2026-2029 роки |  |  |  |
| 4. | Дата погодження проєкту Програми |  |  | Рішення міської ради від 21.08.2026 р. № 1 |  |  |  |
| 4 | Мета Програми |  |  | Забезпечення сталого цифрового розвитку громади шляхом модернізації публічного управління, створення комфортного та безпечного цифрового середовища, підвищення цифрової грамотності, впровадження сучасних технологій "розумного міста" та налагодження партнерської співпраці |  |  |  |
| 5 | Розробник Програми |  |  | Відділ організаційно-кадрової роботи та контролю апарату Виконавчого комітету Новоодеської міської ради |  |  |  |
| 6 | Керівник Програми |  |  | Начальник відділу організаційно-кадрової роботи та контролю апарату Виконавчого комітету Новоодеської міської ради ПУСТОВОЙТЕНКО Олена |  |  |  |
| 7 | Відповідальні за виконання заходів Програми |  |  | Виконавчі органи Новоодеської міської ради, комунальні підприємства, комунальні заклади, інші виконавці (за згодою) |  |  |  |
| 8 | Строк виконання Програми |  |  | 2026-2029 роки |  |  |  |
| 9 | Джерела та обсяги фінансування |  |  |  |  |  |  |
| Джерело фінансування |  | Обсяг фінансування (тис. грн) | У тому числі за роками (тис. грн) |  |  |  |  |
|  |  |  | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 |
| Міський бюджет |  |  | 177,0 |  | У межах кошторисних призначень |  |  |
| Інші джерела |  |  |  |  | У межах кошторисних призначень |  |  |
| Всього |  |  | 177,0 |  | У межах кошторисних призначень |  |  |

ІІ. Загальні положення

Програма цифровізації Новоодеської міської територіальної громади на 2026-2029 роки розроблена з урахуванням вимог Закону України «Про Національну програму інформатизації», постанови Кабінету Міністрів України від 02 лютого 2024 року № 119 «Деякі питання Національної програми інформатизації», наказу Міністерства цифрової трансформації України від 29 березня 2023 року № 34 «Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм, завдань, проектів, робіт до сфери інформатизації», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 квітня 2023 року за № 625/39681, та інших актів законодавства.

Окрім цього враховано та узгоджено Програму зі «Стратегією розвитку Новоодеської міської територіальної громади до 2027 року». Програма відповідає наступним завданням:

Програма спрямована на реалізацію політики впровадження цифровізації, цифрового розвитку, цифрових інновацій, інформатизації, електронного урядування, електронної демократії, створення ефективних механізмів управління з використанням сучасних інформаційно-комунікаційних технологій і передбачає:

- створення електронних інформаційних ресурсів міської ради та її виконавчих органів;

- зміну принципів управління виконавчих органів міської ради, їх взаємодію між собою, громадянами та бізнесом;

- забезпечення відкритого діалогу між владою, громадянами та бізнесом;

- визначення основних принципів розвитку інформаційно-комунікаційних технологій;

- запровадження електронних послуг (сервісів), зокрема шляхом реінжинірингу адміністративних, соціальних та інших публічних послуг;

- підвищення ефективності управління міським господарством;

- сприяння створенню безпечних та комфортних умов проживання;

- забезпечення належного рівня цілісності, доступності та конфіденційності інформації.

Реалізація Програми забезпечить прозоре та ефективне публічне управління, зручний доступ мешканців до адміністративних і соціальних послуг, розвиток електронної демократії, посилення кібербезпеки та створення сучасного цифрового середовища, що сприятиме підвищенню якості життя та сталому розвитку громади.

ІІІ. Аналіз стану інформатизації та основних тенденцій цифрової трансформації регіону за попередній період; визначення проблем, що потребують розв’язання

3.1 Поточний стан інформатизації

Новоодеська міська територіальна громада була утворена 20 червня 2020 року шляхом приєднання Димівської, Дільничної, Михайлівської, Новосафронівської, Підлісненської та Троїцької сільських рад до Новоодеської міської ради. Сьогодні громада межує з п’ятьма територіальними громадами Вознесенського та Миколаївського районів Миколаївської області – Дорошівською, Єланецькою, Костянтинівською, Ольшанською  та Сухоєланецькою.

До складу Новоодеської громади входять шістнадцять населених пунктів: місто Нова Одеса, села Гребеники, Димівське, Дільничне, Зарічне, Кам'янка, Криворіжжя, Михайлівка, Новомиколаївка, Новоолександ-рівське, Новопавлівка, Новосафронівка, Озерне, Підлісне, Троїцьке, Ясна Поляна. Склад громади: місто Нова Одеса та п’ять старостинських округів: Димівський, Дільничний, Новосафронівський, Підлісненський та Троїцький.

Площа складає 619,02 км².

Станом на 01.01.2026 року загальна чисельність населення становила 16 761 особу, з яких близько 2920 – внутрішньо переміщені особи.

Однією з ключових специфік громади, що безпосередньо впливає на рівень доступності публічних послуг, є її територіальна розгалуженість. До складу громади входить 15 сільських населених пунктів які входять до п'яти старостинських округів, велика частина яких розташована на значній відстані від адміністративного центру.

До основних чинників, що ускладнюють взаємодію влади та громади, належать:

- Складна логістика: Сполучення між селами та центром громади характеризується низькою якістю дорожнього покриття (здебільшого ґрунтові дороги).

- Залежність від погодних умов: У періоди негоди (інтенсивні опади, ожеледь, весняне/осіннє бездоріжжя) транспортне сполучення з віддаленими населеними пунктами суттєво погіршується або стає тимчасово неможливим.

- Обмежена мобільність населення: Вищезазначені фактори створюють фізичні бар'єри для мешканців сіл у отриманні адміністративних, соціальних та консультаційних послуг у традиційному форматі.

З огляду на складну логістику та територіальну віддаленість, пріоритетним завданням Програми є переведення максимальної кількості послуг у цифровий формат. Розвиток електронного урядування та впровадження дистанційних сервісів дозволить забезпечити рівні права мешканців на доступ до державних послуг, незалежно від погодних умов чи стану дорожньої інфраструктури.

У 2025-2026 роках у Новоодеській міській територіальній громаді розпочався системний і послідовний процес формування сучасної цифрової екосистеми в органах місцевого самоврядування. Основні етапи та досягнення цього періоду включають:

- призначено цифрового лідера громади;

- проведення аналітичної та підготовчої роботи (розпочато системний збір і актуалізацію даних щодо стану цифрової інфраструктури, сервісів та процесів, визначено фактичний рівень інформатизації громади та окреслено пріоритетні напрями подальшого розвитку);

- розпочато проведення аудиту цифрових ресурсів та інфраструктури (у 2025-2026 роках здійснено аудит технічного та програмного забезпечення органів місцевого самоврядування, а також проведено оцінку стану офіційного вебсайту та інформаційних систем);

- на початковій стадії розвиток електронного врядування (заплановано централізоване впровадження системи електронного документообігу, що є ключовим кроком до підвищення ефективності управління та переходу від паперових до цифрових процесів);

- цифрова доступність (станом на 2025 рік майже усі населені пункти громади забезпечені доступом до інтернету та стабільним мобільним зв’язком);

- покращення цифрової спроможності (індекс цифрової трансформації громади зріс з 9,8% до 42% станом на І півріччя 2026 року, що свідчить про позитивну динаміку у впровадженні цифрових рішень);

- розвиток цифрових компетентностей (для посадових осіб органів місцевого самоврядування проводяться тематичні навчальні заняття, спрямовані на підвищення рівня цифрової грамотності та готовності працювати з новими інструментами).

3.2 Інформатизація телекомунікаційних послуг

Наявний стан інформатизації телекомунікаційних послуг у Новоодеській міській територіальній громаді характеризується розвиненою базовою інфраструктурою, що є критично важливою для реалізації цілей цифрової трансформації та забезпечення функціональної стійкості громади.

У сфері фіксованого широкосмугового доступу до Інтернету покриття забезпечено в усіх п’яти старостинських округах, деякі села, з незначною кількістю населення, не мають широкосмугового інтернету: Криворіжжя (160 мешканців), Новопавлівка (49 мешканців), Новоолександрівське (станом на 01.01.2026 року мешканці відсутні), Новомиколаївка (63 мешканці). На території цих сіл спостерігається відсутність сталого покриття мереж мобільного зв’язку через особливості рельєфу або віддаленість базових станцій. Єдиним каналом комунікації для мешканців є доступ до мережі Інтернет, що реалізується за допомогою індивідуальних підсилювачів сигналу (репітерів) з використанням терміналів оператора «Vodafone Україна» та Київстар. Це створює критичну залежність громади від стабільності електропостачання та справності приватного обладнання.

Надання послуг здійснюється операторами : ТОВ НПК "ХОУМ-НЕТ", АТ "Укртелеком", ПрАТ «Київстар», ТОВ «ЛАЙФСЕЛЛ», ПрАТ «ВФ Україна», регіональний інтернет провайдер Диджиком (Digicom).

Для мінімізації впливу енергетичних криз, провайдерами встановлено резервне обладнання (акумулятори та генератори), що гарантує автономне функціонування мереж ШСД на термін до 48 годин.

Покриття мобільним зв'язком стандарту 4G (LTE) охоплює майже всі  населені пункти громади. Послуги надаються національними операторами Vodafone, lifecell та Київстар. Це створює сприятливі умови для використання мобільних електронних сервісів. З огляду на необхідність забезпечення зв'язку в умовах надзвичайних ситуацій, планується 100% існуючих базових станцій мобільних операторів забезпечити автономним електроживленням із запасом роботи протягом 6 годин.

Поточний стан телекомунікаційних послуг громади засвідчує досить високий рівень покриття мобільним та фіксованим зв'язком, а також наявність сучасних технологій, зокрема GPON, та значне резервування фіксованих мереж (до 48 годин). Основними системними викликами у сфері інформатизації телекомунікацій є: потреба в розширенні застосування PON-технологій для підвищення загальної надійності та якості зв'язку в усіх населених пунктах, необхідність усунення проявів цифрової нерівності  між мешканцями, спричиненої недостатньою якістю покриття у віддалених або малонаселених ділянках громади. Ці виклики потребують системної уваги та партнерської співпраці з операторами зв'язку для забезпечення сталої та стійкої основи цифрового розвитку громади.

3.3 Інформатизація публічного управління та адміністрування

Ефективність публічного управління та адміністрування прямо залежить від рівня цифровізації внутрішніх процесів та стану інформаційно-технічної інфраструктури органів місцевого самоврядування (ОМС).

Станом на сьогодні, усі працівники виконавчих органів Новоодеської міської ради повністю забезпечені комп'ютерною технікою. Проведений аудит показав, що загальний парк становить 112 одиниць комп'ютерної техніки. З них 29% (33 од.) перебувають у хорошому стані, 39% (44 од.) – у задовільному, 29% (32 од.) – у поганому, і 3% (3 од.) – у критичному стані. Загальна кількість комп'ютерів, термін експлуатації яких перевищує 5 років, становить 67 одиниць (60%).

| Виконавчий орган | Стан комп’ютерної техніки, од. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Усього | Хороший | Задовільний | Поганий | Критичний |
| АВК | 47 | 9 | 22 | 13 | 3 |
| УО | 26 | 1 | 12 | 13 | 0 |
| УСЗН | 20 | 8 | 9 | 3 | 0 |
| ФУ | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| Відділ культури | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 |
| ССД | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Архівний відділ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Усього | 112 | 33 (29%) | 44(39%) | 32(29%) | 3 (3%) |

Використання ліцензійного програмного забезпечення (зокрема, Windows та MS Office) є ключовим викликом, оскільки ліцензоване ПЗ мають лише 1% (1 од.) комп'ютерів у Виконавчих органах ради. Забезпечення повного ліцензування є не лише вимогою законодавства, але й критично важливим для гарантування інформаційної безпеки та захисту даних. Використання неліцензійного ПЗ значно підвищує вразливість інформаційних систем ОМС до кіберінцидентів, несанкціонованого доступу та витоку конфіденційної інформації, що є неприпустимим в умовах зростання кіберзагроз. У зв'язку з цим, планується поетапна закупівля необхідних ліцензійних продуктів.

У сфері периферійного обладнання, загальна кількість принтерів складає 88 одиниць. Розподіл стану є наступним: 27% (24 од.) – у хорошому, 46% (52 од.) – у задовільному, 17% (15 од.) – у поганому, і 3% (3 од.) – у критичному стані.

| Виконавчий орган | Стан принтерів, од. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Усього | Хороший | Задовільний | Поганий | Критичний |
| АВК | 47 | 12 | 28 | 5 | 2 |
| УО | 14 | 0 | 6 | 8 | 0 |
| УСЗН | 11 | 4 | 7 | 0 | 0 |
| ФУ | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Відділ культури | 8 | 7 | 1 |  |  |
| ССД | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Архівний відділ | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Усього | 88 | 24 (27%) | 46(52%) | 15(17%) | 3 (3%) |

Поточний комп'ютерний парк, значна частина якого є застарілою (60% старше 5 років), не відповідає сучасним вимогам щодо швидкодії та надійності для виконання цих багатозадачних функцій.

Загальною метою є:

- повне оновлення застарілого парку техніки, «десятирічної давнини» на сучасні енергоефективні моноблоки або ноутбуки;

- відмова від «піратського» програмного забезпечення. Перехід на пакетні рішення Microsoft 365 Business або використання альтернативного Open Source (Linux Mint, LibreOffice) для економії бюджету;

- впровадження хмарних сховищ для роботи з документами (OneDrive/Google Drive Enterprise);

- мережева модернізація: Побудова локальної мережі в міській раді з використанням сучасних маршрутизаторів та стабільного оптичного інтернету.

Система електронного документообігу перебуває на етапі впровадження. Для забезпечення мінімальної повноцінної роботи було залучено підтримку партнерів: завдяки співпраці з ПРООН та Миколаївською обласною військовою адміністрацією було безоплатно отримано 3 ліцензії на СЕД та річне оновлення до них. Подальший розвиток та підтримка цієї системи є одним із ключових завдань Програми.

Автоматизація процесу прийняття рішень та забезпечення прозорості діяльності є пріоритетним напрямком. Наразі робота сесій міської ради потребує модернізації обладнання, яке використовується для організації засідань. Наявне обладнання недостатнє для повноцінної та надійної роботи. Для забезпечення ефективного проведення сесій, що включає функціонал електронного голосування та одночасного керування публічною відеотрансляцією засідань, необхідне спеціалізоване та високопродуктивне обладнання. Таким чином, для забезпечення безперебійного технічного супроводу сесій, що включає облік голосування та якісну трансляцію для громади, виникає потреба у придбанні нового комп'ютера з покращеними технічними характеристиками, та оновленого програмного забезпечення. Це дозволить підвищити прозорість діяльності міської ради та ефективність процесу прийняття управлінських рішень.

Розвиток власної геоінформаційної системи є одним із важливих напрямків модернізації управлінських процесів та підвищення інвестиційної привабливості громади. ГІС дозволяє створити повну та достовірну базу просторових даних, проводити просторовий аналіз, створювати інтерактивні карти та візуалізувати дані для прийняття ефективних рішень. Ключовим викликом на поточному етапі є потреба в системному навчанні профільних посадових осіб та працівників відділів (архітектура, земельні ресурси, комунальна власність) ефективній роботі з ГІС-технологіями, що забезпечить повноцінне наповнення системи, її підтримку та використання для аналізу і планування.

Ключовим інструментом цифрової взаємодії влади та громади є офіційний вебсайт Новоодеської міської ради (https://nodmr.gov.ua//), який виконує функцію єдиної точки доступу до публічної інформації. За результатами проведеного моніторингу та аудиту вебресурсу, поточний стан сайту характеризується як такий, що потребує комплексної модернізації. Попри те, що наповнення сайту здійснюється регулярно, сама програмна платформа є морально застарілою. Сайт має адаптивний інтерфейс для перегляду на мобільних пристроях, проте його функціональні можливості обмежені: відсутній інтегрований «Кабінет мешканця», технічно не реалізовано механізм подання електронних петицій, відсутній рівень вебдоступності (інклюзивності) для користувачів з порушеннями зору. Відсутні базові інструменти зворотного зв'язку, такі як електронні звернення та запити на інформацію.

Стратегічним завданням є приведення офіційного вебресурсу у відповідність до єдиних державних стандартів, зокрема щодо дизайн-коду, зворотного зв’язку та вимог інклюзивності. Актуальність цього завдання підтверджується високим попитом населення на цифрову комунікацію, який наразі задовольняється через альтернативні канали. Офіційні сторінки громади у соціальних мережах демонструють значне охоплення аудиторії: сторінка у Facebook налічує 5,1 тис. читачів, Telegram-канал об’єднує 3468 підписників.

Існуюча екосистема цифрової комунікації громади є розгалуженою, проте незбалансованою. Висока активність мешканців у соціальних мережах  контрастує з обмеженим функціоналом офіційного вебсайту. Для забезпечення ефективного електронного врядування необхідна розробка або глибока модернізація сайту з впровадженням сучасних сервісів електронної демократії (петиції, консультації) та забезпеченням повної відповідності стандартам доступності.

Система публічного управління та адміністрування громади має значний потенціал, але потребує капітальної модернізації. Основними системними викликами є: оновлення застарілого парку комп'ютерної техніки та забезпечення повного ліцензування ПЗ для гарантування кібербезпеки; повноцінне впровадження СЕД та ГІС із подальшим навчанням персоналу; а також глибока модернізація офіційного вебпорталу для впровадження сучасних інструментів електронної демократії та забезпечення повної доступності послуг. Це дозволить створити ефективну, прозору та стійку систему електронного врядування.

3.4 ЦНАП

Ефективна робота ЦНАП є одним із пріоритетних напрямків діяльності громади, оскільки саме тут мешканці отримують найважливіші державні послуги в комфортних та прозорих умовах.

Відповідно до вимог Постанови Кабінету Міністрів України від 01.10.2025 № 1226 «Деякі питання надання адміністративних послуг через центри надання адміністративних послуг», у громаді забезпечено системний підхід до надання адміністративних послуг. Цей процес реалізується через розгалужену мережу виконавчих органів влади, що дозволяє мешканцям отримувати необхідний сервіс у межах єдиного стандарту якості.

Безпосереднє надання послуг здійснюється:

- Центром надання адміністративних послуг (ЦНАП);

- Управліннями та відділами Новоодеської міської ради (згідно з їхніми повноваженнями).

Станом на сьогодні через ЦНАП та інші структурні підрозділи міської ради мешканцям громади надається 193 види адміністративних послуг. За підсумками 2025 року зафіксовано зростання обсягу наданих послуг на 49% порівняно з 2024 роком, що підтверджує ефективність обраної моделі управління та підвищення попиту на цифрові та очні сервіси серед населення.

З метою подальшого підвищення якості обслуговування та розширення переліку послуг, заплановано реалізацію наступних кроків:

- Оновлення інфраструктури. Для ЦНАП буде виділено нове приміщення, площа якого суттєво перевищує наявну. Це дозволить уникнути черг та створити комфортні зони очікування і обслуговування.

- Модернізація та капітальний ремонт. Проєкт передбачає проведення сучасного ремонту приміщення з урахуванням вимог інклюзивності.

- Технічне переоснащення. Планується повне оновлення комп’ютерної техніки та периферійного обладнання. Особлива увага приділяється забезпеченню безперебійної роботи (встановлення систем резервного живлення та стабільного інтернет-зв'язку), щоб надання послуг не залежало від зовнішніх чинників.

- Подальше розширення переліку послуг (зокрема, інтеграція нових соціальних та дозвільних послуг).

Одним із найважливіших етапів розвитку є створення віддалених робочих місць адміністраторів безпосередньо в громадах.

Адміністратори працюватимуть у приміщеннях колишніх сільських рад, що дозволить жителям сіл отримувати необхідні документи та консультації за місцем проживання, не витрачаючи час на поїздки до центру громади.

Ці заходи дозволять не лише збільшити кількісні показники, а й забезпечити якісно новий рівень сервісу для кожного мешканця нашої громади.

3.5 Інформатизація освіти

Інформатизація освітньої галузі в громаді є пріоритетним напрямком, спрямованим на забезпечення якості освітнього процесу, підвищення цифрової грамотності педагогів та учнів, а також ефективного управління системою освіти. Освітня мережа громади налічує 7 закладів дошкільної освіти та 2 підрозділи (ЗДО), 7 закладів загальної середньої освіти (ЗЗСО) і 2 філія та 1 заклад позашкільної освіти.

Усі заклади освіти громади повністю забезпечені фіксованим широкосмуговим доступом до Інтернету зі швидкістю не менше 100 Мбіт/с. У всіх приміщеннях ЗЗСО забезпечено внутрішнє Wi-Fi покриття. Водночас, ключовим викликом, що виник в умовах воєнного стану, укриттях ЗЗСО також забезпечені Wi-Fi покриттям.

Стан забезпечення технікою демонструє значний прогрес. Навчальний процес у класах інформатики ЗЗСО підтримується 88 службовими персональними комп’ютерами, з яких 83% (73 одиниці) мають термін експлуатації до 5 років. Із загальної кількості 194 вчителів ЗЗСО, 85,1% (165 осіб) забезпечені службовими персональними комп'ютерами. Із них 63,4% (123 одиниць) є сучасними (віком до 5 років).

Усі заклади освіти працюють з освітніми порталами та платформами, зокрема: «Курс:Школа», «Курс:Дошкілля», портал ІСУО, ЄДЕБО, АІКОМ, «Всеукраїнська школа онлайн», «НаУрок» та «Всеосвіта». Електронні журнали впроваджені у 100% ЗЗСО (використовується, зокрема, платформа «Нові знання»), та розпочато процес переходу на «Мрію». Повністю реалізовано цифровізацію адміністративних процесів: усі 12 ЗДО та усі 11 ЗЗСО впровадили електронну чергу та електронну реєстрацію вступу, а також підключені до сервісу отримання цифрових копій документів (Дія/Дія.QR).

Незважаючи на високий рівень оснащення, значною проблемою є забезпечення інформаційної безпеки. Ліцензійна операційна система (Windows) встановлена на 47 % комп'ютерів у класах інформатики та на 70 % комп'ютерів. Проте ліцензійне антивірусне програмне забезпечення, що має експертний висновок про відповідність вимогам технічного захисту інформації, встановлено лише на 52 % комп'ютерів у класах. Це створює високі ризики кіберзагроз для освітньої мережі.

Рівень цифрової компетентності педагогів є високим: 100% (194 осіб) вчителів ЗЗСО успішно пройшли тестування та отримали сертифікат «Цифрограм для вчителів» на порталі «Дія. Освіта». У громаді функціонують 3 хаби цифрової освіти, що сприяє постійному підвищенню кваліфікації педагогів та учнів як в офлайн, так і в онлайн-форматах.

Основними системними викликами залишаються:

1. Критичний стан кібербезпеки та ліцензування.

Це найгостріший виклик на сьогодні. Високий рівень цифровізації адміністративних процесів та використання державних порталів (ЄДЕБО, АІКОМ, Дія) вимагає надійного захисту даних.

- Брак ліцензійного ПЗ: Лише 47% комп'ютерів у класах інформатики мають ліцензійну ОС Windows. Це не лише юридичне питання, а й неможливість отримувати регулярні оновлення безпеки.

- Антивірусний захист: Тільки на 52% комп’ютерів встановлено антивірусне ПЗ з відповідним експертним висновком. Це створює "відкриті двері" для вірусів та кібератак, що може поставити під загрозу персональні дані вчителів та учнів.

2. Нерівномірність технічного забезпечення вчителів

Хоча загальний показник забезпечення вчителів комп'ютерами досить високий (85,1%), залишається певний розрив:

- Відсутність техніки: Близько 15% вчителів (29 осіб) досі не забезпечені службовими персональними комп'ютерами.

- Застарілість парку: Більше третини (36,6%) комп'ютерів, якими користуються вчителі, є старшими за 5 років. В умовах роботи з сучасними платформами («Мрія», «Всеосвіта») застаріла техніка може знижувати продуктивність та швидкість роботи.

3. Перехідний період у впровадженні систем управління

Громада перебуває на етапі трансформації цифрового середовища:

- Міграція на «Мрію». Перехід з платформи «Нові знання» на державну систему «Мрія» потребуватиме додаткового часу на адаптацію персоналу, перенесення даних та налагодження нових алгоритмів роботи, щоб зберегти 100% охоплення електронними журналами.

4. Підтримка сталої інфраструктури в умовах війни

Хоча 100% закладів та укриттів мають Wi-Fi, основним викликом залишається:

- Енергонезалежність мережі. Забезпечення безперебійної роботи Інтернету (GPON, генератори, акумулятори для роутерів) під час можливих відключень електроенергії, щоб навчальний процес не переривався ні в класах, ні в укриттях.

5. Переведення процесу подачі заяв, обліку та зарахування дітей до дитячих садків та шкіл громади у повністю цифровий формат (через спеціалізовану онлайн-платформу).

- Створення відкритої, автоматизованої черги, оптимізація робочого часу адмінперсоналу запуск зручного електронного сервісу для кожної родини в громаді.

3.6 Інформатизація охорони здоров’я

Сфера охорони здоров’я є не лише соціально значущою, але й критично залежною від цифрових рішень, оскільки ефективне та стійке надання медичної допомоги в умовах сучасних викликів неможливе без інтеграції в Електронну систему охорони здоров'я (ЕСОЗ). На території громади функціонує 3 заклади охорони здоров'я первинної та вторинної медицини.

Усі заклади охорони здоров'я (ЗОЗ) на 100% забезпечені широкосмуговим доступом до Інтернету зі швидкістю не менше 100 Мбіт/с але не всі  мають внутрішнє Wi-Fi покриття. Критичним досягненням є забезпечення повної енергетичної стійкості: медичне містечко повністю обладнане генераторами для повноцінної роботи.

Усі заклади інтегровані до ЕСОЗ і повністю використовують її функціонал. Впроваджено онлайн-запис до лікаря. Для ведення електронних медичних записів (ЕМЗ) використовується медична інформаційна система «Helsi.me». Наразі всі заклади повністю перейшли на використання електронних медичних записів, включаючи електронні направлення, рецепти та висновки про тимчасову непрацездатність.

Незважаючи на високий рівень функціональної цифровізації, матеріально-технічна база медичних закладів потребує значного оновлення. Із загальної кількості 87 медичних працівників громади (включаючи амбулаторії та ФАПи), службовими персональними комп'ютерами забезпечено лише 39,1% (34 особи). Крім того, наявний парк комп'ютерів є морально застарілим жодного ПК немає термін експлуатації якого до 5 років.

Питання інформаційної безпеки медичних даних залишається гострим. Політики та процедури інформаційної безпеки впровадили 2 комунальні заклади охорони здоров'я. Крім того, ліцензійне антивірусне програмне забезпечення (з експертним висновком про відповідність вимогам технічного захисту інформації) встановлено лише на 29,4% (10 одиниць) службових комп’ютерів. Недостатній рівень забезпечення ліцензійним ПЗ та антивірусним захистом створює прямі ризики для конфіденційності та цілісності персональних медичних даних пацієнтів.

Сфера охорони здоров'я громади досягла високого рівня цифровізації робочих процесів та є стійкою до енергетичних криз. Однак, основними системними викликами є низький рівень забезпечення медичних працівників персональними комп'ютерами, а також незадовільний стан інформаційної безпеки. Вирішення цих питань є запорукою подальшого сталого розвитку медичних послуг.

3.7 Кібербезпека

Цифрова трансформація громади відбувається в умовах постійної військової агресії та гібридної війни, що визначає кібербезпеку як критичний фактор стійкості публічного управління та захисту інформаційних ресурсів. Забезпечення безперебійної роботи інформаційних систем, захист публічних реєстрів та персональних даних громадян є пріоритетним завданням, яке наразі стикається із системними викликами.

Оскільки 99% мережі у Виконавчих органах зараз знаходиться під загрозою, необхідно запровадити такі етапи:

- Аудит та інвентаризація: Чіткий перелік усіх пристроїв, версій ОС та встановленого софту. Визначення найбільш критичних точок (ПК, де обробляються персональні дані, фінансові документи, реєстри).

- Гігієна облікових записів: Впровадження політики складних паролів та двофакторної автентифікації (2FA) для всіх робочих пошт та хмарних сервісів (Дія, Курс, ІСУО).

- Видалення небезпечного ПЗ: Видалення зламаного програмного забезпечення («креків», «патчів») та російського софту, що часто є джерелом шпигунських програм.

- Системна закупівля ліцензій:Придбання пакетів ліцензій (наприклад, Microsoft 365 для освіти, що часто має пільгові умови). Альтернатива: Розгляд переходу на безкоштовне ліцензійне ПЗ з відкритим кодом (Linux Ubuntu/Mint, LibreOffice) для комп'ютерних класів, щоб миттєво зняти проблему піратства.

- Впровадження антивірусного захисту: Пріоритетне встановлення ліцензійного антивірусу (з експертним висновком ДССЗЗІ) на комп'ютери у Виконавчих органах та вчителів, які працюють з персональними даними.

- Автоматизація оновлень: Налаштування автоматичного встановлення патчів безпеки для ОС.

На випадок атаки вірусу-шифрувальника.

Створення декількох копій даних, на  різних носіях, 1 з яких зберігається у захищеному хмарному сховищі.

Автоматизація копіювання. Бази даних «Курс:Школа», бухгалтерські звіти та електронні журнали мають копіюватися щоденно.

Культура кібербезпеки (Навчання)

Оскільки «людський фактор» є причиною 90% інцидентів.

Регулярні тренінги. Навчання вчителів, спеціалістів та працівників усіх установ та структурних підрозділів міської ради розпізнавати фішинг (фейкові листи) та безпечно поводитися з флеш-носіями.

Використання Хабів цифрової освіти. Проведення практичних занять з кібергігієни для учнів та персоналу на базі вже створених у нашій громаді хабів. Формування навичок безпечної роботи в цифровому середовищі та залучення до перегляду навчальних серіалів з кібергігієни мешканців громади.

3.8 Цифрові навички населення

Розвиток цифрових навичок та підвищення рівня цифрової грамотності населення є критично важливим елементом для забезпечення попиту на цифрові послуги та формування інклюзивного цифрового суспільства. Територіальна громада успішно впроваджує системний та багатовекторний підхід до навчання громадян, що дозволяє охоплювати практично всі соціальні категорії.

Розвиток інфраструктури цифрового навчання та інклюзії

Навчальна цифрова інфраструктура громади побудована за принципом територіальної доступності та орієнтації на практичні запити мешканців. Ключовим елементом цієї системи є мережа Хабів цифрової освіти, що функціонують на базі Комунального закладу «Новоодеська публічна бібліотека» та її філій.

Поточний стан та мережа: На сьогодні в громаді активно діють 3 Хаби цифрової освіти, які забезпечують безкоштовний доступ до комп’ютерної техніки та швидкісного Інтернету. Діяльність Хабів спрямована на подолання цифрового розриву та підвищення рівня цифрової грамотності різних соціальних груп, зокрема людей похилого віку, внутрішньо переміщених осіб та молоді.

Основні напрями діяльності Хабів:

Опанування державних та муніципальних сервісів: практична допомога у використанні національної платформи «Дія.Освіта», реєстрація та робота в електронних кабінетах платника податків та Пенсійного фонду України.

Впровадження електронної ідентифікації а саме консультаційна підтримка та допомога у створенні кваліфікованого електронного підпису (КЕП).

Цифрові фінансові навички а саме навчання основам Інтернет-банкінгу, зокрема проведенню онлайн-платежів за комунальні послуги, придбанню квитків та безпечному користуванню банківськими застосунками.

Базова цифрова грамотність а саме допомога у створенні персональної електронної пошти, реєстрації та безпечному спілкуванню у соціальних мережах і месенджерах.

Відкритий доступ а саме надання технічних засобів для самостійного навчання, пошуку інформації та дистанційної роботи мешканців.

Стратегічне значення. Функціонування Хабів на базі бібліотечної мережі дозволяє перетворити традиційні заклади культури на сучасні центри соціальної адаптації, де кожен мешканець громади має можливість отримати необхідні цифрові компетенції для повноцінної життєдіяльності в умовах інформаційного суспільства.

Особлива увага приділяється соціально вразливим групам. На базі КУ «Центр надання соціальних послуг»» на регулярній основі проходять спеціалізовані курси «Комп’ютерна грамотність» та орієнтовані людей поважного віку. Лекторами  цих курсів є представники міської ради, Пенсійного фонду України, Податкової інспекції, що забезпечує високий рівень довіри та ефективності навчання. Постійно надаються індивідуальні консультації з «Цифрової грамотності – Смартфон» для відвідувачів поважного віку, включаючи ознайомлення з корисними застосунками та інноваційними інструментами, як-от штучний інтелект.

Галузь освіти забезпечує високий рівень цифрової компетентності, проводячи постійні тренінги підвищення кваліфікації для освітян щодо використання цифрових інструментів та основ штучного інтелекту. Це забезпечує інтеграцію сучасних технологій безпосередньо в навчальний процес. Додатково, для молоді та учнів шкіл та Професійного аграрного коледжу регулярно організовуються ситуативні лекції та тренінги.

Громада має високий потенціал у сфері розвитку цифрових навичок завдяки наявності багатофункціональних хабів, спеціалізованих програм для ветеранів та системної роботи з літніми людьми. Наразі основний виклик полягає у систематизації та масштабуванні цих ініціатив, а також у проведенні об’єктивного тестування для визначення точного відсотка населення з недостатнім рівнем цифрової грамотності, що дозволить більш точно спрямовувати навчальні ресурси.

3.9 Цифровізація комунальних послуг

### 1.Сервіси для мешканців (Діджиталізація взаємодії з клієнтом)

- Створення та впровадження Єдиного особистого кабінету мешканця громади: Інтеграція всіх комунальних служб (водоканал, тепломережа, вивіз сміття тощо) в один вебпортал або мобільний додаток, де можна в один клік передати показники лічильників та оплатити всі послуги без комісії.

- Запуск муніципального комунального чат-бота (Viber/Telegram): Автоматизоване інформування мешканців про планові та аварійні відключення (за конкретними адресами), приймання заявок на ремонт та передачу лічильників у зручному форматі.

- Електронна квитанція. Повна або часткова відмова від паперових платіжок на користь цифрових (надсилання на email або в додаток), що економить бюджетні кошти на друк та доставку.

- Цифрова диспетчерська (Система «Відкрите місто» ). Створення онлайн-платформи для приймання скарг та заявок щодо ЖКГ (наприклад, прорив труби, яма на дорозі, непрацюючий ліхтар) з можливістю фотофіксації проблеми мешканцем та відстеженням статусу виконання заявки в реальному часі.

### 2. Модернізація інфраструктури та Smart технології (Розумне місто)

- Впровадження систем розумного обліку (Smart Metering). Поетапне встановлення на об'єктах комунальної власності та в багатоквартирних будинках лічильників із модулями автоматичної дистанційної передачі даних (LoRaWAN/NB-IoT) без залучення людини.

- Цифровізація вуличного освітлення (Розумне світло). Впровадження автоматизованої системи керування зовнішнім освітленням громади, яка дозволяє дистанційно регулювати яскравість ліхтарів залежно від часу доби та погодних умов, а також автоматично сповіщає про перегорілі лампи.

- Діджиталізація управління відходами. Оснащення сміттєвозів трекерами GPS для контролю маршрутів для оптимізації графіків вивезення ТПВ (твердих побутових відходів).

### 3. Внутрішні системи для комунальних підприємств (Аналітика та облік)

- Автоматизація систем управління технологічними процесами (АСУ ТП / SCADA). Діджиталізація роботи насосних станцій, очисних споруд чи котелень для дистанційного контролю тиску, температури, якості води та автоматичного захисту від аварій.

- Єдина база даних обліку майна комунальної власності. Переведення всього обліку комунального майна, землі та житлового фонду в єдину цифрову систему для ефективного управління орендою та приватизацією.

### 4. Кібербезпека та енергоефективність (Захист і сталість)

- Забезпечення кіберзахисту систем ТЗІ комунальних підприємств. Захист диспетчерських систем (SCADA) та баз даних споживачів від хакерських атак, що критично важливо в умовах воєнного стану.

- Впровадження енергомоніторингу бюджетних установ. Запуск цифрової системи щоденного контролю споживання енергоресурсів (тепло, вода, світло) у школах, лікарнях та адмінбудівлях для виявлення прихованих втрат та економії бюджету.

IV. Мета програми.

Цифрова трансформація громади відбувається в умовах постійної військової агресії та гібридної війни, що формує нові виклики для забезпечення безперервності надання адміністративних, соціальних та інформаційних послуг населенню. У таких умовах цифровізація стає не лише інструментом модернізації управління, а й важливим елементом стійкості, безпеки та життєздатності громади.

Програма цифровізації громади спрямована на створення сучасної, захищеної та доступної цифрової інфраструктури, яка забезпечить безперервне функціонування органів місцевого самоврядування навіть в умовах надзвичайних ситуацій, перебоїв зв’язку чи енергопостачання. Впровадження електронних сервісів дозволить мешканцям отримувати послуги дистанційно, незалежно від безпекової ситуації та логістичних обмежень.

Особлива увага приділяється кібербезпеці, захисту персональних даних, резервному збереженню інформації та створенню стійких цифрових каналів комунікації між владою та жителями громади. Розвиток цифрових навичок населення та працівників установ сприятиме підвищенню готовності громади до кризових ситуацій, боротьбі з дезінформацією та зміцненню інформаційної безпеки.

Цифрова трансформація також дозволить забезпечити прозорість управлінських процесів, оперативне інформування населення, ефективну координацію дій служб та швидке реагування на виклики воєнного часу. Водночас цифровізація створює основу для післявоєнного відновлення, залучення інвестицій, розвитку економіки та покращення якості життя мешканців громади.

V. Пріоритетні напрями та завдання

Програма фокусується на трансформації ключових сфер життєдіяльності громади:

Публічне управління та адміністрування:

Повне оновлення застарілого комп’ютерного парку на сучасні моноблоки та ноутбуки.

Відмова від неліцензійного ПЗ та перехід на пакетні рішення Microsoft 365 або Open Source.

Впровадження системи електронного документообігу (СЕД) та власної Геоінформаційної системи (ГІС).

Комплексна модернізація офіційного вебсайту з впровадженням «Кабінету мешканця» та інструментів електронної демократії (петиції, звернення).

Забезпечення покриття мережею Інтернет та організацію публічного доступу до Wi-Fi на об’єктах соціальної інфраструктури (ЗОЗ, ЗЗСО) та об’єктах, що надають публічні послуги (ЦНАП).

Розвиток ЦНАП:

Розширення переліку послуг до 193+ та переїзд у нове, просторе приміщення з дотриманням вимог інклюзивності.

Створення 6 віддалених робочих місць адміністраторів у старостинських округах (приміщення колишніх сільрад).

Освіта та охорона здоров'я:

Забезпечення 100% вчителів персональною технікою та ліцензійним антивірусним ПЗ.

Підтримка енергонезалежності мереж у закладах освіти (GPON, генератори) та Wi-Fi в укриттях.

Впровадження електронних інструментів у закладах освіти зокрема державної освітньої системи Мрія.

Переведення процесу подачі заяв, обліку та зарахування дітей до дошкільних навчальних закладів та закладів середньої освіти громади у повністю цифровий формат.

Доукомплектування медичних працівників комп'ютерами (наразі забезпечено лише 39,1%).

Проведення інформаційних кампаній щодо популяризації національної едьютейнмент платформи «Дія.Освіта» в ЗЗСО та ЗОЗ

Цифрові навички та кібербезпека:

Масштабування роботи 3 Хабів цифрової освіти.

Впровадження програми навчальних заходів з цифрової грамотності для різних категорій населення на базі бібліотек.

Проведення інформаційно-просвітницьких кампаній серед населення громади щодо цифрової грамотності та правил кібергігієни.

Впровадження політики «гігієни облікових записів» (2FA) та щоденного резервного копіювання даних.

Цифровізація комунальних послуг

- Модернізація інфраструктури та Smart технології (Розумне місто)

- Внутрішні системи для комунальних підприємств (Аналітика та облік)

- Сервіси для мешканців (Діджиталізація взаємодії з клієнтом)

- Кібербезпека та енергоефективність (Захист і сталість)

VI. Очікувані результати

Прозорість та ефективність: Перехід від паперових процесів до цифрового врядування, автоматизація сесій міської ради.

Доступність: Надання послуг мешканцям віддалених сіл без необхідності поїздок до центру.

Запроваджено використання ШІ для оптимізації та автоматизації процесів в громаді

Безпека: Зниження ризику кібератак на бази даних освіти та медицини завдяки ліцензуванню ПЗ.

Індекс цифровізації громади з 32% до 70% до 2028 року.

Реалізація Програми цифровізації є стратегічним кроком до формування стійкої, безпечної та сучасної громади, здатної ефективно функціонувати в умовах воєнних загроз та забезпечувати потреби населення на високому рівні.

VII. Моніторинг та проведення оцінки результативності Програми цифровізації

Моніторинг виконання Програми проводиться на постійній основі відповідальними виконавцями заходів шляхом збору, аналізу та узагальнення інформації про стан реалізації проєктів і досягнення визначених показників результативності.

Основними завданнями моніторингу є:

- контроль за виконанням запланованих заходів та дотриманням термінів їх реалізації;

- оцінка ефективності використання фінансових, матеріальних та кадрових ресурсів;

- визначення рівня доступності та якості цифрових послуг;

- аналіз рівня цифрової грамотності населення та працівників установ;

- оцінка стану інформаційної та кібербезпеки;

- виявлення ризиків, проблем та потреб у коригуванні Програми.

Оцінка результативності Програми здійснюється щоквартально та щорічно за підсумками завершення строку її реалізації на підставі визначених індикаторів та показників ефективності, зокрема:

- кількість цифровізованих послуг;

- рівень користування електронними сервісами;

- скорочення часу отримання адміністративних послуг;

- рівень задоволеності мешканців якістю цифрових сервісів;

- кількість осіб, охоплених навчанням з цифрової грамотності;

- рівень технічного забезпечення установ громади;

- кількість впроваджених систем захисту інформації та резервного збереження даних.

За результатами моніторингу та оцінки результативності готуються відповідні аналітичні звіти та пропозиції щодо вдосконалення заходів Програми, оновлення пріоритетів, перерозподілу ресурсів та впровадження додаткових цифрових рішень відповідно до актуальних потреб громади.

Інформація про стан реалізації Програми та досягнуті результати оприлюднюватиметься на офіційному вебсайті громади та інших офіційних інформаційних ресурсах з метою забезпечення відкритості, прозорості та громадського контролю.

Начальник відділу організаційно-кадрової

роботи та контролю 					Олена  ПУСТОВОЙТЕНКО

Додаток

до Програми цифровізації

Новоодеської територіальної громади

на 2026-2029 роки

Перелік завдань, проєктів, робіт з інформатизації та цифровізації

| Назва завдання | Назва проєкту, робіт з інформатизації | Джерела фінансування | Орієнтовні обсяги фінансування, тис. грн |  |  |  |  | Очікувані результати (результативні показники) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всього | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |  |
| - Публічне управління та адміністрування |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Поетапне оновлення комп’ютерного парку та заміна застарілої техніки (старше 5 років) на сучасні моноблоки/ноутбуки | Місцевий бюджет Інші джерела |  | 42 | У межах кошторисних призначень (2027-2029) |  |  | 100% забезпечення працівників сучасною технікою. |
| 2 | Закупівля програмного забезпечення для користувачів Microsoft Office, антивірусного програмного забезпечення Zilla, MS SQL, VMWARE, антивірусного програмного забезпечення ESET Server Security | Місцевий бюджет Інші джерела |  | 35 | У межах кошторисних призначень (2027-2029) |  |  | 100% службових персональних комп’ютерів виконавчих органів забезпечені ліцензійним програмним забезпеченням. |
| 3 | Закупівля послуг мережі інтернет | Місцевий бюджет Інші джерела |  | 20 | У межах кошторисних призначень (2027-2029) |  |  | Отримання гарантованого, цілодобового санкціонованого доступу користувачів ОМС до актуальних інформаційно-аналітичних матеріалів, нормативно-правових актів та експертних роз'яснень на платформі інтернет-ресурсу. |
| 4 | Закупівля пакетів програмних забезпечень | Місцевий бюджет Інші джерела |  | 70 | У межах кошторисних призначень (2027-2029) |  |  | Перехід від ручної обробки даних до автоматизованих алгоритмів програмного забезпечення |
| 5 | Закупівля інформаційного 6обладнання | Місцевий бюджет Інші джерела |  |  | У межах кошторисних призначень (2027-2029) |  |  | Збільшення швидкості обробки інформації, формування електронних документів, взаємодії з державними реєстрами та надання послуг населенню |
| 6 | Впровадження та технічна підтримка системи електронного документообігу (СЕД). | Місцевий бюджет Інші джерела |  |  | У межах кошторисних призначень (2027-2029) |  |  | Перехід до безпаперового врядування та автоматизація процесів. |
| 7 | Модернізація офіційного вебсайту: створення «Кабінету мешканця», сервісу петицій та забезпечення інклюзивності. | Місцевий бюджет Інші джерела |  | У межах кошторисних призначень (2027-2029) |  |  |  | Створення єдиної точки цифрової взаємодії та відповідність держстандартам. |
| 8 | Розвиток та наповнення муніципальної Геоінформаційної системи (ГІС). | Місцевий бюджет Інші джерела |  | У межах кошторисних призначень (2027-2029) |  |  |  | Створення бази просторових даних для аналізу та планування. |
| 9 | Технічне переоснащення сесійної зали: оновлення системи електронного голосування та відеотрансляції засідань. | Місцевий бюджет Інші джерела |  | У межах кошторисних призначень (2027-2029) |  |  |  | Прозорість прийняття рішень та відкритість діяльності ради |
| 10 | Закупівля серверного обладнання та підключення до системи Трембіта | Місцевий бюджет Інші джерела |  | У межах кошторисних призначень (2027-2029) |  |  |  | Підключення до системи Трембіта |
| 11 | Забезпечення технічного захисту інформації в інформаційно- телекомунікаційних системах та об’єктах інформаційної діяльності | Місцевий бюджет Інші джерела |  | У межах кошторисних призначень (2027-2029) |  |  |  | Створення комплексної системи захисту |
| 12 | Співпраця з міжнародними організаціями, донорами, фондами розвитку тощо у сфер і розвитку та покращення цифрової інфраструктури громади |  | Не потребує додаткового фінансування |  |  |  |  | Залучення інвестицій та фінансових ресурсів (Гранти) Впровадження в громаді сучасних міжнародних ІТ-рішень (наприклад, систем «Розумне місто» (Smart City), геоінформаційних систем (ГІС) для управління земельними ресурсами, сучасних хмарних сховищ та інструментів кібербезпеки |
| 2. Розвиток сфери адмінпослуг (ЦНАП) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Капітальний ремонт та облаштування нового приміщення ЦНАП з урахуванням вимог інклюзивності. | Місцевий бюджет Інші джерела |  | У межах кошторисних призначень (2027-2029) |  |  |  | Підвищення якості обслуговування та відсутність черг. |
| 2 | Наближення центрів надання адміністративних послуг до мешканців | Місцевий бюджет Інші джерела |  | У межах кошторисних призначень (2027-2029) |  |  |  | Наближення послуг через віддалені робочі місця (ВРМ) або мобільні сервіси («Мобільний ЦНАП») гарантує рівні права для всіх громадян |
| 3 | Створення 6 віддалених робочих місць адміністраторів у старостинських округах. | Місцевий бюджет Інші джерела |  | У межах кошторисних призначень (2027-2029) |  |  |  | Доступність послуг для мешканців віддалених сіл за місцем проживання. |
| 4 | Створення цифрових хабів у старостинських округах | Місцевий бюджет Інші джерела |  | У межах кошторисних призначень (2027-2029) |  |  |  | На 50% зменшення навантаження на ЦНАП, відділи виконавчих органів |
| 5 | Застосування цифрових рішень для створення безбар’єрного простору | Місцевий бюджет Інші джерела |  | У межах кошторисних призначень (2027-2029) |  |  |  | Забезпечення рівного доступу до послуг (Інклюзивність) |
| 3. Цифровізація освіти та медицини |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доукомплектування (100%) вчителів та медичних працівників персональними комп'ютерами. | Місцевий бюджет Інші джерела |  | У межах кошторисних призначень (2027-2029) |  |  |  | Підвищення ефективності роботи та повноцінне використання ЕСОЗ та «Мрії». |
| 2 | Інформатизація медичних установ та забезпечення їх достатнім рівнем цифрових інструментів для надання якісних послуг населенню | Місцевий бюджет Інші джерела |  | У межах кошторисних призначень (2027-2029) |  |  |  | Ліквідація черг та доступність Швидкий обмін даними Аналітика та моніторинг здоров'я |
| 3 | Переведення процесу подачі заяв, обліку та зарахування дітей до дошкільних навчальних закладів та закладів середньої освіти громади у повністю цифровий формат. | Місцевий бюджет Інші джерела |  | У межах кошторисних призначень (2027-2029) |  |  |  | Надання батькам (або законним представникам) можливості подавати заяви, завантажувати необхідні документи та відстежувати рух у черзі в режимі реального часу онлайн (через смартфон чи комп'ютер) без необхідності фізичного відвідування закладу чи органів управління. |
| 4 | Забезпечення закладів освіти та медицини ліцензійним антивірусним захистом. | Місцевий бюджет Інші джерела |  | У межах кошторисних призначень (2027-2029) |  |  |  | Захист персональних даних учнів, вчителів та пацієнтів. |
| 5 | Впровадження електронних інструментів у закладах освіти зокрема державної освітньої системи Мрія. | Місцевий бюджет Інші джерела |  | У межах кошторисних призначень (2027-2029) |  |  |  | Створення цілісного, захищеного інтерактивного простору, де кожен учасник освітнього процесу має швидкий та персоналізований доступ до необхідних сервісів через єдиний мобільний застосунок чи веб-портал |
| 4. Цифрові навички та безпека |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Розширення мережі та активності 3-х Хабів цифрової освіти на базі бібліотек. | Місцевий бюджет Інші джерела |  | У межах кошторисних призначень (2027-2029) |  |  |  | Підвищення рівня цифрової грамотності населення. |
| 2 | Організація навчання використання інструментів ШІ в роботі посадових осіб та службовців | Місцевий бюджет Інші джерела |  | У межах кошторисних призначень (2027-2029) |  |  |  | Підвищення рівня цифрової грамотності посадовців |
| 3 | Впровадження політики «кібергігієни», 2FA та щоденного резервного копіювання даних. | Місцевий бюджет Інші джерела |  | У межах кошторисних призначень (2027-2029) |  |  |  | Стійкість інформаційних систем до кібератак та втрати даних. |
| 4 | Впровадження технологій штучного інтелекту (ШІ) для автоматизації процесів громади. | Місцевий бюджет Інші джерела |  | У межах кошторисних призначень (2027-2029) |  |  |  | Оптимізація муніципального управління. |
| 5 | Популяризація порталу «Дія. Цифрова освіта» серед мешканців, як інструменту самоосвіти | Не потребує додаткового фінансування |  | У межах кошторисних призначень (2027-2029) |  |  |  | Підвищення рівня цифрової грамотності населення. |
| 5. Цифровізація комунальних послуг |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Оцифрування роботи комунальної техніки |  |  | У межах кошторисних призначень (2027-2029) |  |  |  | Оптимізація та автоматизація логістики: Створення цифрових оптимізованих маршрутів для техніки (сміттєвозів, снігоприбиральних машин, водовозів тощо). Це дозволяє охоплювати більшу територію громади за менший час |
| 2 | Впровадження інтернет-технологій для контролю якості екологічних явищ, збір і передача даних з датчиків моніторингу якості і температури повітря, якості води в річці Південний Буг та технічна підтримка |  |  | У межах кошторисних призначень (2027-2029) |  |  |  | Мешканці, особливо вразливі групи (діти, люди похилого віку, особи з астмою), матимуть доступ до перевіреної інформації про стан довкілля. |
| 3 | Впрвадження інтернет технологій для контролю водо мережі (наявність поривів) |  |  | У межах кошторисних призначень (2027-2029) |  |  |  | Стабільність водопостачання для населення |
| 4 | Створення та впровадження Єдиного особистого кабінету мешканця громади |  |  | У межах кошторисних призначень (2027-2029) |  |  |  | Інтеграція всіх комунальних служб (водоканал, водовідведення, вивіз сміття тощо) в один вебпортал або мобільний додаток, де можна в один клік передати показники лічильників та оплатити всі послуги без комісії |
| 5 | Цифрова диспетчерська (Система «Відкрите місто») |  |  | У межах кошторисних призначень (2027-2029) |  |  |  | Створення онлайн-платформи для приймання скарг та заявок щодо ЖКГ (наприклад, прорив труби, яма на дорозі, непрацюючий ліхтар) з можливістю фотофіксації проблеми мешканцем та відстеженням статусу виконання заявки в реальному часі. |
| 6 | Цифровізація вуличного освітлення |  |  | У межах кошторисних призначень (2027-2029) |  |  |  | Впровадження автоматизованої системи керування зовнішнім освітленням громади, яка дозволяє дистанційно регулювати яскравість ліхтарів залежно від часу доби та погодних умов, а також автоматично сповіщає про перегорілі лампи |

Начальник відділу організаційно-кадрової роботи

та контролю 												Олена  ПУСТОВОЙТЕНКО