Додаток

 до розпорядження міського голови

 від 16.09.2024 № 98\_

 ЗАТВЕРДЖЕНО

 розпорядження міського голови

 від 16.09.2024 № 98\_

**П Л А Н**

**залучення громадськості до покращення громад**

**Діяльності Робочої групи громади**

***Громада:* Новоодеська міська територіальна громада**

***Період реалізації:***

***Тема/проблема діалогу:* Впровадження ветеранської політики у Новоодеській територіальній громаді**

 ***Мета:*** Створення простору для ветеранів та членів їх родин, для родин загиблих, військовополонених, зниклих безвісти

***Опишіть, будь ласка, заходи/діяльність, яка запланована задля вирішення визначеної проблеми/теми в громаді?***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ДАТА** | **НАЗВА****заходу/діяльності** | **УЧАСНИКИ** | **МЕТА** | **ОЧІКУВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ** | **ВІДПОВІДАЛЬНА ОСОБА** | **НЕОБХІДНІ РЕСУРСИ** |
| 18.09.2024 | Презентація мапи послуг для ветеранів | Ветерани війни, члени родин загиблих, зниклих безвісті, полонених, члени робочої групи | Інформування ветеранів про перелік послуг, які надаються в громаді | 30 ветеранів та 20 представників родин дізнаються про організації та послуги, що надаються | Глиниста В.В. |  |
| 20.09.2024 | Розміщення мапи послуг на офіційному сайті міської ради та сторінках в соцмережах (телеграм, фейсбук). Друк 2000 примірників | Ветерани війни, члени родин загиблих, зниклих безвісті, полонених, члени робочої групи | Доступ представників цільової аудиторії до послуг, що надаються в громаді | Проінформовано близько 1000 представників цільової аудиторії про наявні послуги на рівні громади. Збільшення на 20% кількості звернень за різного виду послугами | Казакуца Н.А.Глиниста В.В. | Кошти на друк 2000 примірників мапи послуг в сумі 2500 грн. |
| 26.09.2024 | Створення на офіційному сайті громади сторінки для ветеранів та членів їх родин | Спеціалісти УСЗН Новоодеської міської ради та виконавчого комітету | Інформування ветеранів та членів їх родин щодо змін в законодавстві, наявних послуг тощо | Цільова аудиторія (близько 2000 осіб) дізнається про зміни в законодавстві, які стосуються саме їх, про наявні послуги, які доступні в громаді | Казакуца Н.А.Шевчук Д.П. |  |
| 01.10.2024 | Створення вакансій в КУ «Центр надання соціальних послуг Новоодеської міської ради» фахівець із супроводу ветеранів | КУ «ЦНСПНМР», УСЗН Новоодеської міської ради | Створення робочих місць для ветеранів | Працевлаштування ветеранів (2 особи), допомога «рівний-рівному» | Гострик О.В.Венгеровська Т.П. | Виділення коштів з місцевого бюджету на оплату праці фахівців |
| 03.10.2024 | Проведення дослідження потреб ветеранів та членів їх родин | Ветерани та їх родини, члени родин військовослужбовців, члени родин загиблих, зниклих безвісті, полонених | Визначення найбільш актуальних потреб за проблематикою | Опитано 200 ветеранів, 50 членів їх родин,70 членів родин загиблих, зниклих безвісті, полонених | Глиниста В.В. | Робота експерта, підготовка звіту– 5000 грн. |
| 10.10.2024 | Розробка Програми реінтеграції ветеранів та членів їх родин в громаді | Структурні підрозділи міської ради, ветерани війни та члени їх родин, члени робочої групи | Соціальна підтримка ветеранів та членів їх родин | Надання підтримки та допомоги ветеранам та членам їх родин в громаді (близько 2000 осіб) | Венгеровська Т.П. |  |
| 17.10.2024 | Організація групи самодопомоги | Ветерани війни та члени їх родин, члени робочої групи | Можливість позбавитися від негараздів, пережити тривожності тощо | Відчуття ветеранами та членами їх родин підтримки від інших, бути почутим, відчуття полегшення | Лич І.В. | Кава, цукор, одноразовий посуд, папір для індивідуальних та групових вправ, клейка стрічка, маркери тощо – 10000 грн. |
| 31.10.2024 | Презентація результатів дослідження потреб ветеранів та членів їх родин | Ветерани війни, члени їх родин, члени робочої групи | Донесення відомостей про результати досліджень, обговорення результатів | На підставі аналізу оцінити поточну ситуацію з дотримання прав ветеранів | Венгеровська Т.П. | Презентація результатів дослідження – 3000 грн. |
| 01.11.2024 | Облаштування робочих місць фахівців із супроводу ветеранів | КУ «ЦНСПНМР» | Створення робочих місць для ветеранів | Працевлаштування ветеранів (2 особи) | Гострик О.В. | Облаштування меблями (20000 грн.) та оргтехнікою (50000 грн.) робочі місця |
| 08.11.2024 | Проведення тренінгу «Спілкування з ветеранами та членами їх родин» | Спеціалісти структурних підрозділів міської ради | Навчитися загальним правилам спілкування з ветеранами та їх родинами | Опанування навичок спілкування з ветеранами та членами їх родин | Лич І.В. | Оплата послуг тренера, харчування, роздатковий матеріал – 25000 грн. |
| 14.11.2024 | Створення viber-груп для спілкування представників міської влади з:-ветеранами-членами родин загиблих-членами родин полонених та зниклих безвісті | Спеціалісти УСЗН Новоодеської міської ради та виконавчого комітету | Можливість для ветеранів, членів родин загиблих, членів родин полонених та безвісті зниклих спілкування між собою, з представниками влади, бути почутими  | Доступ до інформації ЦА та обміну думками, зворотній зв’зок між владою та ветеранами (близько 1000 осіб), членами родин загиблих (близько 150 осіб), зниклих безвісті (близько 30 осіб), полонених (близько 30 осіб) | Лич І.В.Глиниста В.В. |  |
| 22.11.2024 | Презентація Програми реінтеграції ветеранів та членів їх родин в громаді | Ветерани війни та члени їх родин, члени робочої групи, керівники структурних підрозділів міської ради, депутати міської ради | Формування та реалізація ветеранської політики в громаді, допомога у переході від військового до цивільного життя | Посилення соціального захисту ветеранів та їх родин | Венгеровська Т.П. |  |
| 29.11.2024 | Облаштування ветеранського простору та проведення зустрічі з ветеранами війни та їх родинами | Ветерани війни, їх родини, члени робочої групи | Створення ветеранського простору | Повернення й адаптація ветеранів та їх родин до цивільного життя | Венгеровська Т.П. | Облаштування меблями (10000 грн.) та оргтехнікою (75000 грн.) |