
******

**ПЛАН**

**ВІДНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ**

**Новоодеської міської територіальної громади на період до 2027року.**

Проєкт підготовлено Робочою групою з розроблення Стратегії розвитку Новоодеської міської громади, створеною Розпорядженням міського голови від 14 березня 2023р. № 31, в рамках реалізації проекту ФРММ *«*Громадянська платформа для відбудови на краще двох громад Миколаївщини» спільно з ГО «Фонд розвитку міста Миколаєва» за підтримки Міжнародного Фонду «Відродження».

**м. Нова Одеса**

**вересень -жовтень2024**

**ЗМІСТ**

**ВСТУП**……………………………………………………………………………. …………..2

**Розділ. 1.** Короткий опис Новоодеської міської територіальної громади……………….. 5

**Розділ 2.** Економічні переваги та передумови для розвитку Новоодеської міської територіальної громади ………………………………………………………………………. 7

**Розділ 3.** Завдання і заходи з відновлення та розвитку Новоодеської міської громади

3.1. Прогнозована потреба та можливі джерела фінансування……………………… 11

3.2. Індикатори виконання завдань, здійснення заходів з відновлення та розвитку і їх прогнозні значення…………………………………………………………………………… 17

Додатки

**Додаток 1.** [Перелік проектів місцевого розвитку](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/731-2023-%D0%BF) за формою, затвердженою Постановою КМУ №731 від 18.07.2023р……………………………………………………………………

**Додаток 2**. Звіт та результати громадського аудиту «Точки зростання Новоодеської територіальної громади. Планування відновлення в контексті воєнних викликів»………

**ВСТУП**

Громади зараз, як ніколи раніше, стикаються з безпрецедентними викликами через повномасштабну війну. У контексті повоєнної трансформації української економіки територіальні громади відіграють ключову роль як каталізатори економічного відродження та соціальних реформ. Основні пріоритети їхнього розвитку мають бути спрямовані на забезпечення стійкого економічного зростання, підвищення якості життя населення, залучення інвестицій і розвиток людського капіталу. Суттєвою складовою цього процесу є інтеграція сучасних технологій, інноваційних підходів до управління та розвиток локальної інфраструктури, що відповідає потребам економіки майбутнього. Усунення наслідків повномасштабного вторгнення та відновлення постраждалих територій, особливо тих, що побували у тимчасовій окупації, є складним та багатогранним процесом, який потребує участі багатьох сторін та вирішення багаточисленних проблем.

Головна ціль післявоєнного відновлення території полягає у створенні умов для нормального життєзабезпечення і стабілізації економічного розвитку на всіх територіях для забезпечення мирного та європейського майбутнього для українців. Основні зусилля місцевої влади сьогодні фокусуються передусім на розв’язанні таких соціальних проблем, як допомога вразливим категоріями населення та сім’ям з дітьми, підтримка ветеранів, адаптація внутрішньо переміщених осіб тощо. Крім того, багато зусиль докладається до збереження якості надання комунальних та інших послуг, підтримки в також налагодження їх безперебійної роботи в умовах нестабільного електропостачання. Водночас такі серйозні виклики, як вичерпування кадрового потенціалу громад, деформація їх інституційного та підприємницького середовищ, погіршення інвестиційного клімату, зниження якості соціального капіталу, а також втрата частини традиційних видів економічної діяльності, часто залишаються поза увагою владних інституцій. Проте більшість із цих викликів поступово наростають, що неминуче дасть про себе знати на етапі повоєнного відновлення української економіки.

До ключових аспектів відновлення територій, які повинні враховуватися та закладатися у програми та плани відновлення і розвитку, можна віднести:

1. Відновлення безпечних умов життєдіяльності. Першочерговою умовою початку відновлювальної діяльності є забезпечення контролю та безпечності перебування на території.

2. Відновлення критичної інфраструктури. Це основний напрям відновлення, від якого залежать усі наступні заходи з відновлення громади в інших векторних складових. В першу чергу відновлення потребує пошкоджена інфраструктура: дороги, мости, мережі електро - та водо-забезпечення, каналізація, заклади первинної медико-санітарної допомоги тощо.

3. Відновлення економічної активності та діяльності. Створення економічних передумов відновлення територій також є важливим кроком. Це стосується відновлення та створення робочих місць, створення умов інвестування у місцеву інфраструктуру, розвитку місцевого виробництва, надання фінансової та технічної підтримки створення нових бізнес-одиниць, що, в кінцевому підсумку, призведе до збільшення доходів населення та податків територіальної громади.

4. Відновлення гуманітарної сфери. Створення умов для повноцінного та якісного забезпечення населення громади соціальними, адміністративними послугами, культурними та освітніми послугами.

5. Залученість місцевого населення. Для ефективного відновлення територій необхідно враховувати пропозиції місцевого населення та залучати його у процеси відновлення. Жителі громади повинні мати можливість впливати на процес відновлення та прийняття рішень. Участь місцевої спільноти може допомогти у створенні довгострокових програм, які відповідатимуть потребам місцевого населення. Відновлення також повинне включати реабілітацію населення, яке постраждало в результаті війни або було змушене покинути свої будинки, це і програми зі сприяння працевлаштуванню, наданні житла, отриманні нових видів медичного обслуговування впо та ветеранів.

Зважаючи на курс України на швидкий вступ до Євросоюзу процеси розробки та реалізації Плану відновлення та розвитку територіальної громади повинні відповідати вимогам та рекомендаціям Євросоюзу та Ради Європи.

Процес відновлення територіальних громад організаційно визначений у "Порядку розроблення, реалізації та моніторингу плану відновлення та розвитку регіонів і планів відновлення та розвитку територіальних громад" (затвердженого Постановою КМУ №731 від 18.07.2023). Цей порядок унормовує відновлення регіонів та територіальних громад, яке здійснюється з метою ліквідації негативних наслідків, отриманих в результаті збройної агресії проти України, відбудови зруйнованих та/або пошкоджених об’єктів критичної інфраструктури, соціальної інфраструктури, об’єктів житлового та громадського призначення, повернення в регіон внутрішньо переміщених осіб та біженців, створення сприятливих умов для діяльності всіх суб'єктів господарювання.

Результатом застосування вказаного порядку та інших нормативних документів є представлений План відновлення та розвитку Новоодеської міської територіальної громади.

На основі плану відновлення та розвитку громади можуть бути розроблені різні додаткові документи, зокрема: бюджетний план, як детальне визначення витрат на відновлення різних об'єктів та інфраструктури; угоди з міжнародними організаціями для отримання додаткової допомоги по відновленню території; програма економічного та соціального розвитку громади для визначення довгострокових цілей відновлення території та створення сприятливих умов економічного і розвитку; звіти про виконання відновлювальних робіт для відстеження прогресу відновлення території та оцінки результатів; доповіді та презентації органів виконавчої влади, депутатського корпусу для інформування громадськості про хід робіт з відновлення території та про досягнуті результати.

Напрацьовані документи з врахуванням позицій Плану відновлення та розвитку Новоодеської міської територіальної громади можуть використовуватися для координації дій між різними інстанціями, в тому числі урядовими органами, громадськими та міжнародними організаціями для забезпечення ефективного відновлення території.

**План відновлення та розвитку Новоодеської міської територіальної громади (далі-План) -** це документ, у якому визначено план дій, який необхідно послідовно виконати для досягнення нового якісного стану розвитку територіальної громади – стану відновленої повоєнної функціональності на засадах «краще, ніж було»

План є інструментом стратегічного управління, який дозволяє враховувати ризики, планувати та координувати дії з відновлення та розвитку громади, підвищувати рівень життя місцевого населення та створювати умови для економічного зростання. Ключовими поняттями Плану відновлення та розвитку територіальної громади є ***комплекс завдань плану заходів*** та ***проєкти*** з відновлення та розвитку.

**Завдання плану -**  це сукупність функціонально однорідних видів діяльності, у результаті реалізації яких територіальна громада досягне стану відновлення та розвитку за визначений у Плані часовий проміжок. Завдання визначається на підставі стану та потреб громади, а також у відповідності до нормативно-правових актів (Постанов та Наказів Уряду, національних та регіональних програм відновлення тощо).

**Проєкт -** це унікальна ініціатива, обмежена часовими та ресурсними рамками, яка створюється та реалізується для досягнення певної мети або результату. Проєкти спрямовані на досягнення цілей Плану відновлення та розвитку територіальної громади повинні мати обов’язково відповідність певній оперативній цілі (цілям) системи цілей Плану. Сукупність проєктів є залежною від актуальної системи цілей у Плані. Проєкти можуть додаватися у План та виключатися із Плану впродовж усього часового періоду розробки та реалізації Плану, на основі аналітики поточних потреб процесу відновлення та розвитку.В План увійшли: проекти місцевого розвитку, що потребують капітальних інвестицій. Такі проекти можуть бути заведені до Цифрової екосистеми для підзвітного управління відновленням <https://dream.gov.ua/ua> для можливості створення заявки на фінансування проектів місцевого розвитку Нововодеської міської територіальної громади за рахунок міжнародних донорів та проекти місцевого розвитку, що не потребують капітальних інвестицій («м’які» проекти), та які можуть бути профінансовані за рахунок власних джерел громади, або різних інших міжнародних програм та «донорських»коштів.

Під час розробки Плану були виконані наступні етапи:

# Дослідження «Громадський аудит «Точки зростання Новоодеської міської територіальної громади в контексті згуртованості, стійкості». Планування відновлення та розвитку для подолання воєнних викликів».

1. Опрацювання в контексті дослідження стратегічних та програмних документів громади:

* Стратегія розвитку Новоодеської міської територіальної громади на період до 2027року, Плани заходів з реалізації Стратегії розвитку Новоодеської міської громади на 2024-2027роки.
* Інвестиційний паспорт Новоодеської міської громади станом на травень 2024р,
* Рішення Новоодеської міської ради «Про Бюджет громади на 2022, 2023, 2024роки» зі змінами.
* Інформація щодо пошкодженого та знищеного майна та інші документи Новоодеської міської ради.

Ініціатором змін у актуальній сукупності проєктів Плану є **виконавчі органи Новоодеської міської ради, міський голова та депутатський корпус**.

**Розділ 1. Короткий опис громади.**

Новоодеська міська територіальна громада утворена 25 жовтня 2020 року відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України № 719-р від 12 червня 2020 року «Про визначення адміністративних центрів та затвердження територій територіальних громад Миколаївської області», шляхом об'єднання територій та населених пунктів Новоодеської міської ради та 6 сільських рад (Троїцької, Михайлівської, Дільничної, Новосафронівської, Димівської, Підлісненської) Новоодеського району Миколаївської області. Кількість населених пунктів Новоодеської територіальної громади становить 16 (1 місто, 15 сіл). Центром громади є місто Нова Одеса. Громада межує

* Зі сходу з Сухоєланецькою сільською громадою Миколаївського району
* З заходу з Дорошівською , Веселинівською сільськими громадою Вознесенського району, Ольшанською сільською громадою Миколаївського району
* З півночі з Єланецькою сільською громадою Вознесенського району
* З півдня з Костянтинівською сільською Миколаївського району. Детальний опис громади в географічному, економічному та гуманітарному аспекті викладений в Стратегії розвитку Новоодеської міської громади до 2027 року <https://nodmr.gov.ua/index.php/stratehiia-ta-investytsiina-diialnist/228-stratehiia-rozvytku/2499-strategiya-rozvitku-novoodeskoji-miskoji-gromadi-do-2027-roku>

Новоодеська громада з початку війни не знаходилась в зоні активних бойових дій.Фактична кількість населення до війни досягала 17726 осіб. Повномасштабне вторгнення, спад економіки привели до демографічного зсуву: відтоку біженців із населених пунктів громади та одночасно притоку внутрішньо-переміщених осіб . Станом на вересень 2024року населення громади додатково збільшилось на 4565 осіб внутрішньо переселених.

В 2024році визначається поступовий дещо позитивний прогрес в демографічній ситуації: відповідно даних соціального паспорту станом на кінець 1 півріччя 2024р питома вага дітей в громаді зросла (у порівнянні з кінцем 2023р з 19,5% до 19,7 %).

Територія громади не замінована та незасмічена вибухонебезпечними предметами. Громада не зазнала значних пошкоджень / знищень об’єктів комунальної інфраструктури та житлового фонду в результаті бойових дій та обстрілів.

Пошкоджень внаслідок обстрілів мереж водо та газопостачання, електромереж та інше не зафіксовано.

На території громади зафіксовано пошкодження 52 будівель: 1 заклад освіти,1 заклад культури, 2 будівлі адміністративного призначення, 1 підприємство зв’язку, 2 аптеки, 7 магазинів, 1 будівля транспорту,1нежитлова будівля, 1 критий ринок, 34 будинки садибного типу, 1 багатоквартирний житловий будинок. Також пошкоджено та зруйновано 18 тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності, які не внесено до РПЗМ.

**Бюджет громади.**

Повномасштабне вторгнення і, як наслідок, спад ділової активності в громаді призвели до скорочення економіки та спричинили, в тому числі зменшення надходжень до місцевого бюджету.

Новоодеська міська громада визначена як дотаційна ще з початку свого існування. Дотаційність в базовому бюджеті Новоодеської громади на 2022рік складала 3,53 % загальних обсягів доходів . В 2023році досить суттєво змінилась структура доходної частини бюджету громади. Власні доходи у порівнянні з 2022році зменшились на 8% (з 92,66 до 85,32 млн грн). До того ж, частка цих доходів – був «військовий» ПДФО. З 85,32 млн власних доходів 6,0149 млн грн. складав «Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами», - тобто 7,4%. Перенаправлення цього ПДФО в 4 кварталі 2023р з місцевих до державного бюджету ще більше послабило фінансові можливості громади для відновлення та соціально-економічного розвитку.

Дотаційність громади в 2023році складала вже 22,96%. Державний трансферт на вирівнювання податкоспроможності громади з 5,61 млн грн. збільшився до 27,255млн.грн.

В 2024році визначено повільний зріст економіки громади, що відображено в бюджеті збільшенням дохідної частини до 174,949 млн грн., що в першу чергу пов’язано з поступовим відновленням економічних процесів, однак у порівнянні з рівнем дотаційності, закладеним у базовому бюджеті на 2022р, її рівень в 2024р зріс і складає 6.97%.

**До загального та спеціального фондів** бюджету Новоодеської міської територіальної громади за січень – вересень 2024 року мобілізовано податків і зборів у сумі **106  274,8 тис. грн.**

Доходи **загального фонду** становлять **– 91 172,9 тис.грн.** або 120,8 відсотків планових показників. Сума перевиконання становить 15691,5 тис. грн.

Доходи **спеціального фонду становлять - 15 101,9 тис. грн.,** у тому числі 13181,9 тис. грн.власних надходжень бюджетних установ.

**Розділ 2. Економічні переваги та передумови для відновлення та розвитку Новоодеської міської територіальної громади.**

**2.1. Географічне розташування, природно-ресурсний потенціал**.

Новоодеська територіальна громада займає площу в 619,02 км2, що складає 4,1% від території Миколаївської області. Клімат на території Новоодеської громади помірно-континентальний з м’якою малосніжною зимою і жарким посушливим літом.

Адміністративний центр громади розташований в центральній частині Миколаївської області, у степовій зоні України на правому березі річки Південний Буг, за 33 км від обласного центру – міста Миколаєва. Генеральні плани населених пунктів Новоодеської громади розроблені та затверджені в 2022році в м. Нова Одеса, селах Криворіжжя, Димівське, Озерне та Ясна Поляна (11 населених пунктів мають застарілі Генеральні плани територій 1960-1980рр).

* 1. **Економічний потенціал: бізнес, аграрна група**

В територіальній громаді зареєстровано 3799 платника податків до міського бюджету, із них 3108 фізичних осіб - суб’єктів підприємницької діяльності та 691 юридичних осіб - малі та середні підприємства, які займають значну частку в обсязі реалізованої продукції (товарів, послуг).

Здебільшого громада орієнтована на сільськогосподарське виробництво та переробну промисловість. В громаді стабільно працюють 96 фермерських господарств, 9 товариств, 8 приватних підприємств по вирощуванню зернових, технічних, кормових, овочевих, баштанних культур. Найбільші платники податків в цій галузі:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Назва господарства | Форма власності | Спеціалізація, основні види продукції |
| ТОВ «Південний колос» | Приватна | Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур |
| ТОВ «Новоодеський елеватор» | Приватна | Складське господарство |
| ТОВ ІМ.Т.Г.ШЕВЧЕНКА | Приватна | Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур |
| Фермерське господарство **ІМ.Т.Г.ШЕВЧЕНКА-2010** | Приватна | Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур |
| Фермерське господарство «**ВІТАГ»** | Приватна | Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур |
| Товариство з додатковою відповідальністю «**МАЛИНІВКА»** | Приватна | Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур |
| ПП «ДУМІТРАШ» | Приватна | Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур |
| Фермерське господарство **"ТОФТУЛ"** | Приватна | Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур |
| ТОВ СП НІБУЛОН  Філія «Новоодеська» | Приватна | Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин |
| ТОВ САН ФЛАУЕР | Приватна | Виробництво олії та тваринних жирів |

Всі виробничі потужності залишаються на місцях в територіальній громаді. До підприємств харчової промисловості підведені транспортні шляхи, які надають змогу доставляти сировину і вивозити готову продукцію, а також доправляти продукти харчування до обласного центру м. Миколаєва та на територію всієї України. Найбільшими проблемами в підвищенні ефективності сільськогосподарського виробництва наразі є:

* недостатня потужність зрошувальних систем, недостатня матеріально-технічна база сільськогосподарських виробництв.
* нестача кваліфікованих кадрів в сільському господарстві.
* застосування застарілих технологій вирощування зернових та овочевих культур
* відсутність потужностей для зберігання та переробки зернових та овочевих культур.
  1. **Промисловість.**

Окрім сільськогосподарської та переробної галузі промислова група в Новоодеській громаді представлена наступними підприємствами:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Назва господарства | Форма власності | Спеціалізація, основні види продукції |
| ТОВ АТБ-ІНВЕСТ (супермаркет) | Приватна | Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна |
| Товариство з додатковою відповідальністю "Автомобіліст" | Приватна | Вантажний автомобільний транспорт |
| ТОВ «Альянс» | Приватна | Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна |
| ПАТ УКРТЕЛЕКОМ | Приватна | Діяльність у сфері проводового електрозв'язку |
| АТ КБ ПРИВАТБАНК (відділення) | Приватна | Інші види грошового посередництва |
| ТОВ ВЕСТ ОЙЛ ГРУП (автозаправний комплекс) | Приватна | Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна |
| ТОВ «МИКОЛАЇВРИБ  ПРОМ» | Приватна | Перероблення та консервування риби, ракоподібних і молюсків |

* 1. **Комунальне господарство житловий фонд (газифікація, водопостачання, водовідведення, електропостачання):**

Стан водопостачання в населених пунктах громади:

* 97км в місті та 25 км в сільських населених пунктах протяжність водопровідної мережі,
* 50% населення від загальної кількості отримує послуги з централізованого водопостачання,
* наявність 18артезіанських свердловин в населених пунктах (13 діючих),
* 9 башт Рожновського, які потребують замін, як і десятки кілометрів водопровідних труб, що мають 50% зношеності,
* загальна мережа каналізаційної системи близько 3,5 км.

В місті протягом останнього десятиліття гострою залишається проблема очищення каналізаційних стоків, оскільки існуюча станція повної біологічної очистки (СПБО), яка збудована в 2007 році потребує термінової реконструкції. Послуги з водовідведення надаються тільки в місті Нова Одеса.

Для підтримання життєдіяльності на території Новоодеської міської територіальної громади 3 комунальні підприємства «Новоодеський міський водоканал» (централізоване водопостачання), КП «Правопорядок» (поводження з твердими побутовими відходами), комунальне підприємство «Прибузьке» (централізоване водовідведення). Всі населенні пункти газифіковано. У громаді відсутнє централізоване теплопостачання.

**2.5.Транспортне сполучення:**

Дорожня мережа Новоодеської міської громади складається з доріг з твердим, покриттям:

* протяжність доріг з асфальтним покриттям загального користування державного значення 60 кілометрів;
* протяжність доріг з асфальтним покриттям загального користування місцевого значення 45 кілометрів.

Громада має добре розвинену транспортну мережу й забезпечує внутрішньо регіональні та внутрішньо державні транзитні перевезення, 40% автомобільних доріг громади мають тверде покриття. Територія громади має стратегічно важливу транспортну артерію країни: трасу національного значення Н24 Благовіщенське -- Миколаїв через Вознесенськ. В громаді для перевезення пасажирів використовуються автобуси та маршрутні таксі різної місткості, які виконують рейси на 3 міських автобусних маршрутах, замовником яких є виконавчий комітет міської ради. Середній вік транспортних засобів становить більше 15років і потребує оновлення. Функціонує сучасний автовокзал в м. Нова Одеса з розвинутою інфраструктурою.

Громада не має прямого залізничного сполучення, але на достатньо зручній відстані від міста Нова Одеса функціонує залізнична станція с. Баловне – 25 км. Є потенційні можливості розвитку річкового сполучення річковим транспортом ТОВ СП «Нібулон».

* 1. **. Комунікації:**

Покриття територіальної громади мобільним зв’язком забезпечують мобільні оператори Київстар, Vodafone, Life. Покриття мобільного зв’язку на території громади досягає 95%.Основними провайдерами надання послуг доступу до Інтернету в територіальній громаді є компанія HomeNet - національний оператор телекомунікаційних послуг, Новоодеська філія ВАТ «Укртелеком» та мобільний оператор «Київстар», Vodafone, Life.

* 1. **Земельні активи.**

Площа громади складає 619 км. кв. Сільськогосподарські угіддя: 54, 67 тис.га (88%), з них 43,74 тис. га ріллі, 337га багаторічних насаджень, 9,48 тис. га пасовищ. Природні та кліматичні умови сприятливі для розвитку сільського господарства. Громада розташована в дуже теплому, посушливому кліматі.

На сьогодні земля залишається одним з ефективних джерел фінансових надходжень бюджету територіальної громади. Проте, земля перетворюється у фінансові ресурси лише за умови її раціонального господарського використання та постійного ретельногоконтролю за доходами від земельного податку, орендної плати, продажу земельних ділянок. На даному етапі громада в пошуках можливостей фінансування створення топографічної основи масштабу 1:10 000 в цифровому, векторному, електронному та графічному зображеннях, по матеріалах аерофотозйомки по матеріалах аерофотозйомки (актуалізована картографічна основа в цифровій формі у державній геодезичній системі координат УСК-2000 для розроблення комплексного плану). Удосконалення управління місцевими землями для планування інвестицій, оподаткування та сталого розвитку передбачає створення та оновлення територіальних планів земельного використання на основі топографічних карт, забезпечення функціонування та обслуговування бази даних топографічних даних та забезпечення її доступності онлайн.

Сільськогосподарські виробники та виробники аквакультури, особливо малі та сімейні фермерські господарства, мають ключове значення для розвитку сільських територій, формування місцевих ланцюгів створення вартості, зайнятості та доходів сільських сімей і роблять значний внесок у соціально-економічну структуру територій.

**2.7.Інвестиційний потенціал**

В громаді ще до повномасштабного вторгнення був розроблений інвестиційний паспорт <https://nodmr.gov.ua/index.php/stratehiia-ta-investytsiina-diialnist/236-pasport-hromady/1415-investitsijnij-pasport-novoodeskoji-miskoji-teritorialnoji-gromadi-stanom-na-01-sichnya-2022-roku> необхідний для громади документ, який демонструє зацікавленість в залученні інвестицій, пошуку партнерів для реалізації інвестиційних проектів. Наразі інвестиційний паспорт постійно оновлюється, містить структуровану інформацію про фізико-географічні відомості та адміністративно-територіальний розподіл, основні соціально-економічні показники громади, структуру населення, перелік найбільш ефективних суб'єктів господарювання, характеристику соціальної сфери, системи закладів охорони здоров'я, освіти, культури, спорту, засоби комунікації, автозаправні станції, транспортне сполучення та містить перелік інвестиційних проектів.

**Фактори інвестиційної привабливості:**

* багатий ресурсний потенціал, наявність водних та земельних ресурсів;.
* вдале географічне розташування, зокрема, на перетині важливих транспортних шляхів, у тому числі траси державного значення;
* значна кількість трудових ресурсів, про що свідчить кількість населення працездатного віку.
* величезний туристичний потенціал міста, наявність туристичних об’єктів та пам’яток культури.

### **Розділ 3. Завдання та заходи відновлення та розвитку Новоодеської міської територіальної громади**

Завдання Плану відновлення та розвитку Новоодеської міської територіальної громади:

* створення надійних безпекових умов для проживання в громаді та ведення бізнесу;
* відновлення економічного базису громади на основі застосування новітніх технологій в різноманітних сферах;
* зменшення енерго місткості економіки громади, переведення комунальної сфери на відновлювальні джерела енергії;
* розвиток людського капіталу та гуманітарної сфери;
* демократизація публічного управління громади

3.1. Відповідно до цих завдань, було підготовлено пакет заходів у вищезгаданих сферах життєдіяльності громади:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Завдання** | **Заходи (проекти місцевого розвитку)** | **Орієнтовна вартість, тис. грн** | **Орієнтовний термін впровадження, роки** | | | |
| **2024** | **2025** | **2026** | **2027** |
| 1. Створення надійних безпекових умов для проживання в громаді та ведення бізнесу | **1.1.Встановлення системи відеоспостереження в населених пунктах громади** | **500** | Х | Х | Х | Х |
| **1.2.Будівництво укриття для ДНЗ №1** | **50 000** |  |  | Х | Х |
| **1.3. Будівництво укриття для Троїцького ЗДО** | **5000** |  |  | Х | Х |
| **1.4. Аварійно-відновлювальні роботи багато квартирного будинку за адресою м.Нова Одеса. Бузька 47** | **9500** |  | Х | Х |  |
| **1.5 Розроблення детального плану  території для розміщення сміттєзвалища та облаштування сортувальної станції** | **17000** |  | Х | Х | Х |
| **1.6 Модернізація централізованої системи оповіщення** | **7000** | Х | Х | Х |  |
| **1.7 Будівництва укриття для академічного ліцею** | **57000** |  | Х | Х |  |
| **1.8 Облаштування укриття для навчальних закладів сіл Дільниче, Димівське** | **24000** |  |  |  | Х |
| **1.9 Будівництва укриття Новоодеського ліцею №2** | **78000** |  | Х | Х |  |
| **1.10. Нове будівництво укриття Новоодеського ліцею №3** | **68000** |  |  |  | Х |
| **1.11. Облаштування укриття для пансіоната** | **25000** |  |  | Х | Х |
| **1.12 Нове будівництво укриття опорного закладу** | **78000** |  | Х | Х |  |
| **1.13 «Поліцейський в громаді»** | **1250** |  |  | Х | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Відновлення економічного базису громади на основі застосування новітніх технологій в різноманітних сферах | **2.1 Облаштування ХАБкомплексу для зберігання сільгосппродукції** | **1000** |  |  | Х | Х |
| **2.2. Створення еко-індустріального парку «Новоодеський»** | **10000** |  | Х | Х | Х |
| **2.3 Будівництво та облаштування бізнес еко- візит центру «Новоодеський»** | **3300** |  | Х | Х | Х |
| **2.4 Реконструкція та облаштування центру надання адміністративних послуг в м. Нова Одеса** | **11000** |  | Х | Х |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 3.Зменшення енергомісткості економіки громади, переведення комунальної сфери на відновлювальні джерела енергії | **3.1.Встановлення сонячних панелей та вітрових електростанцій на території** | **57000** |  | Х | Х | Х |
|  |  |  |  |  |  |
| 4.Розвиток людського капіталу, розвиток гуманітарної сфери | **4.1. Ремонт покрівлі АЗПСМ у с. Підлісне** | **800** |  | Х | Х |  |
| **4.2. Термомодернізація АЗПСМ с. Підлісне** | **2300** |  |  | Х | Х |
| **4.3. Ремонт АЗПМС Троїцьке** | **3000** |  | Х | Х |  |
| **4.4. Термомодернізація АЗПСМ с.Озерне** | **1000** |  |  |  | Х |
| **4.5. Закупівля діагностичного, хірургічного обладнання, та медичних інструментів для КНП «Новоодеська багатопрофільна лікарня» НМР м. Нова Одеса** | **3424** | Х | Х | Х | Х |
| **4.6. Облаштування інклюзивних палат та відділення для паліативних пацієнтів** | **2400** | Х | Х |  |  |
| **4.7. Надійний транспорт –життєва необхідність** | **2200** |  | Х | Х |  |
| **4.8. Чистота – запорука здоров’я** | **3300** |  | Х | Х | Х |
| **4.9.Капітальний ремонт та облаштування закладів культури** | **44000** |  |  | Х | Х |
| **4.10. «Територія Н» – сучасний культурний простір розвитку творчих можливостей для згуртування громади** | **3300** |  | Х | Х |  |
| **4.11. Платформа твого комфорту - Новоодеська публічна бібліотека** | **3170** |  | Х | Х |  |
| **4.12. Реконструкція системи опалення в будинку культури с. Озерне** | **1500** |  |  | Х | Х |
| **4.13. Ремонт системи опалення будинку культури с. Підлісне** | **2000** |  |  |  | Х |
| **4.14. Будівництво спортивного комплексу у м Нова Одеса** | **85000** |  |  |  | Х |
| **4.15. Реконструкція приміщення комплексної дитячо-спортивної школи Новоодеської міської ради** | **1500** |  | Х |  |  |
| **4.16. Скейт-парк : дитяча платформа для обєднання інтересів** | **1750** |  |  |  | Х |
| **4.17. Реконструкція футбольних полів зі штучним покриттям у населених пунктах громади** | **6000** |  |  | Х | Х |
| **4.18. Реконструкція будівлі школи с. Підлісне (об’єднання ЗОШ та ДНЗ)** | **400** | Х | Х |  |  |
| **4.19. Проведення реконструкції приміщення пансіонату академічного ліцею** | **800** | Х | Х | Х |  |
| **4.20. Придбання шкільних автобусів** | **7000** | Х |  | Х | Х |
| **4.21. Капітальний ремонт підлоги школі с. Підлісне, ремонт каналізації, облаштування санвузла** | **600** | Х | Х | Х |  |
| **4.22.Заміна газових котлів на твердопаливні в приміщенні школи с. Підлісне** | **200** |  | Х | Х |  |
| **4.23. Термомодерніза-ція приміщення Троїцької гімназії** | **2000** |  |  | Х | Х |
| **4.24. Реконструкція та модернізація стадіону «Колос»: реконструкція футбольного поля; реконструкція легко-атлетичного ядра; реконструкція існуючого волейбольного майданчика під універсальний майданчик для гри в баскетбол та волейбол** | **2700** | Х | Х | Х |  |
| **4.25.Реконструкція Парку Нескорених** | **5000** |  |  |  | Х |
| **4.26. Облаштування молодіжного простору** | **3750** |  | Х | Х |  |
| **4.27. Ремонт водопровідної системи міста Нова Одеса** | **28000** | Х | Х | Х | Х |
| **4.28. Капітальний ремонт вхідного водогону** | **6000** |  |  | Х |  |
| **4.29.Відновлення водопостачання частини села Підлісне (заміна водонапірної башні, насосів, водогону** | **8000** |  |  |  | Х |
| **4.30. Ремонт (будівництво) мережі водопостачання с.Дільниче** | **3000** |  |  |  | Х |
| **4.31 Реконструкція насосної станції з встановленням СЕС міста Нова Одеса** | **30 000** |  | Х | Х |  |
| **4.32 .Нове будівництво свердловини КНП «Новоодеська багатопрофільна лікарня»** | **1500** |  | Х | Х |  |
| **4.33 Реконструкція діючих очисних споруд та будівництво нових мереж каналізації в м. Нова Одеса** | **33000** |  | Х | Х | Х |
| **4.34. Встановлення локальних очисних споруд в житлових мікрорайонах, школах та лікарні м. Нова Одеса.** | **36000** |  | Х | Х | Х |
| **4.35 .Ремонт дорожнього покриття центральної частини села Троїцьке** | **8000** |  | Х | Х | Х |
| **4.36.Ремонт дороги від м. Нова Одеса до с.Гребеники** | **3000** |  | Х | Х | Х |
| **4.37. Капітальний ремонт доріг місцевого значення с. Михайлівка** | **2000** |  | Х | Х | Х |
| **4.38.Ремонт мосту в с. Зарічне** | **4500** | Х | Х |  |  |
| **4.39.Ремонт тротуарів та доріг місцевого значення** | **3000** | Х | Х | Х | Х |
| Демократизація публічного управління громади |  |  |  |  |  |  |
| **5.1.Розробка комплексного плану просторового розвитку Новоодеської громади** | **17500** | **Х** | **Х** | **Х** | Х |
| Разом | | **899394** |  | | | |

### **Прогнозована потреба та можливі джерела фінансування**

Джерелами фінансування реалізації Плану відновлення та розвитку Новоодеської міської територіальної громади є:

* власні надходження до бюджету громади;
* кошти державного бюджету України;
* субвенції, інші трансфери з Державного бюджету України місцевим бюджетам;
* кошти (гранти) міжнародних донорських організацій;
* кошти інвесторів, підприємств;
* кошти, отримані з інших джерел, не заборонених чинним законодавством України.

Актуальна інформація щодо грантових конкурсів та інших можливостей залучення міжнародних ресурсів регулярно публікується у мережі інтернет.

План відновлення та розвитку Новоодеської міської громади включає в себе 58 проєктів на загальну суму фінансування 899394тис. гривень. Реалізація проєктів передбачає співфінансування з бюджету Новоодеської міської громади на рівні не менше 10%, що складає 107321,2 тис. гривень. Передбачено залучення коштів з зовнішніх джерел, таких як державний бюджет та міжнародні донорські організації й інші джерела, не заборонені чинним законодавством України, у розмірі 556100тис гривень та 235972,8тис. гривень відповідно

**3.2. Індикатори виконання завдань, здійснення заходів з відновлення та розвитку та їх прогнозні значення**

Індикатори, як показники (кількісні або якісні), дозволяють виміряти та/або відстежити зміни, що відбуваються під час або внаслідок упровадження проєкту, а також порівняти ці показники із попередньо запланованими. Індикатори є базою для системи моніторингу та оцінки проєкту. Вони дозволяють виміряти ефективність імплементованих заходів, пов'язаних із відновленням інфраструктури, розвитком економіки, безпеки, соціальних послуг та інших важливих сфер. Ці індикатори підбираються так, щоби відображати специфічні цілі кожного проєкту, забезпечуючи чіткість та вимірюваність їх виконання.

Система моніторингу та оцінки передбачена постановою Кабінету Міністрів України від 18 липня 2023 р. № 731 «Про затвердження порядків з питань відновлення та розвитку регіонів і територіальних громад». Забезпечення ефективності заходів з відновлення та відбудови громади створює стимул до майбутнього розвитку громади, враховуючи виклики, спричинені війною. Для кожного завдання та заходу у Плані відновлення та розвитку Новоодеської міської громади встановлені конкретні індикатори та їх прогнозні значення, які відображають очікуваний результат і допомагають відстежувати прогрес.

Наприклад, для завдання з відновлення інфраструктури, ключовими індикаторами можуть бути кількість відновлених будівель, загальна площа відремонтованих та збудованих приміщень, а також рівень енергоефективності нової інфраструктури. Для оцінки проєктів відновлення та розвитку критичної, транспортної та комунікаційної інфраструктури передбачені показники протяжності нових лінії комунікацій та доріг.

Економічне відновлення оцінюється через кількість створених робочих місць, рівень залучених інвестицій та розвиток місцевого бізнесу. Розвиток туризму можна оцінити через зростання кількості відвідувачів міста та заходів у культурних закладах та подіях міста. Індикатори збереження природи оцінюють збереження ландшафтів, розвиток зелених зон та реабілітацію пошкоджених територій, зменшення об’єму шкідливих викидів, підкреслюючи значення екологічної стабільності. Одним з показників виконання завдань є кількість реалізованих проєктів з використання альтернативних джерел енергії.

Заходи у сфері безпеки вимірюються через здатність громади ефективно реагувати на надзвичайні ситуації та забезпечувати потреби мешканців. У контексті безпеки індикаторами можуть слугувати кількість укриттів, місць у них, створених або модернізованих, ефективність системи оповіщення та кількість навчань з цивільного захисту для мешканців.

У сфері освіти та культури індикатори оцінюють оновлення закладів, доступність послуг, їх якість та привабливість через кількість учасників заходів. Для соціальних та адміністративних послуг індикатори можуть включати кількість осіб, які отримали доступ до оновлених соціальних послуг, а також рівень задоволеності цими послугами.

Важливо розуміти, що індикатори та їх прогнозні значення можуть змінюватися з часом, адаптуючись до нових викликів та потреб громади. Такий підхід забезпечує гнучкість та відповідність плану до динамічного контексту повоєнного відновлення.

**Ключові заходи та індикатори реалізації Плану відновлення та розвитку Новоодеської міської територіальної громади**

|  |  |
| --- | --- |
| **Заходи (проекти місцевого розвитку)** | **Індикатори реалізації заходів** |
| Будівництво та облаштування укриттів для мешканців громади  Будівництво та облаштування укриттів в навчальних закладах громади  Встановлення та модернізація систем оповіщення та відеоспостереження в населених пунктах громади. | Кількість користувачів послуг  % збудованих об’єктів у загальній їх кількості.  % встановлених систем/точок спостереження у загальній їх кількості. |
| Залучення додаткового фінансування з приватних джерел (у тому числі програм міжнародних донорів): застосування новітніх технологій для підвищення врожайності  Закупівля обладнання, матеріально технічного забезпечення комунальних закладів громади.  Залучення інвесторів в сільськогосподарську, переробну галузі, вітрову та сонячну енергетику | Кількість реалізованих проектів розвитку .  Збільшення кількості нових робочих місць, які були створені в рамках проєктів розвитку економіки.  % зменшення рівня безробіття в громаді.  % зростання кількості суб’єктів підприємницької діяльності у населених пунктах громади.  Кількість користувачів послуг;Кількість домогосподарств |
| Створення екоіндустріального парку «Новоодеський»  Будівництво ХАБкомплексу для зберігання сільгосппродукції.  Створення еко- бізнес туристичного кластеру.  Створення та просування нових туристичних продуктів.  Створення культурних, молодіжних та інших просторів | Кількість нових підприємств/закладів на території громади.  Збільшення кількості нових робочих місць, які були створені в рамках проєктів розвитку економіки;  % зменшення рівня безробіття в громаді.  % зростання кількості суб’єктів підприємницької діяльності;  Кількість користувачів туристичних послуг |
| Розробка ПКД для капітального ремонтів, реконструкцій будівель та мереж. | Кількість ПКД на відновлення потреб громади у соціальних послугах.  Кількість користувачів послуг,кількість домогосподарств |
| Виділення землі для будівництва сортувальної станції та майданчика для збору ТПВ.  Завершення оптимізації освітньої мережі .  Інвентаризація комунального майна .  Інвентаризація землі, визначення власників та цільового призначення земельних ділянок.  Розробка комплексного плану просторового розвитку .  Впровадження геоінформаційної системи (ГІС) у процеси землеустрою .  Розробка генеральних планів населених пунктів.  Створення (актуалізація) реєстру комунального майна | % верифікованих (інвентаризованих) об’єктів у загальній їх кількості.  % впроваджених систем (реєстрів) |
| Капітальні ремонти (реконструкція), поточні ремонти доріг | Питома вага протяжності відремонтованих (реконструйованих) доріг,  Кількість користувачів послуг  Кількість домогосподарств |
| Реконструкція (заміна, капітальний ремонт) очисних мереж, водопровідних мереж комунальних закладів.  Встановлення локальних очисних споруд в житлових мікрорайонах, школах та лікарні м. Нова Одеса.  Капітальні ремонти (реконструкції) конструктивних елементів будівель комунальної власності.  Реконструкція житлового будинку (для ВПО).  Будівництво водогону поверхневих вод.  Встановлення сонячних панелей та вітрових електростанцій на території . | Питома вага рівня реконструйованих, відремонтованих, встановлених об’єктів,  Площа новобудови.  % відновлених об’єктів у загальній їх кількості.  % економії енергоресурсів у порівнянні від минулого стану.  Кількість користувачів послуг  Кількість домогосподарств |
| Закупівля шкільних автобусів | Кількість користувачів послуг  Кількість внутрішніх транспортних маршрутів  Дальність перевезень км/день |