|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Додаток  до рішення виконкому  Новоодеської міської ради  від \_\_\_ липня 2024 р. №\_\_\_\_  ЗАТВЕРДЖЕНО  рішення виконкому  Новоодеської міської ради  від \_\_\_ липня 2024 р. №\_\_\_\_  **ОПЕРАЦІЙНИЙ ПЛАН**  **Ради з питань внутрішньо переміщених осіб при Новоодеській міській раді Миколаївської області**  **на 2024 – 2025 роки** | | | | | |
| **Заходи** | **Відповідальні** | **Термін виконання** | **Показник** | **Індикатор**  **досягнення** | **Коментарі** |
| **І.**  **СПРИЯННЯ В РЕАЛІЗАЦІЇ ВПО ПРАВА НА ОСВІТУ**   * **сприяння інтеграції дітей ВПО в навчальні заклади ТГ;** * **сприяння формуванню кадрового забезпечення навчальних закладів з сімей ВПО (вихователі, викладачі, вчителі);** * **сприяння психологічній підтримці ВПО в закладах освіти** | | | | | |
| **Завдання 1.1: Сприяння інтеграції дітей ВПО в навчальні заклади ТГ** | | | | | |
| ї1.1.1. Сформувати запит до УПСЗН Миколаївської РДА щодо кількості дітей, які проживають на території громади, по віковим категоріям | визначені члени ради з питань ВПО | червень 2024 | Запит сформовано | 1 |  |
| 1.1.2. Отримання інформації | визначені члени ради з питань ВПО | липень 2024 | Інформацію отримано | 1 |  |
| 1.1.3. Надати отриману інформацію до управління освіти для формування розподілу дітей-ВПО по закладам освіти | визначені члени ради з питань ВПО | серпень 2024 | Інформацію надано | 1 |  |
| 1.1.4. Проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи з батьками-ВПО про необхідність переведення дітей на офлайн навчання | визначені члени ради з питань ВПО | червень – серпень 2024 | Інформацію розʼяснено | 1 |  |
| 1.1.5. Отримання інформації від управління освіти щодо зарахування дітей-ВПО до навчальних закладів громади | визначені члени ради з питань ВПО | серпень-вересень 2024, серпень-вересень 2025 | Інформацію отримано | 2 |  |
| 1.1.6. Подання звернення до служби у справах дітей щодо необхідності проведення профілактичних бесід з батьками з метою запобігання порушення прав дітей-ВПО на освіту | визначені члени ради з питань ВПО | липень, жовтень 2024, січень, квітень, липень, жовтень 2025 | Звернення подано | 6 |  |
| **Завдання 1.2: Сприяння формуванню кадрового забезпечення навчальних закладів з сімей ВПО (вихователі, викладачі, вчителі)** | | | | | |
| 1.2.1. Анкетування (гугл-форма) з метою виявлення ВПО, які мають педагогічну освіту, і мають бажання працювати вихователями, вчителями, викладачами | визначені члени ради з питань ВПО | червень 2024 | Проведено анкетування | 1 |  |
| 1.2.2. Надання отриманої інформації управлінню освіти | визначені члени ради з питань ВПО | Червень-липень 2024 | Інформацію надано | 1 |  |
| 1.2.3. Надання допомоги закладам освіти в проведенні інформаційної кампанії щодо залучення педагогічних працівників з числа ВПО | визначені члени ради з питань ВПО | Червень-серпень 2024 | Допомогу надано | 1 |  |
| **Завдання 1.3: Сприяння психологічній підтримці ВПО в закладах освіти** | | | | | |
| 1.3.1.Подання запиту до навчального тренінгового з метою навчання психологів освітніх закладів для роботи з дітьми-ВПО. | визначені члени ради з питань ВПО | червень, грудень 2024, червень, грудень 2025 | Запит подано | 4 |  |
| 1.3.2. Залучення ОМС та неурядових організацій для впровадження програм навчання педагогічних працівників | визначені члени ради з питань ВПО | липень 2024, липень 2025 | Залучено ОМС та неурядові організації | 2 |  |
| 1.3.3. Сприяння в запровадженні системи психологічної підтримки шляхом проведення психологами уроків, відкриття кабінетів психологічної підтримки | визначені члени ради з питань ВПО | червень-грудень 2024, січень- травень, вересень-грудень 2025 | Систему запроваджено | 3 |  |
| **ІІ.**  **СПРИЯННЯ СТВОРЕННЮ НАЛЕЖНИХ УМОВ ДЛЯ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ/ЗАЙНЯТОСТІ ВПО**   * **активізація вивчення ринку праці;** * **інформування ВПО про державні гранти;** * **сприяння створенню належних умов для відкриття власної справи;** * **сприяння розвитку бізнесу для створення нових робочих місць** | | | | | |
| **Завдання 2.1: активізація вивчення ринку праці** | | | | | |
| 2.1.1. Проведення анкетування ВПО щодо бажання працевлаштування, наявності освіти, навичок і т.п. | визначені члени ради з питань ВПО | 1 раз на місяць | Анкетування проведено | 12 |  |
| 2.1.2. Проведення анкетування роботодавців щодо наявності вакантних робочих місць, бажання працевлаштування ВПО, необхідних навичок і т.п. | визначені члени ради з питань ВПО | 1 раз на місяць | Анкетування проведено | 12 |  |
| 2.1.3. Аналіз проведеного анкетування з метою визначення кількості вакантних робочих місць | визначені члени ради з питань ВПО | 1 раз на місяць | Проаналізовано результати анкетування | 12 |  |
| 2.1.4. Направлення запиту в Центр зайнятості населення щодо кількості безробітних | визначені члени ради з питань ВПО | 1 раз на місяць | Проаналізовано результати анкетування | 12 |  |
| 2.1.5. Виявлення дефіцитних професій на території громади | визначені члени ради з питань ВПО | 1 раз на місяць | Сформовано перелік дефіцитних професій | 12 |  |
| **Завдання 2.2: Інформування ВПО про державні гранти** | | | | | |
| 2.2.1. Пошук та вивчення актуальних державних грантів, створення переліку | визначені члени ради з питань ВПО | липень, жовтень 2024, січень, квітень, липень, жовтень 2025 | Створено перелік актуальних державних грантів | 6 |  |
| 2.2.2.Інформування ВПО в мережі-інтернет | визначені члени ради з питань ВПО | липень, жовтень 2024, січень, квітень, липень, жовтень 2025 | ВПО проінформовано | 6 |  |
| 2.2.3. Залучення надавачів правової допомоги на умовах Pro Bono щодо здійснення супроводу під час підготовки документів | визначені члени ради з питань ВПО | липень, жовтень 2024, січень, квітень, липень, жовтень 2025 | Залучено надавачів правової допомоги на умовах Pro Bono | 6 |  |
| 2.2.4. Вивчення потреби видачі ваучерів на навчання або підвищення кваліфікації | визначені члени ради з питань ВПО | липень, жовтень 2024, січень, квітень, липень, жовтень 2025 | Вивчено потребу | 6 |  |
| **Завдання 2.3: Сприяння створенню належних умов для відкриття власної справи** | | | | | |
| 2.3.1. Залучення фахівців для проведення навчання ВПО | визначені члени ради з питань ВПО | липень, жовтень 2024, січень, квітень, липень, жовтень 2025 | Фахівців залучено | 6 |  |
| 2.3.2. Проведення бізнес-тренінгів для охочих відкрити власну справу | визначені члени ради з питань ВПО | липень, жовтень 2024, січень, квітень, липень, жовтень 2025 | Тренінг проведено | 6 |  |
| 2.3.3. Організувати зустріч з майбутніми підприємцями та провести аналіз бізнес-планів | визначені члени ради з питань ВПО | За потребою | Зустріч проведено | 1 |  |
| 2.3.4. Допомога у поданні заявок на отримання грантів | визначені члени ради з питань ВПО | За потребою | Надано допомогу | 1 |  |
| 2.3.5.Інформування ВПО в мережі-інтернет | визначені члени ради з питань ВПО | 1 раз на місяць | Інформування проведено | 12 |  |
| 2.3.6. Пошук донорів, які можуть надати фінансову допомогу, для залучення фахівців і організації зустрічей, та направлення їм відповідних запитів | визначені члени ради з питань ВПО | За потребою | Донора знайдено | 1 |  |
| **Завдання 2.4: Сприяння розвитку бізнесу для створення нових робочих місць** | | | | | |
| 2.4.1. Проведення зустрічі з представниками бізнесу для аналізу потенційних вакансій та готовності працевлаштовувати ВПО | визначені члени ради з питань ВПО | червень 2024, грудень 2024, січень, квітень, липень, жовтень 2025 | Зустріч проведено | 6 |  |
| 2.4.2. Сприяння у впровадженні на території громади пільгових умов для надання в оренду приміщень та землі | визначені члени ради з питань ВПО | червень – грудень 2024, 2025 | Бізнес релоковано | 2 |  |
| 2.4.3. Участь у проведенні ярмарки вакансій | визначені члени ради з питань ВПО | червень, грудень 2024, червень, грудень 2025 | Ярмарок проведено | 4 |  |
| 2.4.4. Направити звернення до міської ради щодо впровадження пільгових умов оренди приміщень | визначені члени ради з питань ВПО | червень, грудень 2024, червень, грудень 2025 | Звернення направлено | 4 |  |
| 2.4.5. Сприяння в налагодженні партнерства між сусідніми громадами | визначені члени ради з питань ВПО | червень, грудень 2024, червень, грудень 2025 | Партнерство налагоджено | 4 |  |
| **ІІІ.**  **ЗАЛУЧЕННЯ ДОНОРІВ ДЛЯ НАДАННЯ НЕОБХІДНОЇ ФІНАНСОВОЇ ДОПОМОГИ ВПО**   * **аналіз потреб у фінансуванні;** * **визначення конкретних напрямків фінансування та розміру;** * **залучення донорів для фінансової допомоги ВПО;** * **співпраця з Управлінням праці і соціального захисту населення щодо отримання інформації**. | | | | | |
| **Завдання 3.1: Аналіз потреб у фінансуванні** | | | | | |
| 3.1.1. Визначення кількості проживаючих ВПО в громаді в розрізі статі, віку, осіб з інвалідністю, пенсіонерів. | визначені члени ради з питань ВПО | червень 2024, січень, квітень, липень, жовтень 2025 | Визначено кількість ВПО в громаді | 5 |  |
| 3.1.2. Визначення кількості малозабезпечених родин | визначені члени ради з питань ВПО | червень 2024, січень, квітень, липень, жовтень 2025 | Визначено кількість малозабезпечених родин | 5 |  |
| 3.1.3. Направити звернення до ОМС, неурядових організаціях з метою виділення грошових коштів та гуманітарної допомоги | визначені члени ради з питань ВПО | червень 2024, січень, квітень, липень, жовтень 2025 | Звернення направлено | 5 |  |
| **Завдання 3.2: Визначення конкретних напрямків фінансування та розміру** | | | | | |
| 3.2.1. Вивчення середньої заробітної плати в громаді | визначені члени ради з питань ВПО | червень 2024, січень, квітень, липень, жовтень 2025 | Визначено середній розмір заробітної плати | 5 |  |
| 3.2.2. Аналіз матеріального стану ВПО | визначені члени ради з питань ВПО | червень 2024, січень, квітень, липень, жовтень 2025 | Проаналізовано | 5 |  |
| 3.2.3. Визначення потреб ВПО по категоріях (діти, пенсіонери, особи з інвалідністю, одинокі матері, багатодітні родини і т.д.) | визначені члени ради з питань ВПО | червень 2024, січень, квітень, липень, жовтень 2025 | Визначено потреби | 5 |  |
| **Завдання 3.3: Залучення донорів для фінансової допомоги ВПО** | | | | | |
| 3.3.1. Вивчення потенційних донорів | визначені члени ради з питань ВПО | червень 2024, грудень 2024, січень, квітень, липень, жовтень 2025 | Потенційних донорів та вивчено | 6 |  |
| 3.3.2. Формування переліку донорів, які можуть надати фінансову допомогу | визначені члени ради з питань ВПО | червень 2024, грудень 2024, січень, квітень, липень, жовтень 2025 | Сформовано перелік | 6 |  |
| 3.3.3. Направлення запитів щодо надання фінансової допомоги згідно переліку донорів | визначені члени ради з питань ВПО | червень 2024, грудень 2024, далі-за потреби | Запити направлено | 2 |  |
| 3.3.4. Отримання відповідей на запити від донорів | визначені члени ради з питань ВПО | червень 2024, грудень 2024, далі-за потреби | Відповіді отримано | 2 |  |
| 3.3.5. Укладення меморандумів з донорами | визначені члени ради з питань ВПО | червень 2024, грудень 2024, далі-за потреби | Меморандум заключено | 2 |  |
| **Завдання 3.4: Співпраця з Управлінням праці і соціального захисту населення щодо отримання інформації** | | | | | |
| 3.4.1. Направлення запитів щодо потреб, з якими звертаються ВПО, кількості ВПО | визначені члени ради з питань ВПО | червень 2024, січень, квітень, липень, жовтень 2025 | Запит направлено | 5 |  |
| 3.4.2. Отримання відповіді щодо потреб, з якими звертаються ВПО, кількості ВПО | визначені члени ради з питань ВПО | червень 2024, січень, квітень, липень, жовтень 2025 | Відповідь отримано | 5 |  |
| 3.4.3. Аналіз отриманої інформації | визначені члени ради з питань ВПО | червень 2024, січень, квітень, липень, жовтень 2025 | Проаналізовано інформацію | 5 |  |
| **ІV.**  **СПРИЯННЯ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ВПО ЖИТЛОМ**   * **вивчення потреб ВПО та можливостей громади;** * **ініціювання створення та наповнення реєстру житла;** * **пошук донорів та інвесторів для побудови соціального житла;** * **інформування ВПО щодо наявності житла та місцеву владу щодо потреб ВПО;** * **співпраця з надавачами безоплатної правової допомоги;** * **ініціювання інвентаризації;** * **ініціювання створення Фонду тимчасового житла** | | | | | |
| **Завдання 4.1: Вивчення потреб ВПО та можливостей громади** | | | | | |
| 4.1.1. Створення анкети для ВПО | визначені члени ради з питань ВПО | червень 2024 | Анкету створено | 1 |  |
| 4.1.2. Розповсюдження анкет | визначені члени ради з питань ВПО | липень 2024 | Анкети розповсюджено | 1 |  |
| 4.1.3. Опрацювання результатів анкетування | визначені члени ради з питань ВПО | серпень 2024 | Результати анкетування опрацьовано | 1 |  |
| 4.1.4. Підготовка запиту до міської ради | визначені члени ради з питань ВПО | серпень 2024 | Запит підготовлено | 1 |  |
| 4.1.5. Направлення запиту до міської ради | визначені члени ради з питань ВПО | серпень 2024 | Запит направлено | 1 |  |
| 4.1.6. Аналіз отриманої інформації | визначені члени ради з питань ВПО | вересень-жовтень 2024 | Інформацію проаналізовано | 1 |  |
| 4.1.7. Направлення листа-ініціативи міській раді про створення Реєстру житла та періодичне оновлення | визначені члени ради з питань ВПО | листопад 2024, січень, квітень, липень, жовтень 2025 | Лист направлено | 5 |  |
| 4.1.8. Моніторинг стану наповненості реєстру | визначені члени ради з питань ВПО | ІІ, ІV квартал 2025 |  | 2 |  |
| **Завдання 4.2: Пошук донорів та інвесторів для побудови соціального житла** | | | | | |
| 4.2.1. Підготовка оголошення щодо пошуку донорів | визначені члени ради з питань ВПО | червень-серпень 2024 | Оголошення підготовлено | 1 |  |
| 4.2.2. Розміщення оголошення в мережі інтернет | визначені члени ради з питань ВПО | серпень 2024 | Оголошення розміщено | 1 |  |
| 4.2.3. Вивчення потенційних донорів та інвесторів | визначені члени ради з питань ВПО | вересень 2024 | Потенційних донорів та інвесторів вивчено | 1 |  |
| 4.2.4. Формування переліку донорів, які можуть надати фінансову допомогу | визначені члени ради з питань ВПО | жовтень 2024 | Сформовано перелік | 1 |  |
| 4.2.4.Направлення запитів щодо можливості надання допомоги у побудові соціального житла | визначені члени ради з питань ВПО | листопад-грудень 2024, далі – за потреби | Запити направлено | 1 |  |
| 4.2.5. Отримання відповідей на запити від донорів | визначені члени ради з питань ВПО | січень – лютий 2025, далі-за потреби | Відповіді отримано | 1 |  |
| 4.2.6.Укладення меморандумів | визначені члени ради з питань ВПО | за потреби | Меморандум заключено | 1 |  |
| **Завдання 4.3: Інформування ВПО щодо наявності житла та місцеву владу щодо потреб ВПО** | | | | | |
| 4.3.1. Розміщення інформації для ВПО на офіційному сайті, засобах масової інформації за сприяння місцевої влади | визначені члени ради з питань ВПО | липень, жовтень 2024, січень, квітень, липень, жовтень 2025 | Інформацію розміщено | 6 |  |
| 4.4.2. Направлення листа щодо житлових потреб ВПО місцевій владі | визначені члени ради з питань ВПО | липень, жовтень 2024, січень, квітень, липень, жовтень 2025 | Лист направлено | 6 |  |
| **Завдання 4.4: Співпраця з надавачами безоплатної правової допомоги** | | | | | |
| 4.4.1. Підготовка та направлення листа до БПД щодо проведення заходів | визначені члени ради з питань ВПО | липень, жовтень 2024, січень, квітень, липень, жовтень 2025 | Підготовлено та направлено лист | 6 |  |
| 4.4.2. Проведення заходів для членів Ради ВПО з питань забезпечення ВПО житлом | визначені члени ради з питань ВПО | за можливості | Заходи проведено | 1 |  |
| **Завдання 4.5: Ініціювання інвентаризації** | | | | | |
| 4.5.1. Підготовка листа до міської ради щодо необхідності інвентаризації наявного житлового фонду | визначені члени ради з питань ВПО | червень 2024 | Підготовлено лист | 1 |  |
| 4.5.2. Направлення листа до МР | визначені члени ради з питань ВПО | липень 2024 | Направлено лист | 1 |  |
| 4.5.3. Опрацювання отриманої інформації | визначені члени ради з питань ВПО | серпень 2024 | Інформацію опрацьовано | 1 |  |
| **Завдання 4.6: Ініціювання створення Фонду тимчасового житла** | | | | | |
| 4.6.1. Підготовка листа-ініціативи щодо створення Фонду тимчасового житла | визначені члени ради з питань ВПО | червень 2024 | Підготовлено лист | 1 |  |
| 4.6.2. Направлення листа до міської ради | визначені члени ради з питань ВПО | червень 2024 | Направлено лист | 1 |  |
| 4.6.3. Опрацювання отриманої відповіді | визначені члени ради з питань ВПО | серпень 2024 | Відповідь опрацьовано | 1 |  |
| 4.6.4. Підготовка листа-ініціативи щодо створення Реєстру житла, яке може використовуватись для наповнення Фонду тимчасового житла або використовуватись ВПО на інших умовах (пільгова оренда, МТП, користування тощо) | визначені члени ради з питань ВПО | вересень 2024 | Підготовлено лист | 1 |  |
| 4.6.5. Направлення листа до міської ради | визначені члени ради з питань ВПО | жовтень 2024 | Направлено лист | 1 |  |
| 4.6.6. Опрацювання отриманої відповіді | визначені члени ради з питань ВПО | жовтень 2024 | Підготовлено лист | 1 |  |
| 4.6.7. Вироблення подальших кроків діяльності ради з питань ВПО в цьому напрямку | визначені члени ради з питань ВПО | січень-грудень 2025 | Наступні кроки погоджено | 1 |  |
| **V.**  **СПРИЯННЯ**  **В АДАПТАЦІЇ ТА ІНТЕГРАЦІЇ ВПО В ГРОМАДІ**   * **визначення потреб ВПО на етапах адаптації та інтеграції;** * **створення умов для психологічної та реабілітаційної допомоги для ВПО;** * **сприяння у створенні умов для розселення ВПО;** * **сприяння створенню гуртків за інтересами;** * **сприяння проведенню заходів за участі ВПО та місцевого населення з метою подолання напруги** * **налагодження співпраці з управліннями охорони здоровʼя, культури, спорту освіти з метою забезпечення потреб ВПО у соціалізації** | | | | | |
| **Завдання 5.1: Визначення потреб ВПО на етапах адаптації та інтеграції** | | | | | |
| 5.1.1. Створення анкети для ВПО та її розповсюдження з метою визначення їх рівня адаптації та інтеграції в громаду | визначені члени ради з питань ВПО | червень 2024 | Запит сформовано | 1 |  |
| 5.1.2. Проведення анкетування | визначені члени ради з питань ВПО | липень-серпень  2024 | Інформацію отримано | 1 |  |
| 5.1.3. Аналіз отриманої інформації | визначені члени ради з питань ВПО | вересень 2024 | Інформацію проаналізовано | 1 |  |
| 5.1.4. Виявлення проблем у адаптації та інтеграції ВПО | визначені члени ради з питань ВПО | жовтень 2024 | Проблеми виявлено/проблеми відсутні | 1 |  |
| **Завдання 5.2: Сприяння створенню умов для психологічної та реабілітаційної допомоги для ВПО** | | | | | |
| 5.2.1. Направлення запитів до управління охорони здоровʼя щодо наявності в громаді психологів та реабілітологів, які відповідно до кваліфікації можуть надавати допомогу ВПЛ, а також щодо потенційних місць проведення заходів | визначені члени ради з питань ВПО | червень 2024 | Запити направлено | 1 |  |
| 5.2.2. Отримання відповідей на запит | визначені члени ради з питань ВПО | липень 2024 | Відповіді отримано | 1 |  |
| 5.2.3. Аналіз отриманої інформації | визначені члени ради з питань ВПО | серпень 2024 | Інформацію проаналізовано | 1 |  |
| 5.2.4. Інформування ВПО щодо можливості отримання психологічної допомоги та реабілітації | визначені члени ради з питань ВПО | вересень-грудень 2024, січень, квітень, липень, жовтень 2025 | ВПО проінформовані | 5 |  |
| **Завдання 5.3: Сприяння у створенні умов для розселення ВПО** | | | | | |
| 5.3.1. Проведення анкетування серед місцевого населення з приводу визначення готовності прийняти до себе ВПО | визначені члени ради з питань ВПО | червень-серпень 2024 | Анкетування проведено | 1 |  |
| 5.3.2. Аналіз отриманої інформації та формування списку місцевих жителів | визначені члени ради з питань ВПО | вересень 2024 | Аналіз проведено, список сформовано | 1 |  |
| 5.3.3. Підготовка листа до міської ради щодо отримання інформації про наявну житлову площу для розселення ВПО | визначені члени ради з питань ВПО | жовтень 2024 | Лист направлено | 1 |  |
| 5.3.4. Отримання відповіді від міської ради | визначені члени ради з питань ВПО | листопад 2024 | Відповідь отримано | 1 |  |
| 5.3.5. Аналіз отриманої відповіді | визначені члени ради з питань ВПО | грудень 2024 | Аналіз проведено | 1 |  |
| 5.3.6. Інформування ВПО щодо наявних можливостей розселення | визначені члени ради з питань ВПО | січень - грудень 2025 | ВПО проінформовані | 1 |  |
| **Завдання 5.4: Сприяння створенню гуртків за інтересами** | | | | | |
| 5.4.1. Проведення анкетування ВПО щодо наявних інтересів | визначені члени ради з питань ВПО | червень-серпень 2024 | Анкетування проведено | 1 |  |
| 5.4.2. Аналіз отриманої інформації та формування напрямків інтересів та орієнтовного переліку гуртків | визначені члени ради з питань ВПО | вересень 2024 | Аналіз проведено, перелік сформовано | 1 |  |
| 5.4.3. Підготовка листа до міської ради щодо отримання інформації про вже наявні гуртки та можливості створення нових | визначені члени ради з питань ВПО | жовтень 2024 | Лист направлено | 1 |  |
| 5.4.4. Отримання відповіді від міської ради | визначені члени ради з питань ВПО | листопад 2024 | Відповідь отримано | 1 |  |
| 5.4.5. Аналіз отриманої відповіді | визначені члени ради з питань ВПО | грудень 2024 | Аналіз проведено | 1 |  |
| 5.4.6. Інформування ВПО щодо наявних можливостей розселення | визначені члени ради з питань ВПО | січень - грудень 2025 | ВПО проінформовані | 1 |  |
| **Завдання 5.5: Сприяння проведенню заходів за участі ВПО та місцевого населення з метою подолання напруги** | | | | | |
| 5.5.1. Планування заходів на 2024-2025 роки | визначені члени ради з питань ВПО | червень-серпень 2024 | Заходи сплановані | 1 |  |
| 5.5.2. Проведення заходів за участі ВПО та місцевого населення з метою подолання напруги | визначені члени ради з питань ВПО | 1 раз на квартал | Захід проведено | 1 |  |
| 5.5.3.Пошук донорів, які можуть надати фінансову допомогу, для залучення фахівців і організації заходів, та направлення їм відповідних запитів | визначені члени ради з питань ВПО | за потребою | Донорів знайдено | 1 |  |
| **Завдання 5.6: Налагодження співпраці з управліннями охорони здоровʼя, культури, спорту освіти з метою забезпечення потреб ВПО у соціалізації** | | | | | |
| 5.6.1. Визначення напрямків взаємодіїз управліннями охорони здоровʼя, культури, спорту, освіти з метою забезпечення потреб ВПО у соціалізації | визначені члени ради з питань ВПО | червень - липень 2024,  січень, квітень, липень, жовтень 2025 | Визначено напрямки взаємодії | 5 |  |
| 5.6.2. Проведення заходу за участі Ради ВПО, представників управлінь охорони здоровʼя, культури, спорту, освіти | визначені члени ради з питань ВПО | вересень-грудень 2024, січень, липень 2025 | Захід проведено | 3 |  |
| 5.6.3. Проведення зустрічей ВПО з представниками управлінь охорони здоровʼя, культури, спорту, освіти | визначені члени ради з питань ВПО | червень 2024, січень, липень 2025 | Захід проведено | 3 |  |